## البلاغات المعتمدة للمشاريع
سجل بلاغات التعدي المعتمدة لقطاع المشاريع الجارية (NWC) - مدينة الرياض والمحافظات
تاريخ الاستخراج: 16 سبتمبر 2026 ¦ الربط المكاني والتعاقدي المعتمد 100% ¦ إجمالي البلاغات: 17 بلاغاً (13 الرياض + 4 المحافظات)
id | operation_number | name | location | po | contractor | consultant | status | sub_program | executive_manager | program_manager_nwc | project_manager_nwc | supervisor | المدينة | المحافظة | الحي | الشارع | خط_الطول | خط_العرض | رقم_بلاغ_التعدي | تاريخ_البلاغ | حالة_البلاغ | جهة_التوجيه_والتنبيه | الإجراء_المطلوب | الجهة_المالكة | الجهة_المتعدية | اعتماد_المركز | وصف_التعدي | age_days
60 | 24/23/2/12/0028/1 | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | شامل – مدينة الرياض | 201230700 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | المتفرقات | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. عبدالله الأسود | علي بن طالع | محمد السيد تهامي | مدينة الرياض | مدينة الرياض | الياسمين | القادسية | 46.6666 | 24.8166 | 3598 | 2026-03-17 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - قطاع شمال الرياض | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفريات وصرف صحي بدون استكمال إجراءات إخلاء الطرف | 183
60 | 24/23/2/12/0028/1 | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | شامل – مدينة الرياض | 201230700 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | المتفرقات | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. عبدالله الأسود | علي بن طالع | محمد السيد تهامي | مدينة الرياض | مدينة الرياض | شبرا | الطريق الدائري الجنوبي | 46.7001 | 24.5833 | 4475 | 2026-05-07 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفريات وصرف صحي بدون استكمال إجراءات إخلاء الطرف | 132
60 | 24/23/2/12/0028/1 | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | شامل – مدينة الرياض | 201230700 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | المتفرقات | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. عبدالله الأسود | علي بن طالع | محمد السيد تهامي | مدينة الرياض | مدينة الرياض | القادسية | شارع وادي الدواسر | 46.8122 | 24.8144 | 15537 | 2026-06-24 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - قطاع شرق الرياض | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفريات وصرف صحي بدون استكمال إجراءات إخلاء الطرف | 84
60 | 24/23/2/12/0028/1 | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | شامل – مدينة الرياض | 201230700 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | المتفرقات | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. عبدالله الأسود | علي بن طالع | محمد السيد تهامي | مدينة الرياض | مدينة الرياض | النظيم | شارع بدون اسم | 46.8777 | 24.8211 | 17192 | 2026-08-08 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - قطاع شرق الرياض | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفريات وصرف صحي بدون استكمال إجراءات إخلاء الطرف | 39
7 | 24/23/2/02/0041/1 | تنفيذ شبكة صرف صحي بأجزاء من احياء الحزم ونمار المرحلة الثالثة | حي الحزم و حي نمار | 201220412 | شركة الخط الذهبي للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | جنوب الرياض - صرف | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. تركي الاسمري | سلطان بن حمود | وليد حسين فرج | مدينة الرياض | مدينة الرياض | الحزم | الغمار | 46.6631 | 24.5422 | 14679 | 2026-05-14 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفر وتمديد شبكات صرف صحي | 125
2 | 24/23/2/02/0053/1 | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي الحائر | حي الحائر | 201230101 | شركة المسار الحديث المحدودة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | جنوب الرياض - صرف | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. تركي الاسمري | عبدالرحمن الشهري | وليد حسين فرج | مدينة الرياض | مدينة الرياض | الحائر | علي بن عبدالغفار | 46.8201 | 24.4121 | 3150 | 2026-02-15 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفر وتمديد شبكات صرف صحي | 213
2 | 24/23/2/02/0053/1 | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي الحائر | حي الحائر | 201230101 | شركة المسار الحديث المحدودة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | جنوب الرياض - صرف | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. تركي الاسمري | عبدالرحمن الشهري | وليد حسين فرج | مدينة الرياض | مدينة الرياض | الحائر | ابن شاكر | 46.8188 | 24.4155 | 3263 | 2026-02-25 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفر وتمديد شبكات صرف صحي | 203
20 | 24/23/2/02/0057/1 | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | حي المعيزلية | 201230222 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | شمال الرياض - صرف | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. عسكر لسوم | سعد القحطاني | أشرف عبد الغفار | مدينة الرياض | مدينة الرياض | المعيزلية | الشلال | 46.8411 | 24.7911 | 15063 | 2026-06-08 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - قطاع شرق الرياض | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفر وتمديد شبكات صرف صحي | 100
12 | 24/23/2/02/0027/1 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأجزاء من أحياء القدس والملك عبد الله | حي الملك عبدالله و حي القدس | 201230155 | شركة ربوة التعمير(راكو) للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | شمال الرياض - صرف | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. عسكر لسوم | سعد القحطاني | أشرف عبد الغفار | مدينة الرياض | مدينة الرياض | القدس | نفجان | 46.7588 | 24.7611 | 15440 | 2026-06-22 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - قطاع وسط الرياض | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفر وتمديد شبكات صرف صحي | 86
58 | 24/23/2/02/0049/1 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | حي العوالي | 201230888 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | غرب الرياض - صرف | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. امجد الفالح | خالد العتيبي | محمد أنور رشوان | مدينة الرياض | مدينة الرياض | العوالي | علي بن شيبان | 46.5622 | 24.5511 | 16579 | 2026-07-20 | بانتظار اعتماد الجهة المتعدية | تنبيه لمسؤول التعديات بالمشاريع | إلزام المقاول بإضافة نموذج مراجعة المعالجة لدى إدارة الامتثال بـ NWC | أمانة منطقة الرياض - قطاع جنوب الرياض | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفر وتمديد شبكات صرف صحي | 58
58 | 24/23/2/02/0049/1 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | حي العوالي | 201230888 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | غرب الرياض - صرف | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. امجد الفالح | خالد العتيبي | محمد أنور رشوان | مدينة الرياض | مدينة الرياض | العوالي | علي بن شيبان | 46.5611 | 24.5533 | 17783 | 2026-08-23 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - قطاع جنوب الرياض | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفر وتمديد شبكات صرف صحي | 24
57 | 24/23/2/02/0048/1 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي (مرحلة أولى) | حي العوالي | 201230777 | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | غرب الرياض - صرف | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. امجد الفالح | خالد العتيبي | محمد أنور رشوان | مدينة الرياض | مدينة الرياض | العوالي | نجم الدين الأيوبي | 46.5588 | 24.5611 | 17882 | 2026-08-24 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - قطاع جنوب الرياض | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفر وتمديد شبكات صرف صحي | 23
23 | 24/23/2/01/0014/1 | عقد تنفيذ شبكات المياه بحي المهدية (عقد رقم 3)بمدينة الرياض | حي المهدية | 201220999 | شركة الدايل العالمية المحدودة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | جاري | غرب الرياض - مياه | عبدالله بن ظافر الدوسري | م. عبدالله العنزي | فهد الدوسري | الصديق علي الحاج | مدينة الرياض | مدينة الرياض | المهدية | الدهناء | 46.5122 | 24.6433 | 3369 | 2026-03-03 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية الفورية وإغلاق البلاغ بنظام المركز | أمانة منطقة الرياض - قطاع غرب الرياض | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | أعمال حفر وتمديد شبكات مياه | 197
112 | 01/23/2/11/0023/1 | عقد استكمال مشاريع المياه بمحافظتي شقراء ومرات (المرحلة الاولي) | مرات و محافظة شقراء | 801240029 | شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | جاري | المحافظات الغربية | رامي الحسني | م. سعيد الحارث | م. احمد البارقي | محمود عبده | شقراء | محافظة شقراء | الرحاب | غير مسمى 326 | 45.2775 | 25.2388 | 806 | 2025-08-20 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بمراجعة الشركة السعودية للكهرباء لإستكمال الإجراءات ومعالجة الموقع | الشركة السعودية للكهرباء | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | تضرر شبكة الكهرباء أثناء تنفيذ أعمال استكمال شبكات المياه بمحافظة شقراء | 392
114 | 01/23/2/02/0037/1 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة شقراء ( المرحلة السابعة ) | محافظة شقراء | 801240191 | مؤسسة أضواء رتاج للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | جاري | المحافظات الغربية | رامي الحسني | م. سعيد الحارث | م. احمد البارقي | محمود عبده | شقراء | محافظة شقراء | الياسمين | شارع عدي بن حاتم | 45.2915 | 25.2212 | 883 | 2025-08-25 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بمراجعة الشركة السعودية للكهرباء وإرفاق المستندات الداعمة لإغلاق البلاغ | الشركة السعودية للكهرباء | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | تضرر كابل كهربائي أثناء أعمال حفر شبكات الصرف الصحي بمدينة شقراء | 387
117 | 01/23/2/01/0050/1 | عقد تنفيذ و استكمال مشاريع المياه بمحافظة القويعية | محافظة القويعية | 801240360 | شركة ماكسون للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | جاري | المحافظات الغربية | رامي الحسني | م. سعيد الحارث | م. احمد البارقي | محمود عبده | الرويضة | محافظة القويعية | حي الفلاح | شارع عتبة بن أسيد | 44.7998 | 23.7765 | 1809 | 2025-11-20 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بمراجعة الشركة السعودية للكهرباء لإصلاح كيبل جهد متوسط 33 ك ف | الشركة السعودية للكهرباء | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | تضرر كيبل جهد متوسط 33 ك ف أثناء أعمال تنفيذ مشاريع المياه بمركز الرويضة | 300
107 | 01/23/2/01/0014/1 | عقد استكمال مشاريع المياه بمدينة الدوادمي ومراكز البجادية ونفي | البجادية و نفي و محافظة الدوادمي | 801230300 | شركة مشروعات المياه والطاقة للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | جاري | المحافظات الغربية | رامي الحسني | م. سعيد الحارث | نواف الرشيدي | أحمد بخيت | الدوادمي | محافظة الدوادمي | الخالدية | طريق الملك سلمان | 44.4002 | 24.5205 | 17844 | 2026-08-24 | تحت معالجة المقاول | تنبيه لمدير البرنامج | إلزام المقاول بمراجعة بلدية الدوادمي واستكمال المعالجة الميدانية | بلدية الدوادمي | شركة المياه الوطنية | مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض (RIPC) | ملاحظات حفر وسفلتة على مسار خط المياه بمدينة الدوادمي | 23