## المؤشرات التنفيذية
شركة المياه الوطنية • قطاع المشاريع الراسمالية بالقطاع الأوسط ¦ التقرير التنفيذي لحوكمة بلاغات التعديات
تاريخ الاستخراج: 19 سبتمبر 2026 ¦ النطاق: مشاريع البنية التحتية الجارية ¦ معلقة (تحت المقاول): 14 ¦ تحت الإجراء: 34 ¦ تمت المعالجة: 126
معلقة (تحت المقاول) |  | تحت الإجراء |  | تمت المعالجة |  | خرق جسيم (>180 يوم) |  | حرج وتشغيلي (91-180) |  | متوسط مدة التأخير
14 بلاغاً |  | 34 بلاغاً |  | 126 بلاغاً |  | 17 بلاغاً |  | 6 بلاغاً |  | 198 يوماً
تحت معالجة المقاول ⏳ |  | متابعات واعتماد 🔄 |  | إغلاق معتمد بالمشاريع ✅ |  | أولوية قصوى 🚨 |  | تجاوز SLA 🔴 |  | الأعلى: 654 يوم
📌 جدول تفصيلي: موقف مدراء البرامج ومعدلات التأخير للبلاغات المعلقة وتحت الإجراء والمعالجة
م | مدير البرنامج المسؤول | القطاع والنطاق التشغيلي | معلقة (تحت المقاول) | تحت الإجراء 🔄 | تمت المعالجة ✅ | إجمالي النشط | 0-30 يوم 🟢 | 31-60 يوم 🟡 | 61-90 يوم 🟠 | 91-180 يوم 🔴 | >180 يوم 🚨 | متوسط التأخير | جوال التواصل | البريد الإلكتروني
1 | عبدالله الأسود العنزي | مشاريع متفرقة - كامل مدينة الرياض | 5 | 5 | 26 | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 129 يوم | 509997997 | amalenazi@nwc.com.sa
2 | سعيد الحارث | المحافظات الغربية - مياه وصرف | 4 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 293 يوم | 598991815 | salharth@nwc.com.sa
3 | عسكر لسلوم | شمال الرياض - صرف | 2 | 15 | 25 | 17 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 87 يوم | 567448829 | llslum@nwc.com.sa
4 | تركي ظافر يحيى الاسمري | جنوب الرياض - صرف | 2 | 3 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 231 يوم | 582877792 | tdalasmri@nwc.com.sa
5 | أمجد الفالح | غرب الرياض - صرف | 1 | 8 | 31 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 173 يوم | 555390254 | aalfaleh@nwc.com.sa
6 | سفر العتيبي | شمال الرياض - مياه | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 يوم | 503419469 | sfrnalotaibi@nwc.com.sa
7 | عبدالله علي العنزي | غرب الرياض - مياه | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 يوم | 555197474 | aaenazi@nwc.com.sa
8 | شاكر الحقباني | المحافظات الجنوبية - مياه وصرف | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 555022025 | talnoufal@nwc.com.sa
9 | علي الشهري | جنوب الرياض - مياه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 564499977 | alalshehri.c@nwc.com.sa
10 | علي القحطاني | المحافظات الشمالية - مياه وصرف | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 555299813 | aaalqahtani@nwc.com.sa
11 | فهد العنزي | مياه - شرق الرياض | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 555278400 | fhalenazi@nwc.com.sa
الإجمالي |  | كافة قطاعات مدينة الرياض والمحافظات | 14 | 34 | 126 | 48 | 6 | 11 | 8 | 6 | 17 | 198 يوم | - | -
⚠️ جدول متابعة المقاولين: قائمة المقاولين الأكثر تسجيلاً للبلاغات النشطة بالمشاريع الجارية
م | اسم المقاول المنفذ | مدير البرنامج المشرف | معلقة (المقاول) | تحت الإجراء 🔄 | إجمالي النشط | أقدم بلاغ | الحالة الغالبة | الإجراء التنفيذي المطلوب والتوجيه الإداري
1 | شركة نظم البيئة للمقاولات | أمجد الفالح، عسكر لسلوم، عبدالله علي العنزي | 2 | 16 | 18 | 345 يوم | معاد من الجهة المتعدية | تطبيق اشتراطات العقد وغرامات تعطيل المرافق فوراً لإغلاق البلاغ المتأخر (345 يوماً)
2 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | عسكر لسلوم، عبدالله الأسود العنزي | 1 | 5 | 6 | 131 يوم | تحت معالجة الجهة المتعدية | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية والتنسيق مع الجهة المتضررة لرفع محضر الإنجاز
3 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | عبدالله الأسود العنزي | 4 | 0 | 4 | 187 يوم | تحت معالجة المقاول | تطبيق اشتراطات العقد وغرامات تعطيل المرافق فوراً لإغلاق البلاغ المتأخر (187 يوماً)
4 | شركة العامرية المتحده للمقاولات | عسكر لسلوم | 0 | 4 | 4 | 47 يوم | تحت معالجة الجهة المتعدية | متابعة استكمال الإجراءات الإدارية وإغلاق البلاغ مع الجهة المتعدية
5 | شركة صلت للمقاولات | تركي ظافر يحيى الاسمري | 0 | 3 | 3 | 263 يوم | معاد من الجهة المتعدية | تطبيق اشتراطات العقد وغرامات تعطيل المرافق فوراً لإغلاق البلاغ المتأخر (263 يوماً)
6 | شركة المسار الحديث المحدودة | تركي ظافر يحيى الاسمري | 2 | 0 | 2 | 221 يوم | تحت معالجة المقاول | تطبيق اشتراطات العقد وغرامات تعطيل المرافق فوراً لإغلاق البلاغ المتأخر (221 يوماً)
7 | شركة ماكسون للمقاولات | سعيد الحارث | 2 | 0 | 2 | 302 يوم | تحت معالجة المقاول | تطبيق اشتراطات العقد وغرامات تعطيل المرافق فوراً لإغلاق البلاغ المتأخر (302 يوماً)
8 | شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات | سعيد الحارث | 1 | 1 | 2 | 453 يوم | تحت معالجة المقاول | تطبيق اشتراطات العقد وغرامات تعطيل المرافق فوراً لإغلاق البلاغ المتأخر (453 يوماً)
9 | شركة ربوة التعمير(راكو) للمقاولات | عسكر لسلوم | 1 | 1 | 2 | 88 يوم | تحت معالجة المقاول | إلزام المقاول بالمعالجة الميدانية والتنسيق مع الجهة المتضررة لرفع محضر الإنجاز
10 | مؤسسة أضواء رتاج للمقاولات | سعيد الحارث | 1 | 0 | 1 | 654 يوم | تحت معالجة المقاول | تطبيق اشتراطات العقد وغرامات تعطيل المرافق فوراً لإغلاق البلاغ المتأخر (654 يوماً)
11 | شركة/ عبدالله ابراهيم الصائغ واولاده | سفر العتيبي | 0 | 1 | 1 | 39 يوم | معاد من الجهة المتعدية | متابعة استكمال الإجراءات الإدارية وإغلاق البلاغ مع الجهة المتعدية
12 | مؤسسة العرين للمقاولات | عبدالله الأسود العنزي | 0 | 1 | 1 | 500 يوم | معاد من المقاول | تطبيق اشتراطات العقد وغرامات تعطيل المرافق فوراً لإغلاق البلاغ المتأخر (500 يوماً)
13 | شركة الاومير للتجارة والمقاولات | عبدالله الأسود العنزي | 0 | 1 | 1 | 88 يوم | معاد من الجهة المتعدية | متابعة استكمال الإجراءات الإدارية وإغلاق البلاغ مع الجهة المتعدية
14 | شركة داثن للمقاولات | عسكر لسلوم | 0 | 1 | 1 | 62 يوم | معاد من الجهة المتعدية | متابعة استكمال الإجراءات الإدارية وإغلاق البلاغ مع الجهة المتعدية

## بلاغات المعلقة (14)
سجل بلاغات التعدي المعلقة (تحت معالجة المقاول) للمشاريع الرأسمالية الجارية (NWC)
تاريخ التدقيق: 19 سبتمبر 2026 ¦ البلاغات المعلقة تحت معالجة المقاول فقط ¦ إجمالي: 14 بلاغاً
م | رقم بلاغ التعدي | مدير البرنامج المسؤول (NWC) | اسم المشروع الجاري | رقم العملية | أمر الشراء (PO) | مقاول المشروع المعتمد | الاستشاري المشرف | القطاع والشبكة | المدينة / المحافظة | الحي | الشارع / الموقع | خط الطول (X) | خط العرض (Y) | تاريخ البلاغ | عمر البلاغ (يوم) | مستوى الخطورة وشريحة العمر | حالة البلاغ في المنظومة | جهة التوجيه المعتمدة | سبب المطابقة والتوجيه | الجهة المالكة للمرفق | الجهة المتعدية المسجلة | وصف التعدي الميداني | أثر التعدي وضرر المرفق | تعليق المركز وسجل التوجيه | الإجراء التنفيذي المطلوب
1 | 17783 | أمجد الفالح | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | العوالي | علي بن شيبان | 46.601 | 24.5605 | 2026-08-23 | 26 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | اثناء عمل المقاول شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد في حي العوالي شارع علي بن شيبان حيث تم الكشف على كابلات نقل الكهرباء الرئيسية للدوائر 8127-8132 أ،ب (دون تنسيق ميداني) | حيث أن هذا السلوك يهدد سلامة العاملين في الموقع ومرتادي الطريق ويعرضهم لمخاطر الصعق الكهربائي، كما يهدد أمن وسلامة المنظومة الكهربائية الحساسة لمدينة الرياض، نتطلع إلى دعمكم بالتوجيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإلزام المقاول بالتوقف فوراً عن العمل، والتجاوب مع الفرق الميدانية، والالتزام بالاشتراطات التي من شأنها حماية العاملين والمارة والمنظومة الكهربائية. | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق من المرفقات ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2296600). عليه، نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة (الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شركة شخص واحد) لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، والإفادة بعد الانتهاء من المعالجة والتنسيق. وشكرا | إلزام (شركة نظم البيئة للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
2 | 3150 | تركي ظافر يحيى الاسمري | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي الحائر | 24/23/2/02/0053/1 | 201240246 | شركة المسار الحديث المحدودة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | الحائر | علي بن عبدالغفار | 46.8364 | 24.4017 | 2026-02-15 | 221 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | المقاول (شركة المسار الحديث المحدودة) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي بقطع كيبل مقاس 4*16 بين رقم العامود : 6-7 رقم العمود : 6-7 رقم الفيدر : 2 رقم المحطة : 7ح | مما تسبب بإطفاء 21 عمود أنارة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة المسار الحديث المحدودة) بموجب رخصة رقم (0097473)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة المسار الحديث المحدودة) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
3 | 3263 | تركي ظافر يحيى الاسمري | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي الحائر | 24/23/2/02/0053/1 | 201240246 | شركة المسار الحديث المحدودة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | الحائر | ابن شاكر | 46.839 | 24.4032 | 2026-02-25 | 206 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | المقاول (شركة المسار الحديث المحدودة) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم العمل على طبقة الاسفلت و لم يتم التقيد بدليل الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض من قبل مقاول شركة المسار الحديث مشروع تنفيذ صرف صحي تابع للمياه الوطنية | الأعمال غير مطابقة للمواصفات مما أدى الى وجود هبوط وخشونة وتطاير على كامل خط الخدمة علماً أنه تم العمل على عرض متر و هذا يخالف دليل الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة المسار الحديث المحدودة) رقم (2137431)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة المسار الحديث المحدودة) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
4 | 883 | سعيد الحارث | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة شقراء ( المرحلة السابعة ) | 01/23/2/02/0037/1 | 801240191 | مؤسسة أضواء رتاج للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | صرف | شقراء | الياسمين | شارع عدي بن حاتم | 45.2915 | 25.2212 | 2025-08-25 | 654 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | المقاول (مؤسسة أضواء رتاج للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | انقطاع الخدمة الكهربائية عن عن عدد 705 مشترك وذلك بعد التعدي على كيبل ض.ع 500MM | انقطاع الخدمة الكهربائية عن عن عدد 705 مشترك وذلك بعد التعدي على كيبل ض.ع 500MM | تحية طيبة للزملاء في شركة المياه الوطنية، نأمل أخذ بلاغات التعدي بجدية، حيث بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات)، بموجب رخصة اعتيادية رقم (0073971)، ضمن مشروع " عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة شقراء المرحلة السابعة"، عليه نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة الشركة السعودية للكهرباء، لإستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق ومعالجة البلاغ في النظام مع إرفاق المستندات الداعمة لذلك، وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (مؤسسة أضواء رتاج للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
5 | 806 | سعيد الحارث | عقد استكمال مشاريع المياه بمحافظتي شقراء ومرات (المرحلة الاولي) | 01/23/2/11/0023/1 | 801240029 | شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | مياه | شقراء | الرحاب | غير مسمي 326 1001 | 45.2775 | 25.2388 | 2025-08-20 | 453 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | المقاول (شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | انقطاع بكابل ض.م 300 ملم مما ادى الى انقاطع الخدمة الكهربائية عن المشترك | قيام المقاول بقطع الكيبل مما ادى الى انقاطع الخدمة الكهربائية عن المشترك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) بموجب رخصة اعتيادية رقم (0140892)، ضمن مشروع "عقد استكمال مشاريع المياه بمحافظتي شقراء ومرات المرحلة الأولى شقراء"، عليه نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة الشركة السعودية للكهرباء، لإستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
6 | 1809 | سعيد الحارث | عقد تنفيذ و استكمال مشاريع المياه بمحافظة القويعية | 01/23/2/01/0044/1 | 801240309 | شركة ماكسون للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | مياه | الرويضة | حى الفلاح | شارع عتبة بن أَسِيد بن جارية | 44.7998 | 23.7765 | 2025-11-20 | 302 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | المقاول (شركة ماكسون للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | اثناء حفر من قبل شركة ماكسون للمقاولات نتج عنه قطع كيبل جهد متوسط | قطع كابل 400*33 ك ف + انقطاع التيار على 1587 مشترك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ماكسون للمقاولات)، بموجب رخصة اعتيادية رقم (2114689)، ضمن مشروع "عقد تنفيذ واستكمال مشاريع المياه بمحافظة القويعية الربع الرابع"، وتسببت أعماله بتضرر كيبل جهد متوسط 400*33 ك ف، عليه نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة الشركة السعودية للكهرباء، لإستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة ماكسون للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
7 | 17844 | سعيد الحارث | عقد استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمحافظة الدوادمي ( المرحلة الخامسة) | 01/22/2/02/0004/1 | 801220160 | شركة ماكسون للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | صرف | الدوادمي | الخالدية | الملك سلمان بن عبدالعزيز | 44.4002 | 24.5205 | 2026-08-24 | 48 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | المقاول (شركة ماكسون للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | بلدية الدوادمي | شركه المياه الوطنيه | أثناء الجولات الميدانية للمراقبين على الطرق بمحافظة الدوادمى تم رصد عدة ملاحظات على أعمال السفلتة لشركة ماكسون للمقاولات حيث تم تنفيذها بطريقة غير فنية وغير مطابقة للمواصفات مما أدى الى هبوطات عميقة وخطيرة بالحفريات تؤثر بشكل كبير وخطر على المارة (مرفق تقرير مصور بالملاحظات ). | هبوطات عميقة وخطيرة بالحفريات تؤثر بشكل كبير وخطر على المارة | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق من المرفقات ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة مشروعات المياه والطاقة للمقاولات ذات الشخص الواحد) بموجب رخصة رقم (2297964). عليه، نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة (بلدية الدوادمي) لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، ومعالجة الملاحظات والإفادة بعد الانتهاء من المعالجة والتنسيق. وشكرا | إلزام (شركة ماكسون للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
8 | 3598 | عبدالله الأسود العنزي | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | 24/23/2/02/0076/1 | 201240846 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | القادسية | 46.6511 | 24.8282 | 2026-03-17 | 187 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | المقاول (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) - مشروع جاري | مطابقة معتمدة مع مشروع جاري | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي علي الاسفلت المصان من قبل مقاول غير معروف وعدم المعالجة حسب دليل اعمال الحفر والاعمال المدنية بمدينة الرياض | التعدي تسبب في حدوث هبوط خطير في طريق القادسية بحى الياسمين يؤثر على سلامة مرتادي الطريق وقد يتسبب في حوادث | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2187630)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
9 | 4475 | عبدالله الأسود العنزي | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | 24/23/2/02/0076/1 | 201240846 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الطريق الدائري الجنوبي | 46.6467 | 24.5626 | 2026-05-07 | 141 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | المقاول (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) - مشروع جاري | مطابقة معتمدة مع مشروع جاري | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | بالاشارة الى مشروع الاشراف على أعمال صيانة المحاور الرئيسية والطرق السريعة بمدينة الرياض عقد رقم (192) . والى الموضوع أعلاه - تم معاينة الموقع المشار إليه وتبين الآتي: بدأ بأعمال تنفيذ خطوط الصرف الصحي المرحلة الثالثة على طريق الدائري الجنوبي بدون تنسيق مسبق | . بدأ العمل بالموقع بدون تنسيق ولا يوجد (رخصة مجموعة سعد علي العيسى مقاول شركة المياه) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (لا يوجد)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إلزام (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
10 | 14740 | عبدالله الأسود العنزي | عقد تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض -عقد 26 المرحلة الرابعة | 24/23/2/02/0071/1 | 201240749 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | الرفيعة | الأمير سطام بن عبدالعزيز | 46.675 | 24.6338 | 2026-05-17 | 131 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | المقاول (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة) - مشروع جاري | مطابقة معتمدة مع مشروع جاري | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم التزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | تشوه بالاسفلت وخشونة وتطاير وعدم انضباط المناسيب بين الطبقة القديمة وطبقة المعالجة الجديدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2244062)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إلزام (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
11 | 15537 | عبدالله الأسود العنزي | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | 24/23/2/02/0076/1 | 201240846 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | القادسية | وادي الدواسر | 46.8124 | 24.8197 | 2026-06-24 | 102 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | المقاول (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) - مشروع جاري | مطابقة معتمدة مع مشروع جاري | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | اثناء اعمال الحفر الخاصه بمشروع تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقه بمدينة الرياض عقد رقم (26) المرحله الثالثه ادت الى قطع و إتلاف كيبل إناره مسلح مقاس 4*35 ملم | إطفاء ناتج عن تعدي من قبل شركة مجموعة سعد علي العيسي للمقاولات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد (رقم (2263054)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إلزام (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
12 | 17192 | عبدالله الأسود العنزي | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | 24/23/2/02/0076/1 | 201240846 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | النظيم | شارع بدون اسم | 46.9102 | 24.7984 | 2026-08-08 | 41 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | المقاول (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) - مشروع جاري | مطابقة معتمدة مع مشروع جاري | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود مسارات خدمه بدون سفلته تابعه لشركة المياه الوطنية 24.799157983366925 46.910314900382757 النظيم, | هبوط يؤثر على سالكي الطريق + قص غير منتظم + تشوة بصري | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2147309)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إلزام (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
13 | 15063 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | الشلال | 46.8368 | 24.7792 | 2026-06-08 | 166 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | قامت شركة نظم البيئية للمقاولات بقطع الكابل اثناء اعمال حفر تنفيذ شبكة صرف صحي رقم الرخصه حسب المرفق بالموقع 2149261 | إطفاء ناتج عن تعدي من قبل شركة نظم البيئية للمقاولات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2219279)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق ، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | إلزام (شركة نظم البيئة للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
14 | 15440 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأجزاء من أحياء القدس والملك عبد الله | 24/23/2/02/0027/1 | 201230715 | شركة ربوة التعمير(راكو) للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | القدس | نفجان | 46.7581 | 24.7529 | 2026-06-22 | 88 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | المقاول (شركة ربوة التعمير(راكو) للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين لمسار خدمة تابع لشركة المياه - صرف صحي | تشققات - لحامات سيئة - قص غير منتظم - تشوه بصري | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة ربوة التعمير راكو شركة شخص واحد (رقم (0097423)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إلزام (شركة ربوة التعمير(راكو) للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام

## بلاغات تحت الإجراء (34)
سجل بلاغات التعدي تحت الإجراء (متابعات واعتماد الجهات) للمشاريع الرأسمالية الجارية (NWC)
تاريخ التدقيق: 19 سبتمبر 2026 ¦ بلاغات لا تنطبق عليها تحت معالجة المقاول وليست تمت المعالجة ¦ إجمالي: 34 بلاغاً
م | رقم بلاغ التعدي | مدير البرنامج المسؤول (NWC) | اسم المشروع الجاري | رقم العملية | أمر الشراء (PO) | مقاول المشروع المعتمد | الاستشاري المشرف | القطاع والشبكة | المدينة / المحافظة | الحي | الشارع / الموقع | خط الطول (X) | خط العرض (Y) | تاريخ البلاغ | عمر البلاغ (يوم) | مستوى الخطورة وشريحة العمر | حالة البلاغ في المنظومة | جهة التوجيه المعتمدة | سبب المطابقة والتوجيه | الجهة المالكة للمرفق | الجهة المتعدية المسجلة | وصف التعدي الميداني | أثر التعدي وضرر المرفق | تعليق المركز وسجل التوجيه | الإجراء التنفيذي المطلوب
1 | 1616 | أمجد الفالح | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | العوالي | ابن الحطاب | 46.6051 | 24.5563 | 2025-11-05 | 345 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | نفيدكم بأن التعدي تابع لشركة المياه الوطنية بغض النطر عن تصنيفها لاي ادارة داخليه لديكم ،نأمل منكم التكرم بتوجية المقاول المسؤول عن التعدي ومعالجة الموقع. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
2 | 1992 | أمجد الفالح | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | العوالي | يحيى بن ظهيرة | 46.5912 | 24.5613 | 2025-12-04 | 298 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2041146)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
3 | 1994 | أمجد الفالح | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | العوالي | حمودة بن عطية | 46.5922 | 24.5655 | 2025-12-04 | 292 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (0060955)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
4 | 3712 | أمجد الفالح | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | العوالي | الشيخ سالم شفي | 46.6029 | 24.5563 | 2026-03-31 | 213 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحدرقم (2019103)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
5 | 3735 | أمجد الفالح | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | العوالي | أبي مالك الأعرابي | 46.5922 | 24.5612 | 2026-03-31 | 206 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2032960)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
6 | 15614 | أمجد الفالح | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | العوالي | هلال بن العلاء | 46.5828 | 24.5619 | 2026-06-25 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة نظم البيئة للمقاوالت شركة شخص واحد)رقم (2246362)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
7 | 16579 | أمجد الفالح | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | العوالي | علي بن شيبان | 46.5982 | 24.5603 | 2026-07-20 | 72 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | بانتظار اعتماد الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد 13.8 ك ف على المحطة 8127 حي العوالي شارع عوف بن عفراء من قبل شركة نظم البيئة يعمل لصالح شركة المياه الوطنية وتم تحرير محضر برقم العطل 43152627 بذلك احداثيات 24.5604 46.5982 | اتلاف كابل جهد متوسط وانقطاع خدمة عن المشتركين نامل منكم الدعم بتوجية المقاول بالتنسيق مع السعودية لطاقة قبل البدء بتنفيذ اي مشروع | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه وبعد التحقق ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2219340). عليه، نأمل توجيه المقاول بمراجعة (الشركة السعودية للطاقة)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | متابعة اعتماد إغلاق البلاغ لدى الجهة المتعدية لرفع نسبة الإنجاز
8 | 18577 | أمجد الفالح | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | العوالي | عصمة الأنصاري | 46.6213 | 24.556 | 2026-09-08 | 13 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | اتلاف كابل جهد 13.8 علي المحطة الرئيسية رقم 8282 حي العوالي من قبل المقاول شركة نظم البيئة للمقاولات اثناء تنفيذ مشروع تابع لشركه المياه الوطنية وتم تحرير محضر رقم 47459061 بذلك احداثيات الموقع 24.5561 46.6205 | انقطاع الخدمة الكهربائية لدي المشتركين نأمل منكم الدعم بتوجيه المقاول بالتنسيق مع الشركة السعودية للطاقة قبل البدء بتنفيذ اي مشروع | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه من خلال التحقق من المرفقات ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2327267)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة (الشركة السعودية للطاقة)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة نظم البيئة للمقاولات)
9 | 2426 | تركي ظافر يحيى الاسمري | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي بدر | 24/23/2/02/0012/1 | 201230390 | شركة صلت للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام السيوطي | 46.6833 | 24.5243 | 2025-12-29 | 263 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة صلت للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانة حديثاً من قبل مقاول شركة المياة الوطنية | عدم الالتزام بدليل الاجراءات اعمال الحفر والاعمال المدنية بمدينة الرياض | تحية طيبة للزملاء في شركة المياه الوطنية، يجب أن يكون المقاول مؤهل لدى شركة المياه الوطنية في منصة المركز لكي يظهر ضمن القائمة المنسدلة للمقاولين. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة صلت للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
10 | 3036 | تركي ظافر يحيى الاسمري | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي بدر | 24/23/2/02/0012/1 | 201230390 | شركة صلت للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي حلي | 46.726 | 24.5574 | 2026-02-02 | 258 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة صلت للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | عدم الالتزام بالتنفيذ حسب دليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( لم يتم الاستدلال ) ، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة صلت للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
11 | 15344 | تركي ظافر يحيى الاسمري | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي بدر | 24/23/2/02/0012/1 | 201230390 | شركة صلت للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام السيوطي | 46.6833 | 24.5242 | 2026-06-17 | 205 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة صلت للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إلحاقاً للتعدي السابق برقم 3262 بشأن تعدي مقاول شركة المياه الوطنية بقيام بأعمال حفر ولم يتم إعادة الموقع كما كان عليه | عدم تطبيق دليل أعمال الحفر والأعمال المدنية بمنطقة الرياض مما اثر سلبا على الطريق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الحلول المتطوره الدولية للمقاولات (رقم (0150319)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة صلت للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
12 | 18710 | سعيد الحارث | عقد ايصال المياه الى قرى و مراكز غرب محافظة الدوادمي | 01/23/2/11/0039/1 | 801240200 | شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | مياه | بدائع العضيان |  | بديدة | 43.2367 | 24.4004 | 2026-09-10 | 8 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة الجهة المتعدية | المقاول (شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | قام المقاول بالتعدي على الطريق وتنزيل وتركيب صبات خرسانية (نيوجرسي) ومعدات حفر بمحور الطريق والبدء في أعمال الحفر بكتف الطريق كما موضح بالصور المرفقة | تضرر طبقات الرصف الأسفلتي وطبقة ماتحت الأساس | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات (بموجب رخصة رقم (2329836)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات)
13 | 17213 | سفر العتيبي | عقد تنفيذ شبكات مياه بحي البيان رقم (1) | 24/23/2/01/0014/1 | 201230472 | شركة/ عبدالله ابراهيم الصائغ واولاده | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | مياه | مدينة الرياض | البيان | فؤاد بن عبدالسلام فارسي | 46.8634 | 24.8621 | 2026-08-10 | 39 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة/ عبدالله ابراهيم الصائغ واولاده) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود قشط تابع لشركه المياه الوطنية ولم يتم السفلته 24.8619658 46.863911حي البيان | هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري + عدم الالتزام بدليل الحفر | لتحديد المقاول المسؤول وتوجيهة بالمعالجة | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
14 | 156 | عبدالله الأسود العنزي | عقد تنفيذ شبكات مياه النرجس | 24/23/2/02/0032/1 | 201230741 | مؤسسة العرين للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | مياه | مدينة الرياض | النرجس |  | 46.6568 | 24.8862 | 2025-05-25 | 500 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من المقاول | المقاول (مؤسسة العرين للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد متوسط 13.8 ك.ف على المحطة رقم 8311 بحي النرجس من قبل المقاول مؤسسة العرين للمقاولات أثناء تنفيذه مشروع تابع لشركة المياه الوطنية وتم تحرير محضر ضبط برقم 7132 مرفق . علمأ بأن رقم الاحداثي الصحيح N 24.884976 E 46.656586 | تلف الكابل وانقطاع الخدمة الكهربائية عن المشتركين نأمل كرما التأكيد على المقاول مراجعة الشركة السعودية للكهرباء لإنهاء اجراءات المخالفة و المطالبة بإكمال الاجراءات التنسيقية والإلتزام بالضوابط قبل البدء بأي مشاريع اخرى . | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، يتضح وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (مؤسسة العرين للمقاولات) عند الإحداثية رقم (24.885306,46.657416) بموجب رخصة اعتيادية رقم (2017122)، عليه نآمل توجيه المقاول بمعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء، وإفادتنا بعد المعالجة، وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (مؤسسة العرين للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
15 | 15441 | عبدالله الأسود العنزي | عقد تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض (عقد رقم 26) | 24/23/2/02/0066/1 | 201240696 | شركة الاومير للتجارة والمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | البيت العتيق | 46.7275 | 24.8039 | 2026-06-22 | 88 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة الاومير للتجارة والمقاولات) - مشروع جاري | مطابقة معتمدة مع مشروع جاري | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة الاومير للتجارة والمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة (رقم (0096705)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
16 | 18196 | عبدالله الأسود العنزي | عقد تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض -عقد 26 المرحلة الرابعة | 24/23/2/02/0071/1 | 201240749 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | التعاون | وعلان | 46.695 | 24.7802 | 2026-08-31 | 37 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | المقاول (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | نفيدكم بعد فحص الموقع بجهاز كشف وتحديد الاعطال , تبين وجود تعدي وقطع بكابل الانارة بمسار حفر المقاول شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ، و كما هو موضح بالمرفق. نرجو إستكمال اللازم حسب الاختصاص . | قطع كيبل | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2236335)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة)
17 | 18428 | عبدالله الأسود العنزي | عقد تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض -عقد 26 المرحلة الرابعة | 24/23/2/02/0071/1 | 201240749 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | الازاهرة | 46.6354 | 24.5785 | 2026-09-06 | 32 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | المقاول (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد ) بموجب رخصة رقم (2328450)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة)
18 | 18527 | عبدالله الأسود العنزي | عقد تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض -عقد 26 المرحلة الرابعة | 24/23/2/02/0071/1 | 201240749 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | ظهرة البديعة | علي بن فارس | 46.6594 | 24.6031 | 2026-09-08 | 29 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة الجهة المتعدية | المقاول (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي ترنش خدمات يتبع (شركة المياة) على احد الطرق التابعة لقطاع الغرب | عدم الاغلاق حسب دليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية حسب الدليل فئة ( أ ) و ( ب ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( الشركه الدولية لتوزيع المياه ) بموجب رخصة رقم (2334839)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة)
19 | 18177 | عبدالله علي العنزي | عقد تنفيذ شبكات المياه بحي المهدية رقم (1) | 24/23/2/01/0007/1 | 201230368 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | مياه | مدينة الرياض | المهدية | شارع بدون اسم | 46.5398 | 24.6572 | 2026-08-31 | 20 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | معاد للجهة المالكة | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد 13.8 على المحطة 9034 والمتسبب شركة الدايل بحي عرقة الاحداثية 24.657499, 46.539688 | تلف كابل جهد متوسط وانقطاع الكهرباء عن مجموعة مشتركين وانشغال فرق الشركة بمباشرة حالة التعدي والاصلاح | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق من المرفقات تبين لنا وجود اختلاف في الإحداثيات المرفقة والمحددة على الخريطة في البلاغ. عليه، نأمل تحديد الإحداثيات الدقيقة لموقع التعدي على الخريطة وإعادة البلاغ لنا حتى يتسنى لنا إكمال اللازم. | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
20 | 2928 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | البساله | 46.8349 | 24.7775 | 2026-01-27 | 236 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي على مسار خدمة تبع شركة المياه بشارع البسالة حي المعيزيله | تشوه بصري انخفاض منسوب خشونه قص غير منتظم تطاير تشققات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2107949)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
21 | 2913 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | محمد بن غريب | 46.8384 | 24.7782 | 2026-01-26 | 236 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي على مسارات خدمة تابع ل الصرف الصحي والمياه | تشوة بصري و قص غير منتظم وهبوطات وخشونه وتطاير و تعرجات | نفيدكم بأن التعدي تابع لشركة المياه الوطنية بغض النطر عن تصنيفها لاي ادارة داخليه لديكم ،نأمل منكم التكرم بتوجية المقاول المسؤول عن التعدي ومعالجة الموقع. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
22 | 15541 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | البساله | 46.8375 | 24.7739 | 2026-06-24 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | اثناء اعمال الحفر الخاصه (بمشروع تنفيذ شبكة صرف صحي بحي المعيزيلة المرحله الاولى) تم قطع و اتلاف كيبل إنارة مسلح مقاس 4*16 ملم | إطفاء ناتج عن تعدي من قبل شركة نظم البيئة للمقاولات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة شركه المياه الوطنية (شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رقم (2149261)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة نظم البيئة للمقاولات)
23 | 15594 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | البساله | 46.8392 | 24.7713 | 2026-06-25 | 85 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من المقاول | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع للصرف الصحى | هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة شركه المياه الوطنية (شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رقم (2202085)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | مراجعة مبررات الإعادة مع (شركة نظم البيئة للمقاولات) وإلزامه بالتنسيق الفوري مع الجهة المتضررة
24 | 15736 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأجزاء من أحياء القدس والملك عبد الله | 24/23/2/02/0027/1 | 201230715 | شركة ربوة التعمير(راكو) للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | القدس | الجودة | 46.7588 | 24.7524 | 2026-06-29 | 81 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة ربوة التعمير(راكو) للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري | نرجو تتبع مسار الخدمه ومعرفه المقاول المسؤول وتوجيهه بمعالجة اللازم | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
25 | 15872 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | الزعفران | 46.8392 | 24.7744 | 2026-07-01 | 79 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من المقاول | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري + عدم الالتزام بدليل الحفر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (0060484)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | مراجعة مبررات الإعادة مع (شركة نظم البيئة للمقاولات) وإلزامه بالتنسيق الفوري مع الجهة المتضررة
26 | 16740 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي العارض - المرحلة الثانية | 24/23/2/02/0039/1 | 201230861 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | العارض | القاسم بن عبدالواحد | 46.6193 | 24.8845 | 2026-07-27 | 67 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة) - مشروع جاري | مطابقة معتمدة مع مشروع جاري | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع القاسم بن عبدالواحد, نأمل تحديد المقاول المتعدي من خلال نظام التراخيص في مركز مشاريع البنية التحتية او اتخاذ ما يلزم من قبلكم | عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله - شركه المياه الوطنيه - 0022126 | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
27 | 16877 | عسكر لسلوم | عقد استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي الملقا | 24/25/2/0/P1631-2/1 | 201250436 | شركة داثن للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | الملقا | رقم 114 | 46.5688 | 24.7887 | 2026-07-30 | 62 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة داثن للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع 114 | عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة داثن للمقاولات) رقم (2144999)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
28 | 17352 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكات صرف صحى بأجزاء من حى الملقا | 24/23/2/02/0042/1 | 201230934 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | الملقا | وشاح البر | 46.5694 | 24.7912 | 2026-08-13 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | معاد للجهة المالكة | المقاول (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع 130 مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | لم يتم ارفاق صور توضح التعدي ، بالاضافة الى رقم الرخصة | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
29 | 16936 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | البساله | 46.8333 | 24.7797 | 2026-08-02 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | معاد من الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري + عدم الالتزام بدليل الحفر | نرجو التحقق من المقاول المسؤول وتوجيهه بمعالجة الموقع حسب دليل إجراءات الحفر | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
30 | 17778 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكات صرف صرف صحي بحي حطين وجزء من الدرعية - عقد رقم (2) | 24/23/2/02/0026/1 | 201230674 | شركة العامرية المتحده للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الأمير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن | 46.5882 | 24.7851 | 2026-08-23 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | المقاول (شركة العامرية المتحده للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات | تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات بقطع كيبل الانارة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة عنوان رموز الاعمال المحدودة) رقم (2300752)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة العامرية المتحده للمقاولات)
31 | 18037 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكات صرف صرف صحي بحي حطين وجزء من الدرعية - عقد رقم (2) | 24/23/2/02/0026/1 | 201230674 | شركة العامرية المتحده للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الأمير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن | 46.5882 | 24.7851 | 2026-08-27 | 44 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | المقاول (شركة العامرية المتحده للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الانارة الجهة التابع لها / شركة العامرية المتحدة للمقاولات (شركة المياة الوطنية) | تعدي على شبكة الانارة الجهة التابع لها / شركة العامرية المتحدة للمقاولات (شركة المياة الوطنية) تسبب بقطع كيبل اعمدة الإنارة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة العامرية المتحدة للمقاولات) بموجب رخصة رقم (2300752)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة العامرية المتحده للمقاولات)
32 | 17771 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكات صرف صرف صحي بحي حطين وجزء من الدرعية - عقد رقم (2) | 24/23/2/02/0026/1 | 201230674 | شركة العامرية المتحده للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الأصفاء | 46.5853 | 24.7857 | 2026-08-23 | 42 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | المقاول (شركة العامرية المتحده للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات | تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات ، قطع كيبل الإنارة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة عنوان رموز الاعمال المحدودة) رقم (2300709)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة العامرية المتحده للمقاولات)
33 | 17779 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكات صرف صرف صحي بحي حطين وجزء من الدرعية - عقد رقم (2) | 24/23/2/02/0026/1 | 201230674 | شركة العامرية المتحده للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الأمير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن | 46.5884 | 24.785 | 2026-08-23 | 42 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | المقاول (شركة العامرية المتحده للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات | تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات بقطع كيبل الإنارة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة عنوان رموز الاعمال المحدودة) رقم (2300752)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة العامرية المتحده للمقاولات)
34 | 18170 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | السيب | 46.8387 | 24.7813 | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة الجهة المتعدية | المقاول (شركة نظم البيئة للمقاولات) - مشروع جاري | تطابق مكاني مع مضلع المشروع الجاري في طبقات KMZ المعتمدة | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية | هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري + عدم الالتزام بدليل الحفر | للتحقق من المقاول المسؤول وتوجيهة بمعالجة الموقع | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة نظم البيئة للمقاولات)

## أمجد الفالح (9)
تقرير بلاغات التعدي النشطة الخاصة بمدير البرنامج: أمجد الفالح
النطاق: غرب الرياض - صرف ¦ الجوال: 555390254 ¦ معلقة (المقاول): 1 ¦ تحت الإجراء: 8 ¦ إجمالي النشط: 9 بلاغاً
م | رقم البلاغ | تصنيف الإجراء | اسم المشروع | رقم العملية | أمر الشراء (PO) | مقاول المشروع | الاستشاري | القطاع | الحي | الشارع | تاريخ البلاغ | عمر البلاغ | شريحة العمر والمخاطر | حالة البلاغ في النظام | الجهة المالكة | الجهة المتعدية | وصف التعدي والأثر الميداني | تعليق المركز | الإجراء التنفيذي المطلوب
1 | 17783 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | العوالي | علي بن شيبان | 2026-08-23 | 26 يوم | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | اثناء عمل المقاول شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد في حي العوالي شارع علي بن شيبان حيث تم الكشف على كابلات نقل الكهرباء الرئيسية للدوائر 8127-8132 أ،ب (دون تنسيق ميداني) ¦ الأثر: حيث أن هذا السلوك يهدد سلامة العاملين في الموقع ومرتادي الطريق ويعرضهم لمخاطر الصعق الكهربائي، كما يهدد أمن وسلامة المنظومة الكهربائية الحساسة لمدينة الرياض، نتطلع إلى دعمكم بالتوجيه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإلزام المقاول بالتوقف فوراً عن العمل، والتجاوب مع الفرق الميدانية، والالتزام بالاشتراطات التي من شأنها حماية العاملين والمارة والمنظومة الكهربائية. | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق من المرفقات ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2296600). عليه، نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة (الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شركة شخص واحد) لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، والإفادة بعد الانتهاء من المعالجة والتنسيق. وشكرا | إلزام (شركة نظم البيئة للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
2 | 1616 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | العوالي | ابن الحطاب | 2025-11-05 | 345 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا ¦ الأثر: عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | نفيدكم بأن التعدي تابع لشركة المياه الوطنية بغض النطر عن تصنيفها لاي ادارة داخليه لديكم ،نأمل منكم التكرم بتوجية المقاول المسؤول عن التعدي ومعالجة الموقع. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
3 | 1992 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | العوالي | يحيى بن ظهيرة | 2025-12-04 | 298 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا ¦ الأثر: عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2041146)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
4 | 1994 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | العوالي | حمودة بن عطية | 2025-12-04 | 292 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا ¦ الأثر: عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (0060955)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
5 | 3712 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | العوالي | الشيخ سالم شفي | 2026-03-31 | 213 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا ¦ الأثر: عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحدرقم (2019103)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
6 | 3735 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | العوالي | أبي مالك الأعرابي | 2026-03-31 | 206 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا ¦ الأثر: عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2032960)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
7 | 15614 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | العوالي | هلال بن العلاء | 2026-06-25 | 93 يوم | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا ¦ الأثر: عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة نظم البيئة للمقاوالت شركة شخص واحد)رقم (2246362)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
8 | 16579 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | العوالي | علي بن شيبان | 2026-07-20 | 72 يوم | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | بانتظار اعتماد الجهة المتعدية | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد 13.8 ك ف على المحطة 8127 حي العوالي شارع عوف بن عفراء من قبل شركة نظم البيئة يعمل لصالح شركة المياه الوطنية وتم تحرير محضر برقم العطل 43152627 بذلك احداثيات 24.5604 46.5982 ¦ الأثر: اتلاف كابل جهد متوسط وانقطاع خدمة عن المشتركين نامل منكم الدعم بتوجية المقاول بالتنسيق مع السعودية لطاقة قبل البدء بتنفيذ اي مشروع | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه وبعد التحقق ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2219340). عليه، نأمل توجيه المقاول بمراجعة (الشركة السعودية للطاقة)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | متابعة اعتماد إغلاق البلاغ لدى الجهة المتعدية لرفع نسبة الإنجاز
9 | 18577 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | 24/23/2/02/0060/1 | 201240577 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | العوالي | عصمة الأنصاري | 2026-09-08 | 13 يوم | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة الجهة المتعدية | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | اتلاف كابل جهد 13.8 علي المحطة الرئيسية رقم 8282 حي العوالي من قبل المقاول شركة نظم البيئة للمقاولات اثناء تنفيذ مشروع تابع لشركه المياه الوطنية وتم تحرير محضر رقم 47459061 بذلك احداثيات الموقع 24.5561 46.6205 ¦ الأثر: انقطاع الخدمة الكهربائية لدي المشتركين نأمل منكم الدعم بتوجيه المقاول بالتنسيق مع الشركة السعودية للطاقة قبل البدء بتنفيذ اي مشروع | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه من خلال التحقق من المرفقات ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2327267)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة (الشركة السعودية للطاقة)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة نظم البيئة للمقاولات)

## عبدالله الأسود (10)
تقرير بلاغات التعدي النشطة الخاصة بمدير البرنامج: عبدالله الأسود العنزي
النطاق: مشاريع متفرقة - كامل مدينة الرياض ¦ الجوال: 509997997 ¦ معلقة (المقاول): 5 ¦ تحت الإجراء: 5 ¦ إجمالي النشط: 10 بلاغاً
م | رقم البلاغ | تصنيف الإجراء | اسم المشروع | رقم العملية | أمر الشراء (PO) | مقاول المشروع | الاستشاري | القطاع | الحي | الشارع | تاريخ البلاغ | عمر البلاغ | شريحة العمر والمخاطر | حالة البلاغ في النظام | الجهة المالكة | الجهة المتعدية | وصف التعدي والأثر الميداني | تعليق المركز | الإجراء التنفيذي المطلوب
1 | 3598 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | 24/23/2/02/0076/1 | 201240846 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | الياسمين | القادسية | 2026-03-17 | 187 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي علي الاسفلت المصان من قبل مقاول غير معروف وعدم المعالجة حسب دليل اعمال الحفر والاعمال المدنية بمدينة الرياض ¦ الأثر: التعدي تسبب في حدوث هبوط خطير في طريق القادسية بحى الياسمين يؤثر على سلامة مرتادي الطريق وقد يتسبب في حوادث | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2187630)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
2 | 4475 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | 24/23/2/02/0076/1 | 201240846 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | شبرا | الطريق الدائري الجنوبي | 2026-05-07 | 141 يوم | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | بالاشارة الى مشروع الاشراف على أعمال صيانة المحاور الرئيسية والطرق السريعة بمدينة الرياض عقد رقم (192) . والى الموضوع أعلاه - تم معاينة الموقع المشار إليه وتبين الآتي: بدأ بأعمال تنفيذ خطوط الصرف الصحي المرحلة الثالثة على طريق الدائري الجنوبي بدون تنسيق مسبق ¦ الأثر: . بدأ العمل بالموقع بدون تنسيق ولا يوجد (رخصة مجموعة سعد علي العيسى مقاول شركة المياه) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (لا يوجد)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إلزام (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
3 | 14740 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | عقد تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض -عقد 26 المرحلة الرابعة | 24/23/2/02/0071/1 | 201240749 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | الرفيعة | الأمير سطام بن عبدالعزيز | 2026-05-17 | 131 يوم | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم التزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض ¦ الأثر: تشوه بالاسفلت وخشونة وتطاير وعدم انضباط المناسيب بين الطبقة القديمة وطبقة المعالجة الجديدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2244062)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إلزام (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
4 | 15537 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | 24/23/2/02/0076/1 | 201240846 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | القادسية | وادي الدواسر | 2026-06-24 | 102 يوم | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | اثناء اعمال الحفر الخاصه بمشروع تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقه بمدينة الرياض عقد رقم (26) المرحله الثالثه ادت الى قطع و إتلاف كيبل إناره مسلح مقاس 4*35 ملم ¦ الأثر: إطفاء ناتج عن تعدي من قبل شركة مجموعة سعد علي العيسي للمقاولات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد (رقم (2263054)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إلزام (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
5 | 17192 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | 24/23/2/02/0076/1 | 201240846 | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | النظيم | شارع بدون اسم | 2026-08-08 | 41 يوم | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود مسارات خدمه بدون سفلته تابعه لشركة المياه الوطنية 24.799157983366925 46.910314900382757 النظيم, ¦ الأثر: هبوط يؤثر على سالكي الطريق + قص غير منتظم + تشوة بصري | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2147309)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إلزام (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
6 | 156 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات مياه النرجس | 24/23/2/02/0032/1 | 201230741 | مؤسسة العرين للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | مياه | النرجس |  | 2025-05-25 | 500 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد متوسط 13.8 ك.ف على المحطة رقم 8311 بحي النرجس من قبل المقاول مؤسسة العرين للمقاولات أثناء تنفيذه مشروع تابع لشركة المياه الوطنية وتم تحرير محضر ضبط برقم 7132 مرفق . علمأ بأن رقم الاحداثي الصحيح N 24.884976 E 46.656586 ¦ الأثر: تلف الكابل وانقطاع الخدمة الكهربائية عن المشتركين نأمل كرما التأكيد على المقاول مراجعة الشركة السعودية للكهرباء لإنهاء اجراءات المخالفة و المطالبة بإكمال الاجراءات التنسيقية والإلتزام بالضوابط قبل البدء بأي مشاريع اخرى . | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، يتضح وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (مؤسسة العرين للمقاولات) عند الإحداثية رقم (24.885306,46.657416) بموجب رخصة اعتيادية رقم (2017122)، عليه نآمل توجيه المقاول بمعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء، وإفادتنا بعد المعالجة، وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (مؤسسة العرين للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
7 | 15441 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض (عقد رقم 26) | 24/23/2/02/0066/1 | 201240696 | شركة الاومير للتجارة والمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | قرطبة | البيت العتيق | 2026-06-22 | 88 يوم | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي ¦ الأثر: هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة الاومير للتجارة والمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة (رقم (0096705)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
8 | 18196 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض -عقد 26 المرحلة الرابعة | 24/23/2/02/0071/1 | 201240749 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | التعاون | وعلان | 2026-08-31 | 37 يوم | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | نفيدكم بعد فحص الموقع بجهاز كشف وتحديد الاعطال , تبين وجود تعدي وقطع بكابل الانارة بمسار حفر المقاول شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ، و كما هو موضح بالمرفق. نرجو إستكمال اللازم حسب الاختصاص . ¦ الأثر: قطع كيبل | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2236335)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة)
9 | 18428 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض -عقد 26 المرحلة الرابعة | 24/23/2/02/0071/1 | 201240749 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | الزهرة | الازاهرة | 2026-09-06 | 32 يوم | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا ¦ الأثر: عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد ) بموجب رخصة رقم (2328450)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة)
10 | 18527 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض -عقد 26 المرحلة الرابعة | 24/23/2/02/0071/1 | 201240749 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | ظهرة البديعة | علي بن فارس | 2026-09-08 | 29 يوم | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي ترنش خدمات يتبع (شركة المياة) على احد الطرق التابعة لقطاع الغرب ¦ الأثر: عدم الاغلاق حسب دليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية حسب الدليل فئة ( أ ) و ( ب ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( الشركه الدولية لتوزيع المياه ) بموجب رخصة رقم (2334839)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة)

## عسكر لسلوم (17)
تقرير بلاغات التعدي النشطة الخاصة بمدير البرنامج: عسكر لسلوم
النطاق: شمال الرياض - صرف ¦ الجوال: 567448829 ¦ معلقة (المقاول): 2 ¦ تحت الإجراء: 15 ¦ إجمالي النشط: 17 بلاغاً
م | رقم البلاغ | تصنيف الإجراء | اسم المشروع | رقم العملية | أمر الشراء (PO) | مقاول المشروع | الاستشاري | القطاع | الحي | الشارع | تاريخ البلاغ | عمر البلاغ | شريحة العمر والمخاطر | حالة البلاغ في النظام | الجهة المالكة | الجهة المتعدية | وصف التعدي والأثر الميداني | تعليق المركز | الإجراء التنفيذي المطلوب
1 | 15063 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | المعيزيلة | الشلال | 2026-06-08 | 166 يوم | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | قامت شركة نظم البيئية للمقاولات بقطع الكابل اثناء اعمال حفر تنفيذ شبكة صرف صحي رقم الرخصه حسب المرفق بالموقع 2149261 ¦ الأثر: إطفاء ناتج عن تعدي من قبل شركة نظم البيئية للمقاولات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2219279)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق ، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | إلزام (شركة نظم البيئة للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
2 | 15440 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأجزاء من أحياء القدس والملك عبد الله | 24/23/2/02/0027/1 | 201230715 | شركة ربوة التعمير(راكو) للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | القدس | نفجان | 2026-06-22 | 88 يوم | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين لمسار خدمة تابع لشركة المياه - صرف صحي ¦ الأثر: تشققات - لحامات سيئة - قص غير منتظم - تشوه بصري | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة ربوة التعمير راكو شركة شخص واحد (رقم (0097423)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إلزام (شركة ربوة التعمير(راكو) للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
3 | 2928 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | المعيزيلة | البساله | 2026-01-27 | 236 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي على مسار خدمة تبع شركة المياه بشارع البسالة حي المعيزيله ¦ الأثر: تشوه بصري انخفاض منسوب خشونه قص غير منتظم تطاير تشققات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2107949)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
4 | 2913 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | المعيزيلة | محمد بن غريب | 2026-01-26 | 236 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي على مسارات خدمة تابع ل الصرف الصحي والمياه ¦ الأثر: تشوة بصري و قص غير منتظم وهبوطات وخشونه وتطاير و تعرجات | نفيدكم بأن التعدي تابع لشركة المياه الوطنية بغض النطر عن تصنيفها لاي ادارة داخليه لديكم ،نأمل منكم التكرم بتوجية المقاول المسؤول عن التعدي ومعالجة الموقع. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة نظم البيئة للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
5 | 15541 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | المعيزيلة | البساله | 2026-06-24 | 92 يوم | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | اثناء اعمال الحفر الخاصه (بمشروع تنفيذ شبكة صرف صحي بحي المعيزيلة المرحله الاولى) تم قطع و اتلاف كيبل إنارة مسلح مقاس 4*16 ملم ¦ الأثر: إطفاء ناتج عن تعدي من قبل شركة نظم البيئة للمقاولات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة شركه المياه الوطنية (شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رقم (2149261)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة نظم البيئة للمقاولات)
6 | 15594 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | المعيزيلة | البساله | 2026-06-25 | 85 يوم | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع للصرف الصحى ¦ الأثر: هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة شركه المياه الوطنية (شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رقم (2202085)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | مراجعة مبررات الإعادة مع (شركة نظم البيئة للمقاولات) وإلزامه بالتنسيق الفوري مع الجهة المتضررة
7 | 15736 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأجزاء من أحياء القدس والملك عبد الله | 24/23/2/02/0027/1 | 201230715 | شركة ربوة التعمير(راكو) للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | القدس | الجودة | 2026-06-29 | 81 يوم | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه ¦ الأثر: هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري | نرجو تتبع مسار الخدمه ومعرفه المقاول المسؤول وتوجيهه بمعالجة اللازم | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
8 | 15872 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | المعيزيلة | الزعفران | 2026-07-01 | 79 يوم | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه ¦ الأثر: هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري + عدم الالتزام بدليل الحفر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (0060484)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | مراجعة مبررات الإعادة مع (شركة نظم البيئة للمقاولات) وإلزامه بالتنسيق الفوري مع الجهة المتضررة
9 | 16740 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي العارض - المرحلة الثانية | 24/23/2/02/0039/1 | 201230861 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | العارض | القاسم بن عبدالواحد | 2026-07-27 | 67 يوم | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع القاسم بن عبدالواحد, نأمل تحديد المقاول المتعدي من خلال نظام التراخيص في مركز مشاريع البنية التحتية او اتخاذ ما يلزم من قبلكم ¦ الأثر: عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله - شركه المياه الوطنيه - 0022126 | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
10 | 16877 | تحت الإجراء 🔄 | عقد استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي الملقا | 24/25/2/0/P1631-2/1 | 201250436 | شركة داثن للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | الملقا | رقم 114 | 2026-07-30 | 62 يوم | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع 114 ¦ الأثر: عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة داثن للمقاولات) رقم (2144999)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
11 | 17352 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات صرف صحى بأجزاء من حى الملقا | 24/23/2/02/0042/1 | 201230934 | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | الملقا | وشاح البر | 2026-08-13 | 55 يوم | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | معاد للجهة المالكة | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع 130 مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية ¦ الأثر: عدم الالتزام بدليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | لم يتم ارفاق صور توضح التعدي ، بالاضافة الى رقم الرخصة | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
12 | 16936 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | المعيزيلة | البساله | 2026-08-02 | 47 يوم | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه ¦ الأثر: هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري + عدم الالتزام بدليل الحفر | نرجو التحقق من المقاول المسؤول وتوجيهه بمعالجة الموقع حسب دليل إجراءات الحفر | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية
13 | 17778 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات صرف صرف صحي بحي حطين وجزء من الدرعية - عقد رقم (2) | 24/23/2/02/0026/1 | 201230674 | شركة العامرية المتحده للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | الملقا | الأمير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن | 2026-08-23 | 47 يوم | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات ¦ الأثر: تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات بقطع كيبل الانارة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة عنوان رموز الاعمال المحدودة) رقم (2300752)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة العامرية المتحده للمقاولات)
14 | 18037 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات صرف صرف صحي بحي حطين وجزء من الدرعية - عقد رقم (2) | 24/23/2/02/0026/1 | 201230674 | شركة العامرية المتحده للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | الملقا | الأمير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن | 2026-08-27 | 44 يوم | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الانارة الجهة التابع لها / شركة العامرية المتحدة للمقاولات (شركة المياة الوطنية) ¦ الأثر: تعدي على شبكة الانارة الجهة التابع لها / شركة العامرية المتحدة للمقاولات (شركة المياة الوطنية) تسبب بقطع كيبل اعمدة الإنارة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة العامرية المتحدة للمقاولات) بموجب رخصة رقم (2300752)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة العامرية المتحده للمقاولات)
15 | 17771 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات صرف صرف صحي بحي حطين وجزء من الدرعية - عقد رقم (2) | 24/23/2/02/0026/1 | 201230674 | شركة العامرية المتحده للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | الملقا | الأصفاء | 2026-08-23 | 42 يوم | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات ¦ الأثر: تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات ، قطع كيبل الإنارة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة عنوان رموز الاعمال المحدودة) رقم (2300709)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة العامرية المتحده للمقاولات)
16 | 17779 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات صرف صرف صحي بحي حطين وجزء من الدرعية - عقد رقم (2) | 24/23/2/02/0026/1 | 201230674 | شركة العامرية المتحده للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | الملقا | الأمير يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن | 2026-08-23 | 42 يوم | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات ¦ الأثر: تعدي على شبكة الانارة / شركة العامرية المتحدة للمقاولات بقطع كيبل الإنارة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة عنوان رموز الاعمال المحدودة) رقم (2300752)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة العامرية المتحده للمقاولات)
17 | 18170 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | 24/23/2/02/0057/1 | 201240370 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | المعيزيلة | السيب | 2026-08-31 | 18 يوم | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية ¦ الأثر: هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري + عدم الالتزام بدليل الحفر | للتحقق من المقاول المسؤول وتوجيهة بمعالجة الموقع | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة نظم البيئة للمقاولات)

## تركي ظافر (5)
تقرير بلاغات التعدي النشطة الخاصة بمدير البرنامج: تركي ظافر يحيى الاسمري
النطاق: جنوب الرياض - صرف ¦ الجوال: 582877792 ¦ معلقة (المقاول): 2 ¦ تحت الإجراء: 3 ¦ إجمالي النشط: 5 بلاغاً
م | رقم البلاغ | تصنيف الإجراء | اسم المشروع | رقم العملية | أمر الشراء (PO) | مقاول المشروع | الاستشاري | القطاع | الحي | الشارع | تاريخ البلاغ | عمر البلاغ | شريحة العمر والمخاطر | حالة البلاغ في النظام | الجهة المالكة | الجهة المتعدية | وصف التعدي والأثر الميداني | تعليق المركز | الإجراء التنفيذي المطلوب
1 | 3150 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي الحائر | 24/23/2/02/0053/1 | 201240246 | شركة المسار الحديث المحدودة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | الحائر | علي بن عبدالغفار | 2026-02-15 | 221 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي بقطع كيبل مقاس 4*16 بين رقم العامود : 6-7 رقم العمود : 6-7 رقم الفيدر : 2 رقم المحطة : 7ح ¦ الأثر: مما تسبب بإطفاء 21 عمود أنارة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة المسار الحديث المحدودة) بموجب رخصة رقم (0097473)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة المسار الحديث المحدودة) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
2 | 3263 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي الحائر | 24/23/2/02/0053/1 | 201240246 | شركة المسار الحديث المحدودة | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | الحائر | ابن شاكر | 2026-02-25 | 206 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم العمل على طبقة الاسفلت و لم يتم التقيد بدليل الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض من قبل مقاول شركة المسار الحديث مشروع تنفيذ صرف صحي تابع للمياه الوطنية ¦ الأثر: الأعمال غير مطابقة للمواصفات مما أدى الى وجود هبوط وخشونة وتطاير على كامل خط الخدمة علماً أنه تم العمل على عرض متر و هذا يخالف دليل الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة المسار الحديث المحدودة) رقم (2137431)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة المسار الحديث المحدودة) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
3 | 2426 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي بدر | 24/23/2/02/0012/1 | 201230390 | شركة صلت للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | بدر | الإمام السيوطي | 2025-12-29 | 263 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانة حديثاً من قبل مقاول شركة المياة الوطنية ¦ الأثر: عدم الالتزام بدليل الاجراءات اعمال الحفر والاعمال المدنية بمدينة الرياض | تحية طيبة للزملاء في شركة المياه الوطنية، يجب أن يكون المقاول مؤهل لدى شركة المياه الوطنية في منصة المركز لكي يظهر ضمن القائمة المنسدلة للمقاولين. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة صلت للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
4 | 3036 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي بدر | 24/23/2/02/0012/1 | 201230390 | شركة صلت للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | بدر | وادي حلي | 2026-02-02 | 258 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. ¦ الأثر: عدم الالتزام بالتنفيذ حسب دليل إجراءات الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( لم يتم الاستدلال ) ، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة صلت للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
5 | 15344 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي بدر | 24/23/2/02/0012/1 | 201230390 | شركة صلت للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | صرف | بدر | الإمام السيوطي | 2026-06-17 | 205 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إلحاقاً للتعدي السابق برقم 3262 بشأن تعدي مقاول شركة المياه الوطنية بقيام بأعمال حفر ولم يتم إعادة الموقع كما كان عليه ¦ الأثر: عدم تطبيق دليل أعمال الحفر والأعمال المدنية بمنطقة الرياض مما اثر سلبا على الطريق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الحلول المتطوره الدولية للمقاولات (رقم (0150319)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة صلت للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً

## عبدالله علي (1)
تقرير بلاغات التعدي النشطة الخاصة بمدير البرنامج: عبدالله علي العنزي
النطاق: غرب الرياض - مياه ¦ الجوال: 555197474 ¦ معلقة (المقاول): 0 ¦ تحت الإجراء: 1 ¦ إجمالي النشط: 1 بلاغاً
م | رقم البلاغ | تصنيف الإجراء | اسم المشروع | رقم العملية | أمر الشراء (PO) | مقاول المشروع | الاستشاري | القطاع | الحي | الشارع | تاريخ البلاغ | عمر البلاغ | شريحة العمر والمخاطر | حالة البلاغ في النظام | الجهة المالكة | الجهة المتعدية | وصف التعدي والأثر الميداني | تعليق المركز | الإجراء التنفيذي المطلوب
1 | 18177 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات المياه بحي المهدية رقم (1) | 24/23/2/01/0007/1 | 201230368 | شركة نظم البيئة للمقاولات | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | مياه | المهدية | شارع بدون اسم | 2026-08-31 | 20 يوم | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | معاد للجهة المالكة | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد 13.8 على المحطة 9034 والمتسبب شركة الدايل بحي عرقة الاحداثية 24.657499, 46.539688 ¦ الأثر: تلف كابل جهد متوسط وانقطاع الكهرباء عن مجموعة مشتركين وانشغال فرق الشركة بمباشرة حالة التعدي والاصلاح | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق من المرفقات تبين لنا وجود اختلاف في الإحداثيات المرفقة والمحددة على الخريطة في البلاغ. عليه، نأمل تحديد الإحداثيات الدقيقة لموقع التعدي على الخريطة وإعادة البلاغ لنا حتى يتسنى لنا إكمال اللازم. | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية

## سعيد الحارث (5)
تقرير بلاغات التعدي النشطة الخاصة بمدير البرنامج: سعيد الحارث
النطاق: المحافظات الغربية - مياه وصرف ¦ الجوال: 598991815 ¦ معلقة (المقاول): 4 ¦ تحت الإجراء: 1 ¦ إجمالي النشط: 5 بلاغاً
م | رقم البلاغ | تصنيف الإجراء | اسم المشروع | رقم العملية | أمر الشراء (PO) | مقاول المشروع | الاستشاري | القطاع | الحي | الشارع | تاريخ البلاغ | عمر البلاغ | شريحة العمر والمخاطر | حالة البلاغ في النظام | الجهة المالكة | الجهة المتعدية | وصف التعدي والأثر الميداني | تعليق المركز | الإجراء التنفيذي المطلوب
1 | 883 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة شقراء ( المرحلة السابعة ) | 01/23/2/02/0037/1 | 801240191 | مؤسسة أضواء رتاج للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | صرف | الياسمين | شارع عدي بن حاتم | 2025-08-25 | 654 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | انقطاع الخدمة الكهربائية عن عن عدد 705 مشترك وذلك بعد التعدي على كيبل ض.ع 500MM ¦ الأثر: انقطاع الخدمة الكهربائية عن عن عدد 705 مشترك وذلك بعد التعدي على كيبل ض.ع 500MM | تحية طيبة للزملاء في شركة المياه الوطنية، نأمل أخذ بلاغات التعدي بجدية، حيث بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات)، بموجب رخصة اعتيادية رقم (0073971)، ضمن مشروع " عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة شقراء المرحلة السابعة"، عليه نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة الشركة السعودية للكهرباء، لإستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق ومعالجة البلاغ في النظام مع إرفاق المستندات الداعمة لذلك، وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (مؤسسة أضواء رتاج للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
2 | 806 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | عقد استكمال مشاريع المياه بمحافظتي شقراء ومرات (المرحلة الاولي) | 01/23/2/11/0023/1 | 801240029 | شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | مياه | الرحاب | غير مسمي 326 1001 | 2025-08-20 | 453 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | انقطاع بكابل ض.م 300 ملم مما ادى الى انقاطع الخدمة الكهربائية عن المشترك ¦ الأثر: قيام المقاول بقطع الكيبل مما ادى الى انقاطع الخدمة الكهربائية عن المشترك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) بموجب رخصة اعتيادية رقم (0140892)، ضمن مشروع "عقد استكمال مشاريع المياه بمحافظتي شقراء ومرات المرحلة الأولى شقراء"، عليه نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة الشركة السعودية للكهرباء، لإستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
3 | 1809 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | عقد تنفيذ و استكمال مشاريع المياه بمحافظة القويعية | 01/23/2/01/0044/1 | 801240309 | شركة ماكسون للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | مياه | حى الفلاح | شارع عتبة بن أَسِيد بن جارية | 2025-11-20 | 302 يوم | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | اثناء حفر من قبل شركة ماكسون للمقاولات نتج عنه قطع كيبل جهد متوسط ¦ الأثر: قطع كابل 400*33 ك ف + انقطاع التيار على 1587 مشترك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ماكسون للمقاولات)، بموجب رخصة اعتيادية رقم (2114689)، ضمن مشروع "عقد تنفيذ واستكمال مشاريع المياه بمحافظة القويعية الربع الرابع"، وتسببت أعماله بتضرر كيبل جهد متوسط 400*33 ك ف، عليه نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة الشركة السعودية للكهرباء، لإستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً. | إنذار نهائي عاجل لـ (شركة ماكسون للمقاولات) وتطبيق غرامات التأخير وحسم تكاليف الإصلاح فوراً
4 | 17844 | معلقة (تحت المقاول) ⏳ | عقد استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمحافظة الدوادمي ( المرحلة الخامسة) | 01/22/2/02/0004/1 | 801220160 | شركة ماكسون للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | صرف | الخالدية | الملك سلمان بن عبدالعزيز | 2026-08-24 | 48 يوم | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | بلدية الدوادمي | شركه المياه الوطنيه | أثناء الجولات الميدانية للمراقبين على الطرق بمحافظة الدوادمى تم رصد عدة ملاحظات على أعمال السفلتة لشركة ماكسون للمقاولات حيث تم تنفيذها بطريقة غير فنية وغير مطابقة للمواصفات مما أدى الى هبوطات عميقة وخطيرة بالحفريات تؤثر بشكل كبير وخطر على المارة (مرفق تقرير مصور بالملاحظات ). ¦ الأثر: هبوطات عميقة وخطيرة بالحفريات تؤثر بشكل كبير وخطر على المارة | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق من المرفقات ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة مشروعات المياه والطاقة للمقاولات ذات الشخص الواحد) بموجب رخصة رقم (2297964). عليه، نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة (بلدية الدوادمي) لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، ومعالجة الملاحظات والإفادة بعد الانتهاء من المعالجة والتنسيق. وشكرا | إلزام (شركة ماكسون للمقاولات) بإنهاء الأعمال وإرفاق محضر إنهاء الملاحظات وتحديث النظام
5 | 18710 | تحت الإجراء 🔄 | عقد ايصال المياه الى قرى و مراكز غرب محافظة الدوادمي | 01/23/2/11/0039/1 | 801240200 | شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات | مكتب الياردة للإستشارات الهندسية | مياه |  | بديدة | 2026-09-10 | 8 يوم | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | قام المقاول بالتعدي على الطريق وتنزيل وتركيب صبات خرسانية (نيوجرسي) ومعدات حفر بمحور الطريق والبدء في أعمال الحفر بكتف الطريق كما موضح بالصور المرفقة ¦ الأثر: تضرر طبقات الرصف الأسفلتي وطبقة ماتحت الأساس | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات (بموجب رخصة رقم (2329836)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً. | متابعة الإجراء الميداني الفوري مع (شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات)

## سفر العتيبي (1)
تقرير بلاغات التعدي النشطة الخاصة بمدير البرنامج: سفر العتيبي
النطاق: شمال الرياض - مياه ¦ الجوال: 503419469 ¦ معلقة (المقاول): 0 ¦ تحت الإجراء: 1 ¦ إجمالي النشط: 1 بلاغاً
م | رقم البلاغ | تصنيف الإجراء | اسم المشروع | رقم العملية | أمر الشراء (PO) | مقاول المشروع | الاستشاري | القطاع | الحي | الشارع | تاريخ البلاغ | عمر البلاغ | شريحة العمر والمخاطر | حالة البلاغ في النظام | الجهة المالكة | الجهة المتعدية | وصف التعدي والأثر الميداني | تعليق المركز | الإجراء التنفيذي المطلوب
1 | 17213 | تحت الإجراء 🔄 | عقد تنفيذ شبكات مياه بحي البيان رقم (1) | 24/23/2/01/0014/1 | 201230472 | شركة/ عبدالله ابراهيم الصائغ واولاده | مكتب الياردة للاستشارات الهندسية | مياه | البيان | فؤاد بن عبدالسلام فارسي | 2026-08-10 | 39 يوم | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | معاد من الجهة المتعدية | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود قشط تابع لشركه المياه الوطنية ولم يتم السفلته 24.8619658 46.863911حي البيان ¦ الأثر: هبوط يؤثر على سالكي الطرق - قص غير منتظم - تشوه بصري + عدم الالتزام بدليل الحفر | لتحديد المقاول المسؤول وتوجيهة بالمعالجة | مخاطبة الجهة المتعدية رسمياً وإلزام مقاول المشروع بالمتابعة الميدانية

## البلاغات المستبعدة (3832)
سجل البلاغات المستبعدة من نطاق المشاريع الرأسمالية ومدراء البرامج (إحالة للتشغيل والصيانة)
إجمالي البلاغات المستبعدة: 3832 بلاغاً ¦ الحالة: خارج نطاق التزامات مقاولي المشاريع الجارية
م | رقم البلاغ | حالة الاستبعاد | سبب ومبرر الاستبعاد | المقاول المسجل | القطاع | المدينة | الحي | الشارع | تاريخ البلاغ | عمر البلاغ (يوم) | الجهة المالكة | الجهة المتعدية | التوجيه الإداري المعتمد
1 | 330 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المعمورة | 2025-06-24 | 668 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2 | 110 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | الأمير بندر بن عبدالعزيز | 2025-05-20 | 623 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3 | 106 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | شافع بن صالح | 2025-05-19 | 617 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
4 | 107 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النزهة | فضل بن سهل | 2025-05-19 | 611 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
5 | 187 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 213 | 2025-05-26 | 611 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
6 | 191 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 213 | 2025-05-26 | 598 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
7 | 188 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 284 | 2025-05-26 | 598 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
8 | 104 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | طارق بن شهاب | 2025-05-19 | 592 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
9 | 3436 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | ذهيلة | 2026-03-04 | 592 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
10 | 632 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | أبي جعفر الحسيني | 2025-08-06 | 587 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
11 | 16561 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عثمان الراضي | 2026-07-19 | 586 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
12 | 219 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الملعب | 2025-05-27 | 583 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
13 | 546 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | محمد الزبيدي | 2025-07-28 | 583 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
14 | 548 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أبي عبدالله محمد بن فرحون | 2025-07-28 | 583 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
15 | 16560 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عثمان الراضي | 2026-07-19 | 583 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
16 | 15662 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | أبان بن الوليد | 2026-06-28 | 583 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
17 | 100 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المرصفي | 2025-05-18 | 576 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
18 | 147 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غزة | 2025-05-22 | 570 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
19 | 3253 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | الشيخ عبدالله أبابطين | 2026-02-23 | 570 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
20 | 16562 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 207 | 2026-07-19 | 560 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
21 | 153 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العارض | الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز | 2025-05-25 | 557 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
22 | 75 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإعتدال | 2025-05-14 | 556 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
23 | 73 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلي | هارون الرشيد | 2025-05-14 | 556 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
24 | 71 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الصنوبر | 2025-05-14 | 556 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
25 | 72 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الظهرية | 2025-05-14 | 556 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
26 | 70 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الملعب | 2025-05-14 | 556 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
27 | 79 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | المناجيم | 2025-05-14 | 556 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
28 | 552 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | جدة | 2025-07-28 | 556 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
29 | 2106 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | نويعمة | 2025-12-15 | 548 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
30 | 35 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الشعاع | 2025-05-12 | 542 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
31 | 185 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ميراد | 2025-05-26 | 533 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
32 | 25 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عثمان بن عفان | 2025-05-08 | 529 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
33 | 148 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بشير | 2025-05-22 | 529 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
34 | 144 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | سلطانة | الإسماعيل | 2025-05-22 | 528 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
35 | 4 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | القلعة | 2025-04-17 | 527 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
36 | 52 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الأمير بندر بن عبدالعزيز | 2025-05-13 | 527 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
37 | 21 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | جدة | 2025-05-08 | 527 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
38 | 39 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | المسمور | 2025-05-12 | 523 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
39 | 149 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غزة | 2025-05-22 | 521 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
40 | 152 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النزهة | أبي سفيان بن حرب | 2025-05-25 | 518 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
41 | 93 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | النهر | 2025-05-15 | 514 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
42 | 34 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | المعالي | 2025-05-12 | 512 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
43 | 235 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المسبك الوطني للتجاره والصناعه والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أسماء بنت أبي بكر | 2025-05-29 | 510 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
44 | 253 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | جبل باطن | 2025-06-02 | 510 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
45 | 109 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني | 2025-05-20 | 509 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
46 | 36 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المسعودي | 2025-05-12 | 508 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
47 | 95 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الراية | 2025-05-15 | 508 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
48 | 33 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الخالدات | 2025-05-12 | 507 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
49 | 43 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | أبي صادق القضاعي | 2025-05-12 | 505 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
50 | 45 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | حسين بن سهل | 2025-05-12 | 505 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
51 | 42 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | ابن الصوري | 2025-05-12 | 505 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
52 | 44 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | إبراهيم بن عقيل | 2025-05-12 | 505 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
53 | 46 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروج | أمية بن يزيد | 2025-05-13 | 505 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
54 | 217 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المالكي | 2025-05-27 | 505 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
55 | 211 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الحزم | عامر النميري | 2025-05-26 | 505 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
56 | 218 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الحزم | عبدالله بن المظفر | 2025-05-27 | 505 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
57 | 356 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المكناسي | 2025-06-30 | 505 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
58 | 212 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ديراب | الحرفين | 2025-05-26 | 505 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
59 | 213 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ديراب | الخدود | 2025-05-26 | 505 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
60 | 251 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العوالي | التوحيد | 2025-06-02 | 504 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
61 | 165 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العارض |  | 2025-05-25 | 503 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
62 | 143 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | فرسان | 2025-05-22 | 501 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
63 | 205 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الغورة | 2025-05-26 | 501 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
64 | 202 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | يثرب | 2025-05-26 | 501 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
65 | 12 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | جبل العوينات | 2025-05-07 | 499 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
66 | 13 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الجيح | 2025-05-07 | 499 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
67 | 16 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي رقوان | 2025-05-07 | 499 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
68 | 17 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طيبة | ابن شاكر | 2025-05-07 | 499 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
69 | 157 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك سلمان | الموسم | 2025-05-25 | 499 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
70 | 158 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 207 | 2025-05-25 | 499 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
71 | 291 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | مقدام | 2025-06-16 | 499 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
72 | 351 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي خفية | 2025-06-30 | 499 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
73 | 118 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النهضة | أبي زيد الأنصاري | 2025-05-20 | 497 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
74 | 252 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | البديعة | حجاج بن أرطأة | 2025-06-02 | 496 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
75 | 31 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | عبداللطيف بن مبارك | 2025-05-11 | 495 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
76 | 32 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | سعيد بن نفيل | 2025-05-11 | 495 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
77 | 59 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | شبرا | صيدا | 2025-05-13 | 494 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
78 | 58 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | كوكب | 2025-05-13 | 494 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
79 | 49 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البرقاء | 2025-05-13 | 494 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
80 | 54 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | صيدا | 2025-05-13 | 493 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
81 | 56 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | القيروان | فؤاد شاكر | 2025-05-13 | 493 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
82 | 61 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | اللوزة | 2025-05-14 | 493 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
83 | 57 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العوالي | عبدالله مدهر | 2025-05-13 | 493 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
84 | 87 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | طفيلة | 2025-05-14 | 493 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
85 | 172 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | سيف الإسلام | 2025-05-25 | 493 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
86 | 352 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي جليل | 2025-06-30 | 493 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
87 | 357 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السعادة | أبي عبيدة عامر بن الجراح | 2025-06-30 | 493 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
88 | 267 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | جامع قرطبة | 2025-06-04 | 493 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
89 | 91 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | محمد بن مشرف | 2025-05-15 | 492 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
90 | 108 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | المصيف | الأحوص بن ثعلبة | 2025-05-19 | 492 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
91 | 145 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | ثربة الجديدة | 2025-05-22 | 492 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
92 | 159 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 213 | 2025-05-25 | 492 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
93 | 171 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بارق | 2025-05-25 | 492 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
94 | 124 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الخليفة المأمون | 2025-05-21 | 491 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
95 | 127 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي سلم | 2025-05-21 | 489 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
96 | 155 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن هميم | 2025-05-25 | 489 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
97 | 135 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | طفيلة | 2025-05-22 | 488 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
98 | 129 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السعادة | أبي عبيدة عامر بن الجراح | 2025-05-21 | 488 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
99 | 146 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عذبة | 2025-05-22 | 488 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
100 | 126 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الشيخ عبدالله سراج | 2025-05-21 | 488 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
101 | 140 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عبدالرحمن بن عبدالله السقاف | 2025-05-22 | 487 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
102 | 123 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروج | أبي زريق | 2025-05-21 | 487 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
103 | 133 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ديراب | ديراب | 2025-05-22 | 487 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
104 | 136 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الماطري | 2025-05-22 | 487 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
105 | 139 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | القويعية | 2025-05-22 | 487 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
106 | 175 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | عتيق بن علي | 2025-05-25 | 487 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
107 | 131 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المطري | 2025-05-22 | 486 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
108 | 142 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الرابعة | 2025-05-22 | 484 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
109 | 154 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | فياض | 2025-05-25 | 484 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
110 | 244 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي طاهر إسماعيل الجيطالي | 2025-05-29 | 484 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
111 | 242 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروج | اللوز | 2025-05-29 | 484 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
112 | 247 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | طلحة بن المظفر | 2025-05-30 | 484 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
113 | 177 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المهدية | محمد بن أبي بكر القيم | 2025-05-25 | 482 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
114 | 249 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المهدية | محمد بن أبي بكر القيم | 2025-06-01 | 482 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
115 | 286 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | فرسان | 2025-06-16 | 481 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
116 | 231 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أنس بن مالك | 2025-05-27 | 480 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
117 | 322 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز | 2025-06-22 | 480 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
118 | 240 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | علي بن زياد العبسي | 2025-05-29 | 478 | وزارة الداخلية - وكالة القدرات الأمنية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
119 | 243 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | طويق | يحيى المفتي | 2025-05-29 | 478 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
120 | 257 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المسلمة | 2025-06-02 | 478 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
121 | 258 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي بكر اليقطيني | 2025-06-02 | 478 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
122 | 256 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المشارق | 2025-06-02 | 478 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
123 | 303 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | القعقاع بن توبة | 2025-06-17 | 477 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
124 | 304 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | ظافر الغساني | 2025-06-17 | 477 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
125 | 283 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | آل نفيسة | 2025-06-16 | 474 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
126 | 331 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة | 2025-06-25 | 474 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
127 | 264 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | فضيل بن غزوان | 2025-06-03 | 473 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
128 | 309 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | تركي بن عبدالله السديري | 2025-06-18 | 473 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
129 | 265 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | فضيل بن غزوان | 2025-06-03 | 473 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
130 | 266 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أحد | البلدة | 2025-06-03 | 473 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
131 | 263 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | فضيل بن غزوان | 2025-06-03 | 473 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
132 | 386 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | الشيخ محمد بن مانع | 2025-07-06 | 471 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
133 | 323 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | النسائي | 2025-06-22 | 471 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
134 | 463 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | عبدالله بن عبيد | 2025-07-21 | 467 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
135 | 467 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | الضوء | 2025-07-21 | 466 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
136 | 272 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي سلم | 2025-06-11 | 464 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
137 | 273 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي سلم | 2025-06-11 | 464 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
138 | 277 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | الشفا | سعدة | 2025-06-12 | 464 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
139 | 279 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي سيل | 2025-06-15 | 464 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
140 | 316 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد مفتي المكي الحنفي | 2025-06-19 | 464 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
141 | 271 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي سلم | 2025-06-11 | 464 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
142 | 274 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي شحرور | 2025-06-12 | 464 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
143 | 276 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طيبة | ابن شاكر | 2025-06-12 | 464 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
144 | 275 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي شحرور | 2025-06-12 | 464 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
145 | 388 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | حماد البزاز | 2025-07-06 | 463 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
146 | 326 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | جرير | جرير | 2025-06-22 | 461 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
147 | 315 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | محمد الشبل | 2025-06-18 | 460 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
148 | 297 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الخوخ | 2025-06-16 | 459 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
149 | 329 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | سدوس | 2025-06-23 | 459 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
150 | 366 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الصفا | جمرة بن عوف | 2025-06-30 | 457 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
151 | 376 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | ابن محمود العماد | 2025-07-03 | 456 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
152 | 378 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عنيزة | 2025-07-03 | 456 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
153 | 319 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | خفاف | 2025-06-19 | 456 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
154 | 383 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | بارق | 2025-07-03 | 454 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
155 | 361 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السعادة | جعفر بن أبي سفيان | 2025-06-30 | 454 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
156 | 381 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالمجيد الخاني | 2025-07-03 | 454 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
157 | 579 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صفي الدين الحلي | 2025-07-31 | 453 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
158 | 363 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | وادي أزيمة | 2025-06-30 | 451 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
159 | 334 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | أبي محمد الحجار | 2025-06-25 | 450 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
160 | 335 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | عبدالرحمن بن قاسم | 2025-06-25 | 450 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
161 | 344 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الحسين الربعي | 2025-06-29 | 450 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
162 | 398 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المهدية | محمد عبدالشكور حلواني | 2025-07-07 | 449 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
163 | 418 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | الإمام أحمد بن حنبل | 2025-07-10 | 447 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
164 | 412 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالمجيد الخاني | 2025-07-10 | 447 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
165 | 415 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | الإمام أحمد بن حنبل | 2025-07-10 | 447 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
166 | 416 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | بهجة | 2025-07-10 | 447 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
167 | 434 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | القادسية | الجنادرية | 2025-07-14 | 447 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
168 | 389 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | بدية | 2025-07-06 | 444 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
169 | 427 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رآمة | 2025-07-14 | 444 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
170 | 428 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | ابن الحطاب | 2025-07-14 | 443 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
171 | 431 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | أحمد بن وداعة | 2025-07-14 | 443 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
172 | 375 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2025-07-02 | 443 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
173 | 426 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العوالي | زياد بن طارق | 2025-07-14 | 443 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
174 | 507 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | العدبة | 2025-07-24 | 442 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
175 | 403 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2025-07-10 | 442 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
176 | 406 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2025-07-10 | 442 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
177 | 429 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | العدبة | 2025-07-14 | 442 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
178 | 485 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الشرابي | 2025-07-23 | 440 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
179 | 385 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | آل نفيسة | 2025-07-06 | 439 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
180 | 390 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | النابغة الذبياني | 2025-07-06 | 439 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
181 | 392 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | سلطانة | الرمادة | 2025-07-06 | 439 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
182 | 399 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | جبل أثال | 2025-07-08 | 439 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
183 | 518 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك سلمان | وادي زمزم | 2025-07-24 | 439 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
184 | 575 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | القادسية | 2025-07-31 | 439 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
185 | 432 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | ابن عبدالله | 2025-07-14 | 438 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
186 | 576 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 213 | 2025-07-31 | 438 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
187 | 484 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الحداد | 2025-07-23 | 437 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
188 | 402 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رماح | 2025-07-09 | 436 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
189 | 424 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ضاحية نمار | جبل أجياد | 2025-07-13 | 436 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
190 | 478 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | ملك النسور | 2025-07-23 | 433 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
191 | 437 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | عمر بن علي | 2025-07-16 | 432 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
192 | 487 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | حمد بن عثمان التميمي | 2025-07-23 | 432 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
193 | 459 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن خالد | 2025-07-20 | 431 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
194 | 506 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رشاد | 2025-07-24 | 431 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
195 | 2219 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | أبي بكر الصديق | 2025-12-18 | 431 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
196 | 438 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن سلامة | 2025-07-16 | 430 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
197 | 509 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الكرامة | 2025-07-24 | 430 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
198 | 439 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالله الأسلمي | 2025-07-16 | 430 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
199 | 440 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الهدا | أديم | 2025-07-16 | 430 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
200 | 444 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | مصطفى رضوان | 2025-07-17 | 428 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
201 | 456 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | عبدالله بن إبراهيم | 2025-07-20 | 428 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
202 | 529 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | وادي أرثد | 2025-07-27 | 428 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
203 | 649 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | الشيخ جابر الأحمد الصباح | 2025-08-07 | 428 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
204 | 482 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الحداد | 2025-07-23 | 427 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
205 | 490 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | القطار | 2025-07-23 | 426 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
206 | 491 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2025-07-23 | 426 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
207 | 471 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الشداخة | 2025-07-22 | 426 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
208 | 526 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملز | الإحساء | 2025-07-27 | 425 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
209 | 573 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | وادي الرمة | 2025-07-30 | 425 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
210 | 567 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2025-07-30 | 425 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
211 | 570 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | جامع قرطبة | 2025-07-30 | 425 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
212 | 569 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | جامع قرطبة | 2025-07-30 | 425 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
213 | 690 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملز | جرير | 2025-08-12 | 425 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
214 | 531 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | جياد | 2025-07-27 | 424 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
215 | 572 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفاروق | عبدالله بن صالح بن مشخص | 2025-07-30 | 424 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
216 | 536 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | أحمد الواسطي | 2025-07-27 | 423 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
217 | 488 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | صوفر | 2025-07-23 | 423 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
218 | 493 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | خليص | 2025-07-23 | 422 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
219 | 494 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الفتح بن خاقان | 2025-07-23 | 422 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
220 | 492 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | شلال | 2025-07-23 | 422 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
221 | 557 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العارض | ثابت بن النعمان | 2025-07-29 | 422 | شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
222 | 495 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العذيب | 2025-07-23 | 422 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
223 | 534 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | داغستان | 2025-07-27 | 419 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
224 | 800 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | النقعة | 2025-08-20 | 419 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
225 | 616 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رانية | 2025-08-05 | 418 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
226 | 689 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنار | عبيدة الجرمي | 2025-08-12 | 418 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
227 | 715 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنار | شرحبيل بن حسنة | 2025-08-13 | 418 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
228 | 587 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز | 2025-07-31 | 418 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
229 | 713 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنار | الشيخ عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالرحمن | 2025-08-13 | 418 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
230 | 718 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنار | ابن النفيس | 2025-08-13 | 418 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
231 | 578 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | دارة | 2025-07-31 | 418 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
232 | 698 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | القادسية | جبل المحاصير | 2025-08-13 | 417 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
233 | 1003 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المهدية | علي بن أسعد الخطيب | 2025-09-07 | 417 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
234 | 696 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | القادسية | جبل اليمامة | 2025-08-13 | 417 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
235 | 554 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملقا | رقم 22 | 2025-07-28 | 417 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
236 | 676 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | أبي بكر بن عثمان | 2025-08-11 | 416 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
237 | 710 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصفا | محمد بن همام | 2025-08-13 | 416 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
238 | 711 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصفا | بدوي أحمد محمد | 2025-08-13 | 416 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
239 | 712 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2025-08-13 | 416 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
240 | 714 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الفردوس | 2025-08-13 | 416 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
241 | 717 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصناعية | الدار | 2025-08-13 | 416 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
242 | 743 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن موسى | 2025-08-14 | 415 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
243 | 614 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن سلامة | 2025-08-05 | 415 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
244 | 617 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الجموح بن عثمان | 2025-08-05 | 415 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
245 | 754 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد الحروفي | 2025-08-14 | 415 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
246 | 755 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحجاوي | 2025-08-14 | 415 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
247 | 633 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة البديعة | عبدالله بن عقيل | 2025-08-06 | 414 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
248 | 741 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحسن الخلال | 2025-08-14 | 414 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
249 | 707 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2025-08-13 | 412 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
250 | 597 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي الغربي | الشيخ عبدالرحمن بن فريان | 2025-08-03 | 412 | الإدارة العامة لتشغيل وصيانة المشروعات الخدمية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
251 | 709 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أكثم بن صيفي | 2025-08-13 | 412 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
252 | 801 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2025-08-20 | 411 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
253 | 1067 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | سماك بن أوس | 2025-09-10 | 410 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
254 | 1048 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | سماك بن أوس | 2025-09-09 | 410 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
255 | 1051 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | سماك بن أوس | 2025-09-09 | 410 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
256 | 637 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحريق | 2025-08-06 | 409 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
257 | 1006 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2025-09-07 | 408 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
258 | 726 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملز | آل شويعر | 2025-08-13 | 408 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
259 | 900 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | وادي أرثد | 2025-08-26 | 408 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
260 | 697 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | خزاعة | 2025-08-13 | 408 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
261 | 1068 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | سماك بن أوس | 2025-09-10 | 407 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
262 | 663 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | القويمية | 2025-08-10 | 405 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
263 | 716 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | ابن هدهود | 2025-08-13 | 405 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
264 | 902 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | وادي أرثد | 2025-08-26 | 405 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
265 | 721 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفاروق | البكيرية | 2025-08-13 | 405 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
266 | 1645 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2025-11-10 | 405 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
267 | 658 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | عرفات | 2025-08-10 | 404 | الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
268 | 733 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | شبرا | ذهبان | 2025-08-14 | 404 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
269 | 738 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | محمد الأرجاني | 2025-08-14 | 403 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
270 | 1223 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الياقوت | 2025-09-28 | 403 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
271 | 730 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | سيف الإسلام | 2025-08-14 | 403 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
272 | 768 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهراء | مكة المكرمة | 2025-08-17 | 403 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
273 | 748 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الزورية | 2025-08-14 | 402 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
274 | 750 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | بدية | 2025-08-14 | 402 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
275 | 772 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | اليمامة | علي بن الساعي | 2025-08-18 | 402 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
276 | 702 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | السويدي | السر | 2025-08-13 | 402 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
277 | 749 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | ظهرة لبن | مصدة | 2025-08-14 | 402 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
278 | 752 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | ظهرة لبن | وبير | 2025-08-14 | 402 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
279 | 753 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | يحيى بن خالد | 2025-08-14 | 402 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
280 | 797 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | جبل المكبر | 2025-08-20 | 402 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
281 | 681 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العقيق | التحلية | 2025-08-12 | 402 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
282 | 751 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عبدالرحمن بن عبدالله السقاف | 2025-08-14 | 402 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
283 | 699 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الوطيات | 2025-08-13 | 401 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
284 | 725 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | المحدثين | 2025-08-13 | 401 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
285 | 1207 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | المطارفة | 2025-09-25 | 401 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
286 | 799 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك عبدالله | مكة المكرمة | 2025-08-20 | 401 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
287 | 719 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الحارث بن عبدالله | 2025-08-13 | 400 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
288 | 728 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | المفرق | 2025-08-14 | 400 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
289 | 729 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | المسور بن مخرمة | 2025-08-14 | 400 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
290 | 781 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النفل | نهر السند | 2025-08-18 | 400 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
291 | 987 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | الإمام أحمد بن حنبل | 2025-09-03 | 399 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
292 | 875 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الداغر | 2025-08-24 | 398 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
293 | 877 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | وادي المقراة | 2025-08-24 | 398 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
294 | 874 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | ابن سليمان القريني | 2025-08-24 | 398 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
295 | 969 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الفردوس | 2025-09-02 | 398 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
296 | 1646 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | العزيزية | 2025-11-10 | 398 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
297 | 967 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | سعد بن عبادة | 2025-09-02 | 397 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
298 | 807 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2025-08-20 | 397 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
299 | 795 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | أبي الفرج الكاتب | 2025-08-19 | 397 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
300 | 847 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | القوس | 2025-08-23 | 397 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
301 | 965 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | صالح البسام | 2025-09-02 | 396 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
302 | 785 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحائر | الحائر | 2025-08-18 | 396 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
303 | 786 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الخيالة | 2025-08-18 | 396 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
304 | 792 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الشداخة | 2025-08-19 | 396 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
305 | 971 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | الدوم | 2025-09-02 | 396 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
306 | 796 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الصابر | 2025-08-19 | 395 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
307 | 841 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | المدارة | 2025-08-21 | 393 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
308 | 842 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز | 2025-08-21 | 393 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
309 | 808 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | المدارات | 2025-08-21 | 393 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
310 | 820 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | غزوة الأبواء | 2025-08-21 | 393 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
311 | 895 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفلاح | عجمان | 2025-08-25 | 391 | الإدارة العامة لتشغيل وصيانة المشروعات الخدمية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
312 | 1648 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل | 2025-11-10 | 391 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
313 | 929 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | مدينة خليفة | 2025-08-28 | 390 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
314 | 1202 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الملحاء | 2025-09-25 | 390 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
315 | 15664 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الحزم | عبدالله بن المظفر | 2026-06-28 | 390 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
316 | 901 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العقيق | التحلية | 2025-08-26 | 389 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
317 | 919 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | موسى القاضي | 2025-08-27 | 389 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
318 | 1201 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | الوشيمة | 2025-09-25 | 389 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
319 | 889 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الغدير | الساقية | 2025-08-25 | 389 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
320 | 1110 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | السادة | 2025-09-15 | 389 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
321 | 948 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | ابن الزهري | 2025-09-01 | 387 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
322 | 931 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السعادة | ممر3 | 2025-08-28 | 387 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
323 | 933 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الشهاب الطائفي | 2025-08-28 | 387 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
324 | 934 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود | 2025-08-28 | 387 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
325 | 935 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أبي عامر بن الفرج | 2025-08-28 | 387 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
326 | 936 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الاشتاء | 2025-08-28 | 387 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
327 | 932 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الشهاب الطائفي | 2025-08-28 | 387 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
328 | 1060 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الأميلح | 2025-09-09 | 386 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
329 | 928 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | البحيرات | 2025-08-28 | 386 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
330 | 1118 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | الشفق | 2025-09-15 | 386 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
331 | 1209 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | المطارفة | 2025-09-25 | 384 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
332 | 1284 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | المعاليم | 2025-10-01 | 384 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
333 | 1286 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | المطارفة | 2025-10-01 | 384 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
334 | 947 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملقا | رقم 172 | 2025-08-31 | 383 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
335 | 963 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | نمير | 2025-09-02 | 383 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
336 | 1319 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | خالد إدريس | 2025-10-05 | 383 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
337 | 1114 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الشيخ عبدالعزيز الفوزان | 2025-09-15 | 383 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
338 | 1113 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | الأسمرة | 2025-09-15 | 383 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
339 | 1124 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | السادة | 2025-09-15 | 382 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
340 | 1001 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | أبي عمرو الخوارزمي | 2025-09-04 | 381 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
341 | 1159 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الجموح بن عثمان | 2025-09-21 | 380 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
342 | 1327 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الجموح بن عثمان | 2025-10-05 | 380 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
343 | 1040 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | لقيط بن الحارث | 2025-09-09 | 380 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
344 | 1041 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | أحمد المستنير | 2025-09-09 | 379 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
345 | 1008 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | عبدالواحد البقال | 2025-09-07 | 377 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
346 | 1135 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | شبيب بن يزيد | 2025-09-16 | 376 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
347 | 1136 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | خلف الفراء | 2025-09-16 | 376 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
348 | 1208 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | ابن بقاء | 2025-09-25 | 376 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
349 | 1019 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملز | جرير | 2025-09-08 | 376 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
350 | 1341 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الأستاذ | 2025-10-06 | 376 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
351 | 1317 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | سميراء | 2025-10-05 | 376 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
352 | 1277 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | إسحاق السقاف | 2025-10-01 | 376 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
353 | 1059 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | حلب | 2025-09-09 | 375 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
354 | 1075 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العرضية | 2025-09-10 | 374 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
355 | 1095 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فهد | المغيرة بن شعبة | 2025-09-15 | 373 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
356 | 1077 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النهضة | الأمير بندر بن عبدالعزيز | 2025-09-11 | 372 | شركة خـدمات ربـط التقنيـــة للاتصالات | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
357 | 1128 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الإسكان | السمح بن مالك | 2025-09-16 | 372 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
358 | 1226 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | سميراء | 2025-09-28 | 372 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
359 | 1219 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | ابن إبراهيم الفقيه | 2025-09-28 | 370 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
360 | 1087 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | ابن صدقة | 2025-09-14 | 370 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
361 | 1127 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الجند | 2025-09-15 | 370 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
362 | 1218 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | واسط | 2025-09-28 | 369 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
363 | 1216 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | ظافر الأزدي | 2025-09-28 | 369 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
364 | 1123 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 108 | 2025-09-15 | 368 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
365 | 1210 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | الفارع | 2025-09-25 | 368 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
366 | 1217 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | عبدالكريم السمعاني | 2025-09-28 | 368 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
367 | 1231 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رانية | 2025-09-28 | 368 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
368 | 1108 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | الشيخ جابر الأحمد الصباح | 2025-09-15 | 368 | شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
369 | 1132 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | عبدالواحد البقال | 2025-09-16 | 367 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
370 | 1142 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العليا | سليمان بن علي آل الشيخ | 2025-09-17 | 367 | وزارة الحرس الوطني | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
371 | 1212 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | العدل | 2025-09-25 | 367 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
372 | 1165 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الرمال | 2025-09-21 | 367 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
373 | 1237 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | نبوان | 2025-09-29 | 366 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
374 | 1246 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المبادي | 2025-09-29 | 366 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
375 | 1774 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الشهاب الطائفي | 2025-11-19 | 366 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
376 | 1206 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله بن عباس | 2025-09-25 | 365 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
377 | 1232 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | مهرة | 2025-09-29 | 365 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
378 | 1420 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الليمون | 2025-10-13 | 365 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
379 | 1193 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | عمر الريس | 2025-09-25 | 365 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
380 | 1203 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله بن عباس | 2025-09-25 | 365 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
381 | 1248 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عالية | 2025-09-29 | 363 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
382 | 1251 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عجمان | 2025-09-30 | 363 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
383 | 1259 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | طرفاء | 2025-09-30 | 363 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
384 | 1261 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | طريف | 2025-09-30 | 363 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
385 | 1160 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | عبدالواحد البقال | 2025-09-21 | 363 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
386 | 1247 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | طنجة | 2025-09-29 | 363 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
387 | 1249 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عالية | 2025-09-29 | 363 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
388 | 1258 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | طريف | 2025-09-30 | 363 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
389 | 1260 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ضمد | 2025-09-30 | 363 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
390 | 1250 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عالية | 2025-09-30 | 363 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
391 | 1266 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سكاكا | 2025-10-01 | 363 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
392 | 1187 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | طيبة | 2025-09-24 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
393 | 1189 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | حلوان | 2025-09-24 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
394 | 1198 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ناصفة | 2025-09-25 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
395 | 1413 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عذبة | 2025-10-13 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
396 | 1417 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عذبة | 2025-10-13 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
397 | 1441 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عذبة | 2025-10-14 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
398 | 1415 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عتود | 2025-10-13 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
399 | 1426 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عشيرة | 2025-10-13 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
400 | 1435 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عالية | 2025-10-14 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
401 | 1378 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عالية | 2025-10-09 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
402 | 1428 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عشيرة | 2025-10-13 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
403 | 1437 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عذبة | 2025-10-14 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
404 | 1476 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عشيرة | 2025-10-20 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
405 | 1332 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سكاكا | 2025-10-05 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
406 | 1427 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عذبة | 2025-10-13 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
407 | 1429 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عشيرة | 2025-10-13 | 362 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
408 | 1229 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شبوة | 2025-09-28 | 361 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
409 | 1334 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عالية | 2025-10-05 | 360 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
410 | 1188 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | عامر النميري | 2025-09-24 | 359 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
411 | 1234 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النهضة | محمد العقيل | 2025-09-29 | 358 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
412 | 1357 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي جليل | 2025-10-07 | 358 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
413 | 1228 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سيبويه | 2025-09-28 | 358 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
414 | 1421 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالواحد الجوهري | 2025-10-13 | 358 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
415 | 1423 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | سليمان بن حبيب | 2025-10-13 | 357 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
416 | 1358 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإعتدال | 2025-10-07 | 356 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
417 | 1335 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سمحان | 2025-10-05 | 356 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
418 | 1356 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | سهيل بن عمرو العامري | 2025-10-07 | 356 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
419 | 1355 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الجزيرة | 2025-10-07 | 356 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
420 | 1296 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عريض | شارع بدون اسم | 2025-10-02 | 355 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
421 | 1364 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | ممر11 | 2025-10-09 | 355 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
422 | 1425 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | حمزة العدوي | 2025-10-13 | 355 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
423 | 2133 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المثيب | 2025-12-15 | 355 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
424 | 1368 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | ابن ورقاء | 2025-10-09 | 355 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
425 | 1370 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الرشين | 2025-10-09 | 355 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
426 | 1418 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المبرد | 2025-10-13 | 355 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
427 | 1264 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفلاح | ممر32 | 2025-10-01 | 354 | الإدارة العامة لتشغيل وصيانة المشروعات الخدمية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
428 | 1337 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | نصر الجيلاني | 2025-10-05 | 354 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
429 | 1371 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالله الكازروني | 2025-10-09 | 354 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
430 | 1330 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | دمياط | 2025-10-05 | 354 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
431 | 1402 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء |  | 2025-10-12 | 354 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
432 | 1257 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | بشير بن عنبس الظفري | 2025-09-30 | 354 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
433 | 1328 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | البرق | 2025-10-05 | 352 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
434 | 1376 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شرورة | 2025-10-09 | 352 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
435 | 1712 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | يحيى بن ظهيرة | 2025-11-12 | 352 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
436 | 1717 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النخيل | سالم بن معقل | 2025-11-13 | 352 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
437 | 1325 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | جرول بن عباس | 2025-10-05 | 352 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
438 | 1329 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي التسرير | 2025-10-05 | 352 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
439 | 1464 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | الزبير بن العوام | 2025-10-15 | 352 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
440 | 1570 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | ثنيات | 2025-11-03 | 352 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
441 | 1342 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود | 2025-10-06 | 351 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
442 | 1347 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | المشتل | 2025-10-07 | 351 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
443 | 1343 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإعتدال | 2025-10-06 | 351 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
444 | 1344 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الرافعي | 2025-10-06 | 351 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
445 | 1410 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العقيق | المعالي | 2025-10-12 | 351 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
446 | 1433 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شرورة | 2025-10-14 | 350 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
447 | 1462 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | النهر | 2025-10-15 | 350 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
448 | 1392 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | النابغة التغلبي | 2025-10-12 | 349 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
449 | 1456 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | القشاشية | 2025-10-15 | 349 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
450 | 1459 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | الثليمة | 2025-10-15 | 349 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
451 | 1457 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 157 | 2025-10-15 | 349 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
452 | 1460 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | المخالد | 2025-10-15 | 349 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
453 | 1458 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 2 | 2025-10-15 | 349 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
454 | 1365 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | جمال بن الشيخ | 2025-10-09 | 348 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
455 | 1434 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | ابن الجمال | 2025-10-14 | 348 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
456 | 1680 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2025-11-11 | 348 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
457 | 17568 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الهملة | 2026-08-18 | 348 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
458 | 1453 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الجزيرة الخضراء | 2025-10-15 | 347 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
459 | 1438 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | النقلة | 2025-10-14 | 347 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
460 | 1383 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهراء | مكة المكرمة | 2025-10-10 | 347 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
461 | 1384 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهراء | مكة المكرمة | 2025-10-10 | 346 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
462 | 1695 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | ممر29 | 2025-11-12 | 346 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
463 | 1362 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة البديعة | عبدالملك الشارعي | 2025-10-08 | 346 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
464 | 1404 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | حسن بن دينار | 2025-10-12 | 346 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
465 | 1431 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | سلمان الفارسي | 2025-10-13 | 346 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
466 | 1411 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | كداء | 2025-10-13 | 345 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
467 | 1478 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ديم | 2025-10-20 | 345 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
468 | 1664 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 227 | 2025-11-10 | 345 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
469 | 1855 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العوالي | زياد بن طارق | 2025-11-24 | 345 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
470 | 1366 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الدفينة | 2025-10-09 | 345 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
471 | 1713 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العوالي | ابن الحطاب | 2025-11-12 | 345 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
472 | 1890 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العوالي | عقيل السقاف | 2025-11-26 | 345 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
473 | 1891 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | محمد بن طملون | 2025-11-26 | 345 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
474 | 1412 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ذهبان | 2025-10-13 | 345 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
475 | 1567 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 52 | 2025-11-03 | 345 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
476 | 1612 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | بصيرة | 2025-11-04 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
477 | 1779 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | زكريا بن إسحاق | 2025-11-19 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
478 | 1377 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | ممر2 | 2025-10-09 | 344 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
479 | 1397 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهراء | مكة المكرمة | 2025-10-12 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
480 | 1408 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الملعب | 2025-10-12 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
481 | 2159 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد الطبري | 2025-12-16 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
482 | 2162 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | محمد نور المارديني | 2025-12-16 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
483 | 1569 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | حلوان | 2025-11-03 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
484 | 1869 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | زياد بن الطفيل | 2025-11-25 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
485 | 1889 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | ابن الجمال | 2025-11-26 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
486 | 1858 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أسلم الواسطي | 2025-11-24 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
487 | 1873 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | حلوان | 2025-11-25 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
488 | 1406 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | أحمد شوقي | 2025-10-12 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
489 | 1409 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | عبدالله بن فريان | 2025-10-12 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
490 | 1414 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عامر السيد عثمان | 2025-10-13 | 344 | شركة خـدمات ربـط التقنيـــة للاتصالات | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
491 | 1753 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أسلم الواسطي | 2025-11-17 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
492 | 1876 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | صخر | 2025-11-25 | 344 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
493 | 1407 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | عثمان الشمري | 2025-10-12 | 342 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
494 | 1452 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 2 | 2025-10-15 | 342 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
495 | 1450 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 2 | 2025-10-15 | 342 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
496 | 1451 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 2 | 2025-10-15 | 342 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
497 | 1492 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | الخزامة | 2025-10-21 | 340 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
498 | 1662 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل | 2025-11-10 | 340 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
499 | 1481 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سكاكا | 2025-10-20 | 340 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
500 | 1482 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ساموده | 2025-10-20 | 339 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
501 | 1503 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | جبل أشاقر | 2025-10-23 | 338 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
502 | 1519 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | شقراء | 2025-10-23 | 338 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
503 | 1509 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الحلوة | 2025-10-23 | 338 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
504 | 1518 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2025-10-23 | 338 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
505 | 1593 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | عبدالواحد البقال | 2025-11-04 | 338 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
506 | 1514 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | شقراء | 2025-10-23 | 337 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
507 | 1512 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العرضية | 2025-10-23 | 337 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
508 | 1561 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 127 | 2025-11-02 | 337 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
509 | 1495 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | عامر بن عوف | 2025-10-22 | 337 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
510 | 1505 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رابح | 2025-10-23 | 337 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
511 | 1496 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النهضة | سلمان الفارسي | 2025-10-22 | 335 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
512 | 1665 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2025-11-10 | 335 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
513 | 1560 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 157 | 2025-11-02 | 335 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
514 | 1563 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | جرير | فاطمة الزهراء | 2025-11-02 | 335 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
515 | 1489 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | مسعود بن مضيان | 2025-10-21 | 334 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
516 | 1487 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الحويطة | 2025-10-21 | 334 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
517 | 1672 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 38 | 2025-11-11 | 334 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
518 | 1521 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أبي عبدالله بن التقي | 2025-10-23 | 333 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
519 | 1574 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الغدير | نهر مرة | 2025-11-03 | 333 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
520 | 1522 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الاشعاب | 2025-10-23 | 333 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
521 | 1524 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الربيحي | 2025-10-23 | 333 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
522 | 1670 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنار | أبي العتاهية | 2025-11-11 | 333 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
523 | 1523 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الحرف الشرقي | 2025-10-23 | 333 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
524 | 1552 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي الخير الكلامي | 2025-10-29 | 333 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
525 | 1553 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | ابن هيجون | 2025-10-29 | 333 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
526 | 2572 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | بطن نخلة | 2026-01-06 | 332 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
527 | 1554 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | إبراهيم بن محمد الحلبي | 2025-10-29 | 331 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
528 | 1529 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | علي بن عبيدالله السمسمي | 2025-10-26 | 331 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
529 | 1542 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | السكينة | 2025-10-27 | 331 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
530 | 1635 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | سعيد بن مقرن | 2025-11-10 | 331 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
531 | 1527 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | صالح العذل | 2025-10-26 | 331 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
532 | 1673 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 113 | 2025-11-11 | 330 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
533 | 1528 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي الخير الكلامي | 2025-10-26 | 330 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
534 | 1551 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | صالح العذل | 2025-10-29 | 330 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
535 | 1682 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | محمد نور المارديني | 2025-11-11 | 328 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
536 | 1689 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | نصر الجيلاني | 2025-11-12 | 328 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
537 | 1539 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | النضر بن شميل | 2025-10-27 | 328 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
538 | 1679 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 127 | 2025-11-11 | 328 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
539 | 1699 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | النقرة | 2025-11-12 | 328 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
540 | 1548 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الترمذي | 2025-10-29 | 327 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
541 | 1633 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الشهاب الطائفي | 2025-11-10 | 327 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
542 | 1676 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | سعد بن عبادة | 2025-11-11 | 327 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
543 | 1640 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | ابن البصري | 2025-11-10 | 327 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
544 | 1547 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الهملة | 2025-10-29 | 326 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
545 | 1549 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الواعظ | 2025-10-29 | 326 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
546 | 1674 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | بريدة | 2025-11-11 | 326 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
547 | 1675 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | بريدة | 2025-11-11 | 326 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
548 | 1677 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 50 | 2025-11-11 | 326 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
549 | 16340 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غبيرا | الأمير محمد بن عبدالرحمن | 2026-07-13 | 326 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
550 | 1859 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | الصحراوي | 2025-11-24 | 324 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
551 | 1655 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | الصحراوي | 2025-11-10 | 324 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
552 | 1860 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | محمد الشبل | 2025-11-24 | 321 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
553 | 1685 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | جرير | حمامة | 2025-11-11 | 321 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
554 | 1626 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الرابية | 2025-11-06 | 320 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
555 | 1637 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجمانة | 2025-11-10 | 320 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
556 | 1649 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الشهاب الطائفي | 2025-11-10 | 320 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
557 | 1906 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الربيع | العدل | 2025-11-27 | 319 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
558 | 2005 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 97 | 2025-12-04 | 319 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
559 | 2009 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 54 | 2025-12-08 | 319 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
560 | 2086 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 139 | 2025-12-10 | 319 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
561 | 1608 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 73 | 2025-11-04 | 318 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
562 | 1990 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | طويق | خلف الأزدي | 2025-12-04 | 318 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
563 | 1624 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | الزنجاني عبدالوهاب بن إبراهيم | 2025-11-06 | 318 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
564 | 2440 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 73 | 2025-12-29 | 318 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
565 | 2442 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 73 | 2025-12-29 | 318 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
566 | 2443 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 73 | 2025-12-29 | 318 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
567 | 1989 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | خير الدين الأيوبي | 2025-12-04 | 318 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
568 | 1991 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الضحياء | 2025-12-04 | 318 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
569 | 2387 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البرمة | 2025-12-28 | 318 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
570 | 1602 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البرمة | 2025-11-04 | 318 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
571 | 1605 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 73 | 2025-11-04 | 318 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
572 | 1611 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 114 | 2025-11-04 | 318 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
573 | 1622 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي عبدالله الزهري | 2025-11-06 | 318 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
574 | 1623 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | صالح العذل | 2025-11-06 | 318 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
575 | 1650 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجحفة | 2025-11-10 | 317 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
576 | 1834 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 113 | 2025-11-23 | 317 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
577 | 1874 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | حسن البصنوي | 2025-11-25 | 317 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
578 | 1997 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | الشيخ عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالرحمن | 2025-12-04 | 317 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
579 | 2389 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2025-12-28 | 317 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
580 | 1817 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | عبدالله بن عمر | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
581 | 1825 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
582 | 1828 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
583 | 1840 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصفا | محمد بن همام | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
584 | 2008 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | السيح | 2025-12-08 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
585 | 2163 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ديراب | الخاصرة | 2025-12-16 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
586 | 1818 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | التل | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
587 | 1836 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصفا | عبدالحميد بن صيفي | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
588 | 1816 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | آل حمودي | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
589 | 1822 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
590 | 1823 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | الأمير ماجد بن عبدالعزيز | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
591 | 1826 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
592 | 1830 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
593 | 1831 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
594 | 1835 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | الشيخ عبدالله أبابطين | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
595 | 2060 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | الإمام أحمد بن حنبل | 2025-12-10 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
596 | 2183 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | منجد | 2025-12-17 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
597 | 2184 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ديراب | الخاصرة | 2025-12-17 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
598 | 1821 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | الشيخ عبدالله أبابطين | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
599 | 1827 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز | 2025-11-23 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
600 | 2007 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | الأمير ماجد بن عبدالعزيز | 2025-12-08 | 316 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
601 | 2066 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | وهب بن عمير | 2025-12-10 | 315 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
602 | 3075 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العوالي | التوحيد | 2026-02-08 | 315 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
603 | 17574 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الرابية | 2026-08-18 | 315 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
604 | 1720 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجنابية | 2025-11-13 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
605 | 1898 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أكثم بن صيفي | 2025-11-27 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
606 | 2001 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الراحة | 2025-12-04 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
607 | 2057 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
608 | 2065 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهراء | عمر بن عبدالعزيز | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
609 | 2089 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | شبرا | ذهبان | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
610 | 2092 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | شبرا | القاسم البصري | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
611 | 2141 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الصبخة | 2025-12-16 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
612 | 1887 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالمجيد الخاني | 2025-11-26 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
613 | 1888 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنار | أبي العتاهية | 2025-11-26 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
614 | 1897 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أحمد الشاهد | 2025-11-27 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
615 | 1968 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروابي | ابن محمود العماد | 2025-12-03 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
616 | 1999 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أم سدرة | 2025-12-04 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
617 | 2004 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | الإمام أحمد بن حنبل | 2025-12-04 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
618 | 2017 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | السلاطين | 2025-12-08 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
619 | 2062 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الحداد | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
620 | 2070 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | الشفق | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
621 | 2075 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | شبرا | السكينة | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
622 | 2078 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | أحمد الكثيري | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
623 | 2079 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البشائر | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
624 | 2080 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن ريحان | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
625 | 2140 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الصبح | 2025-12-16 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
626 | 1885 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | ابن النفيس | 2025-11-26 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
627 | 1962 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أم سدرة | 2025-12-03 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
628 | 1965 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالمجيد الخاني | 2025-12-03 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
629 | 1967 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أحمد الشاهد | 2025-12-03 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
630 | 1969 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الراحة | 2025-12-03 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
631 | 2059 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أبي الفتوح الجمال | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
632 | 2064 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الهضبة | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
633 | 2090 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | النضر بن شميل | 2025-12-10 | 314 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
634 | 2085 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | ابن أبي شريف | 2025-12-10 | 313 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
635 | 2095 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | آل نفيسة | 2025-12-10 | 313 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
636 | 2094 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | آل نفيسة | 2025-12-10 | 313 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
637 | 2178 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الليمون | 2025-12-17 | 313 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
638 | 2154 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | عبدالله بن عوف | 2025-12-16 | 313 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
639 | 2077 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | الوفراء | 2025-12-10 | 313 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
640 | 2082 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | ابن أبي شريف | 2025-12-10 | 313 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
641 | 2174 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | نجم الدين النسفي | 2025-12-17 | 313 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
642 | 2453 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | صخوان | 2025-12-30 | 313 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
643 | 1710 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | شهاب الدين أبي الفضل | 2025-11-12 | 312 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
644 | 1734 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | ابن العماد الحنبلي | 2025-11-17 | 312 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
645 | 1735 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النهضة | الحسين بن خلف | 2025-11-17 | 312 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
646 | 1945 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | تمير | 2025-12-01 | 312 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
647 | 2098 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الشيخ البطيحي | 2025-12-10 | 312 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
648 | 1865 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2025-11-24 | 312 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
649 | 2091 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السويدي | دار الندوة | 2025-12-10 | 312 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
650 | 2096 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الزيتونة | 2025-12-10 | 312 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
651 | 2097 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الزيتونة | 2025-12-10 | 312 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
652 | 2166 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ندم الحصا | 2025-12-16 | 312 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
653 | 2150 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السويدي | دار الندوة | 2025-12-16 | 312 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
654 | 1698 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد بن عبدالرحمن النحراوي | 2025-11-12 | 311 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
655 | 1701 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد بن زواوي المالكي | 2025-11-12 | 311 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
656 | 1703 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد بن عبدالرحمن الشهاب | 2025-11-12 | 311 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
657 | 1690 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد بن أبي بكر بن عقيل العلوي | 2025-11-12 | 311 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
658 | 1705 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | فاطمة بنت محمد الطبري | 2025-11-12 | 311 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
659 | 1778 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الشداخة | 2025-11-19 | 311 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
660 | 1782 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | النقيب | 2025-11-19 | 311 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
661 | 2063 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | شعيب القصرة | 2025-12-10 | 311 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
662 | 2061 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الهمذاني | 2025-12-10 | 311 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
663 | 2127 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | الأمير ماجد بن عبدالعزيز | 2025-12-15 | 311 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
664 | 1700 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد بن زواوي المالكي | 2025-11-12 | 311 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
665 | 1704 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | فاطمة بنت محمد الطبري | 2025-11-12 | 311 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
666 | 1731 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطيفة | 2025-11-17 | 311 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
667 | 3930 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الأمير محمد بن عبدالرحمن | 2026-04-07 | 311 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
668 | 2069 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الدواء | 2025-12-10 | 311 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
669 | 16342 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | الأمير محمد بن عبدالرحمن | 2026-07-13 | 311 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
670 | 1770 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | صفية بنت أحمد | 2025-11-18 | 310 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
671 | 1940 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | عميد الجيوش | 2025-12-01 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
672 | 2112 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | عبدالله بن بكر | 2025-12-15 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
673 | 2120 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | سيف الإسلام | 2025-12-15 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
674 | 2122 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | سيف الإسلام | 2025-12-15 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
675 | 1792 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | الصبيعة | 2025-11-20 | 310 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
676 | 1938 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | وادي رماه | 2025-12-01 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
677 | 2111 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | محمد الوادعي | 2025-12-15 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
678 | 2124 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | المغاربة | 2025-12-15 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
679 | 2125 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | المغاربة | 2025-12-15 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
680 | 2135 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الشعاع | 2025-12-15 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
681 | 2138 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الرحية | 2025-12-15 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
682 | 2142 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | سعد بن عتيق | 2025-12-16 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
683 | 1749 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | عبدالله بن رشيد | 2025-11-17 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
684 | 1942 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | عبدالله بن بكر | 2025-12-01 | 310 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
685 | 1781 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | فاطمة بنت محمد الطبري | 2025-11-19 | 309 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
686 | 2121 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البشائر | 2025-12-15 | 309 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
687 | 1733 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | الجنادرية | 2025-11-17 | 309 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
688 | 2113 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البشائر | 2025-12-15 | 309 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
689 | 2132 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شقراء | 2025-12-15 | 309 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
690 | 1863 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل | 2025-11-24 | 309 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
691 | 1780 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | علي بن عبدالجبار الهذلي | 2025-11-19 | 307 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
692 | 2116 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | شبرا | عبدالله بن إبراهيم | 2025-12-15 | 307 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
693 | 1772 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | عمر بن عبدالعزيز | 2025-11-18 | 307 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
694 | 1939 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | شبرا | إبراهيم العجلوني | 2025-12-01 | 307 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
695 | 1937 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | وادي رماه | 2025-12-01 | 307 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
696 | 2137 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الشعاع | 2025-12-15 | 307 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
697 | 2134 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الشعاع | 2025-12-15 | 307 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
698 | 1793 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | داود الأنطاكي | 2025-11-20 | 307 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
699 | 1943 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | وادي رماه | 2025-12-01 | 307 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
700 | 1944 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | خلف الأزدي | 2025-12-01 | 307 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
701 | 2115 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | عبدالله بن إبراهيم | 2025-12-15 | 307 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
702 | 2136 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه المياه الوطنيه | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الشعاع | 2025-12-15 | 307 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
703 | 3180 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الريان | عمر بن عبدالعزيز | 2026-02-17 | 307 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
704 | 17786 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الريان | عمر بن عبدالعزيز | 2026-08-23 | 307 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
705 | 1805 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجريرة | 2025-11-20 | 306 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
706 | 2032 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإعتدال | 2025-12-08 | 306 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
707 | 2131 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | محمد الشبل | 2025-12-15 | 306 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
708 | 2705 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تاسي للتشغيل والصيانة | صرف | مدينة الرياض | القادسية | الدمام | 2026-01-12 | 306 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
709 | 1931 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطيفة | 2025-12-01 | 306 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
710 | 1798 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجمانية | 2025-11-20 | 305 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
711 | 2271 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | إبراهيم النفيسي | 2025-12-22 | 305 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
712 | 1795 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيداء | 2025-11-20 | 305 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
713 | 1796 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيروني | 2025-11-20 | 305 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
714 | 1808 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيداء | 2025-11-20 | 305 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
715 | 1995 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | رويغب | 2025-12-04 | 305 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
716 | 2073 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 54 | 2025-12-10 | 305 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
717 | 1799 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيروني | 2025-11-20 | 305 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
718 | 1800 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجدول | 2025-11-20 | 305 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
719 | 1803 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيرق | 2025-11-20 | 305 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
720 | 1807 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | محمد الخطاب | 2025-11-20 | 305 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
721 | 1771 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | الأمير محمد بن فيصل بن تركي | 2025-11-18 | 304 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
722 | 1806 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | رأس البسيتين | 2025-11-20 | 304 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
723 | 2011 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | الفواز | 2025-12-08 | 304 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
724 | 2068 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 139 | 2025-12-10 | 304 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
725 | 2117 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | شبرا | القاسم البصري | 2025-12-15 | 304 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
726 | 2593 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سكاكا | 2026-01-06 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
727 | 2639 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بشاور | 2026-01-07 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
728 | 1914 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | إبراهيم بن مشرف | 2025-11-30 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
729 | 1915 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | حسن بن دينار | 2025-11-30 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
730 | 1912 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | ربيع القطان | 2025-11-30 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
731 | 2590 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | برقين | 2026-01-06 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
732 | 2594 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البشائر | 2026-01-06 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
733 | 2638 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | برقة | 2026-01-07 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
734 | 2602 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تمرة | 2026-01-07 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
735 | 2606 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بشير | 2026-01-07 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
736 | 2634 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بشاور | 2026-01-07 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
737 | 1884 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملز | الإحساء | 2025-11-26 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
738 | 2033 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفلاح | عجمان | 2025-12-08 | 303 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
739 | 2591 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بركان | 2026-01-06 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
740 | 2608 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بشاور | 2026-01-07 | 303 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
741 | 1977 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد بن محمد المرجاني | 2025-12-04 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
742 | 2105 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | حسن عبدالله آل الشيخ | 2025-12-15 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
743 | 2329 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن سلامة | 2025-12-24 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
744 | 2345 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صفصاف | 2025-12-24 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
745 | 2597 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شلال | 2026-01-07 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
746 | 1919 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | ابن أبي شجاع | 2025-11-30 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
747 | 1920 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الروضتين | 2025-11-30 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
748 | 1900 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | خالد بن سعيد | 2025-11-27 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
749 | 2067 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله بن عباس | 2025-12-10 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
750 | 2081 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله بن عباس | 2025-12-10 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
751 | 2335 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صفصاف | 2025-12-24 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
752 | 2366 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أبي الحارث بن العمري | 2025-12-25 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
753 | 2364 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أبي الحارث بن العمري | 2025-12-25 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
754 | 2586 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الجموح بن عثمان | 2026-01-06 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
755 | 2587 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الجموح بن عثمان | 2026-01-06 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
756 | 2647 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عفيف | 2026-01-07 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
757 | 2588 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الصفي | 2026-01-06 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
758 | 2609 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | رفاعة بن رافع | 2026-01-07 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
759 | 2642 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | قصر عمارة | 2026-01-07 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
760 | 2651 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن سلامة | 2026-01-08 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
761 | 2654 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شلال | 2026-01-08 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
762 | 1963 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | أم ظيح | 2025-12-03 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
763 | 2649 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | مدينة السلوم | 2026-01-07 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
764 | 2650 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | حصن القرعي | 2026-01-07 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
765 | 2655 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | مدينة السلوم | 2026-01-08 | 302 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
766 | 2087 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | وادي الرمة | 2025-12-10 | 300 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
767 | 2619 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | القشاشية | 2026-01-07 | 300 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
768 | 1941 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | عميد الجيوش | 2025-12-01 | 300 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
769 | 2074 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | شرف الأغر | 2025-12-10 | 300 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
770 | 2583 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الليث | 2026-01-06 | 300 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
771 | 2600 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | القشاشية | 2026-01-07 | 300 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
772 | 1972 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | خير الدين الأيوبي | 2025-12-04 | 300 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
773 | 1975 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | الضالع | 2025-12-04 | 300 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
774 | 2640 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الليث | 2026-01-07 | 300 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
775 | 1866 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل | 2025-11-24 | 299 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
776 | 2019 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطوق | 2025-12-08 | 299 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
777 | 1856 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | جبل هلال | 2025-11-24 | 298 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
778 | 1861 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | ممر140 | 2025-11-24 | 298 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
779 | 1927 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العارض | الكوثر | 2025-11-30 | 297 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
780 | 1932 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحائر | الحائر | 2025-12-01 | 296 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
781 | 1950 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | جبل خيرة | 2025-12-02 | 296 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
782 | 2030 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | إبراهيم بن عفيصان | 2025-12-08 | 296 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
783 | 2206 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملك سلمان | الرصافة | 2025-12-18 | 296 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
784 | 2455 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عنيزة | 2025-12-30 | 296 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
785 | 1892 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2025-11-26 | 296 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
786 | 2051 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | القاضي أبي يعلى | 2025-12-09 | 295 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
787 | 1895 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | وادي سلم | 2025-11-27 | 295 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
788 | 1957 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | ابن الطيب | 2025-12-02 | 295 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
789 | 2247 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2025-12-22 | 295 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
790 | 2248 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | الإمام أحمد بن حنبل | 2025-12-22 | 295 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
791 | 2293 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المسبك الوطني للتجاره والصناعه والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | سعد بن معاذ | 2025-12-23 | 295 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
792 | 2456 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | الجيزاوي | 2025-12-30 | 295 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
793 | 1923 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العليا | سكاكا | 2025-11-30 | 295 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
794 | 2243 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 61 | 2025-12-22 | 295 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
795 | 2459 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الحارث بن عبدالله | 2025-12-30 | 294 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
796 | 2050 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي حاجب سالم | 2025-12-09 | 293 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
797 | 1955 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صفصاف | 2025-12-02 | 293 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
798 | 2241 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 113 | 2025-12-22 | 293 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
799 | 2246 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 97 | 2025-12-22 | 293 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
800 | 2356 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي محمد الموفق | 2025-12-24 | 292 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
801 | 2359 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | حرملة بن يحيى | 2025-12-25 | 292 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
802 | 1910 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجزيرة | الطريق الدائري الشرقي | 2025-11-30 | 292 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
803 | 2360 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | السرح | 2025-12-25 | 292 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
804 | 2278 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أبي عبدالله البهاء | 2025-12-22 | 291 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
805 | 2295 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | قرطاجة | 2025-12-23 | 291 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
806 | 2314 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | شارع بدون اسم | 2025-12-23 | 291 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
807 | 2370 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 80 | 2025-12-25 | 291 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
808 | 2244 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 139 | 2025-12-22 | 291 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
809 | 2279 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الجوانية | 2025-12-22 | 291 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
810 | 2311 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحسام | 2025-12-23 | 291 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
811 | 2365 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 80 | 2025-12-25 | 291 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
812 | 2367 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 80 | 2025-12-25 | 291 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
813 | 2368 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 105 | 2025-12-25 | 291 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
814 | 2373 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | عبدالله بن عمر | 2025-12-25 | 291 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
815 | 2307 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحسام | 2025-12-23 | 291 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
816 | 2266 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | محمد الوادعي | 2025-12-22 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
817 | 2277 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن ريحان | 2025-12-22 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
818 | 2315 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | بدائع الرشيد | 2025-12-23 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
819 | 1953 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مياه | مدينة الرياض | بدر | طرفاء | 2025-12-02 | 290 | شركة خـدمات ربـط التقنيـــة للاتصالات | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
820 | 2014 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجريرة | 2025-12-08 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
821 | 2231 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | المروة | محمد الخطاب | 2025-12-20 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
822 | 2269 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | محمد الوادعي | 2025-12-22 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
823 | 2272 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | شارع بدون اسم | 2025-12-22 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
824 | 2309 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | المغاربة | 2025-12-23 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
825 | 2313 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | بدية | 2025-12-23 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
826 | 2267 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | محمد الوادعي | 2025-12-22 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
827 | 2320 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | عبدالله بن بكر | 2025-12-24 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
828 | 2321 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | عبدالله بن بكر | 2025-12-24 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
829 | 2339 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | سناف | 2025-12-24 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
830 | 2338 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | وادي سودة | 2025-12-24 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
831 | 2346 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | كامل الدمشقي | 2025-12-24 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
832 | 2308 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الكوادر | 2025-12-23 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
833 | 2310 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | المغاربة | 2025-12-23 | 290 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
834 | 2188 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الذرة | 2025-12-17 | 289 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
835 | 2192 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | الإمام الحافظ العسقلاني | 2025-12-17 | 289 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
836 | 2228 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السعادة | قرن المنيفة | 2025-12-20 | 289 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
837 | 2002 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الذرة | 2025-12-04 | 289 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
838 | 2230 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السعادة | علي بن الساعي | 2025-12-20 | 289 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
839 | 2232 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | ابن البصري | 2025-12-21 | 289 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
840 | 2227 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | قرن المنيفة | 2025-12-20 | 289 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
841 | 2029 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الواعظ | 2025-12-08 | 288 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
842 | 2038 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الهياثم | 2025-12-09 | 288 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
843 | 2201 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البشائر | 2025-12-18 | 288 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
844 | 1996 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | عيون المناهل | 2025-12-04 | 288 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
845 | 2035 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الحرجة | 2025-12-08 | 288 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
846 | 2312 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحيفة | 2025-12-23 | 288 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
847 | 2052 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد المخللاتي | 2025-12-09 | 288 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
848 | 17577 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الهمذاني | 2026-08-18 | 288 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
849 | 2054 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي بكر بن الإسماعيلي | 2025-12-09 | 286 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
850 | 2211 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | كعب بن زهير | 2025-12-18 | 286 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
851 | 2186 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | ديراب | الخاصرة | 2025-12-17 | 286 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
852 | 2055 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد بن محمد الهروي | 2025-12-09 | 285 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
853 | 2083 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | محمد بن البروجوري | 2025-12-10 | 284 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
854 | 2229 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | شقراء | 2025-12-20 | 284 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
855 | 3242 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 62 | 2026-02-23 | 284 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
856 | 3204 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 68 | 2026-02-19 | 284 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
857 | 2337 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | غزوة بدر | 2025-12-24 | 283 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
858 | 2348 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الدوادمي | 2025-12-24 | 283 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
859 | 2235 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجريسية | 2025-12-21 | 283 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
860 | 2342 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الخيالة | 2025-12-24 | 283 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
861 | 2347 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الخيالة | 2025-12-24 | 283 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
862 | 2153 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | أبي الحسن المأموني | 2025-12-16 | 283 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
863 | 2341 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الجمانية | 2025-12-24 | 283 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
864 | 2300 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الغمار | 2025-12-23 | 282 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
865 | 2107 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | البيرماب | 2025-12-15 | 282 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
866 | 2195 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروج | ضرار بن الخطاب | 2025-12-17 | 282 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
867 | 2336 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | أوس بن حارثة | 2025-12-24 | 282 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
868 | 2327 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | البليدة | 2025-12-24 | 282 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
869 | 3208 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | ابن بقاء | 2026-02-19 | 282 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
870 | 2644 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | أحمد الكثيري | 2026-01-07 | 282 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
871 | 3217 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | اليمانية | 2026-02-19 | 282 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
872 | 3209 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الجزيرة الخضراء | 2026-02-19 | 282 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
873 | 2152 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | العزيزية | 2025-12-16 | 282 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
874 | 3282 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | إبراهيم الأوسي | 2026-02-26 | 282 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
875 | 3283 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | علي بن أبي الخير | 2026-02-26 | 282 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
876 | 3289 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروابي | بارق | 2026-02-26 | 282 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
877 | 2643 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | أبي الحسين المختار | 2026-01-07 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
878 | 3094 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 61 | 2026-02-09 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
879 | 2369 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | شارع بدون اسم | 2025-12-25 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
880 | 2371 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | طويق | شارع بدون اسم | 2025-12-25 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
881 | 2374 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالله بن ثوب | 2025-12-25 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
882 | 2473 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | بلنسية | 2025-12-30 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
883 | 2563 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد البجلي | 2026-01-05 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
884 | 2561 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | أحمد بن وداعة | 2026-01-05 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
885 | 2648 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | وادي رماه | 2026-01-07 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
886 | 2652 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | وادي رماه | 2026-01-08 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
887 | 3083 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أحمد الشاهد | 2026-02-09 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
888 | 3089 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الراحة | 2026-02-09 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
889 | 3093 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالمجيد الخاني | 2026-02-09 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
890 | 3090 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الراحة | 2026-02-09 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
891 | 3098 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالمجيد الخاني | 2026-02-09 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
892 | 3166 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | مصطفى عبدالرزاق | 2026-02-17 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
893 | 3178 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الريان | وادي الرمة | 2026-02-17 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
894 | 2375 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | محمد نور المارديني | 2025-12-25 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
895 | 2468 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | محمد نور المارديني | 2025-12-30 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
896 | 15415 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المسبك الوطني للتجاره والصناعه والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | شارع بدون اسم | 2026-06-22 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
897 | 2564 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد البجلي | 2026-01-05 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
898 | 2612 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | إبراهيم العجلوني | 2026-01-07 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
899 | 2653 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | وادي رماه | 2026-01-08 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
900 | 3085 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | السواني | 2026-02-09 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
901 | 3086 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الحارث بن عبدالله | 2026-02-09 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
902 | 16596 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | شارع بدون اسم | 2026-07-21 | 281 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
903 | 2143 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن هميم | 2025-12-16 | 280 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
904 | 2145 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن هميم | 2025-12-16 | 280 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
905 | 2712 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | حبيب الفهري | 2026-01-13 | 280 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
906 | 3084 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | الشيخ عمر بن سليم | 2026-02-09 | 280 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
907 | 3088 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | التيسير | 2026-02-09 | 280 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
908 | 3097 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 80 | 2026-02-09 | 280 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
909 | 3172 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الريان | معاذ التيمي | 2026-02-17 | 280 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
910 | 2323 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | أبين | 2025-12-24 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
911 | 2539 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | صالح بن عذل | 2026-01-05 | 279 | شركه اتحاد اتصالات | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
912 | 2789 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | بريدة | 2026-01-20 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
913 | 2325 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | مهرة | 2025-12-24 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
914 | 3179 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | وادي الرمة | 2026-02-17 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
915 | 3182 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 54 | 2026-02-17 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
916 | 2574 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي عبدالله الدمشقي | 2026-01-06 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
917 | 2592 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الوصيل | 2026-01-06 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
918 | 3177 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الريان | وادي الرمة | 2026-02-17 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
919 | 2552 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | الشيخ محمد بن جبير | 2026-01-05 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
920 | 2559 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | الضحياء | 2026-01-05 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
921 | 2562 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | الشبرمية | 2026-01-05 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
922 | 2788 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | بريدة | 2026-01-20 | 279 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
923 | 2260 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المروج | البكرية | 2025-12-22 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
924 | 2780 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-01-20 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
925 | 2786 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | السلاطين | 2026-01-20 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
926 | 2804 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالوهاب عزام | 2026-01-21 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
927 | 2805 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-01-21 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
928 | 2881 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 159 | 2026-01-25 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
929 | 2893 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 99 | 2026-01-25 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
930 | 2202 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الملك عبدالله | أشيقر | 2025-12-18 | 278 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
931 | 2258 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المروج | ضرار بن الخطاب | 2025-12-22 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
932 | 2611 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الملك عبدالله | أشيقر | 2026-01-07 | 278 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
933 | 2741 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أبي الطاهر المحلي | 2026-01-15 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
934 | 2790 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 151 | 2026-01-20 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
935 | 2803 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-01-21 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
936 | 2740 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أبي الطاهر المحلي | 2026-01-15 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
937 | 2744 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الأبهري | 2026-01-15 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
938 | 2778 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-01-20 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
939 | 2785 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | السلاطين | 2026-01-20 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
940 | 3174 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الزبير بن العوام | 2026-02-17 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
941 | 3195 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الهنيدي | 2026-02-18 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
942 | 2742 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أبي الفتوح الجمال | 2026-01-15 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
943 | 2743 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الأبهري | 2026-01-15 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
944 | 2781 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-01-20 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
945 | 2806 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | حماد البزاز | 2026-01-21 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
946 | 2873 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 38 | 2026-01-25 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
947 | 15421 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | عمر بن نبيه | 2026-06-22 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
948 | 16695 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | طويق | عمر بن نبيه | 2026-07-26 | 278 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
949 | 2604 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | محمد بن دريد | 2026-01-07 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
950 | 2200 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجثوم | 2025-12-17 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
951 | 2224 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | ابن راشد الينبعي | 2025-12-20 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
952 | 2317 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرمال | علي البجادي | 2025-12-24 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
953 | 2318 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | الحلة | 2025-12-24 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
954 | 2332 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروة | ضراس | 2025-12-24 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
955 | 3190 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | العقلة | 2026-02-18 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
956 | 3189 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السلام | العقلة | 2026-02-18 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
957 | 3193 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | المدانة | 2026-02-18 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
958 | 2319 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تاج العزيزية للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | النسيم الشرقي | سبأ | 2025-12-24 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
959 | 3171 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | الثليمة | 2026-02-17 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
960 | 3191 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | القطار | 2026-02-18 | 277 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
961 | 2225 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | النباع | 2025-12-20 | 276 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
962 | 3203 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | سعيد بن سلطان | 2026-02-19 | 276 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
963 | 2417 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العارض | ثعلبة بن سعد الخزرجي | 2025-12-29 | 276 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
964 | 2144 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الإمام أحمد بن حنبل | 2025-12-16 | 276 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
965 | 2223 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروة | أحمد بن رشد | 2025-12-20 | 276 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
966 | 2334 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | عبيدالله الأسدي | 2025-12-24 | 276 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
967 | 3168 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 61 | 2026-02-17 | 276 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
968 | 3167 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الصناعية | محمد بن معيقل | 2026-02-17 | 275 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
969 | 3169 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصناعية | الدار | 2026-02-17 | 275 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
970 | 2432 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غرسة | 2025-12-29 | 275 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
971 | 2601 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تمرة | 2026-01-07 | 273 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
972 | 2303 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | صدقة بن كثير | 2025-12-23 | 272 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
973 | 2259 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | جرير | أبي اليسر | 2025-12-22 | 272 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
974 | 2400 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 529 | 2025-12-28 | 272 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
975 | 2672 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 374 | 2026-01-08 | 271 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
976 | 2462 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | صالح العباسي | 2025-12-30 | 271 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
977 | 2429 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 283 | 2025-12-29 | 270 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
978 | 2621 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | داود الشاذلي | 2026-01-07 | 270 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
979 | 2379 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السعادة | عالية | 2025-12-28 | 270 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
980 | 2555 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | قرطاجة | 2026-01-05 | 270 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
981 | 3231 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الشيخ عبدالعزيز الفوزان | 2026-02-23 | 270 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
982 | 2383 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | رضوان | 2025-12-28 | 270 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
983 | 2461 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الخيالة | 2025-12-30 | 270 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
984 | 2916 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي الفضل الأجل | 2026-01-26 | 270 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
985 | 2397 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 519 | 2025-12-28 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
986 | 2399 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 540 | 2025-12-28 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
987 | 2414 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 243 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
988 | 2424 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
989 | 2697 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالله بن ثوب | 2026-01-12 | 269 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
990 | 2909 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | ابن الجمال | 2026-01-26 | 269 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
991 | 2363 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | صالح بن علي سروجي | 2025-12-25 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
992 | 2381 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجريسية | 2025-12-28 | 269 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
993 | 2380 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجريسية | 2025-12-28 | 269 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
994 | 2395 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 483 | 2025-12-28 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
995 | 2406 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 240 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
996 | 2392 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 511 | 2025-12-28 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
997 | 2410 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 253 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
998 | 2396 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 483 | 2025-12-28 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
999 | 2445 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندى | رقم 36 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1000 | 2449 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 283 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1001 | 2413 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 244 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1002 | 2418 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 242 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1003 | 2425 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 265 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1004 | 2427 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 248 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1005 | 2428 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 260 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1006 | 2434 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 423 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1007 | 2447 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندى | جبل أبهر | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1008 | 2398 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الرافدة | 2025-12-28 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1009 | 2416 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 245 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1010 | 2430 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 279 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1011 | 2431 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 246 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1012 | 2436 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 425 | 2025-12-29 | 269 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1013 | 2908 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي الفضل الرصافي | 2026-01-26 | 269 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1014 | 2488 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الثنية | 2026-01-01 | 268 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1015 | 3232 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | المليداء | 2026-02-23 | 268 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1016 | 2616 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجدول | 2026-01-07 | 268 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1017 | 2613 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السعادة | إبراهيم العياشي | 2026-01-07 | 268 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1018 | 2419 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | أبي محمد البهاء | 2025-12-29 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1019 | 2662 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | الخطاب بن نفيل | 2026-01-08 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1020 | 2664 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | إبراهيم بن الجنيد | 2026-01-08 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1021 | 2665 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | عبدالرحمن بن مطيع الأسدي | 2026-01-08 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1022 | 2726 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | الزهراء | 2026-01-15 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1023 | 2857 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | الخطاب بن نفيل | 2026-01-25 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1024 | 2376 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | أبي سفيان بن الحارث | 2025-12-25 | 267 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1025 | 2408 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | أبي بكر الشريشي | 2025-12-29 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1026 | 2437 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفلاح | محمد بن علي الرواسي | 2025-12-29 | 267 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1027 | 3228 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الريان | أمين الرافعي | 2026-02-23 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1028 | 3244 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 75 | 2026-02-23 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1029 | 2544 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البن | 2026-01-05 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1030 | 2546 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | ابن عساكر | 2026-01-05 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1031 | 2663 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالجبار الحصري | 2026-01-08 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1032 | 2666 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | ممر26 | 2026-01-08 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1033 | 2887 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي الفضل الرصافي | 2026-01-25 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1034 | 3234 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | المليداء | 2026-02-23 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1035 | 3247 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 163 | 2026-02-23 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1036 | 2501 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي زكريا الحفصي | 2026-01-01 | 267 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1037 | 3240 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | سعيد بن سلطان | 2026-02-23 | 267 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1038 | 2458 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | وادي الرمة | 2025-12-30 | 266 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1039 | 2411 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الصليلان | 2025-12-29 | 265 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1040 | 2415 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | ذهبان | 2025-12-29 | 265 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1041 | 2553 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أحد | الأفراح | 2026-01-05 | 265 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1042 | 2388 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | العزيزية | 2025-12-28 | 265 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1043 | 2474 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطويلعة | 2025-12-30 | 264 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1044 | 2491 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المصيف | بهير الحارثي | 2026-01-01 | 264 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1045 | 2486 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | فيروز العبدالعزيز | 2025-12-31 | 264 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1046 | 2944 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | جمال بن الشيخ | 2026-01-27 | 264 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1047 | 2509 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | أبي المظفر الخطيب | 2026-01-01 | 264 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1048 | 2517 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البياض | 2026-01-03 | 263 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1049 | 2618 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | أبي الأشعث | 2026-01-07 | 263 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1050 | 2696 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيار | 2026-01-12 | 263 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1051 | 2700 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البياض | 2026-01-12 | 263 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1052 | 2598 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المصيف | العيلاني | 2026-01-07 | 263 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1053 | 2610 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المصيف | أسيد بن الخضير | 2026-01-07 | 263 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1054 | 2701 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجبور | 2026-01-12 | 263 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1055 | 2670 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | شبرا | عبدالحميد الحساني | 2026-01-08 | 263 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1056 | 3324 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | البديع | 2026-03-02 | 263 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1057 | 2510 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | التعاون | أبي يوسف المقدسي | 2026-01-01 | 263 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1058 | 2596 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | التعاون | الحسين بن علي | 2026-01-07 | 263 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1059 | 2607 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المصيف | ابن الصواف | 2026-01-07 | 263 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1060 | 2835 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الساعي | 2026-01-22 | 262 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1061 | 2844 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | ريدان | 2026-01-22 | 262 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1062 | 2469 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإسكان | شارع بدون اسم | 2025-12-30 | 262 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1063 | 2669 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | ابن الهيثم | 2026-01-08 | 262 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1064 | 2848 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الإسكان | رقم 4 | 2026-01-22 | 262 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1065 | 3315 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الحبانية | 2026-03-02 | 262 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1066 | 3320 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-03-02 | 262 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1067 | 2668 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز | 2026-01-08 | 262 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1068 | 2834 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الثمالية | 2026-01-22 | 262 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1069 | 2836 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | التاج | 2026-01-22 | 262 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1070 | 2954 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صبيخة | 2026-01-28 | 261 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1071 | 2495 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2026-01-01 | 261 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1072 | 2764 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الحاضرة | 2026-01-18 | 261 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1073 | 2946 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | السهام | 2026-01-27 | 261 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1074 | 2945 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | الوفاء | 2026-01-27 | 261 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1075 | 2506 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2026-01-01 | 260 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1076 | 2507 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2026-01-01 | 260 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1077 | 2524 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | أحمد بن عبدالجبار | 2026-01-04 | 260 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1078 | 2526 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | أحمد بن عبدالجبار | 2026-01-04 | 260 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1079 | 2525 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | أحمد بن عبدالجبار | 2026-01-04 | 260 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1080 | 2675 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الطارفة | 2026-01-11 | 260 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1081 | 2636 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | الدرعية | السلمانية | غير مسمي 963 0201 | 2026-01-07 | 260 | بلدية الدرعية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1082 | 2515 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | الخليفة المأمون | 2026-01-03 | 260 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1083 | 2521 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الرفدة | 2026-01-04 | 260 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1084 | 2533 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السليمانية | جعفر بن أبي طالب | 2026-01-04 | 260 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1085 | 3322 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله المسعري | 2026-03-02 | 258 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1086 | 2676 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروج | عبدالرحمن المعلمي | 2026-01-11 | 258 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1087 | 2899 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجبور | 2026-01-26 | 258 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1088 | 3033 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي سيل | 2026-02-02 | 258 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1089 | 3316 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | الأشعث | 2026-03-02 | 258 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1090 | 3567 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | محمد البيز | 2026-03-10 | 258 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1091 | 3813 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-04-05 | 258 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1092 | 3816 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الداهن | 2026-04-05 | 258 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1093 | 3519 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله المسعري | 2026-03-09 | 258 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1094 | 2566 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | مياه | مدينة الرياض | الجنادرية | الضياء | 2026-01-06 | 257 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1095 | 2677 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز | 2026-01-11 | 257 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1096 | 2751 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الوصيل | 2026-01-18 | 257 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1097 | 2678 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | العاج | 2026-01-11 | 257 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1098 | 3407 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | وادي الأحاسب | 2026-03-03 | 257 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1099 | 2578 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الإمام أبي حنيفة | 2026-01-06 | 256 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1100 | 2976 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحصن | 2026-01-28 | 255 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1101 | 2626 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل | 2026-01-07 | 254 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1102 | 2687 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | حراد | 2026-01-12 | 254 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1103 | 2632 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المونسية | ممر163 | 2026-01-07 | 254 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1104 | 3402 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنار | ابن عتبة | 2026-03-03 | 254 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1105 | 2971 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | ممر87 | 2026-01-28 | 254 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1106 | 2808 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مرامر للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة | صرف | مدينة الرياض | أحد | يونس بن الحارث الطائفي | 2026-01-21 | 253 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1107 | 2974 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | أحمد القضاعي | 2026-01-28 | 253 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1108 | 2931 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله الدارمي | 2026-01-27 | 253 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1109 | 2959 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي الحسن بن الجوري | 2026-01-28 | 253 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1110 | 2960 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالوهاب البصري | 2026-01-28 | 253 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1111 | 2970 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النهضة | عبدالله بن سويلم | 2026-01-28 | 253 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1112 | 14824 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | أحمد القضاعي | 2026-05-20 | 253 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1113 | 2735 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العويدة | 2026-01-15 | 253 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1114 | 2752 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي مالك الأشجعي | 2026-01-18 | 253 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1115 | 2933 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي مالك الأشجعي | 2026-01-27 | 253 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1116 | 2961 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | الوداد | 2026-01-28 | 253 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1117 | 3296 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الشقة السفلي | 2026-03-01 | 253 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1118 | 3569 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | ابن هدهود | 2026-03-10 | 252 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1119 | 2978 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المعزل | 2026-01-28 | 251 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1120 | 3317 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروابي | ابن طوعة الشيباني | 2026-03-02 | 251 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1121 | 2822 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي الغربي | حمد بن إبراهيم آل داوود | 2026-01-21 | 251 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1122 | 3224 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | سيبويه | 2026-02-19 | 250 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1123 | 2689 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 193 | 2026-01-12 | 249 | شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1124 | 2886 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | النابغة الذبياني | 2026-01-25 | 249 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1125 | 3114 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | الطلاب | 2026-02-11 | 249 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1126 | 2866 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إسماعيل البزاز | 2026-01-25 | 248 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1127 | 2810 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | مسعود بن سارية | 2026-01-21 | 248 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1128 | 2869 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | عبدالله بن سويلم | 2026-01-25 | 248 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1129 | 3943 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البواردي | 2026-04-07 | 248 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1130 | 3948 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تطوير المرافق المتقدمة للمقاولات عامة | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | إسلام أباد | 2026-04-07 | 248 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1131 | 2737 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2026-01-15 | 248 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1132 | 2765 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه المياه الوطنيه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2026-01-18 | 248 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1133 | 2858 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | رقم 374 | 2026-01-25 | 248 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1134 | 2867 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العقيق | تل أبيض | 2026-01-25 | 248 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1135 | 2870 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | سنابل | 2026-01-25 | 248 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1136 | 2859 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله الدارمي | 2026-01-25 | 247 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1137 | 3543 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الشماخ الغيابي | 2026-03-10 | 247 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1138 | 2854 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحرية | 2026-01-25 | 247 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1139 | 2856 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحرية | 2026-01-25 | 247 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1140 | 3818 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | ابن البصري | 2026-04-05 | 247 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1141 | 3827 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | زكريا الساجي | 2026-04-05 | 247 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1142 | 14595 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الأحنف بن قيس | 2026-05-11 | 247 | شركة خـدمات ربـط التقنيـــة للاتصالات | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1143 | 2860 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الحوطة | 2026-01-25 | 246 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1144 | 2757 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة الاسس الاولى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الذهبي | 2026-01-18 | 244 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1145 | 2770 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | النقال | 2026-01-19 | 244 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1146 | 2795 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الصدف | 2026-01-20 | 244 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1147 | 2875 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الفهد للتجاره والصناعه والمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز | 2026-01-25 | 244 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1148 | 2925 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الفهد للتجاره والصناعه والمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الملك سلمان | 2026-01-27 | 244 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1149 | 3351 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العازمية | 2026-03-02 | 244 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1150 | 3352 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العازمية | 2026-03-02 | 244 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1151 | 3030 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل | 2026-02-02 | 244 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1152 | 2897 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-01-26 | 242 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1153 | 3532 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله المسعري | 2026-03-09 | 242 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1154 | 2934 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | أبي العباس المرداوي | 2026-01-27 | 242 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1155 | 2986 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | رقم 152 | 2026-01-29 | 242 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1156 | 3524 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | النهر | 2026-03-09 | 242 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1157 | 3545 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | شرف الأغر | 2026-03-10 | 242 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1158 | 2826 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 80 | 2026-01-21 | 241 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1159 | 2827 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 19 | 2026-01-21 | 241 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1160 | 2888 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الفيضة | 2026-01-25 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1161 | 2889 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | السويدي الغربي | حمد بن إبراهيم آل داوود | 2026-01-25 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1162 | 2894 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | العرجون | 2026-01-25 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1163 | 2904 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | سليمان الحمدان | 2026-01-26 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1164 | 3546 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنار | ابن عتبة | 2026-03-10 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1165 | 3552 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | الإمام الشافعي | 2026-03-10 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1166 | 2890 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إسماعيل بن نصرالله | 2026-01-25 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1167 | 2902 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الفيضة | 2026-01-26 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1168 | 2903 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | يدمة | 2026-01-26 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1169 | 3563 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 75 | 2026-03-10 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1170 | 2892 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الفسطاط | 2026-01-25 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1171 | 3548 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | ابن عتبة | 2026-03-10 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1172 | 3550 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | أبي الخير الكلاعي | 2026-03-10 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1173 | 3561 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الريان | وادي الرمة | 2026-03-10 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1174 | 14822 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | العرجون | 2026-05-20 | 241 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1175 | 2936 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | المشاري | 2026-01-27 | 240 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1176 | 3000 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالعزيز بن رفيع | 2026-01-29 | 240 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1177 | 3005 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبيد بن أبي مريم | 2026-02-01 | 240 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1178 | 2921 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله المطرودي | 2026-01-27 | 240 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1179 | 3571 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أبي الحسن الرازي | 2026-03-10 | 240 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1180 | 3575 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | شهبة | 2026-03-10 | 240 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1181 | 2911 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي طاهر إسماعيل الجيطالي | 2026-01-26 | 240 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1182 | 2922 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | غزوة بدر | 2026-01-27 | 240 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1183 | 2999 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالعزيز بن رفيع | 2026-01-29 | 240 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1184 | 2987 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الرقيم | 2026-01-29 | 239 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1185 | 3349 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | الإنشراح | 2026-03-02 | 239 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1186 | 3562 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | عبدالله بن حصن | 2026-03-10 | 239 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1187 | 2862 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | نجد | 2026-01-25 | 238 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1188 | 2962 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز | 2026-01-28 | 237 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1189 | 2985 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | لبن | الدوادمي | 2026-01-29 | 237 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1190 | 2918 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المونسية | الشعبي | 2026-01-26 | 237 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1191 | 2963 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القيروان | أحمد بن خيرة | 2026-01-28 | 237 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1192 | 3064 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | الضياء | 2026-02-05 | 236 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1193 | 3068 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | الميراد | 2026-02-05 | 236 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1194 | 3070 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | الشواطئ | 2026-02-05 | 236 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1195 | 2965 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | عبدالرحمن بن مهنا | 2026-01-28 | 236 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1196 | 2967 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القيروان | بورسعيد | 2026-01-28 | 236 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1197 | 3063 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | الأنوار | 2026-02-05 | 236 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1198 | 2981 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الحائر | أبي عمران الرشيد | 2026-01-29 | 236 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1199 | 3011 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مياه | الدرعية | الخالدية | غير مسمي 1110 0201 | 2026-02-01 | 235 | بلدية الدرعية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1200 | 2907 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | شارع بدون اسم | 2026-01-26 | 235 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1201 | 3919 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملز | علي بن أبي طالب | 2026-04-07 | 234 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1202 | 3013 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العارض |  | 2026-02-01 | 234 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1203 | 3300 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي سمائل | 2026-03-01 | 233 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1204 | 2991 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | محمد الأنباري | 2026-01-29 | 233 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1205 | 3081 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | المنصور | 2026-02-09 | 233 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1206 | 3299 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي سمائل | 2026-03-01 | 233 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1207 | 3301 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي سمائل | 2026-03-01 | 233 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1208 | 3187 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | جبل رضوي | 2026-02-18 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1209 | 3188 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | جبل حسنا | 2026-02-18 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1210 | 3196 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | جبل براك | 2026-02-18 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1211 | 3409 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-03-03 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1212 | 3551 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-03-10 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1213 | 2988 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحائر | الحائر | 2026-01-29 | 232 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1214 | 3156 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | جبل المكبر | 2026-02-15 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1215 | 3155 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | جبل سلمى | 2026-02-15 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1216 | 3192 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | جبل تمر | 2026-02-18 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1217 | 3255 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | ممر2 | 2026-02-24 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1218 | 3258 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | جبل المحاصير | 2026-02-25 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1219 | 3261 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | وادي القصر | 2026-02-25 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1220 | 3547 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | القشاشية | 2026-03-10 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1221 | 3463 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | ابن الأثير | 2026-03-04 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1222 | 3572 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أبي عبدالرحمن الحنبلي | 2026-03-10 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1223 | 3194 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | جبل المكبر | 2026-02-18 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1224 | 3406 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-03-03 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1225 | 3462 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | جبل المحاصير | 2026-03-04 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1226 | 3553 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-03-10 | 232 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1227 | 3010 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | القبة | 2026-02-01 | 230 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1228 | 3542 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | الغاط | 2026-03-10 | 230 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1229 | 3554 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | عبدالله بن حصن | 2026-03-10 | 230 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1230 | 3541 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز | 2026-03-10 | 230 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1231 | 3549 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | ذو الرمة | 2026-03-10 | 230 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1232 | 3061 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | السماني | 2026-02-05 | 229 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1233 | 3540 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الأمير سعد بن عبدالرحمن (الأول) | 2026-03-10 | 229 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1234 | 3276 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن الطرائفي | 2026-02-26 | 229 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1235 | 3269 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | يحيى السديد | 2026-02-25 | 229 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1236 | 3443 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 62 | 2026-03-04 | 229 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1237 | 3274 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | كعب العبسي | 2026-02-26 | 229 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1238 | 3212 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي العباس الحربي | 2026-02-19 | 228 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1239 | 3213 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | علي بن تريك | 2026-02-19 | 228 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1240 | 3237 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عثمان بن عفان | 2026-02-23 | 228 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1241 | 3136 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | رقم 376 | 2026-02-11 | 228 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1242 | 3200 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد بن المهتدي | 2026-02-19 | 228 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1243 | 3431 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطرفية | 2026-03-04 | 228 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1244 | 3142 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 376 | 2026-02-12 | 228 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1245 | 3226 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | علي بن تريك | 2026-02-23 | 228 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1246 | 3439 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | العقيلة | 2026-03-04 | 228 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1247 | 3556 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | المنار | الشفق | 2026-03-10 | 228 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1248 | 3515 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | سعد بن هديب | 2026-03-08 | 227 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1249 | 3112 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثمدان | 2026-02-11 | 227 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1250 | 3440 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | ذهيلة | 2026-03-04 | 227 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1251 | 3418 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنار | ابن عتبة | 2026-03-03 | 227 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1252 | 3422 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الشرابي | 2026-03-03 | 227 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1253 | 3059 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | محمد الأنباري | 2026-02-05 | 226 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1254 | 3092 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | بريدة | 2026-02-09 | 226 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1255 | 3423 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الشرابي | 2026-03-03 | 226 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1256 | 3442 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | أبي الخير الكلاعي | 2026-03-04 | 226 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1257 | 3517 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | بريدة | 2026-03-09 | 226 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1258 | 3109 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العارض | شارع بدون اسم | 2026-02-10 | 226 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1259 | 3415 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | ابن عتبة | 2026-03-03 | 226 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1260 | 3421 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الخلد | 2026-03-03 | 225 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1261 | 3287 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد بن العباس | 2026-02-26 | 225 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1262 | 3099 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | لبن | الثنية | 2026-02-09 | 224 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1263 | 3326 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الفريابي | 2026-03-02 | 223 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1264 | 3325 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالرحمن بخش | 2026-03-02 | 223 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1265 | 3328 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الناصرة | 2026-03-02 | 223 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1266 | 3473 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي سمائل | 2026-03-04 | 223 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1267 | 3453 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | المحلاني | 2026-03-04 | 223 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1268 | 14825 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | واصل | 2026-05-20 | 223 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1269 | 3404 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | محمد بن ميمون | 2026-03-03 | 223 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1270 | 3557 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | واصل | 2026-03-10 | 223 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1271 | 3077 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | عيسى بن إبراهيم الربعي | 2026-02-08 | 222 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1272 | 3347 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطوير | 2026-03-02 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1273 | 3388 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله الدارمي | 2026-03-03 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1274 | 3389 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن أحمد الحلبي | 2026-03-03 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1275 | 3398 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أحمد بن محمد البرتي | 2026-03-03 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1276 | 3400 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عمر بن فهد المكي | 2026-03-03 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1277 | 3408 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطوق | 2026-03-03 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1278 | 3457 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 350 | 2026-03-04 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1279 | 3381 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العارض | محمد الزناتي | 2026-03-03 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1280 | 3392 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | حامد كعكي | 2026-03-03 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1281 | 3428 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطلح | 2026-03-03 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1282 | 3435 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | القضاة | 2026-03-04 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1283 | 3456 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 328 | 2026-03-04 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1284 | 3887 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | جرير | بهاء الدين زهير | 2026-04-07 | 221 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1285 | 3378 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطيف | 2026-03-03 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1286 | 3393 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة النابلسي | 2026-03-03 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1287 | 3403 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عمر بن فهد المكي | 2026-03-03 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1288 | 3438 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحرية | 2026-03-04 | 221 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1289 | 3469 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2026-03-04 | 220 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1290 | 3482 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | محمد بن القوبع | 2026-03-05 | 220 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1291 | 3527 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | حماد البزاز | 2026-03-09 | 220 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1292 | 3483 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطاهر | 2026-03-05 | 220 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1293 | 3410 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | ابن بقاء | 2026-03-03 | 220 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1294 | 3479 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطيفة | 2026-03-04 | 220 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1295 | 16772 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | ابن الأهوازي | 2026-07-28 | 220 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1296 | 3452 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الصويدرة | 2026-03-04 | 219 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1297 | 3486 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطبراني | 2026-03-05 | 219 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1298 | 3496 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الضائن | 2026-03-05 | 219 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1299 | 3221 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملقا | رقم 501 | 2026-02-19 | 219 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1300 | 3880 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-04-07 | 219 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1301 | 3446 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الصور | 2026-03-04 | 219 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1302 | 3450 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | محمد بن أيمن | 2026-03-04 | 219 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1303 | 3488 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطحانية | 2026-03-05 | 219 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1304 | 3495 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الصور | 2026-03-05 | 219 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1305 | 3148 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الصبيحاني | 2026-02-14 | 218 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1306 | 3478 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | محمد بن الربيع | 2026-03-04 | 218 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1307 | 3485 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الصفية | 2026-03-05 | 218 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1308 | 3497 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | علي بن عبدالكريم | 2026-03-05 | 218 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1309 | 3498 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | السامر | 2026-03-05 | 218 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1310 | 3480 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الصلة | 2026-03-04 | 218 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1311 | 3149 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الصبيحاني | 2026-02-14 | 218 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1312 | 3484 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الصلح | 2026-03-05 | 218 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1313 | 3500 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العالية | 2026-03-05 | 218 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1314 | 3502 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العويدة | 2026-03-05 | 218 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1315 | 3151 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العارض | أبي بكر الصديق | 2026-02-15 | 217 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1316 | 3472 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | عبدالملك المقدسي | 2026-03-04 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1317 | 3689 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | الثامر | 2026-03-30 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1318 | 3882 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-04-07 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1319 | 3476 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطوق | 2026-03-04 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1320 | 3711 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالعزيز بن رفيع | 2026-03-31 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1321 | 3454 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | عبدالوهاب بن نافع | 2026-03-04 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1322 | 3458 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | أبي سفيان بن حرب | 2026-03-04 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1323 | 3460 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | عبدالملك المقدسي | 2026-03-04 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1324 | 3685 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي الفضل الرصافي | 2026-03-30 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1325 | 3686 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي الفضل الرصافي | 2026-03-30 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1326 | 3688 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | الثامر | 2026-03-30 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1327 | 3693 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالعزيز بن رفيع | 2026-03-31 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1328 | 3466 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | مصطفى صادق الرافعي | 2026-03-04 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1329 | 3695 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | الطلاب | 2026-03-31 | 216 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1330 | 3433 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | عبدالحق الغرناطي | 2026-03-04 | 215 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1331 | 3424 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الجدي | 2026-03-03 | 215 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1332 | 3417 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | غزالة | 2026-03-03 | 215 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1333 | 3427 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الجدي | 2026-03-03 | 215 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1334 | 3437 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | حبان بن أبي جبلة | 2026-03-04 | 215 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1335 | 3158 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | سلمان الفارسي | 2026-02-16 | 214 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1336 | 3161 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | الكوفة | 2026-02-16 | 214 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1337 | 14717 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | فضل الله بن عبدالله الطبري | 2026-05-14 | 214 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1338 | 3387 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصفا | شارع بدون اسم | 2026-03-03 | 214 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1339 | 3690 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 92 | 2026-03-30 | 214 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1340 | 3736 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | الإمام يحيى الطبري | 2026-03-31 | 213 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1341 | 3791 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البنيان | 2026-04-02 | 213 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1342 | 3183 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 5 | 2026-02-17 | 213 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1343 | 3798 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإبراهيمية | 2026-04-02 | 213 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1344 | 3184 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 5 | 2026-02-17 | 213 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1345 | 3792 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البنيان | 2026-04-02 | 213 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1346 | 3215 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 64 | 2026-02-19 | 212 | شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1347 | 3354 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | البرقان | 2026-03-02 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1348 | 3520 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2026-03-09 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1349 | 3521 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2026-03-09 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1350 | 3698 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الليث | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1351 | 3699 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المارديني | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1352 | 3702 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المباركة | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1353 | 3707 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | عبدالله بن المظفر | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1354 | 3708 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المغار | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1355 | 3745 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المعزل | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1356 | 3811 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الديوان | 2026-04-05 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1357 | 3701 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المبادي | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1358 | 3705 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | البوري | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1359 | 3710 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المكناسي | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1360 | 3522 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | جبل أجا | 2026-03-09 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1361 | 3654 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المجردية | 2026-03-30 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1362 | 3696 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | القويعية | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1363 | 3703 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المباركة | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1364 | 3709 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المغار | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1365 | 3715 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | ابن ورقاء | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1366 | 3732 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | ابن ورقاء | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1367 | 3741 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المجردية | 2026-03-31 | 212 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1368 | 3219 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | رغدان | 2026-02-19 | 211 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1369 | 3740 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | القصب | 2026-03-31 | 211 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1370 | 3747 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | النبيع | 2026-04-01 | 211 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1371 | 3199 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | البلقاء | 2026-02-19 | 211 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1372 | 3751 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عبدالله العيوني | 2026-04-01 | 211 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1373 | 3750 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | راجية | 2026-04-01 | 211 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1374 | 3743 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | المرسي | 2026-03-31 | 211 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1375 | 3744 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | المرصاد | 2026-03-31 | 211 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1376 | 14830 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عبدالله العيوني | 2026-05-20 | 211 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1377 | 3225 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة | 2026-02-20 | 210 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1378 | 3884 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | عبدالرحمن بن عوف | 2026-04-07 | 210 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1379 | 3248 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النظيم | جبل النير | 2026-02-23 | 209 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1380 | 3348 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | إبراهيم بن الجنيد | 2026-03-02 | 209 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1381 | 3383 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الكوادر | 2026-03-03 | 209 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1382 | 3251 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النظيم | الثمالة | 2026-02-23 | 209 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1383 | 3252 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | النظيم | البركات | 2026-02-23 | 209 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1384 | 3385 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الكوادر | 2026-03-03 | 209 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1385 | 3391 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | عثمان بن عيسى | 2026-03-03 | 209 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1386 | 3346 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | جبل أجا | 2026-03-02 | 209 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1387 | 3376 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الكوادر | 2026-03-03 | 209 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1388 | 3386 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الهمامي | 2026-03-03 | 209 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1389 | 3739 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | طويق | الطاهري | 2026-03-31 | 209 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1390 | 3752 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبيد بن أبي مريم | 2026-04-01 | 209 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1391 | 3249 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النظيم | البرك | 2026-02-23 | 209 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1392 | 3395 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الإسماعيلية | 2026-03-03 | 209 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1393 | 3233 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | أبي الفضل الموفق | 2026-02-23 | 208 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1394 | 3245 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | سنابل | 2026-02-23 | 207 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1395 | 3674 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنار | أبي العتاهية | 2026-03-30 | 207 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1396 | 3742 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | المدارات | 2026-03-31 | 207 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1397 | 3679 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنار | الشيخ عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالرحمن | 2026-03-30 | 207 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1398 | 3681 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنار | يزيد بن محمد | 2026-03-30 | 207 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1399 | 3684 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنار | يزيد بن محمد | 2026-03-30 | 207 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1400 | 14828 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بيهق | 2026-05-20 | 207 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1401 | 4530 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النهضة | الحصامة | 2026-05-10 | 207 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1402 | 16322 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصفا | علي بن أبي طالب | 2026-07-13 | 207 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1403 | 16347 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الصفا | علي بن أبي طالب | 2026-07-13 | 207 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1404 | 3683 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنار | الفرياني | 2026-03-30 | 207 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1405 | 3748 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثرمداء | 2026-04-01 | 207 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1406 | 3749 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثرمداء | 2026-04-01 | 207 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1407 | 3624 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | دجلة | 2026-03-26 | 206 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1408 | 3323 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | الشيخ عبدالله الخضيري | 2026-03-02 | 206 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1409 | 14827 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العوالي | أبي مالك الأعرابي | 2026-05-20 | 206 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1410 | 14839 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | أبي مالك الأعرابي | 2026-05-20 | 206 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1411 | 3623 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | دقلة | 2026-03-26 | 206 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1412 | 3652 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد بن محمد المرجاني | 2026-03-30 | 205 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1413 | 3292 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أحد | خالد بن زيد الأنصاري | 2026-02-26 | 205 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1414 | 3288 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | أحد | البكيرية | 2026-02-26 | 205 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1415 | 15719 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | العاصمة | 2026-06-29 | 205 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1416 | 3262 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة الحلول المتطوره الدولية للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام السيوطي | 2026-02-25 | 205 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1417 | 3677 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الدوحة | 2026-03-30 | 205 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1418 | 3293 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أحد | الفيض | 2026-02-28 | 204 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1419 | 15579 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-06-24 | 204 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1420 | 15596 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-06-25 | 204 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1421 | 15591 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-06-25 | 204 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1422 | 15587 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-06-25 | 204 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1423 | 3295 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القادسية | وادي رحمة | 2026-03-01 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1424 | 3359 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | نمار | آل حمود | 2026-03-02 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1425 | 3365 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بركة | 2026-03-03 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1426 | 3368 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المهدية | الدهناء | 2026-03-03 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1427 | 3372 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الإمام أبي حنيفة | 2026-03-03 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1428 | 3937 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الديرة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-04-07 | 202 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1429 | 3360 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | نمار | الحسين بن القاسم | 2026-03-03 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1430 | 3335 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل | 2026-03-02 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1431 | 3355 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | نمار | آل وراد | 2026-03-02 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1432 | 3357 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | نمار | الحسن بن أبي عمر | 2026-03-02 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1433 | 3371 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | نمار | عبدالله القرطبي | 2026-03-03 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1434 | 3396 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | شبيل | 2026-03-03 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1435 | 15549 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الديرة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 202 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1436 | 3356 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | نمار | رغدان | 2026-03-02 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1437 | 3364 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | نمار | عبدالله القرطبي | 2026-03-03 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1438 | 3369 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الدايل العالمية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المهدية | الدهناء | 2026-03-03 | 202 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1439 | 3756 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحباري | 2026-04-01 | 202 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1440 | 3337 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الشرقي | أبي الأسود الدؤلي | 2026-03-02 | 201 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1441 | 3650 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق |  | 2026-03-30 | 201 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1442 | 3820 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الدواء | 2026-04-05 | 201 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1443 | 3819 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | السلاطين | 2026-04-05 | 201 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1444 | 3814 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أبي الفتوح الجمال | 2026-04-05 | 201 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1445 | 3313 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | عمر بن عبدالعزيز | 2026-03-02 | 201 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1446 | 3817 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | السلاطين | 2026-04-05 | 201 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1447 | 3321 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | المعالي | 2026-03-02 | 200 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1448 | 3370 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | مياه | مدينة الرياض | المونسية | رقم 41 | 2026-03-03 | 200 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1449 | 3934 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | الشباب | 2026-04-07 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1450 | 14716 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | جعفر بن أبي الحكم | 2026-05-14 | 200 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1451 | 15180 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | العليا | 2026-06-11 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1452 | 15435 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العليا | الملك فهد | 2026-06-22 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1453 | 15524 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-23 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1454 | 15205 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-14 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1455 | 15323 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تفاؤل المستقبل للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-17 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1456 | 15433 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العليا | العليا | 2026-06-22 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1457 | 15439 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العليا | العليا | 2026-06-22 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1458 | 15529 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1459 | 15554 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدحو | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1460 | 16282 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي الغربي | حمزة بن عبدالمطلب | 2026-07-12 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1461 | 15322 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-17 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1462 | 15428 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العليا | الملك فهد | 2026-06-22 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1463 | 15448 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-22 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1464 | 15465 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-22 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1465 | 15538 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفوطة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1466 | 15555 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | جبرة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1467 | 15575 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | محمد رشيد رضا | 2026-06-24 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1468 | 16284 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | مياه | مدينة الرياض | السويدي الغربي | حمزة بن عبدالمطلب | 2026-07-12 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1469 | 16324 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | علي بن أبي طالب | 2026-07-13 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1470 | 3513 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الزين | 2026-03-08 | 200 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1471 | 3518 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البكرات | 2026-03-09 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1472 | 17565 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | حمزة بن عبدالمطلب | 2026-08-18 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1473 | 17567 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفوطة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-08-18 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1474 | 15179 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | العليا | 2026-06-11 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1475 | 15202 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-14 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1476 | 15305 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-17 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1477 | 15406 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الورود | العليا | 2026-06-22 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1478 | 15423 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العليا | العليا | 2026-06-22 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1479 | 15516 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-23 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1480 | 15517 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-23 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1481 | 15539 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفوطة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1482 | 15551 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الديرة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1483 | 15576 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | محمد رشيد رضا | 2026-06-24 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1484 | 15577 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | محمد رشيد رضا | 2026-06-24 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1485 | 16806 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العليا | العليا | 2026-07-29 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1486 | 16839 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الحزم | حمزة بن عبدالمطلب | 2026-07-29 | 200 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1487 | 3564 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | الرمس | 2026-03-10 | 199 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1488 | 3573 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الثميري | 2026-03-10 | 199 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1489 | 3523 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إسماعيل البزاز | 2026-03-09 | 199 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1490 | 3533 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الحكم المستنصر بالله | 2026-03-09 | 199 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1491 | 3535 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | القمر | 2026-03-09 | 199 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1492 | 3565 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الرقعي | 2026-03-10 | 199 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1493 | 4343 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | سالم الشرقاوي | 2026-04-30 | 199 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1494 | 4296 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الراحة | 2026-04-27 | 199 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1495 | 4295 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | أحمد الخزرجي | 2026-04-27 | 199 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1496 | 15598 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مياه | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-06-25 | 199 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1497 | 3822 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | خولة بنت الأزور | 2026-04-05 | 198 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1498 | 3858 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-04-06 | 198 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1499 | 3471 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-03-04 | 198 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1500 | 3824 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الريان | محمد بن ميمون | 2026-04-05 | 198 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1501 | 3829 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | ابن الجعيان | 2026-04-05 | 198 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1502 | 15600 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | الأندلس | الأمير بندر بن عبدالعزيز | 2026-06-25 | 198 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1503 | 3823 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | عبدالله بن حصن | 2026-04-05 | 198 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1504 | 3825 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | ممر43 | 2026-04-05 | 198 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1505 | 16360 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الدار السفلى | 2026-07-14 | 198 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1506 | 3727 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | خضار | 2026-03-31 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1507 | 3854 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الحداد | 2026-04-06 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1508 | 3853 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-04-06 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1509 | 3857 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | بنانة | 2026-04-06 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1510 | 3852 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-04-06 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1511 | 15634 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | أبي جعفر المنصور | 2026-06-27 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1512 | 16386 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-14 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1513 | 16387 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-14 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1514 | 16445 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1515 | 16452 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1516 | 16460 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1517 | 16478 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | خالد بن الوليد | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1518 | 16480 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1519 | 16487 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | عبدالرحمن بن عوف | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1520 | 16488 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1521 | 16812 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1522 | 15762 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النهضة | عبدالرحمن الناصر | 2026-06-30 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1523 | 16901 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1524 | 16902 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1525 | 16905 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1526 | 16906 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | ابن الطلاء | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1527 | 16910 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | ابن الطلاء | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1528 | 16913 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | الدفينة | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1529 | 16916 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1530 | 16917 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1531 | 16369 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-14 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1532 | 16393 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالرحمن بن عوف | 2026-07-14 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1533 | 16449 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عبدالرحمن الناصر | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1534 | 16453 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1535 | 16467 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1536 | 16474 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1537 | 16479 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | الأمير بندر بن عبدالعزيز | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1538 | 16483 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | عبدالرحمن الناصر | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1539 | 16484 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | عبدالرحمن الناصر | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1540 | 16489 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | ابن الطلاء | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1541 | 17474 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | خالد بن الوليد | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1542 | 17475 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1543 | 17486 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1544 | 17491 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | أبي جعفر المنصور | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1545 | 17533 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1546 | 17539 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1547 | 16810 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-29 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1548 | 17593 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1549 | 17597 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | الشيخ محمد الصالح المقبل | 2026-08-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1550 | 16811 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-29 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1551 | 16813 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1552 | 16816 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-29 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1553 | 16448 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | خالد بن الوليد | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1554 | 16454 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1555 | 16904 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | خالد بن الوليد | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1556 | 16455 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1557 | 16466 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1558 | 16475 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | الأمير بندر بن عبدالعزيز | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1559 | 16477 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1560 | 16481 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | ابن الطلاء | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1561 | 16490 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1562 | 16912 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنار | عبدالرحمن بن عوف | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1563 | 16914 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | ابن الطلاء | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1564 | 16918 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1565 | 16807 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-29 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1566 | 16809 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1567 | 16815 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1568 | 17399 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | ابن عبادة | 2026-08-13 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1569 | 17401 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-13 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1570 | 17417 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-13 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1571 | 17478 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1572 | 16898 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1573 | 17483 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1574 | 16911 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1575 | 17496 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1576 | 17507 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1577 | 17535 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | عبدالرحمن بن عوف | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1578 | 17541 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | أبي جعفر المنصور | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1579 | 17558 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنار | الشيخ محمد الصالح المقبل | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1580 | 17559 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنار | الشيخ محمد الصالح المقبل | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1581 | 17589 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1582 | 17598 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1583 | 17418 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-13 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1584 | 17449 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | الإمام الشافعي | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1585 | 17451 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | الإمام الشافعي | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1586 | 17473 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1587 | 17481 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1588 | 17482 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1589 | 17485 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1590 | 17494 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1591 | 17498 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1592 | 17502 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1593 | 17509 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1594 | 17536 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1595 | 17538 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1596 | 17549 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1597 | 17550 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1598 | 17555 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1599 | 17572 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1600 | 17586 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | أبي جعفر المنصور | 2026-08-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1601 | 17588 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | كوالالمبور | 2026-08-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1602 | 17595 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | خالد بن الوليد | 2026-08-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1603 | 4341 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | حجر اليمامة | 2026-04-30 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1604 | 15707 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-06-29 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1605 | 15755 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-06-30 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1606 | 15892 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | خالد بن الوليد | 2026-07-02 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1607 | 15896 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | خالد بن الوليد | 2026-07-02 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1608 | 16447 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عبدالرحمن الناصر | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1609 | 16469 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1610 | 16473 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | عبدالرحمن الناصر | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1611 | 16476 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1612 | 16482 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1613 | 16485 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | ابن الطلاء | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1614 | 16486 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1615 | 16491 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1616 | 16492 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1617 | 16493 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1618 | 16808 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1619 | 16814 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1620 | 16897 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1621 | 16907 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1622 | 16908 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1623 | 16915 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-01 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1624 | 17448 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1625 | 17477 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-16 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1626 | 17500 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1627 | 17504 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1628 | 17512 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1629 | 17534 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1630 | 17537 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1631 | 17540 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1632 | 17542 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-17 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1633 | 17590 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | خالد بن الوليد | 2026-08-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1634 | 17594 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | عبدالرحمن بن عوف | 2026-08-18 | 197 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1635 | 3510 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الملقا | أنس بن مالك | 2026-03-08 | 195 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1636 | 3714 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | أبي علي السعدي | 2026-03-31 | 195 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1637 | 3706 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | سلمان الفارسي | 2026-03-31 | 195 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1638 | 15387 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فهد | العليا | 2026-06-22 | 195 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1639 | 15206 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-14 | 195 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1640 | 15335 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الغدير | العليا | 2026-06-17 | 195 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1641 | 15385 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فهد | العليا | 2026-06-22 | 195 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1642 | 15383 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروج | العليا | 2026-06-22 | 195 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1643 | 15585 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | محمد رشيد رضا | 2026-06-25 | 195 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1644 | 3716 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | قاسم الأندلسي | 2026-03-31 | 195 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1645 | 15306 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-17 | 195 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1646 | 3719 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | المصيف | هارون الزهري | 2026-03-31 | 194 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1647 | 3718 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العقيق | عبدالله بن عرفجة | 2026-03-31 | 194 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1648 | 3786 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البكرات | 2026-04-02 | 194 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1649 | 3539 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرمال | حسن زمزمي اليماني | 2026-03-10 | 193 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1650 | 3668 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عدي الخطمي | 2026-03-30 | 193 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1651 | 3761 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | البلدة | 2026-04-01 | 193 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1652 | 3762 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | البيطار | 2026-04-01 | 193 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1653 | 4342 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | رنية | 2026-04-30 | 193 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1654 | 3639 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطويلعة | 2026-03-29 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1655 | 3642 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | العباس بن عبدالمطلب | 2026-03-29 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1656 | 3647 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عبدالله الأنصاري | 2026-03-29 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1657 | 3722 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | عبدالحق الغرناطي | 2026-03-31 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1658 | 3931 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | محفوظ الترمسي | 2026-04-07 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1659 | 3645 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس |  | 2026-03-29 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1660 | 3667 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله بن عباس | 2026-03-30 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1661 | 4290 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السلام | خالد بن سعيد | 2026-04-27 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1662 | 4291 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالباقي العمري | 2026-04-27 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1663 | 4293 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | علي بن يزيد | 2026-04-27 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1664 | 4286 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | الخياري | 2026-04-27 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1665 | 4288 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | الغاط | 2026-04-27 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1666 | 4292 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | المدانة | 2026-04-27 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1667 | 4344 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عمر يحيى | 2026-04-30 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1668 | 15301 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | الإمام سعود بن فيصل | 2026-06-17 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1669 | 15316 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-17 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1670 | 3579 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | أبي جعفر المنصور | 2026-03-11 | 192 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1671 | 3641 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الحسين بن علي | 2026-03-29 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1672 | 3646 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | عبدالجليل بن عبدالواسع | 2026-03-29 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1673 | 3720 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | إسماعيل المؤذن | 2026-03-31 | 192 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1674 | 3760 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شهيد الدين ثم الوطن عبدالرحمن بن عبدالله بن صالح مجرشي | 2026-04-01 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1675 | 3774 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثادق | 2026-04-01 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1676 | 4046 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | السلام | حائل | 2026-04-12 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1677 | 3678 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العارض | محمد الغزالي السقا | 2026-03-30 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1678 | 3758 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | محمد متولي الشعراوي | 2026-04-01 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1679 | 3776 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بيهق | 2026-04-01 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1680 | 3780 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | المرشدية | 2026-04-01 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1681 | 4029 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | المليداء | 2026-04-12 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1682 | 4041 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | المخالد | 2026-04-12 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1683 | 4048 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | ابن هريرة التطيلي | 2026-04-12 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1684 | 3779 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بيدة | 2026-04-01 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1685 | 4027 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | وادي الرمة | 2026-04-12 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1686 | 4037 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | بادية | 2026-04-12 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1687 | 4043 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | حائل | 2026-04-12 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1688 | 4289 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | المخالد | 2026-04-27 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1689 | 14831 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثادق | 2026-05-20 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1690 | 14832 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بيهق | 2026-05-20 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1691 | 14833 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | المرشدية | 2026-05-20 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1692 | 3775 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تبراك | 2026-04-01 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1693 | 3879 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | سبط العفيف | 2026-04-07 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1694 | 3881 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الشفا | بالقسام الزواوي | 2026-04-07 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1695 | 4023 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | التيسير | 2026-04-12 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1696 | 4025 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | شرف الأغر | 2026-04-12 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1697 | 4044 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | الكهف | 2026-04-12 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1698 | 15337 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تفاؤل المستقبل للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الغدير | العليا | 2026-06-17 | 191 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1699 | 4035 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | بادية | 2026-04-12 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1700 | 4039 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السلام | العقلة | 2026-04-12 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1701 | 4047 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | أبي جعفر الكاتب | 2026-04-12 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1702 | 4092 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفوطة | الظهيرة | 2026-04-14 | 190 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1703 | 4124 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | القنطرة | 2026-04-15 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1704 | 3676 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | جبة | 2026-03-30 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1705 | 4220 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالوهاب عزام | 2026-04-21 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1706 | 4225 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-04-21 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1707 | 4219 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالوهاب عزام | 2026-04-21 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1708 | 4222 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | ابن محمود العماد | 2026-04-21 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1709 | 4224 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-04-21 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1710 | 4248 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-04-22 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1711 | 14679 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخط الذهبي للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الغمار | 2026-05-14 | 190 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1712 | 4246 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-04-22 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1713 | 15307 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-17 | 190 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1714 | 3595 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الشيخ عبدالعزيز الفوزان | 2026-03-16 | 189 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1715 | 16818 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-29 | 189 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1716 | 16819 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-29 | 189 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1717 | 16822 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-29 | 189 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1718 | 3675 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أحمد بن محمد البرتي | 2026-03-30 | 188 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1719 | 3765 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي عثمان الخالدي | 2026-04-01 | 188 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1720 | 3773 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالعزيز بن رفيع | 2026-04-01 | 188 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1721 | 4094 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | عبدالرحمن الفرضي | 2026-04-14 | 188 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1722 | 3764 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي عثمان الخالدي | 2026-04-01 | 188 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1723 | 3589 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | لاهور | 2026-03-15 | 187 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1724 | 3922 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | محفوظ الترمسي | 2026-04-07 | 187 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1725 | 4098 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الضباط | أبي محبوب القزاز | 2026-04-14 | 187 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1726 | 3673 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | إبراهيم القصيبي | 2026-03-30 | 187 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1727 | 3906 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | أبي الحسن الأغر | 2026-04-07 | 187 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1728 | 3949 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الديرة | آل زيد | 2026-04-07 | 187 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1729 | 4099 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الضباط | سنان بن عمرو | 2026-04-14 | 187 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1730 | 3913 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | عفيف الدين ظهيرة | 2026-04-07 | 187 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1731 | 15550 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الديرة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 187 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1732 | 3593 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | أبي عثمان المازني | 2026-03-16 | 186 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1733 | 3594 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | عبدالله بن إبراهيم بن سيف | 2026-03-16 | 186 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1734 | 3664 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | القدس | أبي الحسن بن مسعود | 2026-03-30 | 186 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1735 | 3665 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | أبي الحسن بن الحارث | 2026-03-30 | 186 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1736 | 3944 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجراني | 2026-04-07 | 186 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1737 | 3988 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | ممر13 | 2026-04-08 | 186 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1738 | 3659 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | إبراهيم الأنصاري | 2026-03-30 | 186 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1739 | 3670 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | أبي السعادات الربعي | 2026-03-30 | 186 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1740 | 3757 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | ابن الأزهر | 2026-04-01 | 186 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1741 | 3663 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | القدس | آمنة بنت محمد | 2026-03-30 | 186 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1742 | 3671 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | ابن المشيع | 2026-03-30 | 186 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1743 | 3662 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | أبي السعادات الربعي | 2026-03-30 | 186 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1744 | 3672 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | القدس | ابن المشيع | 2026-03-30 | 186 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1745 | 3770 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | الصفية | 2026-04-01 | 186 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1746 | 3961 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2026-04-08 | 185 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1747 | 3974 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أبي الثناء بن علي | 2026-04-08 | 185 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1748 | 3959 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أبي الثناء بن علي | 2026-04-08 | 185 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1749 | 3964 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | أبي عثمان الناجم | 2026-04-08 | 185 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1750 | 3965 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | الظهيران | 2026-04-08 | 185 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1751 | 3962 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2026-04-08 | 184 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1752 | 3996 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإعتدال | 2026-04-09 | 184 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1753 | 3612 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | مياه | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-03-18 | 184 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1754 | 3976 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | القاضي الأشبيلي | 2026-04-08 | 180 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1755 | 3977 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | القاضي الأشبيلي | 2026-04-08 | 180 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1756 | 3979 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | عريقة | 2026-04-08 | 180 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1757 | 4075 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيروني | 2026-04-14 | 180 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1758 | 15559 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | إسلام أباد | 2026-06-24 | 180 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1759 | 4070 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي حرضة | 2026-04-14 | 180 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1760 | 3907 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | عطاف بن نشه | 2026-04-07 | 179 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1761 | 4078 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | القاسم الديمرتي | 2026-04-14 | 179 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1762 | 15558 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | إسلام أباد | 2026-06-24 | 179 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1763 | 3956 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | إبراهيم بن الجنيد | 2026-04-08 | 179 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1764 | 3620 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | القماري | 2026-03-25 | 178 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1765 | 4185 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | ابن النفيس | 2026-04-19 | 178 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1766 | 15391 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الورود | العليا | 2026-06-22 | 178 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1767 | 4109 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | ممر16 | 2026-04-15 | 178 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1768 | 4134 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن | 2026-04-15 | 178 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1769 | 3806 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن مظفر | 2026-04-05 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1770 | 3821 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | وتر | 2026-04-05 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1771 | 3898 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن الطرائفي | 2026-04-07 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1772 | 4176 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الكمثري | 2026-04-19 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1773 | 3805 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن مظفر | 2026-04-05 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1774 | 3808 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ممر4 | 2026-04-05 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1775 | 3894 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن الطرائفي | 2026-04-07 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1776 | 3899 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن الطرائفي | 2026-04-07 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1777 | 3955 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | يحيى الأنطاكي | 2026-04-08 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1778 | 3957 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | إبراهيم بن الجنيد | 2026-04-08 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1779 | 4002 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن مظفر | 2026-04-09 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1780 | 4003 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الزاهر | 2026-04-09 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1781 | 3807 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن مظفر | 2026-04-05 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1782 | 3893 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن مظفر | 2026-04-07 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1783 | 3896 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن الطرائفي | 2026-04-07 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1784 | 3903 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | يحيى الأنطاكي | 2026-04-07 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1785 | 3958 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الميمن | 2026-04-08 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1786 | 3803 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن الطرائفي | 2026-04-05 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1787 | 3999 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الزاهر | 2026-04-09 | 177 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1788 | 4108 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | عاصم بن ثابت | 2026-04-15 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1789 | 4179 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | العباس بن عبدالمطلب | 2026-04-19 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1790 | 4181 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الغربي | عمر السلمي | 2026-04-19 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1791 | 4184 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنار | يزيد بن محمد | 2026-04-19 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1792 | 4203 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | القمر | 2026-04-20 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1793 | 4206 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | القمر | 2026-04-20 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1794 | 4207 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | القمر | 2026-04-20 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1795 | 3924 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | القادسية | 2026-04-07 | 176 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1796 | 4111 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | العطاردة | 2026-04-15 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1797 | 4168 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | شري | 2026-04-19 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1798 | 4169 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | شري | 2026-04-19 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1799 | 4180 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | تبوك | 2026-04-19 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1800 | 4216 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | جبل الصفاح | 2026-04-21 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1801 | 16376 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-14 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1802 | 16824 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | الإمام الشافعي | 2026-07-29 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1803 | 4177 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | سلوى | 2026-04-19 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1804 | 4178 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الحسين بن علي | 2026-04-19 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1805 | 4182 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنار | يزيد بن محمد | 2026-04-19 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1806 | 4183 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنار | يزيد بن محمد | 2026-04-19 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1807 | 16823 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | الإمام الشافعي | 2026-07-29 | 176 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1808 | 4380 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | محمد بن القوبع | 2026-05-03 | 175 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1809 | 3666 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه المياه الوطنيه | صرف | مدينة الرياض | بدر | الخليفة المأمون | 2026-03-30 | 174 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1810 | 3763 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الميناء | 2026-04-01 | 174 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1811 | 4113 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 268 | 2026-04-15 | 174 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1812 | 4174 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز | 2026-04-19 | 174 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1813 | 14682 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الوقف | 2026-05-14 | 174 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1814 | 3933 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الديرة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-04-07 | 173 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1815 | 3945 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اركان البيئة للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | رقم 376 | 2026-04-07 | 173 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1816 | 4212 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | عمرو الهذلي | 2026-04-21 | 173 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1817 | 3936 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الديرة | آل زيد | 2026-04-07 | 173 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1818 | 4504 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الملك عبدالله | رقم 32 | 2026-05-07 | 173 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1819 | 4215 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | المكلا | 2026-04-21 | 173 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1820 | 15204 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-14 | 173 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1821 | 15303 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-17 | 173 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1822 | 16291 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | عبدالرحمن المسكي | 2026-07-12 | 173 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1823 | 4347 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الحارث بن عبدالله | 2026-04-30 | 172 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1824 | 3692 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | حماد بن أسامة | 2026-03-30 | 172 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1825 | 4081 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البليدة | 2026-04-14 | 172 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1826 | 4084 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البنوة | 2026-04-14 | 172 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1827 | 4492 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | الظهيران | 2026-05-07 | 172 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1828 | 4507 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجدول | 2026-05-07 | 172 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1829 | 4356 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الندوة | 2026-04-30 | 172 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1830 | 4487 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجدول | 2026-05-07 | 172 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1831 | 4351 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الحارث بن عبدالله | 2026-04-30 | 172 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1832 | 14688 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الحزم | الغمار | 2026-05-14 | 172 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1833 | 15540 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفوطة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 172 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1834 | 4088 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيرق | 2026-04-14 | 172 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1835 | 3783 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | طيبة | الغزالة | 2026-04-01 | 171 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1836 | 4136 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | لبن | الرابية | 2026-04-15 | 171 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1837 | 4157 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك سلمان | رفحاء | 2026-04-16 | 171 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1838 | 4358 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | محمد بن حمد الشبيلي | 2026-04-30 | 171 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1839 | 4491 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | المنور | 2026-05-07 | 171 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1840 | 4490 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | طوقة العليا | 2026-05-07 | 171 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1841 | 3980 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | زمرة | 2026-04-08 | 171 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1842 | 3755 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | المناخ | الثنيات | 2026-04-01 | 170 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1843 | 3797 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البديعات | 2026-04-02 | 170 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1844 | 4080 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد حبيب الله الشنقيطي | 2026-04-14 | 170 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1845 | 3951 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | عبدالله العبدري | 2026-04-07 | 170 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1846 | 3845 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الفهد للتجاره والصناعه والمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أنس بن مالك | 2026-04-06 | 170 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1847 | 14631 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | النهر | 2026-05-12 | 170 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1848 | 14632 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | النهر | 2026-05-12 | 170 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1849 | 4489 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | الشيوخ | 2026-05-07 | 170 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1850 | 4352 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الراية | 2026-04-30 | 170 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1851 | 4471 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الراية | 2026-05-06 | 170 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1852 | 4503 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البغوي | 2026-05-07 | 170 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1853 | 4132 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الصداوي | 2026-04-15 | 170 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1854 | 4355 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الراية | 2026-04-30 | 170 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1855 | 3796 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | أبي عبيدة عامر بن الجراح | 2026-04-02 | 169 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1856 | 3843 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة العرين للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 308 | 2026-04-06 | 169 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1857 | 3910 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | عشرة | 2026-04-07 | 169 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1858 | 3841 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | رقم 302 | 2026-04-05 | 169 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1859 | 3842 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة العرين للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | فرسان | 2026-04-05 | 169 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1860 | 3849 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | رقم 141 | 2026-04-06 | 169 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1861 | 3862 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الربيع | الغريسة | 2026-04-06 | 169 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1862 | 3952 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | ابن عائد الكاتب | 2026-04-07 | 169 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1863 | 14643 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | دار الحكيم | 2026-05-12 | 169 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1864 | 14646 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | دار الحكيم | 2026-05-12 | 169 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1865 | 14692 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | زياد بن ميسرة | 2026-05-14 | 169 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1866 | 3990 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه المياه الوطنيه | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | عبدالله بن أنس | 2026-04-08 | 169 | شركة خـدمات ربـط التقنيـــة للاتصالات | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1867 | 4149 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | محفوظ الترمسي | 2026-04-16 | 169 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1868 | 3836 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 220 | 2026-04-05 | 168 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1869 | 3801 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تطوير المرافق المتقدمة للمقاولات عامة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | ظلم | 2026-04-04 | 167 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1870 | 3804 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | بيعة العقبة | 2026-04-05 | 167 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1871 | 3833 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | رقم 322 | 2026-04-05 | 167 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1872 | 3835 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندى | القرينات | 2026-04-05 | 167 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1873 | 3971 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة | الأمير محمد بن عبدالرحمن | 2026-04-08 | 167 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1874 | 3832 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | القليب | 2026-04-05 | 167 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1875 | 3831 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | جبل بتران | 2026-04-05 | 166 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1876 | 16774 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصناعية | عمر بن الخطاب | 2026-07-28 | 166 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1877 | 3848 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرمال | محمد بن طاهر الكردي | 2026-04-06 | 166 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1878 | 3902 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | السلي | أبي عبيدة عامر بن الجراح | 2026-04-07 | 166 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1879 | 3967 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-04-08 | 166 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1880 | 3969 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | العليا | 2026-04-08 | 166 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1881 | 3993 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الصبيحية | 2026-04-09 | 166 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1882 | 4146 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | الفواز | 2026-04-16 | 166 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1883 | 3855 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البرمة | 2026-04-06 | 165 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1884 | 4010 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-04-11 | 164 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1885 | 4057 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | عباس الهاشمي | 2026-04-13 | 164 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1886 | 4071 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | النموذجية | أبي حفص بن برد | 2026-04-14 | 164 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1887 | 4327 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العبيلة | 2026-04-28 | 164 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1888 | 14865 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالرحمن بن عوف | 2026-05-23 | 164 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1889 | 4009 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-04-11 | 164 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1890 | 14866 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالرحمن بن عوف | 2026-05-23 | 164 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1891 | 14916 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالرحمن بن عوف | 2026-05-31 | 164 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1892 | 3987 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | المازني | 2026-04-08 | 163 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1893 | 4007 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الركب | 2026-04-10 | 163 | وزارة الحرس الوطني | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1894 | 4012 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-04-11 | 163 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1895 | 4162 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-04-18 | 163 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1896 | 4083 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الناصرية | أبي تميم حيدرا | 2026-04-14 | 163 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1897 | 4230 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الخياط | 2026-04-22 | 163 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1898 | 4068 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | محمد رشيد رضا | 2026-04-14 | 163 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1899 | 4085 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الجرادية | آل عثمان | 2026-04-14 | 163 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1900 | 4231 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | أبي الدرداء | 2026-04-22 | 163 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1901 | 16787 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الواعظ العصاري | 2026-07-28 | 163 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1902 | 4144 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | أبي الفرج العدل | 2026-04-16 | 163 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1903 | 4233 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملك عبدالله | رقم 32 | 2026-04-22 | 163 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1904 | 4073 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عبدالرحمن الناصر | 2026-04-14 | 162 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1905 | 4232 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك عبدالله | رقم 30 | 2026-04-22 | 162 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1906 | 4318 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | عبيدالله بن سهيل الأنصاري | 2026-04-28 | 162 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1907 | 4153 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | العنوز | 2026-04-16 | 162 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1908 | 4006 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | السهام | 2026-04-09 | 162 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1909 | 4028 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الرصيفة | 2026-04-12 | 161 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1910 | 4033 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | عبدالله العبدري | 2026-04-12 | 161 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1911 | 4055 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الخزامى | الملك خالد | 2026-04-13 | 161 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1912 | 4154 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | ابن علي الفاسي | 2026-04-16 | 161 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1913 | 4076 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-04-14 | 160 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1914 | 4024 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الرفعة | 2026-04-12 | 160 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1915 | 4163 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-04-18 | 160 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1916 | 4034 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | سليمان بن محمود | 2026-04-12 | 160 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1917 | 4040 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | العقلة | 2026-04-12 | 160 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1918 | 14648 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | سهل بن حنيف | 2026-05-12 | 160 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1919 | 4059 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | القارة | 2026-04-13 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1920 | 4156 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | محمد بن شعيل | 2026-04-16 | 159 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1921 | 14605 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | الأصمعي | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1922 | 14609 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | ذو الرمة | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1923 | 14622 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1924 | 14629 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | ذو الرمة | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1925 | 4249 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-04-22 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1926 | 14616 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | صالح البسام | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1927 | 14608 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الزبير بن العوام | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1928 | 14615 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | صالح البسام | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1929 | 14617 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | القطار | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1930 | 14624 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1931 | 14625 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1932 | 14647 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | صالح البسام | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1933 | 4062 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | بشاور | 2026-04-13 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1934 | 4093 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | المربع | حماد بن هبة الله | 2026-04-14 | 159 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1935 | 14626 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1936 | 14630 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | ذو الرمة | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1937 | 14639 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز | 2026-05-12 | 159 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1938 | 4159 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | وادي النعيم | 2026-04-16 | 158 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1939 | 4067 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | القلعة | 2026-04-14 | 158 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1940 | 4282 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه المياه الوطنيه | صرف | مدينة الرياض | الهدا | أبي الرين | 2026-04-27 | 158 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1941 | 4199 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | محسن باروم | 2026-04-20 | 158 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1942 | 4217 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | الرفعة | 2026-04-21 | 158 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1943 | 4151 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | علي بن القصار | 2026-04-16 | 157 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1944 | 4238 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | ابن الأزهر | 2026-04-22 | 157 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1945 | 4247 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | سلمة بن سلامة | 2026-04-22 | 157 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1946 | 4234 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المصيف | عبدالله بن حسن آل الشيخ | 2026-04-22 | 157 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1947 | 4087 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الوادي | الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز | 2026-04-14 | 157 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1948 | 4106 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | علي بن أحمد بن يعيش | 2026-04-15 | 157 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1949 | 4200 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الفالق | 2026-04-20 | 157 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1950 | 4235 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملك عبدالله | رقم 30 | 2026-04-22 | 157 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1951 | 15288 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الإسكان | السمح بن مالك | 2026-06-15 | 157 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1952 | 4123 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة العرين للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الأمين المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل | 2026-04-15 | 156 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1953 | 4140 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الفهد للتجاره والصناعه والمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الزويليات | 2026-04-15 | 156 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1954 | 4139 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 567 | 2026-04-15 | 156 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1955 | 4141 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة العرين للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | القنا | 2026-04-15 | 156 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1956 | 4205 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | محمد رشيد رضا | 2026-04-20 | 156 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1957 | 4378 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العشيرة | 2026-05-03 | 156 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1958 | 4387 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | حطين | وادي الصمان | 2026-05-04 | 156 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1959 | 4143 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | حطين | الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز | 2026-04-16 | 155 | مؤسسة المسار الرياضي | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1960 | 4389 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرمال | إسماعيل الصقلي | 2026-05-04 | 155 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1961 | 4204 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-04-20 | 154 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1962 | 16779 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | محمد علي جناح | 2026-07-28 | 154 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1963 | 4345 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | محمد بن أبي أحمد | 2026-04-30 | 153 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1964 | 4359 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيار | 2026-04-30 | 153 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1965 | 4375 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | التغلبي | 2026-05-03 | 153 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1966 | 4348 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البندق | 2026-04-30 | 153 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1967 | 4189 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النسيم الشرقي | الجفير | 2026-04-20 | 152 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1968 | 4211 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني | 2026-04-20 | 151 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1969 | 14704 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-05-14 | 151 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1970 | 4271 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-04-26 | 151 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1971 | 14706 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض |  |  | 2026-05-14 | 151 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1972 | 14703 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجمعية | 2026-05-14 | 151 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1973 | 4257 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2026-04-22 | 150 | وزارة الحرس الوطني | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1974 | 14661 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي السليف | 2026-05-13 | 150 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1975 | 4254 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | عمرو التميمي | 2026-04-22 | 150 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1976 | 4256 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | عامر بن عوف | 2026-04-22 | 150 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1977 | 14662 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي السليف | 2026-05-13 | 150 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1978 | 4226 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الصحابة | 2026-04-21 | 150 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1979 | 4312 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملز | علي بن أبي طالب | 2026-04-28 | 149 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1980 | 4320 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الظفير | 2026-04-28 | 149 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1981 | 14701 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | فجر | 2026-05-14 | 149 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1982 | 4459 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | المعتصم بالله | 2026-05-06 | 149 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1983 | 4321 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطيف | 2026-04-28 | 149 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1984 | 4458 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | زيد الأنصاري | 2026-05-06 | 149 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1985 | 4611 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | فجر | 2026-05-11 | 149 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1986 | 16781 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عبدالرحمن الناصر | 2026-07-28 | 149 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1987 | 4324 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | الحرفين | 2026-04-28 | 148 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1988 | 14696 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | المصفاء | 2026-05-14 | 148 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1989 | 4314 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | الملك فهد | 2026-04-28 | 148 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1990 | 4466 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملز | طيبة | 2026-05-06 | 148 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1991 | 4467 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملز | الحبيج | 2026-05-06 | 148 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1992 | 4323 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | سعيد بن حزم | 2026-04-28 | 148 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1993 | 4464 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملز | أشهب بن عبدالعزيز | 2026-05-06 | 148 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1994 | 14700 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالعزيز بن رفيع | 2026-05-14 | 148 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1995 | 14702 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | عبدالعزيز بن رفيع | 2026-05-14 | 148 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1996 | 4315 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النفل | الطريق الدائري الشمالي | 2026-04-28 | 147 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1997 | 4547 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الشميسي | أبي بكر الداني | 2026-05-10 | 147 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1998 | 4548 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الشميسي | عتيق بن أبي القاسم | 2026-05-10 | 147 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
1999 | 4265 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | الأمير مقرن بن عبدالعزيز | 2026-04-24 | 147 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2000 | 4277 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السليمانية | دومة الجندل | 2026-04-26 | 146 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2001 | 4328 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | سعد بن هديب | 2026-04-28 | 146 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2002 | 4472 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفاروق | المدينة المنورة | 2026-05-06 | 146 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2003 | 4549 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الشميسي | القاسم النويري | 2026-05-10 | 146 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2004 | 4310 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-04-28 | 146 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2005 | 4311 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الصفا | علي بن أبي طالب | 2026-04-28 | 146 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2006 | 4325 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | حطان بن المعلى | 2026-04-28 | 146 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2007 | 4414 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العليا | أحمد بن فضلان | 2026-05-05 | 146 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2008 | 4415 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تطوير المرافق المتقدمة للمقاولات عامة | صرف | مدينة الرياض | العليا | ابن العطار | 2026-05-05 | 146 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2009 | 4610 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | جبل علي | 2026-05-11 | 146 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2010 | 4470 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | ساجر | 2026-05-06 | 145 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2011 | 4550 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الشرفية | المليخي | 2026-05-10 | 145 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2012 | 14680 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | أبي بكر الكتبي | 2026-05-14 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2013 | 14685 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | النبقين | 2026-05-14 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2014 | 14689 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | النبهانية | 2026-05-14 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2015 | 14691 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | النقرة | 2026-05-14 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2016 | 4302 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | المهد | 2026-04-27 | 145 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2017 | 4309 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | العمل | الملك عبدالعزيز | 2026-04-28 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2018 | 4468 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الربوة | بقيق | 2026-05-06 | 145 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2019 | 14678 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | ابن الحطاب | 2026-05-14 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2020 | 14681 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | أبي ظبيان الجنبي | 2026-05-14 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2021 | 14687 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | النبهانية | 2026-05-14 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2022 | 4420 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العليا | موسى بن عقبة | 2026-05-05 | 145 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2023 | 14698 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | زينب بنت الحافظ الطبرية | 2026-05-14 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2024 | 14705 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | علي بن أحمد العمري | 2026-05-14 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2025 | 16143 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروابي | بارق | 2026-07-09 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2026 | 4279 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | مليحة | 2026-04-26 | 145 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2027 | 4401 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفوطة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-05-05 | 145 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2028 | 4541 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليمامة | جمال الدين الظاهري | 2026-05-10 | 144 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2029 | 4551 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الشرفية | أبي القاسم الخياط | 2026-05-10 | 144 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2030 | 4317 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي عثمان الخالدي | 2026-04-28 | 144 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2031 | 4603 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السعادة | داود بن علي | 2026-05-11 | 144 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2032 | 4390 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله بن عبدالرحمن سراج | 2026-05-04 | 144 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2033 | 4606 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد النميري | 2026-05-11 | 144 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2034 | 4608 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد النميري | 2026-05-11 | 144 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2035 | 4612 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | علي بن الساعي | 2026-05-11 | 144 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2036 | 4539 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليمامة | المثناة | 2026-05-10 | 144 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2037 | 4540 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | اليمامة | القدوري | 2026-05-10 | 144 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2038 | 4552 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الشرفية | إبراهيم بن الحارث | 2026-05-10 | 144 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2039 | 4361 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تطوير المرافق المتقدمة للمقاولات عامة | صرف | مدينة الرياض | النظيم | الطرفه | 2026-04-30 | 143 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2040 | 4404 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفوطة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-05-05 | 143 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2041 | 4427 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | سليمان بن بلال | 2026-05-05 | 143 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2042 | 4430 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | عمر بن أبي المجد | 2026-05-05 | 143 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2043 | 14664 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفوطة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-05-14 | 143 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2044 | 4412 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد بن أبي بدر السلمي | 2026-05-05 | 143 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2045 | 4432 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | سويد بن هبيرة | 2026-05-05 | 143 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2046 | 4537 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | أبي الفتوح بن علي | 2026-05-10 | 143 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2047 | 4434 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | عبدالله بن معمر | 2026-05-05 | 143 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2048 | 4536 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | أبي الفتوح بن علي | 2026-05-10 | 143 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2049 | 4538 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | أسد السنة | 2026-05-10 | 143 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2050 | 14911 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الورود | العليا | 2026-05-31 | 143 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2051 | 4393 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | أبي الطيب | 2026-05-04 | 143 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2052 | 4535 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | ذعراء | 2026-05-10 | 143 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2053 | 4553 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الشرفية | المتن | 2026-05-10 | 143 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2054 | 4405 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الورود | العليا | 2026-05-05 | 142 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2055 | 4438 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرائد | ابن صديق | 2026-05-05 | 142 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2056 | 4443 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | إبراهيم بن نشا القيسي | 2026-05-05 | 142 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2057 | 4532 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية |  | 2026-05-10 | 142 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2058 | 4333 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | السفانية | 2026-04-29 | 142 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2059 | 4397 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | خليل المغربي | 2026-05-04 | 142 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2060 | 14683 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | أبي ظبيان الجنبي | 2026-05-14 | 142 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2061 | 4444 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | الرهط | 2026-05-05 | 142 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2062 | 4555 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الهدا | أبي الرين | 2026-05-10 | 142 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2063 | 4402 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليمامة | الأمير محمد بن عبدالرحمن | 2026-05-05 | 142 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2064 | 4408 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | حمزة بن عبدالمطلب | 2026-05-05 | 142 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2065 | 4439 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرائد | الفويلق | 2026-05-05 | 142 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2066 | 4442 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | الثاملة | 2026-05-05 | 142 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2067 | 4533 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | معان | 2026-05-10 | 142 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2068 | 14711 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ملحة | 2026-05-14 | 141 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2069 | 14952 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | قسمة | 2026-06-02 | 141 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2070 | 4406 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الصفا | علي بن أبي طالب | 2026-05-05 | 141 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2071 | 4407 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-05-05 | 141 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2072 | 4478 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الهدا | بسرة | 2026-05-07 | 141 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2073 | 4479 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الهدا | بسرة | 2026-05-07 | 141 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2074 | 14951 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | نجم الدين الأيوبي | 2026-06-02 | 141 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2075 | 4481 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الهدا | البلبل | 2026-05-07 | 140 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2076 | 14730 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | التعاون | جاكارتا | 2026-05-17 | 140 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2077 | 14731 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | التعاون | جبل فرقان | 2026-05-17 | 140 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2078 | 4515 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | محمد رشيد رضا | 2026-05-09 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2079 | 4531 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مياه | مدينة الرياض | جرير | ابن الفرات | 2026-05-10 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2080 | 14654 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | وادي الحياة | 2026-05-12 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2081 | 14845 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أيوب بن وارث | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2082 | 14848 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | المظفر بن سعدالله | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2083 | 14850 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | أبي القاسم الثمانيني | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2084 | 14852 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي السليف | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2085 | 14853 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | داود الشاذلي | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2086 | 14854 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | داود الشاذلي | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2087 | 14856 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أبي الفرج الناصح | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2088 | 4517 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النهضة | عبدالرحمن الناصر | 2026-05-09 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2089 | 4556 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المحمدية | أبي بكر العطار | 2026-05-10 | 139 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2090 | 4514 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-05-09 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2091 | 14842 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أيوب بن وارث | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2092 | 14846 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أيوب بن وارث | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2093 | 4557 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المحمدية | أبي بشير | 2026-05-10 | 139 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2094 | 14633 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | التآخي | 2026-05-12 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2095 | 4559 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المحمدية | الريعة | 2026-05-10 | 139 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2096 | 14604 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | التآخي | 2026-05-12 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2097 | 14660 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | جرير | ابن المظفر | 2026-05-13 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2098 | 14670 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الكسائي | 2026-05-14 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2099 | 14672 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الرباط | 2026-05-14 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2100 | 14673 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الكواكب | 2026-05-14 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2101 | 14674 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | اللدايد | 2026-05-14 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2102 | 14843 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أيوب بن وارث | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2103 | 14844 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | سعيد بن مقرن | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2104 | 14855 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الشفا | المليح بن الحكم | 2026-05-21 | 139 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2105 | 4565 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | النخيل | الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد | 2026-05-10 | 138 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2106 | 14677 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | عبدالرحمن الظفري | 2026-05-14 | 138 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2107 | 4513 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | علي بن أبي طالب | 2026-05-09 | 138 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2108 | 4562 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النخيل | أم قرو | 2026-05-10 | 138 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2109 | 16791 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-28 | 138 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2110 | 16788 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | العليا | 2026-07-28 | 138 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2111 | 4482 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النموذجية | الأبيار | 2026-05-07 | 138 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2112 | 4564 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | النخيل | جويرية بنت الحارث | 2026-05-10 | 138 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2113 | 14955 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهراء | القاضي إياس | 2026-06-02 | 138 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2114 | 14956 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | جرير | 2026-06-02 | 138 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2115 | 15286 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الدفاع | السمح بن مالك | 2026-06-15 | 138 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2116 | 4566 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النخيل | المنس | 2026-05-10 | 137 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2117 | 14634 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | شبرا | أحمد الكثيري | 2026-05-12 | 137 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2118 | 14637 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | شبرا | أحمد القصير | 2026-05-12 | 137 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2119 | 4498 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الفضيلة | 2026-05-07 | 137 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2120 | 4567 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النخيل | خليل الجندي | 2026-05-10 | 137 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2121 | 14651 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن المكيني | 2026-05-12 | 137 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2122 | 4496 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الفرزدق | 2026-05-07 | 137 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2123 | 4561 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | الحصنان | 2026-05-10 | 137 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2124 | 4594 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عتيقة | الملك فهد | 2026-05-11 | 137 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2125 | 14649 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | السويدي | عبدالقوي بن عبدالحاكم | 2026-05-12 | 137 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2126 | 4521 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-05-09 | 137 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2127 | 14653 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | وادي رماه | 2026-05-12 | 137 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2128 | 14957 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الوزارات | عثمان بن الحكم | 2026-06-02 | 137 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2129 | 4484 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الجرادية | خالد بن عدي | 2026-05-07 | 136 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2130 | 14772 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المربع | الزاهر | 2026-05-18 | 136 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2131 | 4520 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الورود | العليا | 2026-05-09 | 136 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2132 | 4456 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النظيم | الأشرفية | 2026-05-06 | 135 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2133 | 4569 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النخيل | قيس بن رفاعة | 2026-05-10 | 135 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2134 | 4570 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النخيل | تميم بن المعز | 2026-05-10 | 135 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2135 | 4571 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النخيل | تميم بن المعز | 2026-05-10 | 135 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2136 | 4572 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العليا | ابن العطار | 2026-05-10 | 135 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2137 | 14777 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | المعتصم بالله | 2026-05-18 | 135 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2138 | 14790 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | حمد بن موسى | 2026-05-19 | 135 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2139 | 4573 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العليا | حلب | 2026-05-10 | 135 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2140 | 14776 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | حمد بن موسى | 2026-05-18 | 135 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2141 | 4488 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الجرادية | العبدرية | 2026-05-07 | 135 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2142 | 4524 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الديرة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-05-09 | 135 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2143 | 4576 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه المياه الوطنيه | صرف | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-05-11 | 134 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2144 | 14793 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | أبي ذر الغفاري | 2026-05-19 | 134 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2145 | 4578 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-05-11 | 134 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2146 | 14733 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الجرادية | بير السدير | 2026-05-17 | 134 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2147 | 4511 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | جبل العمور | 2026-05-07 | 134 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2148 | 14791 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | ثابت بن يسار | 2026-05-19 | 134 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2149 | 14792 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | ابن المبًرد | 2026-05-19 | 134 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2150 | 4597 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-05-11 | 134 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2151 | 4574 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | سعيد الماجد | 2026-05-11 | 134 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2152 | 4598 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصفا | علي بن أبي طالب | 2026-05-11 | 134 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2153 | 14759 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصالحية | الربوعة | 2026-05-18 | 133 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2154 | 4596 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-05-11 | 133 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2155 | 4599 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-05-11 | 133 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2156 | 14734 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الوشام | خالد بن قيس | 2026-05-17 | 133 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2157 | 14758 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الصالحية | عمر المؤدب | 2026-05-18 | 133 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2158 | 14770 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المصيف | العياشي | 2026-05-18 | 133 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2159 | 4512 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تطوير المرافق المتقدمة للمقاولات عامة | صرف | مدينة الرياض | النظيم | الطرفه | 2026-05-08 | 133 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2160 | 14767 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-05-18 | 133 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2161 | 14771 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المصيف | حسين الجزيري | 2026-05-18 | 133 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2162 | 14756 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الصالحية | ابن الجميل | 2026-05-18 | 133 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2163 | 4607 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العليا | العليا | 2026-05-11 | 132 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2164 | 4602 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي الغربي | حمزة بن عبدالمطلب | 2026-05-11 | 132 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2165 | 4604 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | الإمام سعود بن فيصل | 2026-05-11 | 132 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2166 | 4613 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | النقعاء | 2026-05-11 | 132 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2167 | 14739 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الوشام | عباد بن سهل | 2026-05-17 | 132 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2168 | 14755 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المرقب | الفرزدق | 2026-05-18 | 132 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2169 | 16193 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الصناعية | عبدالله بن حذيران | 2026-07-09 | 132 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2170 | 16146 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصناعية | ثابت بن عبيد | 2026-07-09 | 132 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2171 | 14788 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | عامر الأنصاري | 2026-05-19 | 132 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2172 | 14795 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | جرير | عبدالملك بن دثار | 2026-05-19 | 131 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2173 | 14794 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | جرير | ابن أبي الرضا | 2026-05-19 | 131 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2174 | 4534 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الصبيحاني | 2026-05-10 | 131 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2175 | 4605 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-05-11 | 131 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2176 | 4609 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | محمد رشيد رضا | 2026-05-11 | 131 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2177 | 14741 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الرفيعة | علي حسن غسال | 2026-05-17 | 131 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2178 | 14714 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | سلمان بن ربيعة | 2026-05-14 | 131 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2179 | 14753 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الديرة | آل زيد | 2026-05-18 | 131 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2180 | 17633 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | خليل المغربي | 2026-08-18 | 131 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2181 | 17819 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الربوة | سلمان بن ربيعة | 2026-08-23 | 131 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2182 | 14800 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | الحباك | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2183 | 14812 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرائد | أركاب | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2184 | 14798 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2185 | 14799 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | آل ثنيان آل حوشان | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2186 | 14801 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | أشيقر | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2187 | 14804 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تطوير المرافق المتقدمة للمقاولات عامة | صرف | مدينة الرياض | الرائد | عشيرة سدير | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2188 | 14805 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرائد | آل مقبل | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2189 | 14806 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرائد | الملك عبدالله | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2190 | 14614 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مرامر للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة | صرف | مدينة الرياض | أحد | البشائر | 2026-05-12 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2191 | 14796 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | أبي سعيد الأرجاني | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2192 | 14797 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | ابن العويس | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2193 | 14802 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | حلب | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2194 | 14807 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرائد | الملك عبدالله | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2195 | 14810 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرائد | أبي فراس الحمداني | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2196 | 14742 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الرفيعة | علي حسن غسال | 2026-05-17 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2197 | 14743 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الرفيعة | جبل أبان | 2026-05-17 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2198 | 14803 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | المشاهير | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2199 | 14808 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرائد | الرون | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2200 | 14809 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرائد | الرون | 2026-05-19 | 130 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2201 | 14665 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | السفانية | 2026-05-14 | 129 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2202 | 14712 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الوداد | 2026-05-14 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2203 | 14923 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | حسين سرحان | 2026-06-02 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2204 | 14638 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | مياه | مدينة الرياض | الجنادرية | الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني | 2026-05-12 | 129 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2205 | 14720 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | علي بن أبي طالب | 2026-05-16 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2206 | 14817 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | العروبة | 2026-05-19 | 129 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2207 | 14920 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شهيد الدين ثم الوطن عبدالرحمن بن عبدالله بن صالح مجرشي | 2026-06-02 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2208 | 14719 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-05-16 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2209 | 14814 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الشرقي | ناظرة | 2026-05-19 | 129 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2210 | 14815 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | العمار | 2026-05-19 | 129 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2211 | 14919 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | نسمة | 2026-06-02 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2212 | 14944 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الضباط | أبي البركات الأنصاري | 2026-06-02 | 129 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2213 | 15267 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجفنة | 2026-06-15 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2214 | 15281 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيار | 2026-06-15 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2215 | 15282 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيروني | 2026-06-15 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2216 | 14718 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | العليا | 2026-05-16 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2217 | 14750 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة | كحله | 2026-05-18 | 129 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2218 | 14816 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | الشيح | 2026-05-19 | 129 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2219 | 15265 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجفنة | 2026-06-15 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2220 | 15283 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | التآخي | 2026-06-15 | 129 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2221 | 14721 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | العليا | 2026-05-16 | 128 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2222 | 14818 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | الرهط | 2026-05-19 | 128 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2223 | 14819 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز | 2026-05-19 | 128 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2224 | 14924 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | المعاليم | 2026-06-02 | 128 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2225 | 14749 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة | الرديفة | 2026-05-18 | 128 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2226 | 14768 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | العليا | 2026-05-18 | 128 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2227 | 14663 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المصيف | الرقعي | 2026-05-13 | 128 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2228 | 14820 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | البخيت | 2026-05-19 | 128 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2229 | 14676 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | أحمد الترمذي | 2026-05-14 | 127 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2230 | 14922 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | الحاصرة | 2026-06-02 | 127 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2231 | 15350 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 42 | 2026-06-18 | 127 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2232 | 14675 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | الأخضر | 2026-05-14 | 127 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2233 | 14946 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الضباط | أبي البركات الأنصاري | 2026-06-02 | 127 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2234 | 15349 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النظيم | الأسكان | 2026-06-18 | 127 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2235 | 14668 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي زمزم | 2026-05-14 | 127 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2236 | 14927 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | الغفيرية | 2026-06-02 | 127 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2237 | 15348 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-06-18 | 127 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2238 | 14763 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-05-18 | 126 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2239 | 14760 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-05-18 | 126 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2240 | 14928 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | القاضي بن زياد | 2026-06-02 | 126 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2241 | 15285 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجدار | 2026-06-15 | 126 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2242 | 14929 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | الفالق | 2026-06-02 | 125 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2243 | 14930 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | البدر الكندي | 2026-06-02 | 125 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2244 | 14757 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-05-18 | 125 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2245 | 15044 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | العلية | 2026-06-07 | 125 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2246 | 14754 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | سهيل بن بيضاء | 2026-05-18 | 124 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2247 | 14764 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-05-18 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2248 | 14947 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصفا | محمد بن عبدالجليل | 2026-06-02 | 124 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2249 | 15275 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-06-15 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2250 | 15427 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | الرنية | 2026-06-22 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2251 | 14745 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الحديثة | 2026-05-17 | 124 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2252 | 14747 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | شهيد الدين ثم الوطن حسين مفرح حنتول | 2026-05-18 | 124 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2253 | 14937 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | البديعة | ضرما | 2026-06-02 | 124 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2254 | 14948 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصفا | أبو الحصين السلمي | 2026-06-02 | 124 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2255 | 15221 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-06-14 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2256 | 15279 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-06-15 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2257 | 15218 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-06-14 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2258 | 15223 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-06-14 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2259 | 15280 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-06-15 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2260 | 15431 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | الرنية | 2026-06-22 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2261 | 15974 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-07-05 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2262 | 14769 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | خالد بن الوليد | 2026-05-18 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2263 | 14938 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | البديعة | ضرما | 2026-06-02 | 124 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2264 | 15276 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-06-15 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2265 | 15434 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | الرنية | 2026-06-22 | 124 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2266 | 15009 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الحازم | 2026-06-04 | 123 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2267 | 15108 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الضبطية | 2026-06-10 | 123 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2268 | 14926 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي عبدالله الدمشقي | 2026-06-02 | 123 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2269 | 14965 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | البحتري | 2026-06-03 | 122 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2270 | 14963 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | أبي عبدالله الغرياني | 2026-06-03 | 122 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2271 | 14964 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة اس ار اكس للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | العصامي | 2026-06-03 | 122 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2272 | 14931 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | صفوان التميمي | 2026-06-02 | 122 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2273 | 14942 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | عليشة | شلهوب | 2026-06-02 | 122 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2274 | 14933 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | البديعة | سويد بن صخر | 2026-06-02 | 121 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2275 | 15117 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالرحمن اللخمي | 2026-06-10 | 121 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2276 | 14906 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | الأمير محمد بن عبدالرحمن | 2026-05-31 | 121 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2277 | 14936 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | البديعة | شارع بدون اسم | 2026-06-02 | 121 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2278 | 14905 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك سلمان | الملك عبدالعزيز | 2026-05-31 | 121 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2279 | 14907 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | علي بن أبي طالب | 2026-05-31 | 121 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2280 | 14966 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | جرير | ابن الزاهدة | 2026-06-03 | 121 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2281 | 15115 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | أبي الخطاب | 2026-06-10 | 121 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2282 | 15270 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | الشيوخ | 2026-06-15 | 121 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2283 | 14904 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-05-31 | 121 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2284 | 14940 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | عليشة | عمرو بن العاص | 2026-06-02 | 121 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2285 | 14943 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | عليشة | الأمير فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود | 2026-06-02 | 121 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2286 | 14861 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | أبي محمد القاسم | 2026-05-21 | 120 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2287 | 14967 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهراء | القاضي إياس | 2026-06-03 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2288 | 15245 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | حطين | العياشي | 2026-06-14 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2289 | 15251 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | حطين | مسعود الحاجب | 2026-06-14 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2290 | 15870 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الأحمر | 2026-07-01 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2291 | 15101 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | حطين | المضحي | 2026-06-10 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2292 | 15146 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة محمد احمد الحرفي للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العليا | العليا | 2026-06-11 | 120 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2293 | 15231 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الدايل العالمية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المهدية | عبدالرحمن بشناق | 2026-06-14 | 120 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2294 | 14970 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملز | عرفات | 2026-06-03 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2295 | 15113 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | حطين | سعيد بن عبدالله السيد | 2026-06-10 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2296 | 15240 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | حطين | فرقان | 2026-06-14 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2297 | 15869 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الدار السفلى | 2026-07-01 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2298 | 16364 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | الأحمر | 2026-07-14 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2299 | 14968 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | ثابت بن عتيك | 2026-06-03 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2300 | 15243 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | حطين | الزبارة | 2026-06-14 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2301 | 15252 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | حطين | الحومية | 2026-06-14 | 120 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2302 | 14878 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2303 | 14880 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2304 | 14887 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2305 | 15075 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | رقم 510 | 2026-06-08 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2306 | 15085 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | رقم 419 | 2026-06-08 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2307 | 15140 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الثيل | 2026-06-11 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2308 | 15142 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | جبل المضابيع | 2026-06-11 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2309 | 15143 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | جبل قطن | 2026-06-11 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2310 | 15150 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-11 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2311 | 15153 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الجبيل | 2026-06-11 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2312 | 14876 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2313 | 14881 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2314 | 14884 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2315 | 14885 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2316 | 14886 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2317 | 15086 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملقا | رقم 498 | 2026-06-08 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2318 | 15152 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الثميله | 2026-06-11 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2319 | 15253 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الأقطار | 2026-06-14 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2320 | 14874 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2321 | 15001 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | سكيرينة | ثابت بن مري | 2026-06-04 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2322 | 15084 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | رقم 421 | 2026-06-08 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2323 | 15141 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الثيل | 2026-06-11 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2324 | 15155 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الجبال | 2026-06-11 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2325 | 14875 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2326 | 14877 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2327 | 14879 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2328 | 14882 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2329 | 15002 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | سكيرينة | عبدالرحمن الشعبي | 2026-06-04 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2330 | 15073 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | الوطن | 2026-06-08 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2331 | 15144 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الثمد | 2026-06-11 | 119 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2332 | 15215 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الأقطار | 2026-06-14 | 119 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2333 | 14975 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الربوة | الأمير متعب بن عبدالعزيز | 2026-06-03 | 118 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2334 | 15485 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الوفاق | 2026-06-23 | 118 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2335 | 15081 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | شارع بدون اسم | 2026-06-08 | 118 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2336 | 14971 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | ابن الحسين النعماني | 2026-06-03 | 118 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2337 | 14972 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | أبي ذر الغفاري | 2026-06-03 | 118 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2338 | 14974 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | أبي الفتح الكاتب | 2026-06-03 | 118 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2339 | 15080 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملقا | شارع بدون اسم | 2026-06-08 | 118 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2340 | 16497 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإعتدال | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2341 | 16508 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | الشيوخ | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2342 | 16510 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | الأنبار | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2343 | 16515 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | عبداللطيف بن مبارك | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2344 | 16468 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2026-07-16 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2345 | 16500 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | الرافعي | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2346 | 16513 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | الخليفة المأمون | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2347 | 16521 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | المناجيم | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2348 | 16526 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | مسعود بن مضيان | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2349 | 16471 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإعتدال | 2026-07-16 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2350 | 16501 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإعتدال | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2351 | 16506 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2352 | 16520 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الملعب | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2353 | 16522 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الجزيرة | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2354 | 16523 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الصنوبر | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2355 | 15147 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الديرة | الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله | 2026-06-11 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2356 | 15678 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الوقف | 2026-06-28 | 118 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2357 | 15679 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | القويعية | 2026-06-28 | 118 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2358 | 16470 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | أحمد شوقي | 2026-07-16 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2359 | 16496 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | بدر | عبدالله بن فريان | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2360 | 16505 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2361 | 16507 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | المفرق | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2362 | 16514 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | سعيد بن نفيل | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2363 | 16531 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي سمائل | 2026-07-19 | 118 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2364 | 15012 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | وادي مبايض | 2026-06-04 | 117 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2365 | 15016 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | عين ريم | 2026-06-04 | 117 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2366 | 15005 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الشرقي | جبل حسنا | 2026-06-04 | 117 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2367 | 15017 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | عبدالله الموفق | 2026-06-04 | 117 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2368 | 14890 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مياه | مدينة الرياض | الرمال | سعيد بن نفيل | 2026-05-24 | 117 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2369 | 15000 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الديرة | ابن عمار | 2026-06-04 | 117 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2370 | 16502 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | أبي عبيدة عامر بن الجراح | 2026-07-19 | 117 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2371 | 16511 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | أبي عبيدة عامر بن الجراح | 2026-07-19 | 117 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2372 | 16130 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غبيرا | البطحاء | 2026-07-09 | 117 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2373 | 16504 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروة | نجران | 2026-07-19 | 117 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2374 | 14894 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة الاسس الاولى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الذهبي | 2026-05-26 | 117 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2375 | 14996 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العليا | الشلال | 2026-06-04 | 117 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2376 | 15008 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الشرقي | موسى بن سحيم | 2026-06-04 | 117 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2377 | 15010 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | العمار | 2026-06-04 | 117 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2378 | 15019 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | سويد بن هبيرة | 2026-06-04 | 117 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2379 | 15106 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | ابن الأزهر | 2026-06-10 | 117 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2380 | 16530 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | عالية | 2026-07-19 | 117 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2381 | 14978 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العليا | ابن إياس الكناني | 2026-06-03 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2382 | 15039 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | الخيزران | 2026-06-07 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2383 | 14983 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العليا | الغروب | 2026-06-03 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2384 | 14999 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | عتيقة | علي الكسائي | 2026-06-04 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2385 | 15036 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النخيل | وادي القرن | 2026-06-07 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2386 | 15038 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | الحضراوي | 2026-06-07 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2387 | 16131 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | علي بن أبي طالب | 2026-07-09 | 116 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2388 | 14988 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | أشيقر | 2026-06-03 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2389 | 14989 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | مرج الخليج | 2026-06-03 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2390 | 15035 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | النخيل | الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز | 2026-06-07 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2391 | 15112 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الكرخ | 2026-06-10 | 116 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2392 | 16132 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروج | العليا | 2026-07-09 | 116 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2393 | 16134 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-09 | 116 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2394 | 14981 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العليا | حلب | 2026-06-03 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2395 | 14982 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العليا | التخصصي | 2026-06-03 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2396 | 14990 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | آل فياض | 2026-06-03 | 116 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2397 | 16133 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروج | العليا | 2026-07-09 | 116 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2398 | 15254 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | البطاح | 2026-06-14 | 115 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2399 | 15213 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | البطاح | 2026-06-14 | 115 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2400 | 16135 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-09 | 115 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2401 | 15043 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المعذر | مران | 2026-06-07 | 114 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2402 | 16136 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-09 | 114 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2403 | 14993 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | البقاع | 2026-06-04 | 113 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2404 | 14992 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الشرقي | بدر الدين العيني | 2026-06-04 | 113 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2405 | 15054 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الهدا | أبي الرين | 2026-06-07 | 111 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2406 | 15048 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المرقب | إسماعيل الجوهري | 2026-06-07 | 111 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2407 | 15051 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الهدا | أديم | 2026-06-07 | 111 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2408 | 14932 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 381 | 2026-06-02 | 111 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2409 | 15052 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الهدا | أبي الرين | 2026-06-07 | 111 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2410 | 16138 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غبيرا | البطحاء | 2026-07-09 | 111 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2411 | 15047 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الديرة | محمد بن الأمير | 2026-06-07 | 110 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2412 | 15050 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المرسلات | الفنطاس | 2026-06-07 | 110 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2413 | 15061 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهراء | الخليج العربي | 2026-06-08 | 110 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2414 | 15078 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | الرشادين | 2026-06-08 | 110 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2415 | 15083 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرائد | أبي فراس الحمداني | 2026-06-08 | 110 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2416 | 15077 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | حسن بن رحمة | 2026-06-08 | 110 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2417 | 15087 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرائد | أبي فراس الحمداني | 2026-06-08 | 110 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2418 | 14973 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 190 | 2026-06-03 | 110 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2419 | 15062 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهراء | الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بن فيصل | 2026-06-08 | 110 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2420 | 15082 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تطوير المرافق المتقدمة للمقاولات عامة | صرف | مدينة الرياض | الرائد | الشيخ إبراهيم العنقري | 2026-06-08 | 110 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2421 | 14961 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | بني كبير | 2026-06-03 | 109 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2422 | 14962 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن | 2026-06-03 | 109 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2423 | 15014 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2026-06-04 | 109 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2424 | 15064 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الربوة | إبراهيم الصحراوي | 2026-06-08 | 109 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2425 | 15091 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المحمدية | أبي الحسن بن المبارك | 2026-06-08 | 109 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2426 | 15093 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النخيل | وادي القرن | 2026-06-08 | 109 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2427 | 15089 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المحمدية | أبي الحسن بن المبارك | 2026-06-08 | 109 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2428 | 15090 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المحمدية | أبي الحسن بن المبارك | 2026-06-08 | 109 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2429 | 14918 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | دقاف | 2026-06-02 | 109 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2430 | 15088 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المحمدية | سالم بن عبدالله | 2026-06-08 | 109 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2431 | 15502 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 388 | 2026-06-23 | 109 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2432 | 16519 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | رضوان | 2026-07-19 | 109 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2433 | 15065 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | المؤرخ بن بشر | 2026-06-08 | 109 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2434 | 15217 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجبيهة | 2026-06-14 | 108 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2435 | 15235 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجبيهة | 2026-06-14 | 108 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2436 | 15498 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | مصطفى رضوان | 2026-06-23 | 108 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2437 | 14976 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 187 | 2026-06-03 | 108 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2438 | 15069 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | جرير | النهضة | 2026-06-08 | 108 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2439 | 15070 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | جرير | جعفر المستفاض | 2026-06-08 | 108 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2440 | 15208 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | مصطفى رضوان | 2026-06-14 | 108 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2441 | 15209 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | مصطفى رضوان | 2026-06-14 | 108 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2442 | 15211 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | مصطفى رضوان | 2026-06-14 | 108 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2443 | 15494 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أبي عبدالله بن عبدالجبار | 2026-06-23 | 108 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2444 | 15976 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الشفا | نهر مرة | 2026-07-05 | 108 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2445 | 15066 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | جرير | كثير بن أخضر | 2026-06-08 | 108 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2446 | 15067 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | جرير | جرير | 2026-06-08 | 108 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2447 | 15210 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | مصطفى رضوان | 2026-06-14 | 108 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2448 | 15495 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الشفا | كعب بن حذيفة | 2026-06-23 | 108 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2449 | 15775 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-06-30 | 107 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2450 | 15777 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | نهر أبي الخصيب | 2026-06-30 | 107 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2451 | 15781 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | عامر بن أبي ربيعة | 2026-06-30 | 107 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2452 | 14997 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | قرطاجة | 2026-06-04 | 107 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2453 | 15778 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | العين البيضاء | 2026-06-30 | 107 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2454 | 15780 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | جبل العوينات | 2026-06-30 | 107 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2455 | 16158 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مياه | مدينة الرياض | الدار البيضاء | محمد رشيد رضا | 2026-07-09 | 107 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2456 | 16160 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | سعد بن جنيدل | 2026-07-09 | 107 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2457 | 15241 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البرقان | 2026-06-14 | 106 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2458 | 15058 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 67 | 2026-06-07 | 106 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2459 | 15228 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البرقان | 2026-06-14 | 106 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2460 | 15232 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البرقوق | 2026-06-14 | 106 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2461 | 15234 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي قصير | 2026-06-14 | 106 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2462 | 15236 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | ممر66 | 2026-06-14 | 106 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2463 | 15230 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البرقان | 2026-06-14 | 106 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2464 | 15244 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البرجان | 2026-06-14 | 106 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2465 | 15057 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 67 | 2026-06-07 | 106 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2466 | 15134 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة البديعة | الشيخ عمر بن عبداللطيف بن عبدالرحمن | 2026-06-11 | 105 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2467 | 15203 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | عتيقة | شارع بدون اسم | 2026-06-14 | 105 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2468 | 15300 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مياه | مدينة الرياض | الصحافة | أبي القاسم بن عبدالغفور | 2026-06-17 | 105 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2469 | 15022 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | ذروة | 2026-06-06 | 105 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2470 | 15792 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 128 | 2026-06-30 | 104 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2471 | 15199 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | الخليفة المأمون | 2026-06-14 | 104 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2472 | 15266 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | التعاون | الوطن | 2026-06-15 | 104 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2473 | 16352 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | الوصلة | 2026-07-14 | 104 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2474 | 16355 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي حدلي | 2026-07-14 | 104 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2475 | 15788 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الواسط | 2026-06-30 | 104 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2476 | 15790 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | محمد القرطبي | 2026-06-30 | 104 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2477 | 15482 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي حرضة | 2026-06-23 | 104 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2478 | 15504 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | ابن حامد | 2026-06-23 | 104 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2479 | 16008 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-06 | 104 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2480 | 16051 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجوفة | 2026-07-07 | 104 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2481 | 15207 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البغوي | 2026-06-14 | 104 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2482 | 15257 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الربوة | الأمير متعب بن عبدالعزيز | 2026-06-15 | 104 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2483 | 15268 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النزهة | الشوكي | 2026-06-15 | 104 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2484 | 15484 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجوفة | 2026-06-23 | 104 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2485 | 15499 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | أبي الخير الواسطي | 2026-06-23 | 104 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2486 | 15503 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | أبي الخير الواسطي | 2026-06-23 | 104 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2487 | 15789 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | القنا | 2026-06-30 | 104 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2488 | 15226 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الجرادية | مسلمة بن عبدالملك | 2026-06-14 | 103 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2489 | 15505 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 11 | 2026-06-23 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2490 | 15795 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | أبي الوفاء الأصبهاني | 2026-06-30 | 103 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2491 | 15796 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | شهيد الدين ثم الوطن ناصر محمد العثمان | 2026-06-30 | 103 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2492 | 15814 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 5 | 2026-06-30 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2493 | 15857 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 3 | 2026-07-01 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2494 | 15858 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 3 | 2026-07-01 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2495 | 15937 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 40 | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2496 | 15940 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 11 | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2497 | 15225 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | عرقة | محمد بن القيس | 2026-06-14 | 103 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2498 | 15991 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 72 | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2499 | 15102 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الفضائل | 2026-06-10 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2500 | 15109 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الفضائل | 2026-06-10 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2501 | 15506 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 18 | 2026-06-23 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2502 | 15258 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصفا | مطلق بن عجيبان | 2026-06-15 | 103 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2503 | 15854 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 5 | 2026-07-01 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2504 | 15859 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 9 | 2026-07-01 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2505 | 15936 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 38 | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2506 | 15941 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المصانع | المنصورة | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2507 | 15487 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 18 | 2026-06-23 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2508 | 15509 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 5 | 2026-06-23 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2509 | 15984 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 72 | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2510 | 15995 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 32 | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2511 | 15996 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 32 | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2512 | 15997 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 13 | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2513 | 15860 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 9 | 2026-07-01 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2514 | 15293 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الشرقي | مطرف بن مازن | 2026-06-16 | 103 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2515 | 15351 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 9 | 2026-06-18 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2516 | 15490 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 9 | 2026-06-23 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2517 | 15800 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | الطارق | 2026-06-30 | 103 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2518 | 15856 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 3 | 2026-07-01 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2519 | 15938 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 11 | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2520 | 15989 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 72 | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2521 | 15993 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 38 | 2026-07-05 | 103 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2522 | 15297 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العميق | 2026-06-16 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2523 | 15317 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الشرقي | جبل حسنا | 2026-06-17 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2524 | 15943 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الشفا | حسن بن دينار | 2026-07-05 | 102 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2525 | 15272 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النزهة | عثمان بن المظفر | 2026-06-15 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2526 | 15315 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الشرقي | حضارة | 2026-06-17 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2527 | 15319 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | الطفيل بن سعد | 2026-06-17 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2528 | 15321 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | الشواطئ | 2026-06-17 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2529 | 15324 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | صالح بن الصباغ | 2026-06-17 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2530 | 15329 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | عين ريم | 2026-06-17 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2531 | 15379 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الكرا | 2026-06-21 | 102 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2532 | 15259 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | الأمير ثامر بن عبدالعزيز | 2026-06-15 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2533 | 16298 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 409 | 2026-07-12 | 102 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2534 | 15327 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | سويد بن هبيرة | 2026-06-17 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2535 | 15198 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | الياسمين | 2026-06-14 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2536 | 15325 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | عبدالله بن معمر | 2026-06-17 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2537 | 15803 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | الظاهر | 2026-06-30 | 102 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2538 | 15660 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العارض | عبدالله الخزرجي | 2026-06-28 | 101 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2539 | 15806 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | أحمد بن هاشم | 2026-06-30 | 101 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2540 | 15273 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ياسين ميرغني | 2026-06-15 | 101 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2541 | 15261 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الوزارات | قسام بن رواحة | 2026-06-15 | 100 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2542 | 15195 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الصناعية | البتنوني | 2026-06-14 | 100 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2543 | 15194 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الصناعية | فياض | 2026-06-14 | 100 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2544 | 15810 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | تاج الرؤساء | 2026-06-30 | 100 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2545 | 15263 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الربوة | عبدالله بن رواحة الخزرجي | 2026-06-15 | 99 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2546 | 15811 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القادسية | محمد بن عبدالرحمن السخاوي | 2026-06-30 | 99 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2547 | 15813 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | السدار | 2026-06-30 | 99 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2548 | 15812 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 109 | 2026-06-30 | 99 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2549 | 15511 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن تيمية | 2026-06-23 | 98 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2550 | 15566 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المصيف | حسين الجزيري | 2026-06-24 | 98 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2551 | 15476 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | البطحاء | 2026-06-23 | 98 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2552 | 15483 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الرفيعة | الأشراف | 2026-06-23 | 98 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2553 | 15271 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | الدرعية | ظهرة العودة شرق | الامام النسائي | 2026-06-15 | 97 | بلدية الدرعية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2554 | 15816 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-06-30 | 97 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2555 | 15948 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الشفا | ابن الشرعبي | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2556 | 15960 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | شقراء | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2557 | 15973 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | الضباط | صلاح الدين الأيوبي | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2558 | 16083 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الخطيب أبي الغنائم | 2026-07-07 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2559 | 16168 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النخيل | محمد البشير | 2026-07-09 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2560 | 15815 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | الأمير ناصر بن عبدالعزيز | 2026-06-30 | 97 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2561 | 15819 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | الأمير بندر بن عبدالعزيز | 2026-06-30 | 97 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2562 | 15429 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | أحمد القصير | 2026-06-22 | 97 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2563 | 16543 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | ظافر بن قاسم | 2026-07-19 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2564 | 15965 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الشفا | عمران السلاوي | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2565 | 15971 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | عبدالجليل القرطبي | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2566 | 15978 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الورود | العليا | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2567 | 15982 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مياه | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2568 | 16236 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | سالم البصري | 2026-07-12 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2569 | 15945 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | السنجاري | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2570 | 15963 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الرقبة | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2571 | 15966 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الخطيب أبي الغنائم | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2572 | 15967 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الخطيب أبي الغنائم | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2573 | 16459 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | زامل الخطيب | 2026-07-16 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2574 | 16535 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | السماني | 2026-07-19 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2575 | 16541 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | شريح بن عامر | 2026-07-19 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2576 | 16547 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | السماني | 2026-07-19 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2577 | 16229 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الرهي | 2026-07-12 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2578 | 16232 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | البحيرات | 2026-07-12 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2579 | 16464 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | زيد بن ثابت بن مقلد | 2026-07-16 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2580 | 16548 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | السماني | 2026-07-19 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2581 | 15821 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | جبل الظبيان | 2026-06-30 | 97 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2582 | 15947 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الشفا | إسماعيل المليحي | 2026-07-05 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2583 | 16228 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | تاج القراء | 2026-07-12 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2584 | 16230 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | البحيرات | 2026-07-12 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2585 | 16231 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | البحيرات | 2026-07-12 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2586 | 16237 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | سالم البصري | 2026-07-12 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2587 | 16461 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | داود الشاذلي | 2026-07-16 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2588 | 16534 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | السماني | 2026-07-19 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2589 | 16536 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | السماني | 2026-07-19 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2590 | 16538 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | السماني | 2026-07-19 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2591 | 16539 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | النميلات | 2026-07-19 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2592 | 16540 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | شريح بن عامر | 2026-07-19 | 97 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2593 | 15459 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | النظيم | سعيد بن جودت | 2026-06-22 | 96 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2594 | 15571 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المرسلات | الجامع الأزهر | 2026-06-24 | 96 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2595 | 15573 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المرسلات | الجامع الأزهر | 2026-06-24 | 96 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2596 | 16281 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أبي عبدالله بن التقي | 2026-07-12 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2597 | 16623 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | الأمثال | 2026-07-22 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2598 | 15823 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 63 | 2026-06-30 | 96 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2599 | 15826 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | عمر السلمي | 2026-06-30 | 96 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2600 | 16283 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | محمد الحصين | 2026-07-12 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2601 | 16981 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الخضر بن كامل | 2026-08-02 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2602 | 16465 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الخضر بن كامل | 2026-07-16 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2603 | 16619 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | عثمان الدقاق | 2026-07-22 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2604 | 16620 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | همام بن المهذب | 2026-07-22 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2605 | 16622 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أبي جعفر القرطبي | 2026-07-22 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2606 | 16555 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | الأمثال | 2026-07-19 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2607 | 16556 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الدرب | 2026-07-19 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2608 | 16617 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الداهن | 2026-07-22 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2609 | 18094 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الحرف الشرقي | 2026-08-31 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2610 | 18097 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | المدارة | 2026-08-31 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2611 | 18098 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | البديع | 2026-08-31 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2612 | 18100 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | البديع | 2026-08-31 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2613 | 15481 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المؤتمرات | أبي الحسن التهامي | 2026-06-23 | 96 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2614 | 15824 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | جبل بتران | 2026-06-30 | 96 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2615 | 16557 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الدرب | 2026-07-19 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2616 | 16559 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | مدينة خليفة | 2026-07-19 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2617 | 16964 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروة | أبي المهد المقدسي | 2026-08-02 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2618 | 18093 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الحرف الشرقي | 2026-08-31 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2619 | 18102 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الداهن | 2026-08-31 | 96 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2620 | 15308 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النظيم | عساف بن محيا | 2026-06-17 | 95 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2621 | 15470 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | عبدالحق الأزدي | 2026-06-23 | 95 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2622 | 15925 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-04 | 95 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2623 | 15567 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فهد | الفضل بن الحباب | 2026-06-24 | 95 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2624 | 16075 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | جنيدة | 2026-07-07 | 95 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2625 | 16961 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | السهوي | 2026-08-02 | 95 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2626 | 16963 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن المنتخب | 2026-08-02 | 95 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2627 | 16962 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | ابن المنتخب | 2026-08-02 | 95 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2628 | 15474 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | صفوان التميمي | 2026-06-23 | 95 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2629 | 16259 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | أبي التياح | 2026-07-12 | 95 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2630 | 15375 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | يونس بن الخطيب | 2026-06-21 | 94 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2631 | 16262 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الملقا | 2026-07-12 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2632 | 16275 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الصنوبر | 2026-07-12 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2633 | 15828 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مياه | مدينة الرياض | إشبيلية | الكتاني | 2026-06-30 | 94 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2634 | 15929 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الغدير | شارع بدون اسم | 2026-07-04 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2635 | 16263 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الملقا | 2026-07-12 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2636 | 16554 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي رقوان | 2026-07-19 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2637 | 16260 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | المناجيم | 2026-07-12 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2638 | 16261 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | المناجيم | 2026-07-12 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2639 | 16266 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | ابن أحمر | 2026-07-12 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2640 | 16270 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | الخزامة | 2026-07-12 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2641 | 16273 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | الخزامة | 2026-07-12 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2642 | 16278 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | علي بن أحمد العمري | 2026-07-12 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2643 | 16356 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الصنوبر | 2026-07-14 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2644 | 16368 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي جليل | 2026-07-14 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2645 | 16544 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي ركبة | 2026-07-19 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2646 | 16951 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعراء | 2026-08-02 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2647 | 15290 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | الأمير مقرن بن عبدالعزيز | 2026-06-16 | 94 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2648 | 15447 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مرامر للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة | صرف | مدينة الرياض | أحد | المحرز | 2026-06-22 | 94 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2649 | 16267 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | ابن أحمر | 2026-07-12 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2650 | 16286 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي ركبة | 2026-07-12 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2651 | 16358 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | نخلة | 2026-07-14 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2652 | 16550 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | عبدالحميد بن وهب | 2026-07-19 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2653 | 16552 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | عبدالحميد بن وهب | 2026-07-19 | 94 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2654 | 15931 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليمامة | الأمير محمد بن عبدالرحمن | 2026-07-04 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2655 | 16054 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي البسيتين | 2026-07-07 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2656 | 16068 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | إسحاق بن يحيى | 2026-07-07 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2657 | 16086 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البغوي | 2026-07-07 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2658 | 15330 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | جبل العبد | 2026-06-17 | 93 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2659 | 15333 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | أحمد بن عقيل | 2026-06-17 | 93 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2660 | 16223 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البليدة | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2661 | 16304 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | المشرقة | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2662 | 16361 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الأكحل | 2026-07-14 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2663 | 16363 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | إبراهيم بن أحمد القاضي | 2026-07-14 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2664 | 15449 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | السليمانية | 2026-06-22 | 93 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2665 | 16065 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيار | 2026-07-07 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2666 | 16084 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البليدة | 2026-07-07 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2667 | 16721 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الساحل | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2668 | 16723 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الزرقاء | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2669 | 16735 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | العشباء | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2670 | 16221 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البكرات | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2671 | 16227 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الخطيب أبي الغنائم | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2672 | 16952 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعراء | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2673 | 16292 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي القصر | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2674 | 16970 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي القرن | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2675 | 16359 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الأكحل | 2026-07-14 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2676 | 16370 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-07-14 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2677 | 16064 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيار | 2026-07-07 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2678 | 16222 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البكرات | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2679 | 16234 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | ابن باد | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2680 | 16716 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الرياح | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2681 | 16297 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الصحن | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2682 | 16299 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الغرارة | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2683 | 17579 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الجيح | 2026-08-18 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2684 | 16950 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | سليمان بن عبدالله الجبرين | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2685 | 16953 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي القرن | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2686 | 16965 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الساهية | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2687 | 16966 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الساهية | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2688 | 16971 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي القرن | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2689 | 16973 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعبة | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2690 | 16975 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعبة | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2691 | 16976 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعبة | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2692 | 17160 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الساحل | 2026-08-06 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2693 | 16720 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الخضر | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2694 | 16728 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الساحل | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2695 | 16954 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الخضر بن كامل | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2696 | 16967 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | ممر215 | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2697 | 17167 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | ممر215 | 2026-08-06 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2698 | 17578 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الجيح | 2026-08-18 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2699 | 16224 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البليدة | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2700 | 16225 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البناء | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2701 | 16226 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البغوي | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2702 | 16289 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الشقرة | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2703 | 16302 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | خلاد السلمي | 2026-07-12 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2704 | 16362 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الأملي | 2026-07-14 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2705 | 16714 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الرياح | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2706 | 16715 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الرياح | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2707 | 16718 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الخضر | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2708 | 16724 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الزرقاء | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2709 | 16725 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الساحل | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2710 | 16726 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الساحل | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2711 | 16732 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الحشة | 2026-07-27 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2712 | 16960 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | حسن يماني | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2713 | 16974 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعبة | 2026-08-02 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2714 | 17162 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعبة | 2026-08-06 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2715 | 17166 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الساهية | 2026-08-06 | 93 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2716 | 15625 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | عبدالله بن معمر | 2026-06-25 | 92 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2717 | 15833 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | شهيد الدين ثم الوطن ناصر محمد العثمان | 2026-06-30 | 92 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2718 | 15834 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | سليمان بن المهلب | 2026-06-30 | 92 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2719 | 15457 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-06-22 | 92 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2720 | 15656 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة توجه المشاريع للمقاولات (شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد ) | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | وادي مية | 2026-06-28 | 92 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2721 | 15500 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | يحيى بن عميرة | 2026-06-23 | 92 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2722 | 17592 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 50 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2723 | 17608 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2724 | 17614 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2725 | 17749 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | فضيل بن غزوان | 2026-08-23 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2726 | 17582 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2727 | 17604 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2728 | 17607 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | فضيل بن غزوان | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2729 | 17584 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2730 | 18394 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 35 | 2026-09-06 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2731 | 17599 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 44 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2732 | 17606 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2733 | 17615 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 10 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2734 | 17616 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 10 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2735 | 18395 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | سراقب | 2026-09-06 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2736 | 15661 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | ممر85 | 2026-06-28 | 92 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2737 | 17600 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 6 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2738 | 17603 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2739 | 17605 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2740 | 17610 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 10 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2741 | 17612 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2742 | 17748 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 60 | 2026-08-23 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2743 | 17750 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | فضيل بن غزوان | 2026-08-23 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2744 | 17754 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | فضيل بن غزوان | 2026-08-23 | 92 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2745 | 15629 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | العيضة | 2026-06-25 | 90 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2746 | 15837 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | شارع بدون اسم | 2026-06-30 | 90 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2747 | 15514 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 417 | 2026-06-23 | 90 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2748 | 15699 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصفا | الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز | 2026-06-28 | 90 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2749 | 17101 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-04 | 90 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2750 | 17581 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-18 | 90 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2751 | 15355 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | الخليفة المأمون | 2026-06-20 | 90 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2752 | 15369 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | سليمان بن المهلب | 2026-06-21 | 90 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2753 | 15690 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | نسمة | 2026-06-28 | 90 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2754 | 15923 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | محمد رشيد رضا | 2026-07-04 | 90 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2755 | 15361 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | شارع بدون اسم | 2026-06-21 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2756 | 15398 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 49 | 2026-06-22 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2757 | 15407 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الورود | الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز | 2026-06-22 | 89 | شركة ريمات الرياض للتنمية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2758 | 15627 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | ابن شاشة | 2026-06-25 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2759 | 15701 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | مسعود البيطار | 2026-06-28 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2760 | 15362 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | إبراهيم المويلحي | 2026-06-21 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2761 | 15390 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النظيم | المرمر | 2026-06-22 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2762 | 15392 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النظيم | البرزي | 2026-06-22 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2763 | 15628 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | أبي المعالي بن أحمد | 2026-06-25 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2764 | 15363 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | الأمير ناصر بن عبدالعزيز | 2026-06-21 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2765 | 15364 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 383 | 2026-06-21 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2766 | 15374 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | تاج الدين الفزاري | 2026-06-21 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2767 | 15377 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 30 | 2026-06-21 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2768 | 15389 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | الشيخ عبدالعزيز الفوزان | 2026-06-22 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2769 | 15400 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النظيم | الطرفه | 2026-06-22 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2770 | 15839 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | محمد بن عبدالعزيز الماضي | 2026-06-30 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2771 | 17089 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | سدوان | 2026-08-04 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2772 | 17620 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-18 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2773 | 17755 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | سدوان | 2026-08-23 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2774 | 17228 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-10 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2775 | 17229 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-10 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2776 | 15373 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-06-21 | 89 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2777 | 16200 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | أحمد بن إبراهيم الفوني | 2026-07-09 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2778 | 16288 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | الشيخ عبدالوهاب عطار | 2026-07-12 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2779 | 16674 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-07-25 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2780 | 17099 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | سلام | 2026-08-04 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2781 | 17100 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الجيح | 2026-08-04 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2782 | 17618 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-18 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2783 | 17628 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-18 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2784 | 17632 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | رويغب | 2026-08-18 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2785 | 18397 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | سلام | 2026-09-06 | 89 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2786 | 15425 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 475 | 2026-06-22 | 88 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2787 | 15682 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | دقلة | 2026-06-28 | 88 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2788 | 16201 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | أبي الفرج السمهودي | 2026-07-09 | 88 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2789 | 15746 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | الصلاح | 2026-06-30 | 88 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2790 | 15445 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | محمود مرزا | 2026-06-22 | 88 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2791 | 15684 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرائد | محمد الهاروني | 2026-06-28 | 88 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2792 | 15403 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 382 | 2026-06-22 | 88 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2793 | 15444 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | جبل العرمة | 2026-06-22 | 88 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2794 | 18399 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البنوة | 2026-09-06 | 88 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2795 | 15527 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهراء | أصفان | 2026-06-23 | 87 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2796 | 15478 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | عمرو الطائي | 2026-06-23 | 87 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2797 | 15492 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 19 | 2026-06-23 | 87 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2798 | 15583 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثمينة | 2026-06-24 | 87 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2799 | 15584 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | النقيل | 2026-06-24 | 87 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2800 | 16294 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | طويق | زياد بن الطفيل | 2026-07-12 | 87 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2801 | 15842 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النهضة | أبي الفرج المبارك | 2026-06-30 | 87 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2802 | 15472 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عبدالجليل برادة | 2026-06-23 | 87 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2803 | 15489 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | قندهار | 2026-06-23 | 87 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2804 | 15507 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النهضة | أبي الحلو | 2026-06-23 | 87 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2805 | 15581 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | سليمان الحمدان | 2026-06-24 | 87 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2806 | 16276 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | محسن باروم | 2026-07-12 | 87 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2807 | 17625 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | عرفات | 2026-08-18 | 87 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2808 | 15597 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | إبراهيم الشريده | 2026-06-25 | 86 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2809 | 16192 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | البيرق | 2026-07-09 | 86 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2810 | 16198 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | البندق | 2026-07-09 | 86 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2811 | 15612 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 19 | 2026-06-25 | 86 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2812 | 15618 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المصيف | السيف الأمدي | 2026-06-25 | 86 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2813 | 15750 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | عويمر بن أبي عدي | 2026-06-30 | 86 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2814 | 16195 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | البيرق | 2026-07-09 | 86 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2815 | 16196 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | البسطة | 2026-07-09 | 86 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2816 | 16182 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الغمد | 2026-07-09 | 86 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2817 | 15602 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النظيم | الازاهرة | 2026-06-25 | 86 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2818 | 15683 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المحمدية | عيسى بن عبدالكريم | 2026-06-28 | 86 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2819 | 15798 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العليا | العليا | 2026-06-30 | 86 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2820 | 15799 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | العزيزية | الشباب | 2026-06-30 | 86 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2821 | 16187 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | العياش | 2026-07-09 | 86 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2822 | 16308 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | القصر | 2026-07-12 | 86 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2823 | 15593 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | النهضة | الفرعة الأعلى | 2026-06-25 | 85 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2824 | 15605 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الشيخ جابر الأحمد الصباح | 2026-06-25 | 85 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2825 | 15606 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | ابن فتوح الحميدي | 2026-06-25 | 85 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2826 | 15610 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 257 | 2026-06-25 | 85 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2827 | 15964 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | فهد العقيلي | 2026-07-05 | 85 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2828 | 15620 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-06-25 | 85 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2829 | 16171 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النخيل | محمد البشير | 2026-07-09 | 85 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2830 | 15876 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | محمد صالح جمال | 2026-07-01 | 85 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2831 | 15588 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | المثناة | 2026-06-25 | 85 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2832 | 15603 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | حارثة بن النعمان | 2026-06-25 | 85 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2833 | 15637 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | ابن مياس | 2026-06-27 | 85 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2834 | 15703 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | الأمير فهد بن إبراهيم آل سعود | 2026-06-28 | 85 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2835 | 15797 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الديرة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-30 | 85 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2836 | 16189 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شهيد الدين ثم الوطن عبدالرحمن بن عبدالله بن صالح مجرشي | 2026-07-09 | 85 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2837 | 15772 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المصيف | الملك عبدالعزيز | 2026-06-30 | 84 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2838 | 16264 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 88 | 2026-07-12 | 84 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2839 | 15641 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | أبي الحسن الأنصاري | 2026-06-27 | 83 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2840 | 15651 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-06-27 | 83 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2841 | 15779 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | منفوحة | الأمير محمد بن عبدالرحمن | 2026-06-30 | 83 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2842 | 15776 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-30 | 83 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2843 | 15640 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-06-27 | 83 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2844 | 15642 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | ابن فتوح الحميدي | 2026-06-27 | 83 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2845 | 15654 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النظيم | الندوة | 2026-06-27 | 83 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2846 | 15655 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | مياه | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-06-27 | 83 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2847 | 17164 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | الصفيف | 2026-08-06 | 83 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2848 | 15650 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النظيم | البرق | 2026-06-27 | 83 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2849 | 17165 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الساهية | 2026-08-06 | 83 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2850 | 15692 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 98 | 2026-06-28 | 82 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2851 | 15846 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | الجزر | 2026-06-30 | 82 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2852 | 15670 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرمال | إسماعيل الدهان | 2026-06-28 | 82 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2853 | 15672 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | عبدالله بن إبراهيم بن سيف | 2026-06-28 | 82 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2854 | 16090 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد الهمداني | 2026-07-07 | 82 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2855 | 16115 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثمينة | 2026-07-08 | 82 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2856 | 15669 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | القادسية | البساله | 2026-06-28 | 82 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2857 | 15688 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | البريد | 2026-06-28 | 82 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2858 | 18396 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الخوالدة | 2026-09-06 | 82 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2859 | 15724 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النهضة | ريان | 2026-06-29 | 81 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2860 | 15726 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | وادي اللجام | 2026-06-29 | 81 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2861 | 16091 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحسن المكي | 2026-07-07 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2862 | 16191 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الحيسية | 2026-07-09 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2863 | 15729 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | أبي بكر بن فتحون | 2026-06-29 | 81 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2864 | 15731 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | ممر173 | 2026-06-29 | 81 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2865 | 15847 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 538 | 2026-07-01 | 81 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2866 | 16113 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | اللوزة | 2026-07-08 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2867 | 15723 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | الفرعة الأعلى | 2026-06-29 | 81 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2868 | 15727 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | البلسم | 2026-06-29 | 81 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2869 | 16170 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | طنطا | 2026-07-09 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2870 | 16190 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الحيسية | 2026-07-09 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2871 | 16243 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | العوام بن كعب | 2026-07-12 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2872 | 16306 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | المرصاد | 2026-07-12 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2873 | 16172 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عذبة | 2026-07-09 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2874 | 16175 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الرباط | 2026-07-09 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2875 | 16185 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحباري | 2026-07-09 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2876 | 16268 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | نقعة | 2026-07-12 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2877 | 17085 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملز | نصر بن غانم | 2026-08-04 | 81 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2878 | 17631 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | القصبات | 2026-08-18 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2879 | 15728 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | أحمد بن خيرة | 2026-06-29 | 81 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2880 | 15732 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | حجيلاء | 2026-06-29 | 81 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2881 | 16246 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | العوام بن كعب | 2026-07-12 | 81 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2882 | 15749 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | عبدالعزيز الشثري | 2026-06-30 | 80 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2883 | 16096 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-07 | 80 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2884 | 16290 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أشهب العامري | 2026-07-12 | 80 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2885 | 16295 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | بدية | 2026-07-12 | 80 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2886 | 15740 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 151 | 2026-06-30 | 80 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2887 | 15744 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المونسية | أبي منصور البيع | 2026-06-30 | 80 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2888 | 15768 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | وادي اللجام | 2026-06-30 | 80 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2889 | 16045 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-06 | 80 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2890 | 16097 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | علي بن أبي طالب | 2026-07-07 | 80 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2891 | 15745 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النهضة | الظهرين | 2026-06-30 | 80 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2892 | 15759 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المونسية | الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز | 2026-06-30 | 80 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2893 | 16245 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | علي بن أحمد العمري | 2026-07-12 | 80 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2894 | 16249 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | خالد بن معدان | 2026-07-12 | 80 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2895 | 16254 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | عين سمحة | 2026-07-12 | 80 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2896 | 16257 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | ابن حزم | 2026-07-12 | 80 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2897 | 15760 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | سهيل بن عدي | 2026-06-30 | 80 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2898 | 15761 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 49 | 2026-06-30 | 80 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2899 | 16252 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | رمانة | 2026-07-12 | 80 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2900 | 16300 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | وادي سودة | 2026-07-12 | 80 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2901 | 15871 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | جبل حسنا | 2026-07-01 | 79 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2902 | 16098 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | مياه | مدينة الرياض | غبيرا | البطحاء | 2026-07-07 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2903 | 16213 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سكاكا | 2026-07-09 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2904 | 16305 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غزة | 2026-07-12 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2905 | 16312 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سنار | 2026-07-12 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2906 | 15866 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | البردي | 2026-07-01 | 79 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2907 | 15873 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | حرمة | 2026-07-01 | 79 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2908 | 15874 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | إبراهيم النميري | 2026-07-01 | 79 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2909 | 15862 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | مصطفي قيم زادة | 2026-07-01 | 79 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2910 | 16307 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غزة | 2026-07-12 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2911 | 16309 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غرسة | 2026-07-12 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2912 | 16311 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غابة | 2026-07-12 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2913 | 16313 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غابة | 2026-07-12 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2914 | 16214 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | القشاشية | 2026-07-09 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2915 | 16216 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة محمد احمد الحرفي للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تيمور | 2026-07-09 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2916 | 16315 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شقراء | 2026-07-12 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2917 | 18487 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 24 | 2026-09-07 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2918 | 15863 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | شهيد الدين ثم الوطن مقبل عويضه جابر الحجوري | 2026-07-01 | 79 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2919 | 15865 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الأمير بندر بن عبدالعزيز | 2026-07-01 | 79 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2920 | 16215 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سكاكا | 2026-07-09 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2921 | 16217 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سمنان | 2026-07-09 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2922 | 16317 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شقراء | 2026-07-12 | 79 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2923 | 16210 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | تل أسمر | 2026-07-09 | 78 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2924 | 16211 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | طمبرة | 2026-07-09 | 78 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2925 | 15906 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عبدالعزيز البواردي | 2026-07-02 | 78 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2926 | 15898 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | سفيان بن أمية | 2026-07-02 | 78 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2927 | 16207 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أبي العباس | 2026-07-09 | 78 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2928 | 16208 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الحيسية | 2026-07-09 | 78 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2929 | 18486 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 24 | 2026-09-07 | 78 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2930 | 15903 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | جبل زخنوي | 2026-07-02 | 78 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2931 | 16150 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | أيوب السختياني | 2026-07-09 | 76 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2932 | 15949 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القادسية | وادي الدواسر | 2026-07-05 | 75 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2933 | 15969 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الفريشة | 2026-07-05 | 75 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2934 | 15958 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | بطن نخلة | 2026-07-05 | 75 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2935 | 16037 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المحمدية | المدار | 2026-07-06 | 75 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2936 | 16162 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | العيينة والجبيلة | نجد | الطريق العام | 2026-07-09 | 75 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2937 | 16274 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | القشاشية | 2026-07-12 | 75 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2938 | 15959 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | صلاح الدين الصفدي | 2026-07-05 | 75 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2939 | 16017 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | القريب | 2026-07-06 | 75 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2940 | 16023 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | الأخضر | 2026-07-06 | 74 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2941 | 16031 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | الأسلمي | 2026-07-06 | 74 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2942 | 16114 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | النضارة | 2026-07-08 | 74 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2943 | 16373 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة عنوان رموز الاعمال المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملقا | المجد | 2026-07-14 | 74 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2944 | 16643 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | جرير | أبي النجم بدر بن جعفر | 2026-07-23 | 74 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2945 | 16027 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المربع | أبي شبل التميمي | 2026-07-06 | 74 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2946 | 16028 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | الصليهمية | 2026-07-06 | 74 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2947 | 16582 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | منفوحة | 2026-07-20 | 73 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2948 | 18475 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلي | الموقع | 2026-09-07 | 73 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2949 | 16061 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرمال | أبي القاسم السبتي | 2026-07-07 | 73 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2950 | 18489 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجزيرة | هارون الرشيد | 2026-09-07 | 73 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2951 | 16602 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | العروبة | 2026-07-21 | 72 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2952 | 16606 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المؤتمرات | أبي نخلة | 2026-07-21 | 72 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2953 | 16583 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | عبدالحكيم بن يحيى | 2026-07-20 | 72 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2954 | 16886 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | راشد الجيبا | 2026-07-30 | 72 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2955 | 16589 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | شارع بدون اسم | 2026-07-20 | 72 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2956 | 16142 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | الحسن السلمي | 2026-07-09 | 71 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2957 | 16177 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الشارقة | 2026-07-09 | 71 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2958 | 16605 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | العليا | أبي جعفر بن شريف | 2026-07-21 | 71 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2959 | 16178 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 202 | 2026-07-09 | 71 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2960 | 16604 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | العليا | إبراهيم بن باز | 2026-07-21 | 71 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2961 | 16269 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | ابن عميرة المخزومي | 2026-07-12 | 71 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2962 | 16699 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | عدي بن نوفل | 2026-07-26 | 71 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2963 | 16184 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروضة | آل طالب | 2026-07-09 | 71 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2964 | 16581 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | عبدالرحمن بن أبي الفهم | 2026-07-20 | 71 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2965 | 16644 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | الملز | البداح | 2026-07-23 | 71 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2966 | 18400 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجزيرة | هارون الرشيد | 2026-09-06 | 71 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2967 | 16405 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | القلم | 2026-07-15 | 70 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2968 | 16219 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | بدر | قثم بن العباس بن عبدالمطلب | 2026-07-11 | 70 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2969 | 16634 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | شكيب أرسلان | 2026-07-22 | 70 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2970 | 16381 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النهضة | أبي الفرج المبارك | 2026-07-14 | 69 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2971 | 16411 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرمال | سلطان بن نمر | 2026-07-15 | 69 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2972 | 16239 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي الغربي | الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن | 2026-07-12 | 69 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2973 | 16703 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الشافية | 2026-07-26 | 69 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2974 | 16407 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | ابن عرباض | 2026-07-15 | 69 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2975 | 16851 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | إبراهيم الموسكي | 2026-07-29 | 69 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2976 | 16854 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الرواكب | 2026-07-29 | 69 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2977 | 16856 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | بخروش الزهراني | 2026-07-29 | 69 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2978 | 16852 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | ابن دواس | 2026-07-29 | 69 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2979 | 16378 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | أبي بكر بن الوكيل | 2026-07-14 | 68 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2980 | 16587 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | يوسف بن سويلم | 2026-07-20 | 68 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2981 | 16345 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | صالح بن علي سروجي | 2026-07-13 | 68 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2982 | 16517 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المنار | أبي الفتح الأنصاري | 2026-07-19 | 68 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2983 | 16383 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 478 | 2026-07-14 | 68 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2984 | 16628 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | جرير | جرير | 2026-07-22 | 68 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2985 | 16626 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | جرير | مطرف بن عبدالله | 2026-07-22 | 68 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2986 | 16349 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي الغربي | صالح المحمود | 2026-07-13 | 67 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2987 | 16941 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العارض | الصفار | 2026-08-02 | 67 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2988 | 16341 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | وادي نعام | 2026-07-13 | 67 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2989 | 16427 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | بني عدوان | 2026-07-16 | 67 | شركةانظمةالاتصالات والالكترونيات المتقدمة مساهمه مختلطه مقفله | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2990 | 16944 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروج | عفيف الدين الثقفي | 2026-08-02 | 67 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2991 | 16592 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | العارض | محمد بن عبدالرحيم الصديقي | 2026-07-20 | 67 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2992 | 16607 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | محسن الجليلي | 2026-07-21 | 67 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2993 | 16435 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | التعاون | محمد بن سعد بن زيد | 2026-07-16 | 67 | الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2994 | 16744 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العارض | عبدالرحمن بن عمرو السلمي | 2026-07-27 | 67 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2995 | 16597 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروضة | موسى بن عبدالله | 2026-07-21 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2996 | 16629 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | سكيرينة | محمد سعيد بابصيل | 2026-07-22 | 66 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2997 | 16768 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة محمد صالح الزهراني | صرف | مدينة الرياض | القيروان | عبدالله الخطيب | 2026-07-27 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2998 | 16935 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2026-08-02 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
2999 | 16945 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | القطار | 2026-08-02 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3000 | 16948 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العارض | أبي المعالي الحسين | 2026-08-02 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3001 | 17034 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 141 | 2026-08-03 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3002 | 16436 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المروج | إسماعيل بن أحمد بن الحسن | 2026-07-16 | 66 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3003 | 16598 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العارض | أبي المعالي الحسين | 2026-07-21 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3004 | 16747 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | أسعد داغر | 2026-07-27 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3005 | 16748 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | أمية بن يزيد | 2026-07-27 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3006 | 16377 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | إبراهيم الشريده | 2026-07-14 | 66 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3007 | 16403 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | البريد | 2026-07-15 | 66 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3008 | 16882 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2026-07-30 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3009 | 16943 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2026-08-02 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3010 | 16956 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-08-02 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3011 | 17027 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 77 | 2026-08-03 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3012 | 16709 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عتود | 2026-07-26 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3013 | 16749 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | وادي رحمة | 2026-07-27 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3014 | 16767 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | المروج | الصياد | 2026-07-27 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3015 | 16874 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2026-07-30 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3016 | 16940 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2026-08-02 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3017 | 16995 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | الجوف | 2026-08-02 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3018 | 17035 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 2 | 2026-08-03 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3019 | 4460 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | المؤرخ بن بشر | 2026-05-06 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3020 | 18473 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 24 | 2026-09-07 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3021 | 16385 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 478 | 2026-07-14 | 66 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3022 | 16401 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | الحلة | 2026-07-15 | 66 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3023 | 16993 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-08-02 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3024 | 17033 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | ممر24 | 2026-08-03 | 66 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3025 | 16399 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-07-15 | 65 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3026 | 16419 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 407 | 2026-07-15 | 65 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3027 | 16957 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | القيروان | أحمد بن عمير | 2026-08-02 | 65 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3028 | 16959 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المروج | أوس بن حارثة | 2026-08-02 | 65 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3029 | 16400 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الروضة | عمرو بن مالك النميري | 2026-07-15 | 65 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3030 | 16775 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | زيد بن خارجة | 2026-07-28 | 65 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3031 | 16708 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحامدية | 2026-07-26 | 65 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3032 | 16398 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | محمود بن كرم | 2026-07-15 | 65 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3033 | 16707 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحامدية | 2026-07-26 | 65 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3034 | 16789 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | عبدالرحمن الظفري | 2026-07-28 | 65 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3035 | 16958 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المروج | عبدالله الشرقاوي | 2026-08-02 | 65 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3036 | 16439 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | السماحة | 2026-07-16 | 64 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3037 | 16631 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهراء | ثادق | 2026-07-22 | 64 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3038 | 16773 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | أبي القاسم العفيف | 2026-07-28 | 64 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3039 | 16827 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | الخراشي | 2026-07-29 | 64 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3040 | 16842 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | الراحة | 2026-07-29 | 64 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3041 | 17075 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | سيف الدولة الغافل | 2026-08-04 | 64 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3042 | 16440 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | علي الفزاري | 2026-07-16 | 64 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3043 | 16652 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-25 | 64 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3044 | 16438 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القادسية | جبل العمور | 2026-07-16 | 64 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3045 | 16702 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصفا | أروى بنت عبدالمطلب | 2026-07-26 | 64 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3046 | 16727 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النظيم | الأنجب | 2026-07-27 | 64 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3047 | 16821 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المروج | أبي زريق | 2026-07-29 | 64 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3048 | 16834 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | بالي | 2026-07-29 | 64 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3049 | 16844 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المروج | عبدالملك بن حسين الأنسي | 2026-07-29 | 64 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3050 | 17072 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الريان | جوهر الصقلي | 2026-08-03 | 64 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3051 | 16442 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | محبوبة | 2026-07-16 | 64 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3052 | 16443 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | مؤيد الدين الحارثي | 2026-07-16 | 64 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3053 | 16746 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الغسق | 2026-07-27 | 64 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3054 | 16771 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | أبي القاسم العفيف | 2026-07-28 | 64 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3055 | 16706 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | الحافظ الديلمي | 2026-07-26 | 63 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3056 | 16881 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | عصماء | 2026-07-30 | 63 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3057 | 16593 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشفا | النابع | 2026-07-21 | 63 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3058 | 16880 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المروج | معان | 2026-07-30 | 63 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3059 | 16494 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | البلسم | 2026-07-19 | 63 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3060 | 16884 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المروج | مصطفى كامل | 2026-07-30 | 62 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3061 | 16939 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | يدمة | 2026-08-02 | 62 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3062 | 16994 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | يدمة | 2026-08-02 | 62 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3063 | 17021 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | يدمة | 2026-08-03 | 62 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3064 | 16741 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النظيم | الباب | 2026-07-27 | 62 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3065 | 16885 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | مصطفى كامل | 2026-07-30 | 62 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3066 | 17174 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الفيضة | 2026-08-06 | 62 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3067 | 17746 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-23 | 62 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3068 | 16498 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | شارع بدون اسم | 2026-07-19 | 61 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3069 | 17077 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | بني قيس | 2026-08-04 | 61 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3070 | 17080 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المروج | النوفلية | 2026-08-04 | 61 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3071 | 16883 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الملك فهد | شارع بدون اسم | 2026-07-30 | 61 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3072 | 17029 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | بيهق | 2026-08-03 | 61 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3073 | 17095 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي مالك الأشجعي | 2026-08-04 | 61 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3074 | 17036 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المروج | بيهق | 2026-08-03 | 61 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3075 | 17111 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | محمود العموري | 2026-08-04 | 61 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3076 | 16495 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | شارع بدون اسم | 2026-07-19 | 61 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3077 | 16499 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | صلاح الدين الصفدي | 2026-07-19 | 61 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3078 | 16861 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-29 | 61 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3079 | 17112 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الفيضة | 2026-08-04 | 61 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3080 | 16567 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الوادي الأخضر | 2026-07-20 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3081 | 16630 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | عمر بن عبدالعزيز | 2026-07-22 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3082 | 16755 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | أبي منصور الزيني | 2026-07-27 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3083 | 16573 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | التمار | 2026-07-20 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3084 | 17198 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | ربعي الذهلي | 2026-08-09 | 60 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3085 | 17261 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صفية بنت أبي طاهر | 2026-08-11 | 60 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3086 | 16571 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | النجاح | 2026-07-20 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3087 | 16572 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | البحار | 2026-07-20 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3088 | 17940 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الشرابي | 2026-08-25 | 60 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3089 | 16696 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | غبيرا | عباس السلمي | 2026-07-26 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3090 | 17178 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي إبراهيم الجرجاني | 2026-08-06 | 60 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3091 | 16753 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | أبي ذر الغفاري | 2026-07-27 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3092 | 16891 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النخيل | عثمان القاضي | 2026-07-30 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3093 | 17028 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | وادي العمارية | 2026-08-03 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3094 | 17245 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إبراهيم بن جبلة | 2026-08-11 | 60 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3095 | 17946 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | طويق | الرماة | 2026-08-25 | 60 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3096 | 16574 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز | 2026-07-20 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3097 | 17030 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الشرقي | العذراء | 2026-08-03 | 60 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3098 | 17201 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | ربعي الذهلي | 2026-08-09 | 60 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3099 | 17244 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إبراهيم بن جبلة | 2026-08-11 | 60 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3100 | 16608 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة البديعة | عائشة بنت أبي بكر | 2026-07-21 | 59 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3101 | 16612 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة بلر السعودية التجارية شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة البديعة | عائشة بنت أبي بكر | 2026-07-21 | 59 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3102 | 16752 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | غبيرا | زيد بن أرقم | 2026-07-27 | 59 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3103 | 16766 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | جرير | جرير | 2026-07-27 | 59 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3104 | 16609 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة البديعة | عائشة بنت أبي بكر | 2026-07-21 | 59 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3105 | 17255 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله المطرودي | 2026-08-11 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3106 | 17272 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صفية بنت أبي طاهر | 2026-08-12 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3107 | 16756 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | عبدالوهاب التنوخي | 2026-07-27 | 59 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3108 | 16765 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | البصروي | 2026-07-27 | 59 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3109 | 16864 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-29 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3110 | 16658 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-07-25 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3111 | 16692 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | غبيرا | المزيرع | 2026-07-26 | 59 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3112 | 16693 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | غبيرا | زيد بن أرقم | 2026-07-26 | 59 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3113 | 17210 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | سليمان الحمدان | 2026-08-10 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3114 | 16757 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | صلاح الدين الأيوبي | 2026-07-27 | 59 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3115 | 17258 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله المطرودي | 2026-08-11 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3116 | 17260 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | الحجري | 2026-08-11 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3117 | 17264 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إبراهيم بن جبلة | 2026-08-11 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3118 | 17270 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صفية بنت أبي طاهر | 2026-08-12 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3119 | 17203 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي طاهر إسماعيل الجيطالي | 2026-08-09 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3120 | 17937 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الجواد | 2026-08-25 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3121 | 18730 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | الموسم | 2026-09-10 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3122 | 16738 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مرامر للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | آل طياش | 2026-07-27 | 59 | شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3123 | 16763 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | أبي مهيمل | 2026-07-27 | 59 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3124 | 17209 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي طاهر إسماعيل الجيطالي | 2026-08-10 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3125 | 17263 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صفية بنت أبي طاهر | 2026-08-11 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3126 | 17265 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النزهة | عز الدين المقدسي | 2026-08-11 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3127 | 17267 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صفية بنت أبي طاهر | 2026-08-12 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3128 | 17269 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صفية بنت أبي طاهر | 2026-08-12 | 59 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3129 | 16867 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | مياه | مدينة الرياض | غبيرا | الأمير محمد بن عبدالرحمن | 2026-07-29 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3130 | 17122 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | السر | 2026-08-04 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3131 | 17134 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الزيتونة | 2026-08-05 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3132 | 17141 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البشائر | 2026-08-05 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3133 | 16625 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | مياه | مدينة الرياض | النظيم | سعيد بن جودت | 2026-07-22 | 58 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3134 | 16627 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | حافظ | 2026-07-22 | 58 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3135 | 16636 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | طويق | علي بن شيبان | 2026-07-22 | 58 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3136 | 17056 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | عبدالله السدوسي | 2026-08-03 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3137 | 17069 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | السويدي | السلوى | 2026-08-03 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3138 | 16647 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | عتيقة | المروارة | 2026-07-23 | 58 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3139 | 16734 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | طويق | أحمد بن الخطاب | 2026-07-27 | 58 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3140 | 16792 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | ابن أبي شريف | 2026-07-28 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3141 | 16796 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي |  | 2026-07-28 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3142 | 16798 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | عتيق بن علي | 2026-07-28 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3143 | 17061 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | عبدالله السدوسي | 2026-08-03 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3144 | 18601 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | الخليفة المأمون | 2026-09-08 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3145 | 18608 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | سهيل بن عمرو العامري | 2026-09-08 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3146 | 17065 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البشائر | 2026-08-03 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3147 | 17136 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الشهباء | 2026-08-05 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3148 | 17140 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الفسطاط | 2026-08-05 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3149 | 17658 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحجاوي | 2026-08-19 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3150 | 17223 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الداهنة | 2026-08-10 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3151 | 17314 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الشهباء | 2026-08-12 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3152 | 18490 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | ينبع | 2026-09-07 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3153 | 18603 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | الخليفة المأمون | 2026-09-08 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3154 | 18607 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | الخليفة المأمون | 2026-09-08 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3155 | 18491 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | سهيل بن عمرو العامري | 2026-09-07 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3156 | 18602 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | الخليفة المأمون | 2026-09-08 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3157 | 18659 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | سهيل بن عمرو العامري | 2026-09-09 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3158 | 16615 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | النهضة | إبراهيم الحراني | 2026-07-22 | 58 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3159 | 16795 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الأثيبة | 2026-07-28 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3160 | 16866 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفوطة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-07-29 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3161 | 17106 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النظيم | البارقة | 2026-08-04 | 58 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3162 | 17133 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الرحال بن عزرة | 2026-08-05 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3163 | 17214 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الأرجوان | 2026-08-10 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3164 | 17329 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البشائر | 2026-08-12 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3165 | 18401 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | سهيل بن عمرو العامري | 2026-09-06 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3166 | 18658 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | عبدالرحمن بن قاسم | 2026-09-09 | 58 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3167 | 16642 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | عبدالواحد الأزجي | 2026-07-23 | 57 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3168 | 16998 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | أبي سعيد الموصلي | 2026-08-02 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3169 | 17000 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | آل نفيسة | 2026-08-02 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3170 | 17059 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | غبيرا | ابن كريز | 2026-08-03 | 57 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3171 | 17271 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-12 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3172 | 17275 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | نصيب بن رباح | 2026-08-12 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3173 | 17359 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-13 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3174 | 17002 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البن | 2026-08-02 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3175 | 17007 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | ذمار | 2026-08-02 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3176 | 17008 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | ذمار | 2026-08-02 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3177 | 16646 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | صالح بن أحمد الحلبي | 2026-07-23 | 57 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3178 | 17268 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-12 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3179 | 17305 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الجذامي | 2026-08-12 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3180 | 17003 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الجذامي | 2026-08-02 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3181 | 17006 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | روضة بلبول | 2026-08-02 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3182 | 17274 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | نصيب بن رباح | 2026-08-12 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3183 | 17290 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-12 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3184 | 17388 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-13 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3185 | 17394 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-13 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3186 | 16794 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | ابن الطيب | 2026-07-28 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3187 | 17001 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البن | 2026-08-02 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3188 | 17262 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-11 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3189 | 17273 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | نصيب بن رباح | 2026-08-12 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3190 | 17396 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-13 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3191 | 17526 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس |  | 2026-08-17 | 57 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3192 | 16666 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | أبي العباس بن أبي جمرة | 2026-07-25 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3193 | 16668 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | شعب دحوان | 2026-07-25 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3194 | 16677 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | أبي الشواك | 2026-07-25 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3195 | 16660 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | عكبرة | 2026-07-25 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3196 | 16665 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | الحناية | 2026-07-25 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3197 | 16675 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | التل | 2026-07-25 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3198 | 16679 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | العرقي | 2026-07-25 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3199 | 16672 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | سليمان بن شعيب القاهري | 2026-07-25 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3200 | 16676 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | التل | 2026-07-25 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3201 | 16678 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | قبلي | 2026-07-25 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3202 | 17232 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | جبريل بن جميل | 2026-08-10 | 56 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3203 | 16670 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروة | الفرسان | 2026-07-25 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3204 | 16853 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الياسمين | جمعان | 2026-07-29 | 56 | شركه اتحاد اتصالات | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3205 | 17058 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | غبيرا | عمار بن ياسر | 2026-08-03 | 56 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3206 | 16985 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | نمار | المنيزلة | 2026-08-02 | 55 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3207 | 17013 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الشموس | 2026-08-02 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3208 | 17015 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الطائرة | 2026-08-02 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3209 | 17018 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الشبرمية | 2026-08-02 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3210 | 17312 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أحمد بن عبدالله الدامغ | 2026-08-12 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3211 | 17433 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد بن أبي العباس | 2026-08-16 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3212 | 17439 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | يحيى بن عبدالرحمن | 2026-08-16 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3213 | 17443 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الخضر الأربلي | 2026-08-16 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3214 | 17444 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الخضر الأربلي | 2026-08-16 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3215 | 17463 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحسن الخلال | 2026-08-16 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3216 | 17470 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحسن الخلال | 2026-08-16 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3217 | 17652 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | خزام | 2026-08-18 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3218 | 17659 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحجاوي | 2026-08-19 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3219 | 17661 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحجاوي | 2026-08-19 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3220 | 17014 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | الشيباني | 2026-08-02 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3221 | 17031 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السعادة | هشام بن العاص | 2026-08-03 | 55 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3222 | 17066 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الليث | 2026-08-03 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3223 | 17118 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غرسة | 2026-08-04 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3224 | 16705 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العماجية | عبدالعزيز العنابي | 2026-07-26 | 55 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3225 | 17231 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بشير | 2026-08-10 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3226 | 17233 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بقيق | 2026-08-10 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3227 | 17241 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إبراهيم الشيرازي | 2026-08-10 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3228 | 16762 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | أبي نزار الجمال | 2026-07-27 | 55 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3229 | 17289 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إبراهيم الرشودي | 2026-08-12 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3230 | 17293 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | يحيى بن عبدالرحمن | 2026-08-12 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3231 | 17315 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | ابن أبي زرعة | 2026-08-12 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3232 | 17322 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس |  | 2026-08-12 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3233 | 17326 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | سليمان القطان | 2026-08-12 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3234 | 17374 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | كشمير | 2026-08-13 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3235 | 17412 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | فرقين | 2026-08-13 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3236 | 17011 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | طويق | السعادة | 2026-08-02 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3237 | 17104 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عكا | 2026-08-04 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3238 | 17105 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عكا | 2026-08-04 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3239 | 17113 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عشيرة | 2026-08-04 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3240 | 17117 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غابة | 2026-08-04 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3241 | 17642 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بركان | 2026-08-18 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3242 | 17643 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بركان | 2026-08-18 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3243 | 17646 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بريكة | 2026-08-18 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3244 | 17648 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بشير | 2026-08-18 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3245 | 17224 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بريكة | 2026-08-10 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3246 | 17236 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | جبريل بن جميل | 2026-08-10 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3247 | 17303 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أحمد بن عبدالله الدامغ | 2026-08-12 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3248 | 17307 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أحمد بن عبدالله الدامغ | 2026-08-12 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3249 | 17392 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | خزام | 2026-08-13 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3250 | 17409 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | فرقين | 2026-08-13 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3251 | 17411 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | فرقين | 2026-08-13 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3252 | 17419 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | خالد بن أحمد السديري | 2026-08-13 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3253 | 17447 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | كريم الدين البرموني | 2026-08-16 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3254 | 17948 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | زين العابدين المنوفي | 2026-08-25 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3255 | 17010 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | السعادة | 2026-08-02 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3256 | 17012 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | السند | 2026-08-02 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3257 | 17017 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | الشيخ عبدالوهاب عطار | 2026-08-02 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3258 | 17041 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | طويق | الشبرمية | 2026-08-03 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3259 | 17068 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الليث | 2026-08-03 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3260 | 17071 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بركان | 2026-08-03 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3261 | 17114 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عفار | 2026-08-04 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3262 | 17204 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | أبي نزار الجمال | 2026-08-09 | 55 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3263 | 17227 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | برقة | 2026-08-10 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3264 | 17234 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تمرة | 2026-08-10 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3265 | 17291 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إبراهيم الرشودي | 2026-08-12 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3266 | 17294 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله بن عبدالرحمن سراج | 2026-08-12 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3267 | 17317 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إسماعيل البزاز | 2026-08-12 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3268 | 17405 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | فجر | 2026-08-13 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3269 | 17429 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النهضة | البويرية | 2026-08-16 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3270 | 17440 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله بن عبدالرحمن سراج | 2026-08-16 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3271 | 17471 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحسن الخلال | 2026-08-16 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3272 | 17562 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي العلاء بن زهر | 2026-08-17 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3273 | 17647 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بشير | 2026-08-18 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3274 | 17649 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بقيق | 2026-08-18 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3275 | 17662 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحجاوي | 2026-08-19 | 55 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3276 | 17138 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الفريحة | 2026-08-05 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3277 | 17142 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | لبن | الجدي | 2026-08-05 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3278 | 17144 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | شارع بدون اسم | 2026-08-05 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3279 | 17150 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | أبي المحاسن الروياني | 2026-08-05 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3280 | 17183 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | بدية | 2026-08-06 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3281 | 17332 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | شارع بدون اسم | 2026-08-12 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3282 | 17397 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | سالم بن وابصة | 2026-08-13 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3283 | 17441 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله بن عبدالرحمن سراج | 2026-08-16 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3284 | 16986 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الديرة | شارع بدون اسم | 2026-08-02 | 54 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3285 | 17130 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الجوانية | 2026-08-05 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3286 | 17137 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ممر149 | 2026-08-05 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3287 | 17139 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الفريحة | 2026-08-05 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3288 | 17187 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | خريم | 2026-08-06 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3289 | 17240 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سدوس | 2026-08-10 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3290 | 17327 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الفريحة | 2026-08-12 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3291 | 17330 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | لبن | الجدي | 2026-08-12 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3292 | 17337 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | صرف | مدينة الرياض | السويدي | اللوز الهندي | 2026-08-12 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3293 | 17364 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تطوير المرافق المتقدمة للمقاولات عامة | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | بدية | 2026-08-13 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3294 | 17366 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس |  | 2026-08-13 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3295 | 16987 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الديرة | محمد بن الأمير | 2026-08-02 | 54 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3296 | 17563 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس |  | 2026-08-17 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3297 | 17131 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الدور | 2026-08-05 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3298 | 17655 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سدوس | 2026-08-18 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3299 | 17181 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | أمين الدين | 2026-08-06 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3300 | 17722 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الندى | رقم 5 | 2026-08-20 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3301 | 17340 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | أمين الدين | 2026-08-12 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3302 | 17356 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس |  | 2026-08-13 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3303 | 17431 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إسماعيل المؤذن | 2026-08-16 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3304 | 17654 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شارع بدون اسم | 2026-08-18 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3305 | 17657 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الزراع بن عامر | 2026-08-19 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3306 | 17132 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الدور | 2026-08-05 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3307 | 17184 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة تطوير المرافق المتقدمة للمقاولات عامة | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | بدية | 2026-08-06 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3308 | 17239 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سدوس | 2026-08-10 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3309 | 17348 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | بدية | 2026-08-13 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3310 | 17372 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | أبي صير | 2026-08-13 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3311 | 17391 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله المسعري | 2026-08-13 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3312 | 17398 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المحمدية | جعفر بن أحمد | 2026-08-13 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3313 | 17455 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس |  | 2026-08-16 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3314 | 17460 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحسن الخلال | 2026-08-16 | 54 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3315 | 17046 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | طابا | 2026-08-03 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3316 | 17051 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ضمد | 2026-08-03 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3317 | 17091 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النظيم | البجع | 2026-08-04 | 53 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3318 | 17186 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تمرة | 2026-08-06 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3319 | 17335 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | الأصفاء | 2026-08-12 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3320 | 17376 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 163 | 2026-08-13 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3321 | 17506 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله المطرودي | 2026-08-17 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3322 | 17640 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | قرطاجنة | 2026-08-18 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3323 | 17147 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | المصعب بن عمران | 2026-08-05 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3324 | 16711 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-07-27 | 53 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3325 | 17189 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | سلمة العدوي | 2026-08-06 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3326 | 16745 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النهضة | كحلاء | 2026-07-27 | 53 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3327 | 17257 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الزراع بن عامر | 2026-08-11 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3328 | 17383 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | سلمة العدوي | 2026-08-13 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3329 | 17048 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | طرفاء | 2026-08-03 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3330 | 17057 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | محمد بن شعيل | 2026-08-03 | 53 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3331 | 17145 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | قرطاجنة | 2026-08-05 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3332 | 17370 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تمرة | 2026-08-13 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3333 | 17371 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تمرة | 2026-08-13 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3334 | 17382 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالرحمن اللخمي | 2026-08-13 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3335 | 17390 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إسحاق بن مخلد | 2026-08-13 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3336 | 17393 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إسحاق بن مخلد | 2026-08-13 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3337 | 16712 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز | 2026-07-27 | 53 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3338 | 17053 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ضمد | 2026-08-03 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3339 | 17151 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | المصعب بن عمران | 2026-08-05 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3340 | 17333 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | قرطاجنة | 2026-08-12 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3341 | 17339 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | المصعب بن عمران | 2026-08-12 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3342 | 17381 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عبدالرحمن اللخمي | 2026-08-13 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3343 | 17387 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | هاجر بنت إسماعيل | 2026-08-13 | 53 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3344 | 16846 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أحمد بن محمد البرتي | 2026-07-29 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3345 | 16855 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أنس بن ربيعة | 2026-07-29 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3346 | 17163 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الفيحاء | رويغب | 2026-08-06 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3347 | 16769 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 146 | 2026-07-28 | 52 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3348 | 17744 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شمائل | 2026-08-23 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3349 | 17913 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحوية | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3350 | 17917 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عجمان | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3351 | 17919 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عالية | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3352 | 17922 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عشيرة | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3353 | 17924 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | طنطا | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3354 | 17931 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عبدالله الهاشمي | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3355 | 18198 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عفيف | 2026-08-31 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3356 | 18209 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شمسان | 2026-08-31 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3357 | 18220 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صبيخة | 2026-08-31 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3358 | 17458 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | جرير | المهد | 2026-08-16 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3359 | 17702 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صفصاف | 2026-08-19 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3360 | 17400 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النهضة | سليمان الحمدان | 2026-08-13 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3361 | 17701 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صفصاف | 2026-08-19 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3362 | 17765 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | جرير | أبي الحرم الكاتب | 2026-08-23 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3363 | 17918 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عالية | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3364 | 17926 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | اللوزة | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3365 | 17927 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | اللصافة | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3366 | 18202 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عفيف | 2026-08-31 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3367 | 18216 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صبيخة | 2026-08-31 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3368 | 16801 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | عبدالله بن شايق | 2026-07-28 | 52 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3369 | 17087 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | المنصور بن أبي عامر | 2026-08-04 | 52 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3370 | 17090 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الربوة | وادي العين | 2026-08-04 | 52 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3371 | 17457 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | جرير | المهد | 2026-08-16 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3372 | 17740 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صفصاف | 2026-08-23 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3373 | 17741 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صفصاف | 2026-08-23 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3374 | 17743 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شرورة | 2026-08-23 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3375 | 17745 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شمائل | 2026-08-23 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3376 | 17767 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | جرير | أبي الحرم الكاتب | 2026-08-23 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3377 | 17853 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركه احمد محي الدين الحرفي وشركاه للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شمائل | 2026-08-24 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3378 | 17914 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحوية | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3379 | 17923 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | طوير | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3380 | 17934 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صفصاف | 2026-08-25 | 52 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3381 | 17084 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الملز | عرفات | 2026-08-04 | 51 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3382 | 17619 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحسن المروزي | 2026-08-18 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3383 | 16871 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروضة | الحسن بن علي | 2026-07-29 | 51 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3384 | 17760 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | القريب | 2026-08-23 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3385 | 17876 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | راضي | 2026-08-24 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3386 | 17083 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الوزارات | أسد بن عبيد | 2026-08-04 | 51 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3387 | 17450 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السلام | صالح بن عثمان القاضي | 2026-08-16 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3388 | 17459 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الفردوس | 2026-08-16 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3389 | 17466 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | الربيع الحارثي | 2026-08-16 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3390 | 17513 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحجاوي | 2026-08-17 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3391 | 17054 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | أم درعاء | 2026-08-03 | 51 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3392 | 17055 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | سكيرينة | بدن بن زيد الدوسري | 2026-08-03 | 51 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3393 | 17585 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النهضة | محمد العقيل | 2026-08-18 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3394 | 17596 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحسن الخلال | 2026-08-18 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3395 | 17639 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الزراع بن عامر | 2026-08-18 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3396 | 17859 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثمينة | 2026-08-24 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3397 | 17863 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ذهبان | 2026-08-24 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3398 | 17462 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | جلوي بن عبدالمحسن | 2026-08-16 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3399 | 17472 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | جعفر الدينوري | 2026-08-16 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3400 | 17517 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس |  | 2026-08-17 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3401 | 17591 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النهضة | أبي زيد الأنصاري | 2026-08-18 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3402 | 17634 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحسن المروزي | 2026-08-18 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3403 | 17871 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | دهيم | 2026-08-24 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3404 | 18191 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي الغربي | حمد بن إبراهيم آل داوود | 2026-08-31 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3405 | 17044 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | مياه | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | إسلام أباد | 2026-08-03 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3406 | 17456 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الريان | بريدة | 2026-08-16 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3407 | 17464 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الروابي | جلوي بن عبدالمحسن | 2026-08-16 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3408 | 17492 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحجاوي | 2026-08-17 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3409 | 17511 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الحجاوي | 2026-08-17 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3410 | 17514 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | عمرو الطائي | 2026-08-17 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3411 | 17560 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي العلاء بن زهر | 2026-08-17 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3412 | 17580 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النهضة | علي الزبيري | 2026-08-18 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3413 | 17758 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | السديري الأسفل | 2026-08-23 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3414 | 17761 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الكواكب | 2026-08-23 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3415 | 17763 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | اللدايد | 2026-08-23 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3416 | 17874 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رابح | 2026-08-24 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3417 | 17880 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شقراء | 2026-08-24 | 51 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3418 | 17847 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | عقبة بن كعب | 2026-08-24 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3419 | 17220 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الحويطة | 2026-08-10 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3420 | 18121 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحجلة | 2026-08-31 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3421 | 16876 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 58 | 2026-07-30 | 50 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3422 | 17082 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الوزارات | أسد بن عبيد | 2026-08-04 | 50 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3423 | 17218 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي خفية | 2026-08-10 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3424 | 17222 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العرضية | 2026-08-10 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3425 | 17775 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أبي عبدالله البهاء | 2026-08-23 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3426 | 17840 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن خالد | 2026-08-24 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3427 | 17903 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | النجيل | 2026-08-25 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3428 | 18231 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | لبن | الدوادمي | 2026-08-31 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3429 | 18262 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | لبن | الخزامة | 2026-08-31 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3430 | 17781 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أبي عبدالله البهاء | 2026-08-23 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3431 | 17787 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن خالد | 2026-08-23 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3432 | 17839 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن خالد | 2026-08-24 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3433 | 17843 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أبي الثناء الحراني | 2026-08-24 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3434 | 17889 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الملاقي | 2026-08-24 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3435 | 17905 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | النجيل | 2026-08-25 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3436 | 18129 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحديبية | 2026-08-31 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3437 | 18171 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الجدي | 2026-08-31 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3438 | 18261 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الدوادمي | 2026-08-31 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3439 | 18269 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحيفة | 2026-09-01 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3440 | 16893 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندى | رقم 64 | 2026-07-30 | 50 | شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3441 | 17766 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | لبن | الدوادمي | 2026-08-23 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3442 | 17768 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | لبن | الدوادمي | 2026-08-23 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3443 | 17842 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن خالد | 2026-08-24 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3444 | 17845 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | عقبة بن كعب | 2026-08-24 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3445 | 17850 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | عقبة بن كعب | 2026-08-24 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3446 | 18117 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | لبن | الجلة | 2026-08-31 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3447 | 18134 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحسام | 2026-08-31 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3448 | 18273 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | التنعيم | 2026-09-01 | 50 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3449 | 17295 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | الأمير محمد بن سعود بن فيصل | 2026-08-12 | 48 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3450 | 17361 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السليمانية | ابن القيم | 2026-08-13 | 48 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3451 | 17363 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السليمانية | الأمير مساعد بن عبدالعزيز | 2026-08-13 | 48 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3452 | 17971 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | زور العماري | 2026-08-26 | 48 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3453 | 17297 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | أبي المعالي بن أحمد | 2026-08-12 | 48 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3454 | 17681 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الأوسط | الحيسية | 2026-08-19 | 48 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3455 | 17097 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | القدس | سوق عكاظ | 2026-08-04 | 47 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3456 | 17161 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السعادة | الشنانة | 2026-08-06 | 47 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3457 | 17668 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | السويدي | أبي فالح الأنصاري | 2026-08-19 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3458 | 17671 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | آل عجلان | 2026-08-19 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3459 | 17678 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | آل عجلان | 2026-08-19 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3460 | 17686 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | شبرا | السكينة | 2026-08-19 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3461 | 17960 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن زهر | 2026-08-26 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3462 | 17967 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن قاضي | 2026-08-26 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3463 | 17310 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الضباط | أبي برزة الأسلمي | 2026-08-12 | 47 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3464 | 17324 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النخيل | وادي الخضر | 2026-08-12 | 47 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3465 | 18368 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله بن أبي أمية | 2026-09-03 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3466 | 17676 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | آل عجلان | 2026-08-19 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3467 | 17298 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | رحاب | 2026-08-12 | 47 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3468 | 17300 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | الخليفة المأمون | 2026-08-12 | 47 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3469 | 17683 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الخزف | 2026-08-19 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3470 | 18376 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | الأمير ماجد بن عبدالعزيز | 2026-09-03 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3471 | 18382 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | الأمير ماجد بن عبدالعزيز | 2026-09-03 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3472 | 16947 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | القدوة | 2026-08-02 | 47 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3473 | 17682 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | الخزف | 2026-08-19 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3474 | 18365 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله بن أبي أمية | 2026-09-03 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3475 | 18377 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | الأمير ماجد بن عبدالعزيز | 2026-09-03 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3476 | 18379 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الريان | الأمير ماجد بن عبدالعزيز | 2026-09-03 | 47 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3477 | 18028 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الملاح | 2026-08-27 | 46 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3478 | 17177 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | عبدالرحمن بن مطيع الأسدي | 2026-08-06 | 46 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3479 | 18108 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تمير | 2026-08-31 | 46 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3480 | 17020 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | البساله | 2026-08-03 | 46 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3481 | 17323 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | النخيل | الغيل | 2026-08-12 | 46 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3482 | 17981 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رابح | 2026-08-26 | 46 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3483 | 18115 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عفيف | 2026-08-31 | 46 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3484 | 18183 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الفاتح | 2026-08-31 | 46 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3485 | 17098 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | السنبل | 2026-08-04 | 46 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3486 | 17321 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المحمدية | التخصصي | 2026-08-12 | 46 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3487 | 18027 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الملاح | 2026-08-27 | 46 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3488 | 18692 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز | 2026-09-10 | 46 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3489 | 17094 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 62 | 2026-08-04 | 45 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3490 | 17124 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | شارع بدون اسم | 2026-08-05 | 45 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3491 | 17685 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | محمد علي جناح | 2026-08-19 | 45 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3492 | 17705 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد الحروفي | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3493 | 17719 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3494 | 17728 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | العاج | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3495 | 17730 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3496 | 17825 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-24 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3497 | 17835 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-24 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3498 | 17862 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ياسين ميرغني | 2026-08-24 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3499 | 17910 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | التعاون | المشاف | 2026-08-25 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3500 | 17983 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | محمد الأرجاني | 2026-08-26 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3501 | 18158 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | أحمد القصير | 2026-08-31 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3502 | 18162 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | شبرا | أحمد القصير | 2026-08-31 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3503 | 18446 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الربوة | المؤرخ بن بشر | 2026-09-07 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3504 | 17551 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المهدية | الدهناء | 2026-08-17 | 45 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3505 | 17096 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | عبدالرحيم الخزرجي | 2026-08-04 | 45 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3506 | 17709 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن موسى | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3507 | 17716 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3508 | 17724 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الطيف | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3509 | 17729 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3510 | 17782 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي الحق الحنفي | 2026-08-23 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3511 | 17831 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-24 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3512 | 17247 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الزراع بن عامر | 2026-08-11 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3513 | 17867 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ياسين ميرغني | 2026-08-24 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3514 | 17894 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ياسين ميرغني | 2026-08-25 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3515 | 17906 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | أبي الخطاب | 2026-08-25 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3516 | 17930 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-08-25 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3517 | 17936 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-08-25 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3518 | 17974 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-08-26 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3519 | 18159 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | شبرا | أحمد القصير | 2026-08-31 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3520 | 18166 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي |  | 2026-08-31 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3521 | 18383 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الدوائر | 2026-09-03 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3522 | 18413 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الفوالجة | 2026-09-06 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3523 | 18418 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الفئ | 2026-09-06 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3524 | 18424 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الفوانيس | 2026-09-06 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3525 | 18447 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | عدي الخطمي | 2026-09-07 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3526 | 18461 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | وادي المعيدن | 2026-09-07 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3527 | 17635 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الزراع بن عامر | 2026-08-18 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3528 | 17713 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3529 | 17714 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3530 | 17784 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3531 | 18640 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | حيدر أباد | 2026-09-09 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3532 | 17828 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-24 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3533 | 17833 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-24 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3534 | 17834 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-24 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3535 | 18694 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | أبي أمامة الأنصاري | 2026-09-10 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3536 | 17865 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ياسين ميرغني | 2026-08-24 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3537 | 17901 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | أبي الخطاب | 2026-08-25 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3538 | 17979 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الحسين المحاملي | 2026-08-26 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3539 | 17991 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | يحيى بن خالد | 2026-08-26 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3540 | 17998 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | عثمان بن عيسى | 2026-08-27 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3541 | 18042 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | إبراهيم الرشودي | 2026-08-27 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3542 | 18415 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الفئ | 2026-09-06 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3543 | 18420 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الفوانيس | 2026-09-06 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3544 | 18429 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الربوة | الأمير متعب بن عبدالعزيز | 2026-09-06 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3545 | 18693 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخالدية | أبي أمامة الأنصاري | 2026-09-10 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3546 | 18696 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | العطارة | 2026-09-10 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3547 | 17675 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن موسى | 2026-08-19 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3548 | 17704 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد بن أبي العز | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3549 | 17707 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن موسى | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3550 | 17710 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن موسى | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3551 | 17711 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن موسى | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3552 | 17712 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3553 | 17718 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3554 | 17720 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3555 | 17723 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-20 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3556 | 17870 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ياسين ميرغني | 2026-08-24 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3557 | 17873 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ياسين ميرغني | 2026-08-24 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3558 | 17941 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-08-25 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3559 | 17986 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | شبرا | محمد الأرجاني | 2026-08-26 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3560 | 18047 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الندى | رقم 11 | 2026-08-27 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3561 | 18052 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن مظفر | 2026-08-27 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3562 | 18412 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الفوالجة | 2026-09-06 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3563 | 18416 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | الفئ | 2026-09-06 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3564 | 18421 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | صالح الشاوي | 2026-09-06 | 45 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3565 | 17970 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن ريحان | 2026-08-26 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3566 | 18003 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن المكيني | 2026-08-27 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3567 | 18551 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | ابن الخطيب | 2026-09-08 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3568 | 17680 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | السويدي | الجذامي | 2026-08-19 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3569 | 17774 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الفهد للتجاره والصناعه والمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز | 2026-08-23 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3570 | 17963 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن ريحان | 2026-08-26 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3571 | 17966 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن نجيم | 2026-08-26 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3572 | 17972 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | زياد الغفاري | 2026-08-26 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3573 | 17973 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | زياد الغفاري | 2026-08-26 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3574 | 17664 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن نجيم | 2026-08-19 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3575 | 18531 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملز | ابن القيم الجوزية | 2026-09-08 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3576 | 18546 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | ابن الخطيب | 2026-09-08 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3577 | 18722 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 387 | 2026-09-10 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3578 | 18724 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رقم 46 | 2026-09-10 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3579 | 17958 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | شبرا | ذهبان | 2026-08-26 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3580 | 17978 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن أحمر الباهلي | 2026-08-26 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3581 | 18013 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | السويدي | ابن هميم | 2026-08-27 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3582 | 18043 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الوادي | جبير بن الحويرث القرشي | 2026-08-27 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3583 | 18534 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | ابن الخطيب | 2026-09-08 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3584 | 17670 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | شبرا | أحد | 2026-08-19 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3585 | 18563 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | ابن الخطيب | 2026-09-08 | 44 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3586 | 17152 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | المدانة | 2026-08-06 | 43 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3587 | 18526 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المفسر | 2026-09-08 | 43 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3588 | 17423 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | طويق | علي بن شيبان | 2026-08-15 | 43 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3589 | 17172 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | الزهرة | 2026-08-06 | 43 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3590 | 17733 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3591 | 17736 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3592 | 17734 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3593 | 17673 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن موسى | 2026-08-19 | 41 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3594 | 17956 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | نمار | عائشة بنت أبي بكر | 2026-08-26 | 41 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3595 | 17281 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الورود | منيفة | 2026-08-12 | 41 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3596 | 17735 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3597 | 17776 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3598 | 17780 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3599 | 17501 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النخيل | شارع بدون اسم | 2026-08-17 | 40 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3600 | 17503 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النخيل | وادي القرن | 2026-08-17 | 40 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3601 | 17505 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النخيل | أحمد اليزيدي | 2026-08-17 | 40 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3602 | 17497 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | النخيل | صبران | 2026-08-17 | 40 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3603 | 17377 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | جمال بن الشيخ | 2026-08-13 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3604 | 17495 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | النخيل | عبدالرحمن العقيل | 2026-08-17 | 39 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3605 | 17519 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | أحمد العبدي | 2026-08-17 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3606 | 17696 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | حقل | 2026-08-19 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3607 | 17742 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الفهد للتجاره والصناعه والمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز | 2026-08-23 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3608 | 18010 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | العارض | علي بابصيل | 2026-08-27 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3609 | 18022 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النزهة | ناصر بن عمار | 2026-08-27 | 39 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3610 | 18049 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الندى | رقم 5 | 2026-08-27 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3611 | 18051 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن مظفر | 2026-08-27 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3612 | 18053 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن مظفر | 2026-08-27 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3613 | 17216 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الزراع بن عامر | 2026-08-10 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3614 | 18295 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | راضي | 2026-09-01 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3615 | 18299 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ساموده | 2026-09-01 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3616 | 17518 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي ركبة | 2026-08-17 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3617 | 17757 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أحد | الوسام | 2026-08-23 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3618 | 18046 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الندى | رقم 11 | 2026-08-27 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3619 | 17516 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | القلاع | 2026-08-17 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3620 | 18298 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ساموده | 2026-09-01 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3621 | 17695 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثريبة | 2026-08-19 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3622 | 18001 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الفهد للتجاره والصناعه والمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | النرجس | الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز | 2026-08-27 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3623 | 18004 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العارض | محمد الزناتي | 2026-08-27 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3624 | 17520 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | تمير | 2026-08-17 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3625 | 17693 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثريبة | 2026-08-19 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3626 | 17697 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | حلب | 2026-08-19 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3627 | 17698 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | حلبان | 2026-08-19 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3628 | 18074 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | إبراهيم بن الجنيد | 2026-08-30 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3629 | 18286 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | راضي | 2026-09-01 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3630 | 18300 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شلال | 2026-09-01 | 39 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3631 | 17251 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الشهباء | 2026-08-11 | 38 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3632 | 17515 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | البديعة | الهمذاني | 2026-08-17 | 38 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3633 | 17524 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشفا | الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود | 2026-08-17 | 38 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3634 | 17732 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 38 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3635 | 18076 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | العاج | 2026-08-30 | 38 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3636 | 18392 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البكرات | 2026-09-06 | 38 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3637 | 17522 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإعتدال | 2026-08-17 | 38 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3638 | 17851 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | الخدود | 2026-08-24 | 38 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3639 | 17854 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الربوة | أم عمارة | 2026-08-24 | 38 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3640 | 17856 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الربوة | الأمير متعب بن عبدالعزيز | 2026-08-24 | 38 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3641 | 18070 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | الخياط | 2026-08-30 | 38 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3642 | 17521 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الرافعي | 2026-08-17 | 38 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3643 | 18050 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن الطرائفي | 2026-08-27 | 38 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3644 | 18260 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | إسماعيل بن المعلم | 2026-08-31 | 38 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3645 | 17246 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الفئة الخاصة للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | مالك بن حنطب الخزاعي | 2026-08-11 | 38 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3646 | 17249 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | غنيمة | 2026-08-11 | 38 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3647 | 17849 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | سكيرينة | حسن الفلقي | 2026-08-24 | 38 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3648 | 17415 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | أبي موسى الأشعري | 2026-08-13 | 37 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3649 | 17416 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الكفاح | 2026-08-13 | 37 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3650 | 18393 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | وادي الساحل | 2026-09-06 | 37 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3651 | 17313 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرمال | جمال الدين الدميري | 2026-08-12 | 37 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3652 | 17989 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الصناعية | زيد بن حارثة | 2026-08-26 | 37 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3653 | 17413 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | مليجة | 2026-08-13 | 37 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3654 | 17493 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | عبدالرحمن بن عامر | 2026-08-17 | 37 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3655 | 17950 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العوالي | قيس بن محصن | 2026-08-26 | 37 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3656 | 17389 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الرمال | جمال الدين الدميري | 2026-08-13 | 36 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3657 | 18174 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | محمد بن عبدالعزيز الماضي | 2026-08-31 | 36 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3658 | 18303 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | سلطانة | أحمد شفيق | 2026-09-01 | 36 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3659 | 18026 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة عنوان رموز الاعمال المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملقا | الأصفاء | 2026-08-27 | 35 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3660 | 17731 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 35 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3661 | 18023 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | النزهة | الأمير مقرن بن عبدالعزيز | 2026-08-27 | 35 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3662 | 18669 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عتود | 2026-09-09 | 34 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3663 | 18005 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العليا | الحديثة | 2026-08-27 | 34 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3664 | 17489 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مياه | مدينة الرياض | عرقة | الأمير مشعل بن عبدالعزيز | 2026-08-17 | 34 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3665 | 18492 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | سهيل بن عمرو العامري | 2026-09-07 | 34 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3666 | 18670 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غرسة | 2026-09-09 | 34 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3667 | 17487 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الصبان | 2026-08-16 | 33 | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3668 | 17490 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الندوة | رقم 49 | 2026-08-17 | 33 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3669 | 18564 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | النابغة الذبياني | 2026-09-08 | 33 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3670 | 17523 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | شرورة | 2026-08-17 | 33 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3671 | 17529 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النظيم | معضد بن خرصان الشامري | 2026-08-17 | 33 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3672 | 18671 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الملاقي | 2026-09-09 | 33 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3673 | 18014 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرائد | عاصم بن قيس | 2026-08-27 | 33 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3674 | 18672 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الملاقي | 2026-09-09 | 33 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3675 | 18009 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الشرقي | أم الريحان | 2026-08-27 | 33 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3676 | 18666 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | ساحل سليم | 2026-09-09 | 33 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3677 | 18668 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | ظافر الغساني | 2026-09-09 | 33 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3678 | 18687 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غرسة | 2026-09-09 | 33 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3679 | 18288 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-09-01 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3680 | 18335 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | سليمان الطبراني | 2026-09-02 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3681 | 18337 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | سليمان الطبراني | 2026-09-02 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3682 | 18343 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | فرسان | 2026-09-03 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3683 | 18344 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | حائل | 2026-09-03 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3684 | 18439 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الجيل | 2026-09-06 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3685 | 18444 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحامدية | 2026-09-06 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3686 | 18457 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحباري | 2026-09-07 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3687 | 18012 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرحمانية | قدران | 2026-08-27 | 32 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3688 | 18293 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-09-01 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3689 | 18339 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | سليمان الطبراني | 2026-09-02 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3690 | 18414 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | شارع بدون اسم | 2026-09-06 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3691 | 18482 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحسام | 2026-09-07 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3692 | 18495 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السعادة | شهيد الدين ثم الوطن عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن الشهراني | 2026-09-07 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3693 | 18498 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الزهرة | الدارين | 2026-09-07 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3694 | 17995 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الفيصلية | مقمور | 2026-08-26 | 32 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3695 | 18024 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروج | شارع بدون اسم | 2026-08-27 | 32 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3696 | 18341 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الجبيل | 2026-09-02 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3697 | 18342 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | يوسف بن سويلم | 2026-09-02 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3698 | 18438 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البشائر | 2026-09-06 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3699 | 18493 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السعادة | عبدالله السلمي | 2026-09-07 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3700 | 18698 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | محمد بن ظهير | 2026-09-10 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3701 | 18312 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-09-01 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3702 | 18336 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | سليمان الطبراني | 2026-09-02 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3703 | 18437 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | السويدي | البشائر | 2026-09-06 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3704 | 18440 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحاتمية | 2026-09-06 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3705 | 18442 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | لبن | الحاتمية | 2026-09-06 | 32 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3706 | 18136 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق |  | 2026-08-31 | 31 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3707 | 18348 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | خالد بن أحمد السديري | 2026-09-03 | 31 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3708 | 18346 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الحكم المستنصر بالله | 2026-09-03 | 31 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3709 | 18357 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الدارقزي | 2026-09-03 | 31 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3710 | 17653 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | الروضة | عبدالرحمن الغافقي | 2026-08-18 | 31 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3711 | 18321 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العوالي | شارع بدون اسم | 2026-09-01 | 31 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3712 | 18265 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-09-01 | 31 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3713 | 18497 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | ثلاب بن حمد | 2026-09-07 | 31 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3714 | 18520 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | ثلاب بن حمد | 2026-09-07 | 31 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3715 | 18645 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | ثلاب بن حمد | 2026-09-09 | 31 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3716 | 17706 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج مسار خطوط المشروع المعتمدة (تابع للصيانة) | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | صرف | الدرعية | ظهرة العودة شرق | شارع بدون اسم | 2026-08-20 | 30 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3717 | 18340 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | طاهر البكري | 2026-09-02 | 30 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3718 | 18510 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | وادي الكردي | 2026-09-07 | 30 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3719 | 17665 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النرجس | أبي الحق الحنفي | 2026-08-19 | 30 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3720 | 17912 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة الدايل العالمية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المهدية |  | 2026-08-25 | 30 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3721 | 17933 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 19 | 2026-08-25 | 29 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3722 | 18638 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | محمد الإبراهيمي | 2026-09-09 | 29 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3723 | 17715 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الأندلس | الفراوي | 2026-08-20 | 29 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3724 | 17984 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الربوة | ممر19 | 2026-08-26 | 29 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3725 | 18130 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طويق | سليمان بن عبدالملك بن مروان | 2026-08-31 | 29 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3726 | 18408 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المروج | حليف | 2026-09-06 | 29 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3727 | 18519 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | تيماء | 2026-09-07 | 29 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3728 | 17827 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية |  | 2026-08-24 | 29 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3729 | 17929 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 19 | 2026-08-25 | 29 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3730 | 17932 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | عدي الخطمي | 2026-08-25 | 29 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3731 | 17985 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الملز | صلاح الدين الأيوبي | 2026-08-26 | 29 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3732 | 18255 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | البديعة | سليمان بن علي آل مشرف | 2026-08-31 | 29 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3733 | 18518 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الدار البيضاء | تيماء | 2026-09-07 | 29 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3734 | 17737 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الضائن | 2026-08-23 | 28 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3735 | 17882 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | بلاغ شبكة مياه يقع ضمن نطاق مشروع صرف صحي (عدم تطابق نوع الخدمة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مياه | مدينة الرياض | العوالي | نجم الدين الأيوبي | 2026-08-24 | 28 | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3736 | 18431 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الطائرة | 2026-09-06 | 27 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3737 | 17739 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المغرزات | الأمير مقرن بن عبدالعزيز | 2026-08-23 | 27 | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3738 | 18427 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | محمد بن الربيع | 2026-09-06 | 27 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3739 | 18423 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الصنيف | 2026-09-06 | 27 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3740 | 18430 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الطائرة | 2026-09-06 | 27 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3741 | 18499 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2026-09-07 | 27 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3742 | 17836 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | البيان | 2026-08-24 | 27 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3743 | 18411 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | الضمير | 2026-09-06 | 27 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3744 | 17821 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | القدس | عين الصمان | 2026-08-24 | 26 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3745 | 17830 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | صرف | مدينة الرياض | النظيم | سعيد بن جودت | 2026-08-24 | 26 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3746 | 18434 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العذراء | 2026-09-06 | 26 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3747 | 18504 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | عبدالله بن زاحم | 2026-09-07 | 26 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3748 | 18515 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2026-09-07 | 26 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3749 | 18550 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رضوي | 2026-09-08 | 26 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3750 | 18641 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | ظهرة لبن | حوران | 2026-09-09 | 26 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3751 | 18514 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | عبدالله بن زاحم | 2026-09-07 | 26 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3752 | 17886 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | محمد بن حسن بنجر | 2026-08-24 | 26 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3753 | 18435 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | العذراء | 2026-09-06 | 26 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3754 | 17885 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | المروج | 2026-08-24 | 26 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3755 | 18502 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | عبدالله بن زاحم | 2026-09-07 | 26 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3756 | 18661 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | أحمد شوقي | 2026-09-09 | 25 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3757 | 18649 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الجبرتي | 2026-09-09 | 25 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3758 | 17907 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | مياه | مدينة الرياض | النظيم | الأشرفية | 2026-08-25 | 25 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3759 | 17987 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النظيم | عبدالغني بن عبدالحميد بدوى | 2026-08-26 | 25 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3760 | 18648 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | أم عمارة | 2026-09-09 | 25 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3761 | 18665 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | البيئة | 2026-09-09 | 25 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3762 | 18610 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الجبرتي | 2026-09-08 | 25 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3763 | 18660 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | الأشراف | 2026-09-09 | 25 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3764 | 18662 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | أم عمارة | 2026-09-09 | 25 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3765 | 18664 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | بدر | نسمة | 2026-09-09 | 25 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3766 | 17921 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | المقاول بملف التعديات لا يتوافق مع مدير البرنامج/المشروع | شركة ماءك للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | العزيزية | آمنة بنت أبي القاسم | 2026-08-25 | 24 | الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3767 | 18598 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | عثمان بن سليمان | 2026-09-08 | 24 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3768 | 18651 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | البجادية | 2026-09-09 | 24 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3769 | 18612 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الياسمين | 2026-09-08 | 24 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3770 | 18652 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | البجادية | 2026-09-09 | 24 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3771 | 18653 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | جبل علي | 2026-09-09 | 24 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3772 | 18667 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | البجادية | 2026-09-09 | 24 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3773 | 18654 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | جبل علي | 2026-09-09 | 24 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3774 | 18650 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | البجادية | 2026-09-09 | 24 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3775 | 17952 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | شهيد الدين ثم الوطن خالد عبدالعزيز الحميدان | 2026-08-26 | 23 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3776 | 17969 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | القادسية | جبل العمور | 2026-08-26 | 23 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3777 | 18463 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الصور | 2026-09-07 | 23 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3778 | 17996 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | القادسية | وادي الدواسر | 2026-08-27 | 22 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3779 | 18036 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النظيم | البئر | 2026-08-27 | 22 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3780 | 18006 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الشوا | 2026-08-27 | 22 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3781 | 18085 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عين بن فهيد | 2026-08-30 | 22 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3782 | 18276 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرائد | محمد بن بشار | 2026-09-01 | 21 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3783 | 18277 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | جبل طارق | 2026-09-01 | 21 | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3784 | 18307 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | النرجس | رقم 378 | 2026-09-01 | 19 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3785 | 18143 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | الزهرة | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3786 | 18146 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | علي البجادي | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3787 | 18149 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | غرناطة | الحضرة | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3788 | 18151 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الخليج | سنابل | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3789 | 18155 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 62 | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3790 | 18160 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | الرمال | عبدالله بن نصبان | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3791 | 18128 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الروضة | الحسن بن علي | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3792 | 18131 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | جبل باطن | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3793 | 18132 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | المدانة | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3794 | 18133 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | عبدالله بن رشيدان | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3795 | 18135 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الخزامة | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3796 | 18140 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المونسية | البلقاء | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3797 | 18152 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | الشركه الدولية لتوزيع المياه | صرف | مدينة الرياض | الخليج | الأمين البدراني | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3798 | 18153 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | الدوحة | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3799 | 18156 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | إشبيلية | جبل الأرام | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3800 | 18175 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | الحكم بن عمرو | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3801 | 18309 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | حطين | أيوب بن إسحاق | 2026-09-01 | 18 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3802 | 18099 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحمراء | شارع بدون اسم | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3803 | 18118 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | عبدالواحد الأزجي | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3804 | 18119 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | المونسية | رقم 62 | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3805 | 18142 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المونسية | النجاح | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3806 | 18161 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الخليج | عبدالجليل برادة | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3807 | 18167 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | الأهواز | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3808 | 18169 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | السيوف | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3809 | 18173 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | النايفة | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3810 | 18123 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | صرف | مدينة الرياض | النهضة | النفوذ | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3811 | 18137 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الملك فيصل | ضباء | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3812 | 18139 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | السماحة | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3813 | 18147 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | اليرموك | عسير | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3814 | 18154 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | عدم تطابق الحي مع نطاق المشروع (أعمال مدنية/تشغيل وصيانة) | شركة الأعمال المدنية المحدودة | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | المحلة الكبرى | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3815 | 18157 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | صرف | مدينة الرياض | المعيزيلة | محمد بن المعلي | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3816 | 18172 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الرمال | شارع بدون اسم | 2026-08-31 | 18 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3817 | 18281 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | سلام | الملك خالد | 2026-09-01 | 18 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3818 | 18586 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | آل فريان | 2026-09-08 | 16 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3819 | 18630 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المهدية | الدهناء | 2026-09-09 | 14 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3820 | 18657 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الجنادرية | الدوارة | 2026-09-09 | 14 | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3821 | 18405 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | عكاظ | وادي أرثد | 2026-09-06 | 13 | شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3822 | 18568 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم |  | 2026-09-08 | 13 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3823 | 18629 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المهدية |  | 2026-09-09 | 13 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3824 | 18425 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | المونسية | الصرح | 2026-09-06 | 12 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3825 | 18436 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | طيبة | شارع بدون اسم | 2026-09-06 | 12 | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3826 | 18582 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم |  | 2026-09-08 | 12 | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3827 | 18644 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الندوة | شارع بدون اسم | 2026-09-09 | 10 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3828 | 18682 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الشهداء | شهيد الدين ثم الوطن ناصر محمد العثمان | 2026-09-09 | 9 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3829 | 18697 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | الحزم | المشتل | 2026-09-10 | 9 | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3830 | 18720 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | خارج النطاق الجغرافي للمشاريع (غير تابع لنطاق مكاني) | NULL | صرف | مدينة الرياض | قرطبة | الصبيحاني | 2026-09-10 | 9 | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3831 | TEST_001 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | غير مرتبط بمشروع رأسمالي | مؤسسة العرين للمقاولات | water | الرياض | الملقا | - | - | 0 | - | - | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة
3832 | TEST_002 | مستبعد من مدير البرنامج 🚫 | غير مرتبط بمشروع رأسمالي | شركة صيانة | sanitation | الرياض | العوالي | - | - | 0 | - | - | إحالة إلى إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة ومسلمة

## كافة المعلق بالشركة (1223)
السجل الشامل لكافة بلاغات التعدي المعلقة بشركة المياه الوطنية (NWC) - مشاريع وتشغيل وصيانة
إجمالي البلاغات المعلقة غير المغلقة: 1223 بلاغاً (14 مشاريع جارية معتمدة + 1209 تشغيل وصيانة وشبكات قائمة ومستبعدة)
م | رقم البلاغ | مسار التوجيه والقطاع | الجهة / مدير البرنامج المسؤول | اسم المشروع / الشبكة | المقاول المسجل بالبلاغ | المدينة | الحي | الشارع | تاريخ البلاغ | عمر البلاغ (يوم) | شريحة العمر والمخاطر | حالة البلاغ في المنظومة | الجهة المالكة للمرفق | الجهة المتعدية | وصف التعدي | تعليق المركز
1 | 883 | مشروع جاري معتمد 🟢 | سعيد الحارث | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة شقراء ( المرحلة السابعة ) | مؤسسة أضواء رتاج للمقاولات | شقراء | الياسمين | شارع عدي بن حاتم | 2025-08-25 | 654 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | انقطاع الخدمة الكهربائية عن عن عدد 705 مشترك وذلك بعد التعدي على كيبل ض.ع 500MM | تحية طيبة للزملاء في شركة المياه الوطنية، نأمل أخذ بلاغات التعدي بجدية، حيث بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات)، بموجب رخصة اعتيادية رقم (0073971)، ضمن مشروع " عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمدينة شقراء المرحلة السابعة"، عليه نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة الشركة السعودية للكهرباء، لإستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق ومعالجة البلاغ في النظام مع إرفاق المستندات الداعمة لذلك، وشكراً.
2 | 107 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النزهة | فضل بن سهل | 2025-05-19 | 611 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد 13.8 ك.ف على المحطة الرئيسية 8206 بحي النزهة بمدينة الرياض من قبل المقاول شركة النمال للمقاولات اثناء قيامه باعمال ايصال المياه والصرف الصحي التابعة لشركة المياة الوطنية وتم تحرير محضر ضبط برقم 2055 ( مرفق ) والاحداثي الصحيح للموقع N 24.77266641 E 46.69395598 | تحية طيبة للزملاء في شركة المياه الوطنية، آمل التعامل مع بلاغات التعدي بجدية، إفادة المقاول غير منطقية، بلاغ التعدي يحتوى على (وصف التعدي - أثر التعدي - تاريخ التعدي - مرفق لصور التعدي - إحداثيات التعدي) نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة الشركة السعودية للكهرباء لإستكمال الإجراءات النظامية، ومعالجة البلاغ في النظام بعد مراجعة الكهرباء مع إرفاق المستندات الداعمة، وشكراً.
3 | 3253 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | الشيخ عبدالله أبابطين | 2026-02-23 | 570 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2018671)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
4 | 35 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | شبرا | الشعاع | 2025-05-12 | 542 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانة حديثا بشارع الشعاع بحي شبرا من قبل شركة ماءك للمقاولات العامة | تم ارفاق رقم الرخصة وإسم المقاول , الرجاء التحقق ومن ثم معالجة الموقع حسب دليل الإجراءات ومن ثم الإفادة
5 | 165 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | مدينة الرياض | العارض |  | 2025-05-25 | 503 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد متوسط 13.8 ك.ف على المحطة رقم 8180 بحي النرجس شارع رقم 374 من قبل المقاول شركة أضواء رتاج للمقاولات أثناء تنفيذه مشروع تابع لشركة المياه الوطنية وتم تحرير محضر ضبط برقم 5791 مرفق صورة . علما بأن الأحداثي الصحيح N 24.840316 E 46.684019 | آمل معالجة البلاغ بعد قيام مقاول شركة المياه الوطنية بمراجعة الشركة السعودية للكهرباء واستكمال الإجراءات النظامية، وشكراً
6 | 143 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | ظهرة لبن | فرسان | 2025-05-22 | 501 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | نآمل تكليف المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة". والإفادة بعد المعالجة، وشكراً.
7 | 59 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | شبرا | صيدا | 2025-05-13 | 494 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | تم رفع المرفقات مره أخرى , نرجو سرعة توجيه المقاول لمعالجة المواقع ومن ثم الإفادة
8 | 108 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | المصيف | الأحوص بن ثعلبة | 2025-05-19 | 492 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الاحوص بن ثعلبة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) بموجب رخصة طارئة رقم (0118440)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
9 | 145 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | ثربة الجديدة | 2025-05-22 | 492 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | نآمل تكليف المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة". والإفادة بعد المعالجة، وشكراً.
10 | 139 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الحزم | القويعية | 2025-05-22 | 487 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | نآمل التنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة". والإفادة بعد المعالجة، وشكراً.
11 | 366 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الصفا | جمرة بن عوف | 2025-06-30 | 457 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | اتلاف وتضرر كابل جهد متوسط يقع بين (110833-110832) الرئيسية (8305) , يقع على عمق 0.80م , يوجد رمل اسفل الكابل ولا يوجد شريط تحذيري اعلى الكابل. | آمل معالجة البلاغ بعد قيام مقاول شركة المياه الوطنية بمراجعة الشركة السعودية للكهرباء واستكمال الإجراءات النظامية، وشكراً
12 | 806 | مشروع جاري معتمد 🟢 | سعيد الحارث | عقد استكمال مشاريع المياه بمحافظتي شقراء ومرات (المرحلة الاولي) | شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات | شقراء | الرحاب | غير مسمي 326 1001 | 2025-08-20 | 453 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | انقطاع بكابل ض.م 300 ملم مما ادى الى انقاطع الخدمة الكهربائية عن المشترك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) بموجب رخصة اعتيادية رقم (0140892)، ضمن مشروع "عقد استكمال مشاريع المياه بمحافظتي شقراء ومرات المرحلة الأولى شقراء"، عليه نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة الشركة السعودية للكهرباء، لإستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
13 | 363 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الفيحاء | وادي أزيمة | 2025-06-30 | 451 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | اتلاف وتضرر كابل جهد متوسط يقع بين (25282-74226) الرئيسية (8305) , يقع على عمق 0.73م ووجود شريط تحذيري. | آمل معالجة البلاغ بعد قيام مقاول شركة المياه الوطنية بمراجعة الشركة السعودية للكهرباء واستكمال الإجراءات النظامية، وشكراً
14 | 2219 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الياسمين | أبي بكر الصديق | 2025-12-18 | 431 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة انارة - شركة الأعمال المدنية المحدودة - شركة المياة الوطنية - حي الياسمين | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2012724)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض – قطاع الشمال ، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
15 | 572 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفاروق | عبدالله بن صالح بن مشخص | 2025-07-30 | 424 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0070003)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
16 | 554 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الملقا | رقم 22 | 2025-07-28 | 417 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تعدي من قبل مقاول تابع لشركة المياه الوطنية على الاسفلت المصان حديثا وعدم التقيد والالتزام بدليل إجراءات اعمال الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | يتبين لنا عدم استيفاء المعالجة المنفذة لضوابط إعادة السفلتة في الشوارع والطرق المصنفة من خلال إعادة السفلتة لكامل عرض المسار المروري وبكامل طول الحفرية للطرق والشوارع الرئيسية (ذات العروض 30 متر أو أكثر)، وإعادة سفلتة كامل عرض الشارع وبطول الحفرية للشوارع الفرعية والمنصوص عليها في (دليل أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض) والصادر من أمانة منطقة الرياض، وكذلك (كود مشاريع البنية التحتية) الصادر حديثاً من مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
17 | 1223 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الياقوت | 2025-09-28 | 403 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | تـعدي عـلى الأعـمال المـنفذة (أعمال الأسفلت والأرصفة والإنارة وأعمال التنظيم المروري وإتلاف الأعمال (في المرحلة رقم (4) عند المحطة الكيلومترية (500+1) تقاطع محمد رشيد رضا - الجهة الشمالية من طريق الياقوت – حيث قام بأعمال حفريات وتسبب في تكسير وتخريب الأعمال المنفذة سابقاً ورمي المخلفات. | تحية طيبة للزملاء في شركة المياه الوطنية، آمل إرفاق ما يثبت قيام المقاول بمعالجة بلاغ التعدي، ومن ثم النقر على إيقونه "تمت المعالجة"، وشكراً
18 | 1425 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | طويق | حمزة العدوي | 2025-10-13 | 355 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | نفيدكم بأن التعدي تابع لشركة المياه الوطنية بغض النطر عن تصنيفها لاي ادارة داخليه لديكم ،نأمل منكم التكرم بتوجية المقاول المسؤول عن التعدي ومعالجة الموقع.
19 | 1712 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | العوالي | يحيى بن ظهيرة | 2025-11-12 | 352 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | حسب المرفقات و منصة التراخيص يتضح لنا بأن التعدي تابع لشركة المياه الوطنية نأمل منكم تحويل البلاغ للمقاول المسؤول عن التعدي ومعالجته.
20 | 1462 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | النهر | 2025-10-15 | 350 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2089379)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
21 | 1431 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | سلمان الفارسي | 2025-10-13 | 346 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع سلمان الفارسي تم ارفاق تقرير بعد الشخوص للموقع | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (0060669)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
22 | 1891 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | العوالي | محمد بن طملون | 2025-11-26 | 345 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة السبق العربي للمقاولات ) رقم (لايوجد)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
23 | 1561 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 127 | 2025-11-02 | 337 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2099444)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
24 | 2086 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 139 | 2025-12-10 | 319 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2114133)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
25 | 2440 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 73 | 2025-12-29 | 318 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانة حديثاً من المقاول شركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (0036115)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
26 | 1605 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 73 | 2025-11-04 | 318 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانة حديثاً من قبل مقاول شركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (0036115)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
27 | 1997 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | الشيخ عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالرحمن | 2025-12-04 | 317 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2017796)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض – قطاع الشمال ، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
28 | 1825 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2025-11-23 | 316 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2051936)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
29 | 2008 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | السيح | 2025-12-08 | 316 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2105283)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
30 | 2066 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النسيم الغربي | وهب بن عمير | 2025-12-10 | 315 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2039492)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
31 | 1898 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أكثم بن صيفي | 2025-11-27 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0037484)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
32 | 2057 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2025-12-10 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2102225)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
33 | 2089 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | شبرا | ذهبان | 2025-12-10 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2053315)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
34 | 2092 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | شبرا | القاسم البصري | 2025-12-10 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2081982)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
35 | 2141 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | شبرا | الصبخة | 2025-12-16 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0159376)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
36 | 1887 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عبدالمجيد الخاني | 2025-11-26 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2032405)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
37 | 1999 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | أم سدرة | 2025-12-04 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2015510)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
38 | 2004 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | الإمام أحمد بن حنبل | 2025-12-04 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2034234)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
39 | 2075 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | شبرا | السكينة | 2025-12-10 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2074371)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
40 | 1885 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | ابن النفيس | 2025-11-26 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2013014)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
41 | 2059 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | أبي الفتوح الجمال | 2025-12-10 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2106587)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
42 | 2064 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الهضبة | 2025-12-10 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2100909)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
43 | 2090 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الزهرة | النضر بن شميل | 2025-12-10 | 314 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2054525)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
44 | 2154 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الزهرة | عبدالله بن عوف | 2025-12-16 | 313 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2068222)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
45 | 2453 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | صخوان | 2025-12-30 | 313 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | هبوط وتشققات ومعالجة سيئة وليست حسب الدليل مما سبب اثر واضح | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2121411)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
46 | 1945 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | طويق | تمير | 2025-12-01 | 312 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة ماءك للمقاولات) رقم (2120611)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
47 | 2091 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السويدي | دار الندوة | 2025-12-10 | 312 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2054612)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
48 | 2096 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السويدي | الزيتونة | 2025-12-10 | 312 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2042662)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
49 | 2150 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السويدي | دار الندوة | 2025-12-16 | 312 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2054612)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
50 | 2061 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | الهمذاني | 2025-12-10 | 311 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً من قبل استشاري برنامج رفع جودة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0049522)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
51 | 1704 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | طويق | فاطمة بنت محمد الطبري | 2025-11-12 | 311 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي على اعمال الفرقة الرئيسية من قبل مقاول تابع لشركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2083757)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الغرب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
52 | 2116 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | شبرا | عبدالله بن إبراهيم | 2025-12-15 | 307 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | نفيدكم بأن التعدي تابع لشركة المياه الوطنية بغض النطر عن تصنيفها لاي ادارة داخليه لديكم ،نأمل منكم التكرم بتوجية المقاول المسؤول عن التعدي ومعالجة الموقع.
53 | 2134 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | شبرا | الشعاع | 2025-12-15 | 307 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2125950)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
54 | 2136 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركه المياه الوطنيه | مدينة الرياض | شبرا | الشعاع | 2025-12-15 | 307 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركه المياه الوطنيه) رقم (2027188)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
55 | 2705 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة تاسي للتشغيل والصيانة | مدينة الرياض | القادسية | الدمام | 2026-01-12 | 306 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي شركة تاسي للتشغيل والصيانة التابعة لشركة المياه الوطنيه وتحويل الحركة المرورية داخل حدود أعمال حديقة القادسية دون تنسيق مسبق مع برنامج الرياض الخضراء | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة تاسي للتشغيل والصيانة) بموجب رخصة اعتيادية رقم (2094911)، ضمن مشروع " استبدال خط الطرد الناقل لمياه الصرف الصحي بحي الرمال بمدينة الرياض"، عليه نأمل توجيه المقاول بسرعة التنسيق مع برنامج الرياض الخضراء ومعالجة التعدي بما يكفل رفع مستوى السلامة المرورية للطريق، والإفادة بعد المعالجة، وشكراً.
56 | 1798 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجمانية | 2025-11-20 | 305 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل استشاري برنامج رفع جودة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2114369)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
57 | 2271 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | إبراهيم النفيسي | 2025-12-22 | 305 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على كيبل شبكة الانارة من قبل مقاول يتبع شركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) بموجب رخصة رقم (0178330)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
58 | 2073 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 54 | 2025-12-10 | 305 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0056260)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
59 | 2011 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | عكاظ | الفواز | 2025-12-08 | 304 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2118252)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
60 | 2117 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | شبرا | القاسم البصري | 2025-12-15 | 304 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0159388)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
61 | 1914 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | إبراهيم بن مشرف | 2025-11-30 | 303 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل استشاري برنامج رفع جودة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2110098) ، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
62 | 1915 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | حسن بن دينار | 2025-11-30 | 303 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل استشاري برنامج رفع جودة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2112718)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
63 | 1912 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | ربيع القطان | 2025-11-30 | 303 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل استشاري برنامج رفع جودة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2130152)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
64 | 2329 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن سلامة | 2025-12-24 | 302 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه ( شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (0163240)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
65 | 1919 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | ابن أبي شجاع | 2025-11-30 | 302 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل استشاري برنامج رفع جودة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2105863) ، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
66 | 1920 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | الروضتين | 2025-11-30 | 302 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل استشاري برنامج رفع جودة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2024763)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
67 | 2067 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله بن عباس | 2025-12-10 | 302 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2130684)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
68 | 2588 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الصفي | 2026-01-06 | 302 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على طبقة الاسفلت المصانه حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2049669)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
69 | 2642 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | قصر عمارة | 2026-01-07 | 302 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على طبقة الاسفلت المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2035294)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
70 | 1809 | مشروع جاري معتمد 🟢 | سعيد الحارث | عقد تنفيذ و استكمال مشاريع المياه بمحافظة القويعية | شركة ماكسون للمقاولات | الرويضة | حى الفلاح | شارع عتبة بن أَسِيد بن جارية | 2025-11-20 | 302 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | اثناء حفر من قبل شركة ماكسون للمقاولات نتج عنه قطع كيبل جهد متوسط | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ماكسون للمقاولات)، بموجب رخصة اعتيادية رقم (2114689)، ضمن مشروع "عقد تنفيذ واستكمال مشاريع المياه بمحافظة القويعية الربع الرابع"، وتسببت أعماله بتضرر كيبل جهد متوسط 400*33 ك ف، عليه نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة الشركة السعودية للكهرباء، لإستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
71 | 2074 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | شرف الأغر | 2025-12-10 | 300 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2026793)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
72 | 1932 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحائر | الحائر | 2025-12-01 | 296 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تهريب صرف صحي على طبقة الاسفلت تابع لشركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2003079)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
73 | 2206 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الملك سلمان | الرصافة | 2025-12-18 | 296 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على كيبل شبكة الإنارة منقبل مقاول شركة السبق العربي التابعة شركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) بموجب رخصة رقم (2131083)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
74 | 2455 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عنيزة | 2025-12-30 | 296 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2130259)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
75 | 2051 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | القاضي أبي يعلى | 2025-12-09 | 295 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي على اعمال الفرق الرئيسية من قبل مقاول تابع لشركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2163749)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الغرب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
76 | 2243 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 61 | 2025-12-22 | 295 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2135871)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
77 | 2050 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | طويق | أبي حاجب سالم | 2025-12-09 | 293 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي على اعمال الفرق الرئيسية من قبل مقاول تابع لشركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2067743)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الغرب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً
78 | 2246 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 97 | 2025-12-22 | 293 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2109526)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
79 | 1910 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجزيرة | الطريق الدائري الشرقي | 2025-11-30 | 292 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانة حديثا من قبل مقاول شركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0099186)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
80 | 2244 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 139 | 2025-12-22 | 291 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2034003)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة أمانة منطقة الرياض وكالة التشغيل والصيانة لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكرا
81 | 2365 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 80 | 2025-12-25 | 291 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0076529)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
82 | 1953 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | طرفاء | 2025-12-02 | 290 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | شركة خـدمات ربـط التقنيـــة للاتصالات | شركه المياه الوطنيه | نفيدكم بوقوع تعدٍّ من قِبل مقاول تابع لشركة المياه الوطنية في حي بدر بمدينة الرياض، حيث قام بتنفيذ أعمال حفر دون أي تنسيق مسبق معنا، مما نتج عنه كشف مسار الكيابل التابعة لنا وإتلافها وانقطاع الخدمة بشكل كامل، مع الإشارة إلى أن هوية المقاول غير معروفة. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة طارئة رقم (2138376) لاصلاح انكسار خط مياه، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة شركة خدمات ربط التقنية للاتصالات، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والمعالجة والتنسيق، وشكراً.
83 | 2231 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | المروة | محمد الخطاب | 2025-12-20 | 290 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (0014054)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
84 | 2313 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | بدية | 2025-12-23 | 290 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2046346)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
85 | 2002 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | الذرة | 2025-12-04 | 289 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانه حديثامن قبل مقاول تابع لشركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2140849)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
86 | 2232 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | ابن البصري | 2025-12-21 | 289 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2108275)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
87 | 2227 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | قرن المنيفة | 2025-12-20 | 289 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. ( نفيدكم بأنه تم التأكد من الموقع ويوجد عدد 2 تعدي بنفس الشارع ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0070404)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
88 | 2029 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | الواعظ | 2025-12-08 | 288 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الواعظ | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2037716)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
89 | 2038 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | الهياثم | 2025-12-09 | 288 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً من قبل استشاري برنامج رفع جودة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2002025)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة أمانة منطقة الرياض وكالة التشغيل والصيانة - قطاع الشرق، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكرا
90 | 2186 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | ديراب | الخاصرة | 2025-12-17 | 286 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2051738)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
91 | 2229 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | شقراء | 2025-12-20 | 284 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2144711)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
92 | 2235 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجريسية | 2025-12-21 | 283 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2145687)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
93 | 2107 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | البيرماب | 2025-12-15 | 282 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقت الأسفلت المصانة حدبثاً من قبل مقاول تابع لشركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2147412)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
94 | 2327 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | البليدة | 2025-12-24 | 282 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2099437)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
95 | 3208 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | ابن بقاء | 2026-02-19 | 282 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2008116)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
96 | 3217 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | اليمانية | 2026-02-19 | 282 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2018661)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
97 | 3283 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | علي بن أبي الخير | 2026-02-26 | 282 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0030714)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
98 | 3166 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | مصطفى عبدالرزاق | 2026-02-17 | 281 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2142786)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
99 | 15415 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المسبك الوطني للتجاره والصناعه والمقاولات | مدينة الرياض | طويق | شارع بدون اسم | 2026-06-22 | 281 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة المسبك الوطني للتجاره والصناعه والمقاولات)رقم (2132645)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
100 | 3086 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | الحارث بن عبدالله | 2026-02-09 | 281 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0003424)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
101 | 3084 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | الشيخ عمر بن سليم | 2026-02-09 | 280 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2023341)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
102 | 3088 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | التيسير | 2026-02-09 | 280 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2080013)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
103 | 3097 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الندوة | رقم 80 | 2026-02-09 | 280 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة ماءك للمقاولات ) رقم (2142697)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
104 | 3172 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الريان | معاذ التيمي | 2026-02-17 | 280 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله ) رقم (0104161)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
105 | 2323 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | أبين | 2025-12-24 | 279 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2148615)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
106 | 2789 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | بريدة | 2026-01-20 | 279 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2091275)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
107 | 2325 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | اليرموك | مهرة | 2025-12-24 | 279 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه ( شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (0108075)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
108 | 3182 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 54 | 2026-02-17 | 279 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2100315)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
109 | 2592 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | السويدي | الوصيل | 2026-01-06 | 279 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على طبقة الاسفلت المصانه حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد (رقم (2142635)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً
110 | 2788 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | بريدة | 2026-01-20 | 279 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2023340)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
111 | 2780 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-01-20 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2074292)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
112 | 2804 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عبدالوهاب عزام | 2026-01-21 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2108200)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
113 | 2805 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-01-21 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2142916)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
114 | 2881 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 159 | 2026-01-25 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2080010)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
115 | 2202 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الملك عبدالله | أشيقر | 2025-12-18 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على كيبل شبكة الإنارة من قبل شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) بموجب رخصة رقم (2137671)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
116 | 2611 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الملك عبدالله | أشيقر | 2026-01-07 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على كيبل شبكة الانارة من قبل المقاول شركة الخريف لتنقية المياه والطاقة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) بموجب رخصة رقم (2137671)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
117 | 2741 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | أبي الطاهر المحلي | 2026-01-15 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2147804)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
118 | 2803 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-01-21 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2104869)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
119 | 2740 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | أبي الطاهر المحلي | 2026-01-15 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2147794)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
120 | 2744 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الأبهري | 2026-01-15 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2106587)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
121 | 2778 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-01-20 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2141659)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
122 | 3195 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الهنيدي | 2026-02-18 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2100909)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
123 | 2742 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | أبي الفتوح الجمال | 2026-01-15 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2092971)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
124 | 2743 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الأبهري | 2026-01-15 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2106587)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
125 | 2781 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-01-20 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2141659)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
126 | 2806 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | حماد البزاز | 2026-01-21 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2032891)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
127 | 15421 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | عمر بن نبيه | 2026-06-22 | 278 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات)رقم (2143532)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
128 | 2604 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | محمد بن دريد | 2026-01-07 | 277 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد) رقم (2145399)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
129 | 2200 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجثوم | 2025-12-17 | 277 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل استشاري برنامج رفع جودة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (0062633)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
130 | 2224 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | ابن راشد الينبعي | 2025-12-20 | 277 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2110090)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
131 | 2317 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الرمال | علي البجادي | 2025-12-24 | 277 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | بخصوص التعدي على شبكة السيول بطفح مناهل الرصف الصحي بشارع علي البجادي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2145858)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
132 | 2332 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المروة | ضراس | 2025-12-24 | 277 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2149417)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
133 | 3190 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | العقلة | 2026-02-18 | 277 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2083656)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
134 | 3193 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | المدانة | 2026-02-18 | 277 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2166722)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
135 | 3171 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | الثليمة | 2026-02-17 | 277 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2073620)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
136 | 3191 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | القطار | 2026-02-18 | 277 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2062081)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
137 | 2225 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | النباع | 2025-12-20 | 276 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0081998)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
138 | 3203 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | سعيد بن سلطان | 2026-02-19 | 276 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2098471)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
139 | 2144 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الإمام أحمد بن حنبل | 2025-12-16 | 276 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | هبوط خطير بسبب معالجات غير نظامية ولم تكن حسب المواصفات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0060737)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
140 | 2223 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المروة | أحمد بن رشد | 2025-12-20 | 276 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2121121)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
141 | 2334 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | عبيدالله الأسدي | 2025-12-24 | 276 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2033729)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
142 | 3168 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 61 | 2026-02-17 | 276 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2135871)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
143 | 3169 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الصناعية | الدار | 2026-02-17 | 275 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا بعدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2019922)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
144 | 2303 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | صدقة بن كثير | 2025-12-23 | 272 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدى وحفريات لمقاول شركة النمال للمقاولات تابع لشركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2141574)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع غرب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
145 | 2259 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | جرير | أبي اليسر | 2025-12-22 | 272 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على كيبل شبكة الانارة من قبل مقاول شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | نفيدكم بأن التعدي لشركه المياه الوطنيه بغض النطر عن تصنيفها لاي ادارة داخليه لديكم ،نأمل منكم التكرم بتوجية المقاول المسؤول عن التعدي ومعالجة الموقع.
146 | 3231 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | الشيخ عبدالعزيز الفوزان | 2026-02-23 | 270 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2152678)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
147 | 2363 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | صالح بن علي سروجي | 2025-12-25 | 269 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | هبوط خطير بمسار ترنش صرف صحي يسبب اضرار للمركبات ومعالجة غير صحيحه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول لشركة المياة الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2010556)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
148 | 3232 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | المليداء | 2026-02-23 | 268 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2144648)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
149 | 2616 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجدول | 2026-01-07 | 268 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول الشركة شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2126036)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
150 | 2662 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | الخطاب بن نفيل | 2026-01-08 | 267 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الخطاب بن نفيل تم ارفاق تقرير بعد الشخوص للموقع | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2042693)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
151 | 2376 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الحزم | أبي سفيان بن الحارث | 2025-12-25 | 267 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي اعمال حفر تابعة لشركة الخريف لتقنية المياه بشارع سفيان بن الحارث علماً وجود رخصة كشط وسفلته لمقاول القطاع (شركة ساس التقنية للمقاولات) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامه) رقم (0064590)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الغرب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
152 | 2666 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | ممر26 | 2026-01-08 | 267 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع رقم 3 منطقة (441210) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2135955)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
153 | 3234 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | المليداء | 2026-02-23 | 267 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2114194)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
154 | 3240 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | سعيد بن سلطان | 2026-02-23 | 267 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2038335)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
155 | 2474 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الطويلعة | 2025-12-30 | 264 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الطويلعة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2157617)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة أمانة منطقة الرياض وكالة التشغيل والصيانة لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكرا
156 | 2618 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | أبي الأشعث | 2026-01-07 | 263 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابي الاشعث | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول الشركة شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2040801)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
157 | 2696 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيار | 2026-01-12 | 263 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه ( شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2001001)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
158 | 2670 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | شبرا | عبدالحميد الحساني | 2026-01-08 | 263 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي علي اعمال الفرقه الرئيسيه من قبل مقاول تابع لشركة المياه الوطنيه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0157542)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
159 | 2835 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | الساعي | 2026-01-22 | 262 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانة حديثا من قبل مقاول شركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2158490)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
160 | 2844 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | ريدان | 2026-01-22 | 262 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانة حديثا من قبل مقاول شركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2098577)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
161 | 2469 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الإسكان | شارع بدون اسم | 2025-12-30 | 262 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت حديثاً من قبل مقاول شركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول لشركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2125258)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
162 | 2669 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | ابن الهيثم | 2026-01-08 | 262 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابي الخطاب تم الشخوص للموقع وتبين وجود اعمال شركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2120332)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
163 | 3315 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الحبانية | 2026-03-02 | 262 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2149569)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
164 | 3320 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-03-02 | 262 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2134390)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
165 | 2834 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | الثمالية | 2026-01-22 | 262 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانة حديثا من قبل مقاول شركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2158490)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
166 | 2836 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | التاج | 2026-01-22 | 262 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانة حديثا من قبل مقاول شركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2159296)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
167 | 2507 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2026-01-01 | 260 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | اعمال تتبع مقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال سابقة لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) بموجب رخصة اعتيادية رقم (0183555)، ضمن مشروع " Management Operations and Maintenance" عليه آمل توجيه المقاول بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة المشاريع" لمعالجة الملاحظات والهبوط والسفلتة حسب المواصفات الفنية والإفادة بعد التنسيق ومعالجة الملاحظات وشكراً.
168 | 2525 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | أحمد بن عبدالجبار | 2026-01-04 | 260 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2158706)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة أمانة منطقة الرياض وكالة التشغيل والصيانة لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكرا
169 | 2515 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | الخليفة المأمون | 2026-01-03 | 260 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2014621)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
170 | 3322 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله المسعري | 2026-03-02 | 258 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2007648)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
171 | 3816 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الشفا | الداهن | 2026-04-05 | 258 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2095215)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
172 | 3519 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله المسعري | 2026-03-09 | 258 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0089018)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
173 | 2678 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | العاج | 2026-01-11 | 257 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع العاج | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2150703)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
174 | 2959 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | أبي الحسن بن الجوري | 2026-01-28 | 253 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله(رقم (2162013)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
175 | 2961 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | الوداد | 2026-01-28 | 253 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة اﻟﻨﻤﺎل للمقاولات)رقم (2161941)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
176 | 3296 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الشقة السفلي | 2026-03-01 | 253 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2168508)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
177 | 3569 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | ابن هدهود | 2026-03-10 | 252 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2001237)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
178 | 2978 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحزم | المعزل | 2026-01-28 | 251 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2158888)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
179 | 3224 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | سيبويه | 2026-02-19 | 250 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2170633)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
180 | 3114 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | الطلاب | 2026-02-11 | 249 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2189797)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
181 | 2810 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | الزهرة | مسعود بن سارية | 2026-01-21 | 248 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد) رقم (2163731)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
182 | 2869 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | عبدالله بن سويلم | 2026-01-25 | 248 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع العسلة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2168344)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
183 | 2765 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركه المياه الوطنيه | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الطائف | 2026-01-18 | 248 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | العنصر المتعدي يتمثل في سور المنشأة التابع لشركة المياه الوطنية، حيث لوحظ امتداده داخل حدود حرم الطريق بمسافة تقارب 6 متر وبطول يقارب 200 متر | آمل من سعادتكم الإطلاع وتكليف من يلزم بإزالة السور من داخل حرم الطريق، وشكراً
184 | 2870 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | سنابل | 2026-01-25 | 248 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع سنابل | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0090857)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
185 | 3543 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الشماخ الغيابي | 2026-03-10 | 247 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2169583)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
186 | 2854 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النرجس | الحرية | 2026-01-25 | 247 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الحريه تم ارفاق تقرير بعد الشخوص للموقع | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله (رقم (2184860)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
187 | 3818 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | ابن البصري | 2026-04-05 | 247 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2046883)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
188 | 3827 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | زكريا الساجي | 2026-04-05 | 247 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2158522)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
189 | 14595 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الحزم | الأحنف بن قيس | 2026-05-11 | 247 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | شركة خـدمات ربـط التقنيـــة للاتصالات | شركه المياه الوطنيه | نفيدكم بحدوث تعدٍّ أثناء أعمال حفر تابعة لمقاول يعمل مع شركة المياه الوطنية نتج عنه قطع الكيابل وتعطل الخدمة، والمقاول المتسبب غير معروف حتى تاريخه، ونأمل اتخاذ اللازم للتحقق من الجهة المنفذة ومعالجة الأضرار | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) بموجب رخصة رقم (2156421). عليه، نأمل توجيه المقاول لمراجعة (شركة خدمات ربط التقنية للاتصالات) لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد الانتهاء من المعالجة والتنسيق. وشكرا
190 | 3532 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله المسعري | 2026-03-09 | 242 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2164024)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
191 | 2934 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | أبي العباس المرداوي | 2026-01-27 | 242 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع أبي العباس المرداوي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2166899)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
192 | 3545 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | شرف الأغر | 2026-03-10 | 242 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2131821)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
193 | 2827 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 19 | 2026-01-21 | 241 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي من قبل شركة المياة الوطنيه (صرف صحي) بشارع رقم 19 بحي الجنادرية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0092554)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
194 | 2889 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | السويدي الغربي | حمد بن إبراهيم آل داوود | 2026-01-25 | 241 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2186559)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
195 | 3552 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | الإمام الشافعي | 2026-03-10 | 241 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2152687)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
196 | 3548 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | ابن عتبة | 2026-03-10 | 241 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2016083)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
197 | 3550 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | أبي الخير الكلاعي | 2026-03-10 | 241 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2018976)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
198 | 3571 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | أبي الحسن الرازي | 2026-03-10 | 240 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2171522)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
199 | 3575 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | شهبة | 2026-03-10 | 240 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2118390)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
200 | 3349 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | الإنشراح | 2026-03-02 | 239 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2179534)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
201 | 3562 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | عبدالله بن حصن | 2026-03-10 | 239 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (0038903)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
202 | 3011 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | الدرعية | الخالدية | غير مسمي 1110 0201 | 2026-02-01 | 235 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | بلدية الدرعية | شركه المياه الوطنيه | تعدي على كيبل انارة تابع لبلدية محافظة الدرعية ومن ضمن املاك الدولة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة طارئة رقم (2186413)، عليه، نأمل تكليف المقاول المسؤول بسرعة معالجة الملاحظات ومراجعة بلدية محافظة الدرعية لاستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المعالجة والمراجعة، وشكراً.
203 | 2907 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الخالدية | شارع بدون اسم | 2026-01-26 | 235 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي من قبل مقاول تابع لشركة المياة الوطنية علي الاسفلت المصان حديثا وعدم التقيد والالتزام بدليل اجراءات اعمال الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص ومطابقة صور التعدي مع الصور المرفقه من قبل المقاول في نظام التراخيص، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2175617)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
204 | 3300 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي سمائل | 2026-03-01 | 233 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2143485)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
205 | 3081 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | المنصور | 2026-02-09 | 233 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع المنصورة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0048591)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
206 | 3301 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي سمائل | 2026-03-01 | 233 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2073609)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
207 | 3409 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-03-03 | 232 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2045831)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
208 | 3551 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-03-10 | 232 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2006563)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
209 | 2988 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحائر | الحائر | 2026-01-29 | 232 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على طبقة الاسفلت المصانة حديثا من قبل مقاول شركة المياة الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0071854)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
210 | 3547 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | القشاشية | 2026-03-10 | 232 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2162431)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
211 | 3572 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | أبي عبدالرحمن الحنبلي | 2026-03-10 | 232 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2177700)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
212 | 3406 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-03-03 | 232 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2006658)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
213 | 3462 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الصحافة | جبل المحاصير | 2026-03-04 | 232 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع جبل المحاصير | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (0143245)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
214 | 3553 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-03-10 | 232 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2163941)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
215 | 3010 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | القبة | 2026-02-01 | 230 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع القويمة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2150534)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
216 | 3554 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | عبدالله بن حصن | 2026-03-10 | 230 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2177952)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
217 | 3541 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز | 2026-03-10 | 230 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2124024)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
218 | 3549 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | ذو الرمة | 2026-03-10 | 230 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0089736)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
219 | 3431 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الطرفية | 2026-03-04 | 228 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الطرفية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2105819)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيقشركة الأعمال المدنية المحدودة مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
220 | 3439 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | العقيلة | 2026-03-04 | 228 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2184600)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
221 | 3556 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | المنار | الشفق | 2026-03-10 | 228 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (0142036)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
222 | 3515 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | عكاظ | سعد بن هديب | 2026-03-08 | 227 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2181387)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
223 | 3440 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | ذهيلة | 2026-03-04 | 227 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2177458)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
224 | 3422 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الشرابي | 2026-03-03 | 227 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0058376)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
225 | 3442 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | أبي الخير الكلاعي | 2026-03-04 | 226 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2018976)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
226 | 3517 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | بريدة | 2026-03-09 | 226 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2170158)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
227 | 3415 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | ابن عتبة | 2026-03-03 | 226 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2016491)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
228 | 3421 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الخلد | 2026-03-03 | 225 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2178978)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
229 | 3404 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | محمد بن ميمون | 2026-03-03 | 223 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2191398)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
230 | 3347 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الطوير | 2026-03-02 | 221 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع العاج | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2135052)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
231 | 3388 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله الدارمي | 2026-03-03 | 221 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالله الدارمي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2103368)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
232 | 3389 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن أحمد الحلبي | 2026-03-03 | 221 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع صالح بن أحمد الحلبي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2122171)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
233 | 3398 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النرجس | أحمد بن محمد البرتي | 2026-03-03 | 221 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع احمد بن محمد البرتي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله ) رقم (2118129)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
234 | 3428 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الطلح | 2026-03-03 | 221 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الطلح | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بدون ترخيص ، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
235 | 3150 | مشروع جاري معتمد 🟢 | تركي ظافر يحيى الاسمري | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي الحائر | شركة المسار الحديث المحدودة | مدينة الرياض | الحائر | علي بن عبدالغفار | 2026-02-15 | 221 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي بقطع كيبل مقاس 4*16 بين رقم العامود : 6-7 رقم العمود : 6-7 رقم الفيدر : 2 رقم المحطة : 7ح | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة المسار الحديث المحدودة) بموجب رخصة رقم (0097473)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
236 | 3393 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة النابلسي | 2026-03-03 | 221 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع أبي عبيدة النابلسي تم ارفاق تقرير بعد الشخوص للموقع | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2141633)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
237 | 3403 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النرجس | عمر بن فهد المكي | 2026-03-03 | 221 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عمر بن فهد المكي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله ) رقم (2171492)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
238 | 3482 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | محمد بن القوبع | 2026-03-05 | 220 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد بن القويع | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2151725)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
239 | 3527 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | حماد البزاز | 2026-03-09 | 220 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2032319)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
240 | 3410 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | ابن بقاء | 2026-03-03 | 220 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2070793)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
241 | 3479 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الخليج | الطيفة | 2026-03-04 | 220 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الطيفة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله ) رقم (0116414)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
242 | 3452 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الخليج | الصويدرة | 2026-03-04 | 219 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الصويدرة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2146847)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
243 | 3486 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الطبراني | 2026-03-05 | 219 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الطبراني | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2030611)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
244 | 3496 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الضائن | 2026-03-05 | 219 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الضائن | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2025507)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
245 | 3221 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | الملقا | رقم 501 | 2026-02-19 | 219 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الانارة - شركة ضيف الله العتيبي (المياه الوطنية) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (2188206)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
246 | 3450 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | محمد بن أيمن | 2026-03-04 | 219 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد بن أيمن | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2131979)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
247 | 3488 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الطحانية | 2026-03-05 | 219 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الطحانية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2168241)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
248 | 3495 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الصور | 2026-03-05 | 219 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الصور | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2161164)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
249 | 3478 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | محمد بن الربيع | 2026-03-04 | 218 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد بن الربيع | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2164143)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
250 | 3497 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | إشبيلية | علي بن عبدالكريم | 2026-03-05 | 218 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع علي بن عبدالكريم | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2110638)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
251 | 3498 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | السامر | 2026-03-05 | 218 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع السامر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2136904)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
252 | 3149 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | الصبيحاني | 2026-02-14 | 218 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تمّ الشخوص على الموقع بشارع الصبيحاني حي قرطبه وتبين وجود تعدي مسار خدمه تابع للمياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2198775)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
253 | 3484 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | إشبيلية | الصلح | 2026-03-05 | 218 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الصلح | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2110513)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
254 | 3472 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | المغرزات | عبدالملك المقدسي | 2026-03-04 | 216 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبد الملك المقدسي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2116323)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
255 | 3689 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | الثامر | 2026-03-30 | 216 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2187254)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
256 | 3882 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-04-07 | 216 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تقسيم المنطقة الى رقعتين مع عدم تخطيط الطريق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2193731)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
257 | 3476 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الطوق | 2026-03-04 | 216 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الطوق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2114866)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
258 | 3688 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | الثامر | 2026-03-30 | 216 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2187254)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
259 | 3695 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | الطلاب | 2026-03-31 | 216 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2189797)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
260 | 3433 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | عبدالحق الغرناطي | 2026-03-04 | 215 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبد الحق الغرناطي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2136076)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيقشركة الأعمال المدنية المحدودة مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
261 | 3427 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الإزدهار | الجدي | 2026-03-03 | 215 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الجدي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (0053394)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
262 | 3161 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الياسمين | الكوفة | 2026-02-16 | 214 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي من مقاول شركة الخريف التابع لشركة المياه الوطنية على الاسفلت المصان ولم يلتزم بدليل اعمال الحفر والاعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة) بدون ترخيص ، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
263 | 14717 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | فضل الله بن عبدالله الطبري | 2026-05-14 | 214 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي من قبل مقاول شركة المياه اعمال الفرقه الرئيسه مما ادي الي التاثير علي جودة اعمال المنفذه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2141574)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
264 | 3183 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 5 | 2026-02-17 | 213 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي من قبل شركة المياة والصرف الصحي بشارع رقم 5 حي الندوة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0069832)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
265 | 3184 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 5 | 2026-02-17 | 213 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي من قبل السيول شارع رقم 5 حي الندوه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0064946)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
266 | 3354 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | البرقان | 2026-03-02 | 212 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2167906)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
267 | 3521 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النسيم الغربي | أسامة بن زيد | 2026-03-09 | 212 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2198748)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
268 | 3698 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحزم | الليث | 2026-03-31 | 212 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2026526)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
269 | 3699 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الحزم | المارديني | 2026-03-31 | 212 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامةرخصة ) رقم (0008937)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
270 | 3708 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحزم | المغار | 2026-03-31 | 212 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رخصة رقم (2186911)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
271 | 3705 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحزم | البوري | 2026-03-31 | 212 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2199203)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
272 | 3710 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحزم | المكناسي | 2026-03-31 | 212 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2034908)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
273 | 3522 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النسيم الغربي | جبل أجا | 2026-03-09 | 212 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2102225)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
274 | 3654 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحزم | المجردية | 2026-03-30 | 212 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2201745)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
275 | 3703 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحزم | المباركة | 2026-03-31 | 212 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2185116)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
276 | 3732 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحزم | ابن ورقاء | 2026-03-31 | 212 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2137058)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
277 | 3219 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | رغدان | 2026-02-19 | 211 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي صرف صحي من قبل شركه المياه بشارع سلطانة مع رغدان بحي قرطبة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2187033)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
278 | 3747 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | ظهرة لبن | النبيع | 2026-04-01 | 211 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2184870)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
279 | 3199 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | المونسية | البلقاء | 2026-02-19 | 211 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي من قبل شركه المياه الوطنية شارع البلقاء حي المؤنسيه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2106738)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
280 | 3383 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الإزدهار | الكوادر | 2026-03-03 | 209 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الكوادر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله ) رقم (0082898)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
281 | 3251 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النظيم | الثمالة | 2026-02-23 | 209 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي تابع لشركة المياه - صرف صحي بشارع الثماله | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2104107)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
282 | 3346 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الإزدهار | جبل أجا | 2026-03-02 | 209 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الزاهر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (0059747)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
283 | 3245 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | سنابل | 2026-02-23 | 207 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي من قبل المياه الوطنيه بالقرب من منتزه الخليج | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2177268)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
284 | 3748 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثرمداء | 2026-04-01 | 207 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (2143011)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
285 | 3323 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | عكاظ | الشيخ عبدالله الخضيري | 2026-03-02 | 206 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | التعدي بسحب كيبل أنارة من العمود رقم:26 رقم الفيدر:2 رقم المحطة:1202ف | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) بموجب رخصة رقم (2109449)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
286 | 3263 | مشروع جاري معتمد 🟢 | تركي ظافر يحيى الاسمري | عقد تنفيذ شبكات صرف صحي بحي الحائر | شركة المسار الحديث المحدودة | مدينة الرياض | الحائر | ابن شاكر | 2026-02-25 | 206 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم العمل على طبقة الاسفلت و لم يتم التقيد بدليل الحفر والأعمال المدنية بمدينة الرياض من قبل مقاول شركة المسار الحديث مشروع تنفيذ صرف صحي تابع للمياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة المسار الحديث المحدودة) رقم (2137431)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
287 | 3623 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | ظهرة لبن | دقلة | 2026-03-26 | 206 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (0063010)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
288 | 3288 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | أحد | البكيرية | 2026-02-26 | 205 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | مقاول تابع لشركة المياه قام بأعمال حفر و لم يتم إعادةالموقع كما كان عليه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (0144770)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
289 | 3262 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الحلول المتطوره الدولية للمقاولات | مدينة الرياض | بدر | الإمام السيوطي | 2026-02-25 | 205 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | مقاول تابع لشركة المياه قام بأعمال حفر و لم يتم إعادة الموقع كما كان عليه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الحلول المتطوره الدولية للمقاولات) رقم (0148165)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
290 | 15591 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-06-25 | 204 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | انكسار مفتاح مياة تابع للمياة الوطنية ادي الى هبوط الاسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2229171)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
291 | 15587 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-06-25 | 204 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | انكسار مفتاح مياة تابع للمياة الوطنية ادي الى هبوط الاسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2229601)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
292 | 3295 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | القادسية | وادي رحمة | 2026-03-01 | 202 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مسار خدمه تابع للمياه بشارع وادي الرحمه بحي القادسيه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2208794)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
293 | 3937 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الديرة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-04-07 | 202 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تنفيذ الاسفلت و الانترلوك و البردورات بصورة خاطئة وغير مستوية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2208108)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
294 | 3360 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | نمار | الحسين بن القاسم | 2026-03-03 | 202 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي ترنش خدمات (شركة المياه) على احد الطرق الرئيسية التابعة لقطاع الغرب مما يؤثر على مستخدمي الطريق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2049486)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
295 | 3357 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | نمار | الحسن بن أبي عمر | 2026-03-02 | 202 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي ترنش خدمات (شركة المياه) على احد الطرق الرئيسية التابعة لقطاع الغرب مما يؤثر على مستخدمي الطريق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2087444)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
296 | 15549 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الديرة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 202 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تمت إعادة الانترلوك بالمطب بطريقة عشوائية بعد الانتهاء من الاعمال كما انا الاسفلت المنفذ غير مستوي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2208108)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
297 | 3356 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | نمار | رغدان | 2026-03-02 | 202 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي ترنش خدمات ( شركة المياة) على احد الطرق الرئيسية التابعة لقطاع الغرب مما يؤثر على مستخدمي الطريق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (0074891)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الغرب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
298 | 3364 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | نمار | عبدالله القرطبي | 2026-03-03 | 202 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي ترنش خدمات (شركة المياة) على احد الطرق الرئيسية التابعة لقطاع الغرب مما يؤثر على مستخدمي الطريق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2143598)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
299 | 3369 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الدايل العالمية المحدودة | مدينة الرياض | المهدية | الدهناء | 2026-03-03 | 202 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي ترنش خدمات (شركة المياه) على احد الطرق الرئيسية التابعة لقطاع الغرب مما يؤثر على مستخدمي الطريق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة الدايل العالمية المحدودة (رقم (2234893)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
300 | 3820 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | الدواء | 2026-04-05 | 201 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2123198)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
301 | 3819 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | السلاطين | 2026-04-05 | 201 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0041727)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
302 | 3814 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | أبي الفتوح الجمال | 2026-04-05 | 201 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2106587)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
303 | 3817 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | السلاطين | 2026-04-05 | 201 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0041727)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
304 | 3321 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | المعالي | 2026-03-02 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي من قبل شركه المياه بشارع المعالي حي اليرموك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2003824)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
305 | 3934 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | العزيزية | الشباب | 2026-04-07 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | لم يتم تنفيذ الرقعة بحيث تمثل شكل هندسي منتظم مع وجود هبوط بها | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة)رقم (0056797)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
306 | 15524 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-23 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط معالجة سابقة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0082708)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
307 | 15529 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط في الاسفلت على عرض الشارع كامل بسبب معالجة سابقة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2002628)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
308 | 15554 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدحو | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط منسوب المنهول | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (0075634)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
309 | 15465 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-22 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط وتخدد في معالجة سابقة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2062296)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
310 | 15555 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | جبرة | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-24 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط معالجة سابقة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2016363)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
311 | 15575 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | العزيزية | محمد رشيد رضا | 2026-06-24 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ارتفاع منسوب عدد 2 من المناهيل | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2165224)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
312 | 3513 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | الزين | 2026-03-08 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مياه من قبل شركة المياه الوطنيه بشارع الزين بحي الجنادرية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0058158)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
313 | 3518 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البكرات | 2026-03-09 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2047285)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
314 | 15516 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المربع | الملك فيصل بن عبدالعزيز | 2026-06-23 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط معالجة سابقة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2062296)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
315 | 15576 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | العزيزية | محمد رشيد رضا | 2026-06-24 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ارجاع الانترلوك بشكل غير مستوي يحوي هبوطات وفراغات واستخدام لون مختلف عن لون الانترلوك الاصلي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (0094420)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
316 | 15577 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | العزيزية | محمد رشيد رضا | 2026-06-24 | 200 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ارتفاع في مستوى سطح الاسفلت عند معالجة سابقة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2169668)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
317 | 3564 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | الرمس | 2026-03-10 | 199 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي من قبل مقاول ( شركة المياة ) على اعمال الفرقة الرئيسية في شارع (الرمس) حي طويق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2183634)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
318 | 3573 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الثميري | 2026-03-10 | 199 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم التعدي على طبقت الاسفلت من قبل مقاول تابع لشركة المياه الوطنية ولم يتم تطبيق دليل الحفر والاعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2023120)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
319 | 3533 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الحكم المستنصر بالله | 2026-03-09 | 199 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على الحكم المستنرص بالله | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2016860)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
320 | 4343 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | سالم الشرقاوي | 2026-04-30 | 199 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2207846)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
321 | 15598 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-06-25 | 199 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت ناتج عن إنكسار ماسورة مياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2211822)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
322 | 3858 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-04-06 | 198 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2142916)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
323 | 3471 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-03-04 | 198 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعديات من قبل شركه المياه الوطنيه بشارع حفصه بنت عمر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2189893)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
324 | 3829 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | ابن الجعيان | 2026-04-05 | 198 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2206089)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
325 | 3823 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | عبدالله بن حصن | 2026-04-05 | 198 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0038903)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
326 | 16360 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | الدار السفلى | 2026-07-14 | 198 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانه حديثاً من قبل صيانة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2205340)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
327 | 3727 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الإزدهار | خضار | 2026-03-31 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع خضار (تم تعديل الطلب) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (0069659)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
328 | 3854 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الحداد | 2026-04-06 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2038903)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
329 | 3853 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-04-06 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2074292)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
330 | 3857 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | بنانة | 2026-04-06 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2039422)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
331 | 3852 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-04-06 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2141659)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
332 | 15634 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشهداء | أبي جعفر المنصور | 2026-06-27 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (0164049)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
333 | 16386 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-14 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2255696)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
334 | 16445 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-16 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2205200)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
335 | 16452 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-16 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (-)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
336 | 16460 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-16 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2231888)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
337 | 16478 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | خالد بن الوليد | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2119140)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
338 | 16480 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2009467)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
339 | 16487 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | عبدالرحمن بن عوف | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2094649)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
340 | 16488 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2162226)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
341 | 16812 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة المياة الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2108137)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
342 | 16901 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-01 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (0054794)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
343 | 16902 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-01 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2229171)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
344 | 16905 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-01 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2009467)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
345 | 16369 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-14 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (0047893)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
346 | 16453 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-16 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2169337)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
347 | 16467 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-16 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة المياة الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2005122)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
348 | 16474 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة المياة الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2133439)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
349 | 16479 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | الأمير بندر بن عبدالعزيز | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2119140)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
350 | 16483 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | عبدالرحمن الناصر | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2040797)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
351 | 16484 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | عبدالرحمن الناصر | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2289178)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
352 | 16489 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | ابن الطلاء | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2006502)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
353 | 16810 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-29 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2205200)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
354 | 17593 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2270834)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
355 | 17597 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | الشيخ محمد الصالح المقبل | 2026-08-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2182300)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
356 | 16813 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة المياة الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0045891)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
357 | 16454 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-16 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (-)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
358 | 16904 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | خالد بن الوليد | 2026-08-01 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2119140)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
359 | 16466 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-16 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة المياة الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2005122)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
360 | 16477 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (0054794)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
361 | 16481 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | ابن الطلاء | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2006502)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
362 | 16490 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (0002249)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
363 | 16809 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة المياة الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2023891)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
364 | 16815 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2005122)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
365 | 17399 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | ابن عبادة | 2026-08-13 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | شركه المياه الوطنيه - شركة الأعمال المدنية المحدودة - 2255745
366 | 17401 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-13 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | شركه المياه الوطنيه - شركة الأعمال المدنية المحدودة - 0047893
367 | 17417 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-13 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة المياة الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2108137)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
368 | 16898 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-01 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2133439)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
369 | 17589 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2209617)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
370 | 17598 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2131508)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
371 | 17418 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-08-13 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة)رقم (0016826)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
372 | 17449 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | الإمام الشافعي | 2026-08-16 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | شركه المياه الوطنيه - شركة الأعمال المدنية المحدودة - 2052691
373 | 17481 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-16 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط وتشققات وكسر بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2108137)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
374 | 17485 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-08-16 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (0047900)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
375 | 17586 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشهداء | أبي جعفر المنصور | 2026-08-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2025609)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
376 | 17588 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | كوالالمبور | 2026-08-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2339813)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
377 | 17595 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الملك فيصل | خالد بن الوليد | 2026-08-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2244014)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
378 | 15707 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-06-29 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2270834)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
379 | 15755 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-06-30 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2270844)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
380 | 15896 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | غرناطة | خالد بن الوليد | 2026-07-02 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة ) رقم (0015859)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
381 | 16476 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2255696)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
382 | 16482 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2055175)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
383 | 16485 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | ابن الطلاء | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2006502)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
384 | 16486 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2114427)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
385 | 16491 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (0002249)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
386 | 16492 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | خالد بن الوليد | 2026-07-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2255696)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
387 | 16808 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة المياة الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2255696)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
388 | 16814 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-07-29 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة المياة الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0045891)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
389 | 16897 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-01 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2052281)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
390 | 16907 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | أبي جعفر المنصور | 2026-08-01 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2114427)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
391 | 16908 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | عبدالرحمن الناصر | 2026-08-01 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2265943)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
392 | 17500 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-17 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة المياة الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2193159)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
393 | 17590 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | خالد بن الوليد | 2026-08-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط و تشققات بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2328817)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
394 | 17594 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النسيم الغربي | عبدالرحمن بن عوف | 2026-08-18 | 197 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2307449)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
395 | 3510 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الملقا | أنس بن مالك | 2026-03-08 | 195 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي من مقاول تابع لشركة المياه الوطنية على الاسفلت المصان وعدم الالتزام بدليل اعمال الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2134160)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
396 | 3706 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | سلمان الفارسي | 2026-03-31 | 195 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع سلمان الفارسي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رخصة رقم (0060669)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
397 | 3716 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | قاسم الأندلسي | 2026-03-31 | 195 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع قاسم ألأندلسي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2133562)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
398 | 3539 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الرمال | حسن زمزمي اليماني | 2026-03-10 | 193 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع [جعفر بن ثوابه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2069952)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
399 | 4342 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | رنية | 2026-04-30 | 193 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2213314)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
400 | 3647 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | عبدالله الأنصاري | 2026-03-29 | 192 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالله الأنصاري | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2026669)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
401 | 3722 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | عبدالحق الغرناطي | 2026-03-31 | 192 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالحق الغرناطي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2136076)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
402 | 3667 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله بن عباس | 2026-03-30 | 192 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2130684)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
403 | 4291 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عبدالباقي العمري | 2026-04-27 | 192 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2139675)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
404 | 4293 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | علي بن يزيد | 2026-04-27 | 192 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2186399)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
405 | 4286 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | الخياري | 2026-04-27 | 192 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2086300)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
406 | 4288 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | الغاط | 2026-04-27 | 192 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2176269)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
407 | 4292 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | المدانة | 2026-04-27 | 192 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2147888)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
408 | 4344 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عمر يحيى | 2026-04-30 | 192 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2205541)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
409 | 3579 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | أبي جعفر المنصور | 2026-03-11 | 192 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدين صرف صحي بشارع ابي جعفر المنصور بحي اليرموك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0092984)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
410 | 3641 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الإزدهار | الحسين بن علي | 2026-03-29 | 192 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع حسين بن علي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (0015539)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
411 | 4046 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | السلام | حائل | 2026-04-12 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (0105658)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
412 | 3758 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | محمد متولي الشعراوي | 2026-04-01 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (2131414)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
413 | 4029 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | المليداء | 2026-04-12 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2144648)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
414 | 4041 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | المخالد | 2026-04-12 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2147888)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
415 | 4027 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | وادي الرمة | 2026-04-12 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2080013)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
416 | 4037 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | بادية | 2026-04-12 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2144567)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
417 | 4043 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | حائل | 2026-04-12 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2073620)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
418 | 4289 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | المخالد | 2026-04-27 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2084771)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
419 | 3879 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | سبط العفيف | 2026-04-07 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2208184)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
420 | 3881 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الشفا | بالقسام الزواوي | 2026-04-07 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله (رقم (2145772)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
421 | 4023 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | التيسير | 2026-04-12 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2061618)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
422 | 4025 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | شرف الأغر | 2026-04-12 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2026793)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
423 | 4044 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | الكهف | 2026-04-12 | 191 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2147888)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
424 | 4047 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | أبي جعفر الكاتب | 2026-04-12 | 190 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2055743)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
425 | 4124 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | القنطرة | 2026-04-15 | 190 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2179328)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
426 | 4220 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عبدالوهاب عزام | 2026-04-21 | 190 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2114055)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
427 | 4225 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-04-21 | 190 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2074292)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
428 | 4219 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عبدالوهاب عزام | 2026-04-21 | 190 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2157592)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
429 | 4222 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | ابن محمود العماد | 2026-04-21 | 190 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2164687)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
430 | 4224 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الجواني | 2026-04-21 | 190 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2018893)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
431 | 4248 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-04-22 | 190 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2134390)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
432 | 14679 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخط الذهبي للمقاولات | مدينة الرياض | الحزم | الغمار | 2026-05-14 | 190 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي من قبل مقاول شركة المياه اعمال الفرقه الرئيسه مما ادي الي التاثير علي جودة اعمال المنفذه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخط الذهبي للمقاولات) رقم (2128747)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
433 | 4246 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-04-22 | 190 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2141679)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
434 | 3595 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | الشيخ عبدالعزيز الفوزان | 2026-03-16 | 189 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص عى الموقع وتبين وجود تعدي صرف صحي تابع للمياه الوطنيه بشارع الشيخ عبدالعزيز الفوزان بحي الندوه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2000668)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
435 | 16819 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-29 | 189 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2148121)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
436 | 16822 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-29 | 189 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2148121)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
437 | 3922 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | محفوظ الترمسي | 2026-04-07 | 187 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات (رقم (2201063)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
438 | 3598 | مشروع جاري معتمد 🟢 | عبدالله الأسود العنزي | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مدينة الرياض | الياسمين | القادسية | 2026-03-17 | 187 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي علي الاسفلت المصان من قبل مقاول غير معروف وعدم المعالجة حسب دليل اعمال الحفر والاعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2187630)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
439 | 3673 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | إبراهيم القصيبي | 2026-03-30 | 187 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع إبراهيم القصيبي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2031769)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
440 | 3593 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | أبي عثمان المازني | 2026-03-16 | 186 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | هبوط خطير جداً في مسار خدمة تابع للصرف الصحي-المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2187299)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
441 | 3988 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | ممر13 | 2026-04-08 | 186 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | عدم الالتزام بدليل اجراءات اعمال الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2058797)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
442 | 3757 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | ابن الأزهر | 2026-04-01 | 186 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابن الأزهر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2054335)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
443 | 3662 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | القدس | أبي السعادات الربعي | 2026-03-30 | 186 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع بن أبي الحجر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2173672)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
444 | 3672 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | القدس | ابن المشيع | 2026-03-30 | 186 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابن المشيع | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة)رقم (2163187)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
445 | 3770 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | الصفية | 2026-04-01 | 186 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2212508)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
446 | 3961 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2026-04-08 | 185 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2046832)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
447 | 3974 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | أبي الثناء بن علي | 2026-04-08 | 185 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2218857)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
448 | 3959 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الشفا | أبي الثناء بن علي | 2026-04-08 | 185 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2107629)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
449 | 3965 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | الظهيران | 2026-04-08 | 185 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2056518)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
450 | 3962 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2026-04-08 | 184 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة)رقم (0031705)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
451 | 3612 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-03-18 | 184 | أكثر من 180 يوم (خرق جسيم 🚨) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي انكسار خط مياه تابع لشركه المياه الوطنيه بشارع محمد كامل القصاب حي الجنادريه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2220071)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
452 | 3977 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الدار البيضاء | القاضي الأشبيلي | 2026-04-08 | 180 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2245949)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
453 | 4078 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | القاسم الديمرتي | 2026-04-14 | 179 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0030630)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
454 | 15558 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | المنصورة (خنشليلة) | إسلام أباد | 2026-06-24 | 179 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | لم يتم ارجاع الانترلوك بصورة جيدة ويحتوي على فراغات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة ماءك للمقاولات)رقم (2220767)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
455 | 3620 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | القماري | 2026-03-25 | 178 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مسار خدمه تابع لشركه المياه الوطنيه بشارع القماري بحي المؤنسيه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2203767)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
456 | 4185 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | ابن النفيس | 2026-04-19 | 178 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2211802)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
457 | 3894 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الإزدهار | ابن الطرائفي | 2026-04-07 | 177 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابن الطرائفي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (0068158)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
458 | 3957 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الإزدهار | إبراهيم بن الجنيد | 2026-04-08 | 177 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابراهيم الجنيد | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (0015367)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
459 | 4003 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الإزدهار | الزاهر | 2026-04-09 | 177 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الزاهر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله (رقم (0059747)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
460 | 3999 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الإزدهار | الزاهر | 2026-04-09 | 177 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الزاهر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (0059747)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
461 | 4181 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النسيم الغربي | عمر السلمي | 2026-04-19 | 176 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2100886)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
462 | 16376 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | الشيخ حسن بن حسين بن علي | 2026-07-14 | 176 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالإنترلوك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2223603)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
463 | 4178 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الإزدهار | الحسين بن علي | 2026-04-19 | 176 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الحسين بن علي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة)رقم (0015539)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
464 | 16823 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | الإمام الشافعي | 2026-07-29 | 176 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالإنترلوك والأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2179979)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
465 | 4380 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | محمد بن القوبع | 2026-05-03 | 175 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد بن القوبع | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0021031)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
466 | 3945 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | مؤسسة اركان البيئة للمقاولات | مدينة الرياض | الياسمين | رقم 376 | 2026-04-07 | 173 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي من قبل مقاول تابع لشركة المياه الوطنية علي الاسفلت المصان حديثا وعدم الالتزام بدليل الاعمال المدنية واعمال الحفر لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مؤسسة اركان البيئة للمقاولات) رقم (2200766)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشمال"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
467 | 4504 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الملك عبدالله | رقم 32 | 2026-05-07 | 173 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على كيبل شبكة الإنارة من قبل مقاول شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (2174583)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
468 | 4215 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الإزدهار | المكلا | 2026-04-21 | 173 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع المكلا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله (رقم (0042494)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
469 | 15303 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | الصحافة | العليا | 2026-06-17 | 173 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تكهف في الاسفلت بجوار مبنى قيد الانشاء وبعد الفحص تبين وجود انكسارات مياه في المنطقة تاثرت بها طبقة الأساس في الموقع | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة (رقم (2194405)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
470 | 4507 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجدول | 2026-05-07 | 172 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2153617)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
471 | 4088 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيرق | 2026-04-14 | 172 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2301814)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
472 | 4157 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | الملك سلمان | رفحاء | 2026-04-16 | 171 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | اعمال حفر في ممر ممشى طريق الملك عبدالله دون التنسيق مع ادارة صيانة الحدائق والمنتزهات (وحدة تنسيق مواقع العليا) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة) رقم (2216816)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
473 | 4358 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | محمد بن حمد الشبيلي | 2026-04-30 | 171 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2157507)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
474 | 4080 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | محمد حبيب الله الشنقيطي | 2026-04-14 | 170 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2225861)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
475 | 14632 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | النهر | 2026-05-12 | 170 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2017078)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
476 | 4489 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | الشيوخ | 2026-05-07 | 170 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2222647)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
477 | 4503 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البغوي | 2026-05-07 | 170 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2147049)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
478 | 3910 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | عشرة | 2026-04-07 | 169 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي على مسار خدمه مياه تابع للمياه الوطنيه بشارع عشرة بحي الحمراء | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2053338)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
479 | 3990 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركه المياه الوطنيه | مدينة الرياض | الخالدية | عبدالله بن أنس | 2026-04-08 | 169 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | شركة خـدمات ربـط التقنيـــة للاتصالات | شركه المياه الوطنيه | نفيدكم بأنه تم قطع الكيابل عن طريق مقاول تابع لشركة المياه الوطنية مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن المشترك، مع عدم معرفة هوية المقاول المسؤول ونأمل منكم التكرم بالتحقق واتخاذ اللازم ومحاسبة المتسبب وتحميله كامل المسؤولية. | تحية طيبة للزملاء في شركة المياه الوطنية، الأعمال على توصيلة المياه الموضحة في المرفقات، نأمل منكم تحديد المقاول المسؤول سواء عن طريق زيارة الموقع ومراجعة رقم الحصر أو أي طريقة بحسب الأنظمة المتبعة لديكم، ومن ثم توجيه المقاول بمراجعة شركة خدمات ربط التقنية للاتصالات، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والمعالجة والتنسيق، وشكراً.
480 | 4149 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | محفوظ الترمسي | 2026-04-16 | 169 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات(رقم (0034032)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
481 | 3835 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الندى | القرينات | 2026-04-05 | 167 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي من قبل مقاول تابع لشركة المياه الوطنية علي الاسفلت المصان حديثا وعدم الالتزام بدليل الاعمال المدنية واعمال الحفر لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0150084)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشمال"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
482 | 3971 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | منفوحة | الأمير محمد بن عبدالرحمن | 2026-04-08 | 167 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | هبوط بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2228997)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
483 | 15063 | مشروع جاري معتمد 🟢 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكة صرف صحى بحى المعيزلية - المرحلة الأولى | شركة نظم البيئة للمقاولات | مدينة الرياض | المعيزيلة | الشلال | 2026-06-08 | 166 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | قامت شركة نظم البيئية للمقاولات بقطع الكابل اثناء اعمال حفر تنفيذ شبكة صرف صحي رقم الرخصه حسب المرفق بالموقع 2149261 | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة نظم البيئه للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2219279)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق ، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
484 | 3848 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الرمال | محمد بن طاهر الكردي | 2026-04-06 | 166 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2137262)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
485 | 3902 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | السلي | أبي عبيدة عامر بن الجراح | 2026-04-07 | 166 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تسربات مستمرة من عماير سكنية من مناهل صرف صحي اثرت على طبقة الاسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2108544)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
486 | 4146 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | عكاظ | الفواز | 2026-04-16 | 166 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2216841)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
487 | 4327 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | العبيلة | 2026-04-28 | 164 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2229742)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
488 | 3987 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المعيزيلة | المازني | 2026-04-08 | 163 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مسار خدمه صرف صحي تابع لشركة المياه الوطنية بشارع المازني بحي المعيزيله | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2032137)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
489 | 4230 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الإزدهار | الخياط | 2026-04-22 | 163 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الخياط | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (2216626)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
490 | 4231 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | أبي الدرداء | 2026-04-22 | 163 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع أبو الدرداء | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2204391)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
491 | 4144 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | أبي الفرج العدل | 2026-04-16 | 163 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2231251)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
492 | 4006 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | السهام | 2026-04-09 | 162 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مسار خدمه صرف صحي تابع للمياه الوطنيه بشارع السهام بحي قرطبه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2160489)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
493 | 4033 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | عبدالله العبدري | 2026-04-12 | 161 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالله العبدري | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2220628)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
494 | 4040 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | العقلة | 2026-04-12 | 160 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2162635)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
495 | 4059 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | القارة | 2026-04-13 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الفلوه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2220072)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
496 | 14609 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | ذو الرمة | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2175482)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
497 | 14622 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2045831)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
498 | 14629 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | ذو الرمة | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (0089736)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
499 | 4249 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عكا | 2026-04-22 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2064825)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
500 | 14616 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | صالح البسام | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2171025)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
501 | 14615 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | صالح البسام | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2002677)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
502 | 14617 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | القطار | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2062081)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
503 | 14624 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2163941)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
504 | 14625 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2006564)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
505 | 14647 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | صالح البسام | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2002677)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
506 | 4093 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | المربع | حماد بن هبة الله | 2026-04-14 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة الاتسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2187496)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
507 | 14626 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2047496)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
508 | 14630 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | ذو الرمة | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2046224)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
509 | 14639 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز | 2026-05-12 | 159 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2229268)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
510 | 4067 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | القلعة | 2026-04-14 | 158 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع القلعة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2223426)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
511 | 4282 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركه المياه الوطنيه | مدينة الرياض | الهدا | أبي الرين | 2026-04-27 | 158 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | اتلاف كيبل جهد متوسط التابع لشركة السعودية للطاقة | مع التحية والتقدير، يتبين للمركز أن التعدي الموضح مرتبط بأعمال مقاول شركة المياه الوطنية، بإتلاف كيبل جهد متوسط التابع للشركة السعودية للطاقة. عليه، نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة الشركة السعودية للطاقة لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
512 | 4217 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | الرفعة | 2026-04-21 | 158 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2221893)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
513 | 4238 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | ابن الأزهر | 2026-04-22 | 157 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابن الأزهر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2054335)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
514 | 4200 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | الفالق | 2026-04-20 | 157 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله( رقم (2192461)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
515 | 15288 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الإسكان | السمح بن مالك | 2026-06-15 | 157 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة)رقم (0167083)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
516 | 4205 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | العزيزية | محمد رشيد رضا | 2026-04-20 | 156 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | الأسفلت خشن و هبوط بالأنترلوك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2095424)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
517 | 4378 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | العشيرة | 2026-05-03 | 156 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2234483)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
518 | 4143 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | حطين | الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز | 2026-04-16 | 155 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | مؤسسة المسار الرياضي | شركه المياه الوطنيه | تم التعدي على موقع المسار الرياضي بطريق الامير محمد بن سلمان علمنا بان الطريق تم تطويره بمواصفات مؤسسة المسار الرياضي ولم يتم التنسيق بالاعمال علما بان الموقع محظور من قبل المؤسسة ولايوجد رخصة للمقاول امل توجيه المقاول بشكل عاجل بمراجعة مؤسسة المسار الرياضي واعادة الوضع بمواصفات مشروع المسار الرياضي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات) بدون رخصة عمل ، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "مؤسسة المسار الرياضي"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
519 | 4345 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | محمد بن أبي أحمد | 2026-04-30 | 153 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2231251)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
520 | 4348 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البندق | 2026-04-30 | 153 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2214041)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
521 | 4189 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النسيم الشرقي | الجفير | 2026-04-20 | 152 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | عدم الالتزام بدليل اجراءات اعمال الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2034780)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
522 | 14706 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض |  |  | 2026-05-14 | 151 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | شركه المياه الوطنيه - شركة الأعمال المدنية المحدودة - 2232017
523 | 14703 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجمعية | 2026-05-14 | 151 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2232012)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
524 | 4256 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | إشبيلية | عامر بن عوف | 2026-04-22 | 150 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عامر بن عوف | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات (رقم (2096832)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
525 | 4226 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | الصحابة | 2026-04-21 | 150 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مسار خدمه مياه هبوط بطريق الصحابة بحي اليرموك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2048833)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
526 | 14701 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | فجر | 2026-05-14 | 149 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2047559)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
527 | 16781 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | عبدالرحمن الناصر | 2026-07-28 | 149 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | قطع بأنترلوك الأرصفه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (0044927)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
528 | 4324 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | القدس | الحرفين | 2026-04-28 | 148 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الحرفين | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0036170)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
529 | 14696 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | ظهرة لبن | المصفاء | 2026-05-14 | 148 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2236461)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
530 | 4315 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | النفل | الطريق الدائري الشمالي | 2026-04-28 | 147 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | بالاشارة الى مشروع الاشراف على أعمال صيانة المحاور الرئيسية والطرق السريعة بمدينة الرياض عقد رقم (192) . والى الموضوع أعلاه - تم معاينة الموقع المشار إليه وتبين سوء تنفيذ أعمال شركة مستورة للمقاولات. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة) رقم (2178777)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
531 | 4547 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الشميسي | أبي بكر الداني | 2026-05-10 | 147 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم التزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2234978)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
532 | 4265 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | الأمير مقرن بن عبدالعزيز | 2026-04-24 | 147 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي صرف صحي تابع لشركه المياه الوطنية بشارع الأمير مقرن بن عبدالعزيز بحي الحمراء | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0041851)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
533 | 4277 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السليمانية | دومة الجندل | 2026-04-26 | 146 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي من قبل مقاول تابع لشركة المياة الوطنية علي الاسفلت المصان حديثا وعدم التقيد والالتزام بدليل اجراءات اعمال الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2203519)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
534 | 4328 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | عكاظ | سعد بن هديب | 2026-04-28 | 146 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2125776)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
535 | 4549 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الشميسي | القاسم النويري | 2026-05-10 | 146 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم التزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2225331)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
536 | 4414 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | العليا | أحمد بن فضلان | 2026-05-05 | 146 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الدمك الجيد للاسفلت وعدم التزام المقاول بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (2223284)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
537 | 4550 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الشرفية | المليخي | 2026-05-10 | 145 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم التزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2237799)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
538 | 14689 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | ظهرة لبن | النبهانية | 2026-05-14 | 145 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2169508)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
539 | 4603 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | السعادة | داود بن علي | 2026-05-11 | 144 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2281830)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
540 | 4612 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | علي بن الساعي | 2026-05-11 | 144 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رصد تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً من قبل برنامج رفع جودة الطرق. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2167645)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
541 | 4537 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيصلية | أبي الفتوح بن علي | 2026-05-10 | 143 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2012818)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
542 | 4333 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المعيزيلة | السفانية | 2026-04-29 | 142 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مسارخدمه صرف صحي بشارع السفانية بحي المعيزيله | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2029533)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
543 | 4555 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الهدا | أبي الرين | 2026-05-10 | 142 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم التزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2230514)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
544 | 4408 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الزهرة | حمزة بن عبدالمطلب | 2026-05-05 | 142 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | قطع بالأسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ماءك للمقاولات)رقم (2100297)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
545 | 4475 | مشروع جاري معتمد 🟢 | عبدالله الأسود العنزي | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مدينة الرياض | شبرا | الطريق الدائري الجنوبي | 2026-05-07 | 141 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | بالاشارة الى مشروع الاشراف على أعمال صيانة المحاور الرئيسية والطرق السريعة بمدينة الرياض عقد رقم (192) . والى الموضوع أعلاه - تم معاينة الموقع المشار إليه وتبين الآتي: بدأ بأعمال تنفيذ خطوط الصرف الصحي المرحلة الثالثة على طريق الدائري الجنوبي بدون تنسيق مسبق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (لا يوجد)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
546 | 4478 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الهدا | بسرة | 2026-05-07 | 141 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2236284)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
547 | 14845 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | أيوب بن وارث | 2026-05-21 | 139 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2172223)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
548 | 14848 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | المظفر بن سعدالله | 2026-05-21 | 139 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2228564)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
549 | 14850 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | أبي القاسم الثمانيني | 2026-05-21 | 139 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2037809)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
550 | 14856 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | أبي الفرج الناصح | 2026-05-21 | 139 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات) رقم (2195169)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
551 | 14846 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | أيوب بن وارث | 2026-05-21 | 139 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2172223)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
552 | 14604 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | ظهرة لبن | التآخي | 2026-05-12 | 139 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد)رقم (2216222)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
553 | 14670 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الكسائي | 2026-05-14 | 139 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (2110232)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
554 | 14844 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | سعيد بن مقرن | 2026-05-21 | 139 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2172223)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
555 | 14855 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الشفا | المليح بن الحكم | 2026-05-21 | 139 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2134329)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
556 | 4565 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | النخيل | الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد | 2026-05-10 | 138 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم التزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2208866)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
557 | 4482 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النموذجية | الأبيار | 2026-05-07 | 138 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الالتزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2236015)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
558 | 15286 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الدفاع | السمح بن مالك | 2026-06-15 | 138 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة ) بموجب رخصة رقم (0025442)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
559 | 4561 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الخالدية | الحصنان | 2026-05-10 | 137 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على كيبل شبكة الانارة من قبل مقاول شركة السيف العربي للتجارة والمقاولات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) بموجب رخصة رقم (2239506)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط ، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
560 | 14649 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | السويدي | عبدالقوي بن عبدالحاكم | 2026-05-12 | 137 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2206116)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
561 | 4456 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النظيم | الأشرفية | 2026-05-06 | 135 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مسار صرف صحي من قبل المياه الوطنيه بشارع الاشرفيه بحي النظيم (موضح لكم بالصوره عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2158530)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
562 | 4576 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركه المياه الوطنيه | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-05-11 | 134 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مسار صرف صحي تابع للمياه الوطنيه بشارع حفصه بنت عمر بحي الروضه (تعدي رقم 3 نفس الشارع) | نرجو التحقق والإفادة بخصوص بلاغ التعدي
563 | 4578 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-05-11 | 134 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مسار صرف صحي تابع للمياه الوطنيه بشارع حفصه بنت عمر بحي الروضه ( تعدي رقم 5 نفس الشارع) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2233270)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
564 | 4511 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | جبل العمور | 2026-05-07 | 134 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي صرف صحي من قبل المياه الوطنيه وتم تامين الموقع بشارع جبل العمور بحي قرطبة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0058790)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
565 | 4574 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | سعيد الماجد | 2026-05-11 | 134 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مسار صرف صحي تابع للمياه الوطنيه بشارع حفصه بنت عمر بحي الروضه ( تعدي رقم 1 بنفس الشارع) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2244587)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
566 | 14759 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الصالحية | الربوعة | 2026-05-18 | 133 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0068681)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
567 | 4613 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | النقعاء | 2026-05-11 | 132 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | عدم الالتزام بدليل الاجراءات اعمال الحفر والاعمال المدنية بمدينة الرياض شركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2185973)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
568 | 16146 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الصناعية | ثابت بن عبيد | 2026-07-09 | 132 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2005336)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
569 | 14741 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الرفيعة | علي حسن غسال | 2026-05-17 | 131 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم التزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2239986)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
570 | 14740 | مشروع جاري معتمد 🟢 | عبدالله الأسود العنزي | عقد تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض -عقد 26 المرحلة الرابعة | شركة النمال للمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الرفيعة | الأمير سطام بن عبدالعزيز | 2026-05-17 | 131 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم التزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2244062)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
571 | 17633 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الرمال | خليل المغربي | 2026-08-18 | 131 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2232645)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
572 | 14800 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | الحباك | 2026-05-19 | 130 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2239120)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
573 | 14798 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول | 2026-05-19 | 130 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2238446)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
574 | 14799 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | آل ثنيان آل حوشان | 2026-05-19 | 130 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2238454)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
575 | 14801 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | أشيقر | 2026-05-19 | 130 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | عدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2239488)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
576 | 14742 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الرفيعة | علي حسن غسال | 2026-05-17 | 130 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم التزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2238714)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
577 | 14665 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المعيزيلة | السفانية | 2026-05-14 | 129 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي صرف صحي من قبل المياه الوطنيه بشارع السفانية بحي العيزيله | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2116130)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
578 | 15267 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجفنة | 2026-06-15 | 129 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة(رقم (2246497)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً
579 | 15281 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيار | 2026-06-15 | 129 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2245147)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
580 | 15283 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | الدار البيضاء | التآخي | 2026-06-15 | 129 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2006080)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
581 | 14676 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | أحمد الترمذي | 2026-05-14 | 127 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي مياه من قبل شركة المياه الوطنيه بشارع احمد الترمذي بحي اليرموك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2088437)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
582 | 15349 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النظيم | الأسكان | 2026-06-18 | 127 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود هبوط في توصيلة صرف صحي وجزء من الحفرية بدون سفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2068917)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
583 | 15348 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-06-18 | 127 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | هبوط وتهالك في الاسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (0115017)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
584 | 15285 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجدار | 2026-06-15 | 126 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2110065)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
585 | 15427 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | الرنية | 2026-06-22 | 124 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2098924)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
586 | 14747 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشهداء | شهيد الدين ثم الوطن حسين مفرح حنتول | 2026-05-18 | 124 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي صرف صحي من قبل شركة المياة الوطنيه بشارع حسين مفرح حنتول بحي الشهداء | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2047726)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
587 | 14937 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | البديعة | ضرما | 2026-06-02 | 124 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2242782)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
588 | 14948 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الصفا | أبو الحصين السلمي | 2026-06-02 | 124 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (2288498)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
589 | 15223 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-06-14 | 124 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2245490)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
590 | 15280 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-06-15 | 124 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2226909)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
591 | 15431 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | السعادة | الرنية | 2026-06-22 | 124 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2226853)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
592 | 14938 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | البديعة | ضرما | 2026-06-02 | 124 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2242845)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
593 | 15108 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الضبطية | 2026-06-10 | 123 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الضبطية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2142897)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
594 | 14964 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة اس ار اكس للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | الربوة | العصامي | 2026-06-03 | 122 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة اس ار اكس للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2256975)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
595 | 14936 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | البديعة | شارع بدون اسم | 2026-06-02 | 121 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم التزام بدليل الحفر والاعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2242267)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
596 | 15115 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | أبي الخطاب | 2026-06-10 | 121 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابي الخطاب | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2266493)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
597 | 14940 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | عليشة | عمرو بن العاص | 2026-06-02 | 121 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة ( موضح بالصور اثر التعدي ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2239165)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
598 | 14861 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | القدس | أبي محمد القاسم | 2026-05-21 | 120 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي من خلال الجولات الميدانية من قبل استشاري برنامج رفع جودة الطرق على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً على شارع أبي محمد القاسم في حي القدس | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2016933)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
599 | 15870 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | الأحمر | 2026-07-01 | 120 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانه حديثا من قبل صيانة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2261693)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
600 | 14970 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الملز | عرفات | 2026-06-03 | 120 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2213958)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
601 | 15869 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | الدار السفلى | 2026-07-01 | 120 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانه حديثاً من قبل صيانة الطرق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2205340)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
602 | 14878 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2085433)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
603 | 14880 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا، حسب افادة الاستشاري و المقاول بأن التعدي من قبل شركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله (رقم (2085433)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
604 | 14876 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2095252)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
605 | 14875 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2095252)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
606 | 14877 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | ابن أبي حاتم | 2026-05-24 | 119 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2095252)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
607 | 16497 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | الإعتدال | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2016517)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
608 | 16510 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | الأنبار | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2262994)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
609 | 16515 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | عبداللطيف بن مبارك | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2015379)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
610 | 16468 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | بدر | الإمام مالك | 2026-07-16 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة)رقم (0031702)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
611 | 16513 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | الخليفة المأمون | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2023460)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
612 | 16526 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | مسعود بن مضيان | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (0075123)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
613 | 16501 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | بدر | الإعتدال | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) بموجب رخصة رقم (0065031)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
614 | 16506 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2018140)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
615 | 16520 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الملعب | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (0057178)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
616 | 16523 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الصنوبر | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (0089038)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
617 | 16496 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | بدر | عبدالله بن فريان | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( الشركه الدولية لتوزيع المياه) بموجب رخصة رقم (0039416)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
618 | 16505 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | الأمير ناصر بن سعود بن فرحان آل سعود | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2060142)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
619 | 16514 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | مدينة الرياض | الرمال | سعيد بن نفيل | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات) بموجب رخصة رقم (0105844)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
620 | 16531 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | وادي سمائل | 2026-07-19 | 118 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (0085476)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
621 | 14890 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الرمال | سعيد بن نفيل | 2026-05-24 | 117 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود انكسار خط مياه وتم تأمينه وتعدي من قبل المياه الوطنيه بشارع سعيد بن نفيل بحي الرمال | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودةمقفلة) رقم (2264920)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
622 | 16502 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | أبي عبيدة عامر بن الجراح | 2026-07-19 | 117 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2194507)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
623 | 16511 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | أبي عبيدة عامر بن الجراح | 2026-07-19 | 117 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2262994)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
624 | 16504 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المروة | نجران | 2026-07-19 | 117 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة الأعمال المدنية المحدودةرقم (2101997)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
625 | 15106 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | ابن الأزهر | 2026-06-10 | 117 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابن الأزهر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2038999)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
626 | 16530 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | عالية | 2026-07-19 | 117 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2262994)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
627 | 14988 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | أشيقر | 2026-06-03 | 116 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | عدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2242927)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
628 | 15035 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | النخيل | الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز | 2026-06-07 | 116 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2208866)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
629 | 15112 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الكرخ | 2026-06-10 | 116 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الكرخ | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2264196)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
630 | 15254 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | البطاح | 2026-06-14 | 115 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2277326)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
631 | 16920 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | شركة بلر السعودية التجارية شركة شخص واحد | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-01 | 113 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | حفر بالأنترلوك لصيانه احواض زراعيه وفي حال عدم العثور على اعمال لشركة المياه الوطنية يرجى مراجعه سجل التراخيص لديكم لتحديد الجهه طبقا للاحداثيات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة بلر السعودية التجارية شركة شخص واحد) رقم (2315774)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
632 | 15054 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الهدا | أبي الرين | 2026-06-07 | 111 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2257683)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
633 | 14932 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 381 | 2026-06-02 | 111 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2244453)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
634 | 15052 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الهدا | أبي الرين | 2026-06-07 | 111 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة وعدم رفع عناصر الخدمات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2253751)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
635 | 15050 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المرسلات | الفنطاس | 2026-06-07 | 110 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | نفيدكم بعد فحص الموقع بجهاز كشف وتحديد الأعطال، تبين وجود تعدي وقطع بكابل الإنارة بمسار الحفر مقاول شركة الأعمال المدنية المحدودة كما هو موضح بالمرفق. كما أنه تم إعادة الوضع والسفلتة من قبلهم بعد التعدي. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2267439)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
636 | 14973 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 190 | 2026-06-03 | 110 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2253967)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
637 | 15502 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 388 | 2026-06-23 | 109 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة شركه المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رقم (2148960)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
638 | 16519 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | رضوان | 2026-07-19 | 109 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2163757)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
639 | 15235 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الجبيهة | 2026-06-14 | 108 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2301816)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
640 | 15498 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | مصطفى رضوان | 2026-06-23 | 108 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2263091)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
641 | 15069 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | جرير | النهضة | 2026-06-08 | 108 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2182915)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
642 | 15208 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | مصطفى رضوان | 2026-06-14 | 108 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2044367)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
643 | 15209 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | مصطفى رضوان | 2026-06-14 | 108 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2185444)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
644 | 15211 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | مصطفى رضوان | 2026-06-14 | 108 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2044367)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
645 | 15494 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | أبي عبدالله بن عبدالجبار | 2026-06-23 | 108 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2191212)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
646 | 15976 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الشفا | نهر مرة | 2026-07-05 | 108 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2150294)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
647 | 15210 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | مصطفى رضوان | 2026-06-14 | 108 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2044367)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
648 | 15775 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-06-30 | 107 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لصرف الصحى ( مرفق بالصور الاحداثيات والموقع صحيح) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2098702)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
649 | 15777 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | نهر أبي الخصيب | 2026-06-30 | 107 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للمياه تم تنفيذ جزء منه ولم يتم معالجه كامل الهبوط ( تم تقديم بلاغ عن طريق مركز البنية التحتية برقم R260795744 ) نامل ارفاق صور لمعالجة المقاول حسب الدليل ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2055894)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
650 | 15781 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | عامر بن أبي ربيعة | 2026-06-30 | 107 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لصرف الصحى( حسب المرفقات والاحداثيات بالصوره صحيحه ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2039866)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
651 | 16158 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | محمد رشيد رضا | 2026-07-09 | 107 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | حفر بللأرصفة و ازاله الأنترلوك نتيجه اصلاح انكسار خط المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2269960)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
652 | 15241 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البرقان | 2026-06-14 | 106 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | ترنش يتبع لشركة المياه الوطنية دون الالتزام بدليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض، علماً بأن الشارع مصان حديثاً، لذا تتحمل الجهة المنفذة مسؤولية معالجة الموقع وإعادة الوضع إلى حالته السليمة. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (0088949)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
653 | 15058 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 67 | 2026-06-07 | 106 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | هبوط ترنش تسبب تجمع مياه تبع اعمال شركة المياة الوطنية بعد اعادة اعادة عناصر الطريق وعدم الاتلزام بالدليل | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2274728)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
654 | 15236 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | ممر66 | 2026-06-14 | 106 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | ترنش يتبع لشركة المياه الوطنية دون الالتزام بدليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض، علماً بأن الشارع مصان حديثاً، لذا تتحمل الجهة المنفذة مسؤولية معالجة الموقع وإعادة الوضع إلى حالته السليمة. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (0010237)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
655 | 15244 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البرجان | 2026-06-14 | 106 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | ترنش يتبع لشركة المياه الوطنية دون الالتزام بدليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض، علماً بأن الشارع مصان حديثاً، لذا تتحمل الجهة المنفذة مسؤولية معالجة الموقع وإعادة الوضع إلى حالته السليمة. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2140895)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
656 | 15057 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | العزيزية | رقم 67 | 2026-06-07 | 106 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | هبوط ترنش تبع اعمال شركة المياة بعد اعادة اعادة عناصر الطريق وعدم الاتلزام بالدليل علما ان الشارع مصان حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2145763)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
657 | 15022 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | ذروة | 2026-06-06 | 105 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي من قبل شركه المياه الوطنية بشارع ذروه حي اليرموك | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0054438)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
658 | 15792 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | المونسية | رقم 128 | 2026-06-30 | 104 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي (يوجد توصيلة منزليه تابعه لشركة المياه الوطنيه) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ماءك للمقاولات) (2233954)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
659 | 16352 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | الوصلة | 2026-07-14 | 104 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2137185)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
660 | 15788 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | الواسط | 2026-06-30 | 104 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع لشركه المياه الوطنية ( حسب المرفقات والاحداثيات بالصوره صحيحه ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2154329)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
661 | 15482 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | وادي حرضة | 2026-06-23 | 104 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات) رقم (2195462)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
662 | 15504 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | ابن حامد | 2026-06-23 | 104 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي (يوجد بلاغات 940 تم رفعها سابقا ) 26528774 / 26529545 / | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة شركه المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رقم (2273740)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
663 | 15207 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البغوي | 2026-06-14 | 104 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2266558)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
664 | 15257 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الربوة | الأمير متعب بن عبدالعزيز | 2026-06-15 | 104 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0090622)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
665 | 15499 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | أبي الخير الواسطي | 2026-06-23 | 104 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله( رقم (2120868)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
666 | 15789 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | القنا | 2026-06-30 | 104 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي ( موضح لكم بالصوره عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2000350)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
667 | 15226 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الجرادية | مسلمة بن عبدالملك | 2026-06-14 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الدك الجيد لطبقة المعالجة وعدم الربط الجيد بين المعالجة والطبقة القائمة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2244985)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
668 | 15795 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | أبي الوفاء الأصبهاني | 2026-06-30 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه وطنية (يوجد توصيلة منزليه تابعه لشركة المياه الوطنيه) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2013324)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
669 | 15796 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشهداء | شهيد الدين ثم الوطن ناصر محمد العثمان | 2026-06-30 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للمياه ( موضح لكم بالصور مسار الخدمة تابع للمياه لاعمال سابقة لهم ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2232958)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
670 | 15857 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | رقم 3 | 2026-07-01 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2013768)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
671 | 15858 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | رقم 3 | 2026-07-01 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2013768)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
672 | 15225 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | عرقة | محمد بن القيس | 2026-06-14 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد 13.8 على المحطة 8051 والمتسبب شركة النمال للمقاولات تابع لشركة المياة الوطنية بحي عرقة وتم تحرير محضر 05715 الاحداثية 24.683527, 46.591770 | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه وبعد التحقق ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) بموجب رخصة رقم (2269372). عليه، نأمل توجيه المقاول بمراجعة (الشركة السعودية للطاقة)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
673 | 15991 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | بدر | رقم 72 | 2026-07-05 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (0039427)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
674 | 15102 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | الفضائل | 2026-06-10 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الفضائل | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2068880)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
675 | 15109 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | الفضائل | 2026-06-10 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الفضائل | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2276696)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
676 | 15854 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | رقم 5 | 2026-07-01 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2096763)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
677 | 15941 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المصانع | المنصورة | 2026-07-05 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2146928)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
678 | 15997 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | رقم 13 | 2026-07-05 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله (رقم (2140635)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
679 | 15490 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | رقم 9 | 2026-06-23 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2078165)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
680 | 15856 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | رقم 3 | 2026-07-01 | 103 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2013761)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
681 | 15297 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | إشبيلية | العميق | 2026-06-16 | 102 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي من قبل المياه الوطنيه بشارع العميق بحي اشبيليا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (0108015)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
682 | 15943 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | الشفا | حسن بن دينار | 2026-07-05 | 102 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (الشركه الدولية لتوزيع المياه)رقم (2216025)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
683 | 15315 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | أم الحمام الشرقي | حضارة | 2026-06-17 | 102 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (2242932)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
684 | 15324 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | صالح بن الصباغ | 2026-06-17 | 102 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | عدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة الاسفلتية بعد الانتهاء من الاعمال | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0175749)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
685 | 15537 | مشروع جاري معتمد 🟢 | عبدالله الأسود العنزي | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مدينة الرياض | القادسية | وادي الدواسر | 2026-06-24 | 102 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | اثناء اعمال الحفر الخاصه بمشروع تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقه بمدينة الرياض عقد رقم (26) المرحله الثالثه ادت الى قطع و إتلاف كيبل إناره مسلح مقاس 4*35 ملم | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد (رقم (2263054)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
686 | 15803 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | الظاهر | 2026-06-30 | 102 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي (يوجد توصيلة منزليه تابعه لشركة المياه الوطنيه) + منهول تابع للمياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2031770)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
687 | 15806 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | أحمد بن هاشم | 2026-06-30 | 101 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي (يوجد توصيلة منزليه تابعه لشركة المياه الوطنيه) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2078883)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
688 | 15811 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | القادسية | محمد بن عبدالرحمن السخاوي | 2026-06-30 | 99 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي (يوجد توصيلة منزليه تابعه لشركة المياه الوطنيه) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (2243353)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
689 | 15813 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | السدار | 2026-06-30 | 99 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسارات خدمه تابعه لشركه مياه الوطنيه (يوجد توصيلة منزليه تابعه لشركة المياه الوطنيه) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (2287016)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
690 | 15812 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 109 | 2026-06-30 | 99 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط وتهالك في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي (يوجد توصيلة منزليه تابعه لشركة المياه الوطنيه) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (0022405)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
691 | 15271 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | الدرعية | ظهرة العودة شرق | الامام النسائي | 2026-06-15 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | بلدية الدرعية | شركه المياه الوطنيه | قطع كيبل انارة مغذي لكامل الشارع تابع لبلدية محافظة الدرعية وسفلت المقاول بدون اصلاح الكيبل | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه وبعد التحقق ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) بموجب رخصة رقم (2253577). عليه، نأمل توجيه المقاول بمراجعة (بلدية الدرعية)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
692 | 15816 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-06-30 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لصرف الصحى (يوجد توصيلة منزليه تابعه لشركة المياه الوطنيه) + منهول تابع للمياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (2098702)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
693 | 15960 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | الشفا | شقراء | 2026-07-05 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة)رقم (2000454)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
694 | 16083 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | الخطيب أبي الغنائم | 2026-07-07 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2187064)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
695 | 15815 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | الأمير ناصر بن عبدالعزيز | 2026-06-30 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي ( موضح لكم بالصور مسار الخدمة تابع للصرف الصحي لاعمال سفلتة حديثة لهم ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (2279937)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
696 | 15819 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | الأمير بندر بن عبدالعزيز | 2026-06-30 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه وطنية ( الهبوط لمعالجة سابقة موضح لكم بالصور لمسار خدمة تابع لهم ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (2172443)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
697 | 16543 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | ظافر بن قاسم | 2026-07-19 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2117331)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
698 | 15965 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الشفا | عمران السلاوي | 2026-07-05 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2130719)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
699 | 15971 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | عبدالجليل القرطبي | 2026-07-05 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2105616)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
700 | 16236 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | سالم البصري | 2026-07-12 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة )رقم (2181058)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
701 | 15945 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | السنجاري | 2026-07-05 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2216864)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
702 | 15967 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | الخطيب أبي الغنائم | 2026-07-05 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2187064)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
703 | 16459 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | زامل الخطيب | 2026-07-16 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2277287)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
704 | 16541 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | شريح بن عامر | 2026-07-19 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2241791)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
705 | 16232 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | البحيرات | 2026-07-12 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة )رقم (2071362)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
706 | 15821 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | جبل الظبيان | 2026-06-30 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي (يوجد توصيلة منزليه تابعه لشركة المياه الوطنيه) + منهول تابع للمياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (2242377)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
707 | 16228 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | تاج القراء | 2026-07-12 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة )رقم (2197890)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
708 | 16231 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | البحيرات | 2026-07-12 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة )رقم (2071348)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
709 | 16237 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | سالم البصري | 2026-07-12 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة )رقم (2249851)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
710 | 16540 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | شريح بن عامر | 2026-07-19 | 97 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2241791)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
711 | 15573 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | المرسلات | الجامع الأزهر | 2026-06-24 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين طبقة المعالجة والطبقة القائمة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات (رقم (2268774)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
712 | 16281 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | أبي عبدالله بن التقي | 2026-07-12 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0046218)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
713 | 16623 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | الأمثال | 2026-07-22 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله (2143602)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
714 | 15823 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 63 | 2026-06-30 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للمياه الوطنيه (يوجد توصيلة منزليه تابعه لشركة المياه الوطنيه) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (0035398)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
715 | 15826 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | عمر السلمي | 2026-06-30 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه وطنية (يوجد توصيله تابعه للمياه الوطنيه ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الاعمال المدنية المحدودة) (2041047)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
716 | 16283 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | محمد الحصين | 2026-07-12 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2099872)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
717 | 16619 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | عثمان الدقاق | 2026-07-22 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة (2080446)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
718 | 16620 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | همام بن المهذب | 2026-07-22 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة (2220469)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
719 | 16622 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | أبي جعفر القرطبي | 2026-07-22 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة (2208695)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
720 | 16556 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | الدرب | 2026-07-19 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2033917)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
721 | 16617 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | الداهن | 2026-07-22 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة شركة الأعمال المدنية المحدودة (2141887)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
722 | 15824 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | قرطبة | جبل بتران | 2026-06-30 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي (يوجد توصيلة منزليه تابعه لشركة المياه الوطنيه) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ماءك للمقاولات (2222405)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
723 | 16557 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | الدرب | 2026-07-19 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2275237)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
724 | 16964 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المروة | أبي المهد المقدسي | 2026-08-02 | 96 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2187954)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
725 | 15470 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | عبدالحق الأزدي | 2026-06-23 | 95 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة (رقم (0061414)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
726 | 16075 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | جنيدة | 2026-07-07 | 95 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2262938)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
727 | 16961 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | السهوي | 2026-08-02 | 95 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2023939)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
728 | 16963 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | ابن المنتخب | 2026-08-02 | 95 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2219968)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
729 | 16962 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | ابن المنتخب | 2026-08-02 | 95 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2219968)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
730 | 15474 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | صفوان التميمي | 2026-06-23 | 95 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة (رقم (2241472)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
731 | 16259 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | أبي التياح | 2026-07-12 | 95 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2073416)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
732 | 16262 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الملقا | 2026-07-12 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2032724)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
733 | 16275 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الصنوبر | 2026-07-12 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2208028)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
734 | 16263 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الملقا | 2026-07-12 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2042648)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
735 | 16260 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | المناجيم | 2026-07-12 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2112883)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
736 | 16261 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | المناجيم | 2026-07-12 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2117195)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
737 | 16266 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | ابن أحمر | 2026-07-12 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2169805)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
738 | 16356 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الصنوبر | 2026-07-14 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2158047)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
739 | 16368 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | وادي جليل | 2026-07-14 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله (رقم (2145732)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
740 | 16951 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعراء | 2026-08-02 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2156686)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
741 | 15290 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | الأمير مقرن بن عبدالعزيز | 2026-06-16 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط وتهالك في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2026256)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
742 | 16267 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | ابن أحمر | 2026-07-12 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2169805)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
743 | 16358 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | نخلة | 2026-07-14 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2212926)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
744 | 16552 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | عبدالحميد بن وهب | 2026-07-19 | 94 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2113617)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
745 | 16068 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | إسحاق بن يحيى | 2026-07-07 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2219550)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
746 | 15333 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | أحمد بن عقيل | 2026-06-17 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (ا شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2157704)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
747 | 16223 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البليدة | 2026-07-12 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة )رقم (2271684)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
748 | 15449 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | السليمانية | 2026-06-22 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت على مسار خدمة توصيلات منزلية صرف صحى تابع شركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2023019)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
749 | 16084 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البليدة | 2026-07-07 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2196682)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
750 | 16221 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البكرات | 2026-07-12 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة )رقم (2047285)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
751 | 16952 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعراء | 2026-08-02 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2143592)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
752 | 16970 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | وادي القرن | 2026-08-02 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2164065)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
753 | 16359 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الأكحل | 2026-07-14 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2220122)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
754 | 16370 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | السعادة | محمد المصلح | 2026-07-14 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2226909)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
755 | 16064 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البيار | 2026-07-07 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2266805)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
756 | 16234 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | ابن باد | 2026-07-12 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2206879)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
757 | 16297 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | وادي الصحن | 2026-07-12 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2265718)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
758 | 17579 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | وادي الجيح | 2026-08-18 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2107856)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
759 | 16950 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | سليمان بن عبدالله الجبرين | 2026-08-02 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0047311)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
760 | 16953 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | وادي القرن | 2026-08-02 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0050370)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
761 | 16971 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | وادي القرن | 2026-08-02 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2164065)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
762 | 16973 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعبة | 2026-08-02 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) رقم (0029612)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
763 | 16975 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعبة | 2026-08-02 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد) رقم (2066902)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
764 | 16976 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعبة | 2026-08-02 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد)رقم (2066902)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
765 | 16720 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | وادي الخضر | 2026-07-27 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2150327)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
766 | 16728 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | وادي الساحل | 2026-07-27 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0049719)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
767 | 16954 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | الخضر بن كامل | 2026-08-02 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2166610)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
768 | 16224 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البليدة | 2026-07-12 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة )رقم (2256641)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
769 | 16225 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البناء | 2026-07-12 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2255095)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
770 | 16226 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البغوي | 2026-07-12 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة )رقم (0164138)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
771 | 16362 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الدار البيضاء | الأملي | 2026-07-14 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2182996)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
772 | 16714 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | وادي الرياح | 2026-07-27 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)بموجب رخصة رقم (0047137)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
773 | 16715 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | وادي الرياح | 2026-07-27 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2118074)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
774 | 16718 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | وادي الخضر | 2026-07-27 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2190053)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
775 | 16732 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | وادي الحشة | 2026-07-27 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2134357)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
776 | 16960 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | حسن يماني | 2026-08-02 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2171574)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
777 | 16974 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | بدر | وادي الشعبة | 2026-08-02 | 93 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد) رقم (2066418)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
778 | 15833 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشهداء | شهيد الدين ثم الوطن ناصر محمد العثمان | 2026-06-30 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي ( تم تقديم بلاغ عن طريق مركز البنية التحتية برقم 26412139 ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2093143)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
779 | 15457 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-06-22 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تطاير وحفر في الاسفلت في توصيلات عدادات تابعه لشركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة (رقم (2170836)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
780 | 15656 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة توجه المشاريع للمقاولات (شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد ) | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | وادي مية | 2026-06-28 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تعدي من قبل مقاول (شركة المياه) على اعمال الفرقه الرئيسية مما ادي الي التاثير علي جودة الاعمال المنفذه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة توجه المشاريع للمقاولات شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد )رقم (2222319)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
781 | 17592 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | رقم 50 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2265953)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
782 | 17614 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2267367)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
783 | 17749 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | فضيل بن غزوان | 2026-08-23 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (0137814)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
784 | 17582 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0033955)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
785 | 17604 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0033926)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
786 | 17607 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | فضيل بن غزوان | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0137814)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
787 | 17584 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة) رقم (0121466)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
788 | 17606 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0033891)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
789 | 17615 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | رقم 10 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2264523)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
790 | 17600 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | مدينة الرياض | بدر | رقم 6 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات) رقم (2209352)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
791 | 17603 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2133255)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
792 | 17605 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات) رقم (2189406)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
793 | 17610 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | رقم 10 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2302572)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
794 | 17612 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-18 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2294267)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
795 | 17748 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | بدر | رقم 60 | 2026-08-23 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2083934)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
796 | 17750 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | فضيل بن غزوان | 2026-08-23 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (0128175)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
797 | 17754 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | فضيل بن غزوان | 2026-08-23 | 92 | 91 - 180 يوم (حرج وتشغيلي 🔴) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (0128175)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
798 | 15514 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 417 | 2026-06-23 | 90 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2279066)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
799 | 15699 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | الصفا | الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز | 2026-06-28 | 90 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين طبقة المعالجة والطبقة القائمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة نأمل منكم اغلاق البلاغ حيث لا يوجد لدينا صلاحية حسب الصورة المرفقة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات (0118248)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
800 | 17101 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-04 | 90 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات ) بموجب رخصة رقم (2245072)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
801 | 17581 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-18 | 90 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2281808)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
802 | 15690 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | نسمة | 2026-06-28 | 90 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط حول منهول تابع للصرف الصحى | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2130391)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
803 | 15398 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 49 | 2026-06-22 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع تعدي و هبوط في الاسفلت على مسار خدمه تابع لشركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رقم (2033638)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
804 | 15362 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | إبراهيم المويلحي | 2026-06-21 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0064950)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
805 | 15390 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النظيم | المرمر | 2026-06-22 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع و اضح بهبوط في الاسفلت على مسار خدمه تابع لسيول | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رقم (2043059)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
806 | 15364 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | المونسية | رقم 383 | 2026-06-21 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للمياه الوطنيه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (0067330)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
807 | 15374 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | تاج الدين الفزاري | 2026-06-21 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط حول صمام مياه تابع لشركة المياة وتم التامين | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رقم (0165512)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
808 | 15389 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | الندوة | الشيخ عبدالعزيز الفوزان | 2026-06-22 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط وقص غير منتظم لمسار خدمة تابع للمياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) بموجب رقم (0131951)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
809 | 15400 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النظيم | الطرفه | 2026-06-22 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع تعدي وهبوط في الاسفلت على على مسار خدمه تابع لشركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رقم (2235347)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
810 | 15839 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | محمد بن عبدالعزيز الماضي | 2026-06-30 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود عده هبوطات لمسار خدمات تابع للمياه والصرف الصحي (مسار اخر بنفس الشارع) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2027799)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
811 | 17089 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | سدوان | 2026-08-04 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2092204)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
812 | 17620 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-18 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2281808)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
813 | 17755 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | سدوان | 2026-08-23 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2149428)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
814 | 17228 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-10 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2063594)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
815 | 15373 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | حفصة بنت عمر | 2026-06-21 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع للصرف الصحى | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0023680)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
816 | 17099 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | سلام | 2026-08-04 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2214617)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
817 | 17100 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | وادي الجيح | 2026-08-04 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات ) بموجب رخصة رقم (2249822)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
818 | 17618 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | البلقة | 2026-08-18 | 89 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2063594)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
819 | 15425 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | المونسية | رقم 475 | 2026-06-22 | 88 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات (رقم (2196283)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
820 | 15746 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | الصلاح | 2026-06-30 | 88 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2289615)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
821 | 15440 | مشروع جاري معتمد 🟢 | عسكر لسلوم | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بأجزاء من أحياء القدس والملك عبد الله | شركة ربوة التعمير(راكو) للمقاولات | مدينة الرياض | القدس | نفجان | 2026-06-22 | 88 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين لمسار خدمة تابع لشركة المياه - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة ربوة التعمير راكو شركة شخص واحد (رقم (0097423)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
822 | 15444 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | قرطبة | جبل العرمة | 2026-06-22 | 88 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات (رقم (2240611)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
823 | 15478 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | عمرو الطائي | 2026-06-23 | 87 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود عدة هبوطات لمسارات خدمية تابع للمياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة شركه المياه الوطنية (شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة) بموجب رقم (2299731)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
824 | 15492 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 19 | 2026-06-23 | 87 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط مسار خدمة لشركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2258474)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
825 | 15842 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النهضة | أبي الفرج المبارك | 2026-06-30 | 87 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه وطنية ( مسار اخر بنفس الشارع) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2123366)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
826 | 15472 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | عبدالجليل برادة | 2026-06-23 | 87 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2064335)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
827 | 15489 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | قندهار | 2026-06-23 | 87 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2289876)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
828 | 15507 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النهضة | أبي الحلو | 2026-06-23 | 87 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2084964)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
829 | 17625 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الدار البيضاء | عرفات | 2026-08-18 | 87 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2071103)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
830 | 15597 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | إبراهيم الشريده | 2026-06-25 | 86 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | معامله حديثه تابعه للصرف الصحي مرتفع عن منسوب الاسفلت خارج الاختصاص | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2188076)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
831 | 16192 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | طويق | البيرق | 2026-07-09 | 86 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2278901)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
832 | 15612 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 19 | 2026-06-25 | 86 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | عدم الالتزام بدليل الحفر | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2258474)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
833 | 15750 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | عويمر بن أبي عدي | 2026-06-30 | 86 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2276451)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
834 | 16195 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | طويق | البيرق | 2026-07-09 | 86 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2278892)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
835 | 16182 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | طويق | الغمد | 2026-07-09 | 86 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2274104)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
836 | 15602 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النظيم | الازاهرة | 2026-06-25 | 86 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط مسار خدمة صرف صحي تابع لشركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2120394)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
837 | 15605 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | الشيخ جابر الأحمد الصباح | 2026-06-25 | 85 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في مناطق متفرقه في الشارع في مسارات خدمه تابعه لشركه المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2213317)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
838 | 15964 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | فهد العقيلي | 2026-07-05 | 85 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | اثناء اعمال الحفر الخاصة بمقاول تابع لشركة المياه الوطنية مشروع (اتفاقيه خدمات اصلاح انكسارات بلاغات الطوارئ وصيانة شبكات المياه رقم 20 ) تم قطع و إتلاف كيبل إنارة مسلح مقاس 4*16 ملم وتم إصلاحه بطريقة غير معتمدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (0031943)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
839 | 15620 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-06-25 | 85 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط وتهالك فى الاسفلت على مسارات خدمة توصيلات منزلية تابع شركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2282035)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
840 | 16171 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النخيل | محمد البشير | 2026-07-09 | 85 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2278470)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
841 | 15876 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الرمال | محمد صالح جمال | 2026-07-01 | 85 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2166210)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
842 | 15588 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المعيزيلة | المثناة | 2026-06-25 | 85 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى معاملة حديثة تابع لشركة المياة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2045619)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
843 | 15603 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | حارثة بن النعمان | 2026-06-25 | 85 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم لخوص على الموقع وتبين معالجة سيئة لمسار خدمة للكهرباء ( معالجة سيئة من قبلهم على مسار هابط الخدمة بجانب اعمال جارية لهم ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2191645)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
844 | 15641 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | أبي الحسن الأنصاري | 2026-06-27 | 83 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط حول منهول تابع للصرف الصحى | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2112415)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
845 | 15651 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-06-27 | 83 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط وتهالك فى الاسفلت مسارات خدمة توصيلات منزلية تابع شركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة ) رقم (2263283)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
846 | 17164 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | الصفيف | 2026-08-06 | 83 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2171542)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
847 | 15650 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النظيم | البرق | 2026-06-27 | 83 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت على مسار خدمة صمام تابع لشركة المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2005898)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
848 | 17165 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | بدر | وادي الساهية | 2026-08-06 | 83 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة)رقم (0076573)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
849 | 15692 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 98 | 2026-06-28 | 82 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط وانكسار فى الاسفلت على مسار خدمه صرف صحى تابع لشركه المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0037107)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
850 | 15846 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | الجزر | 2026-06-30 | 82 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط حول منهول تابع لصرف الصحى | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2184928)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
851 | 15670 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الرمال | إسماعيل الدهان | 2026-06-28 | 82 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تهالك وهبوط في مسارات للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2164068)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
852 | 15672 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | عبدالله بن إبراهيم بن سيف | 2026-06-28 | 82 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رقم (2191553)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
853 | 15688 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | البريد | 2026-06-28 | 82 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع للصرف الصحى | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0062707)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
854 | 15724 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النهضة | ريان | 2026-06-29 | 81 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه ( تمديدات منزلية كما موضح بالصور ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) (0135137)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
855 | 15726 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشهداء | وادي اللجام | 2026-06-29 | 81 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2187396)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
856 | 16113 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | ظهرة لبن | اللوزة | 2026-07-08 | 81 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ا تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2284899)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
857 | 15727 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | البلسم | 2026-06-29 | 81 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود تعدي لمسار خدمة تابع للمياه وعدم اعادة عناصر الطريق لوضعها الاساسي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (0164497)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
858 | 16306 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | ظهرة لبن | المرصاد | 2026-07-12 | 81 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) (2274648)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
859 | 17631 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الفيحاء | القصبات | 2026-08-18 | 81 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2169817)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
860 | 15728 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | أحمد بن خيرة | 2026-06-29 | 81 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي معالج حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2107437)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
861 | 15732 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | حجيلاء | 2026-06-29 | 81 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي ( كما موض بالصور يوجد هبوط وقص غير نظامي للصرف الصحي ) ( موضح لكم بالصور هبوط بمسار الخدمه تتسبب في تجمع مياه ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2017959)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
862 | 15768 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشهداء | وادي اللجام | 2026-06-30 | 80 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي ( يوجد بلاغ سابق برقم 26594209 / نامل ارفاق صور لمعالجة المقاول حسب الدليل ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2187396)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
863 | 15761 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 49 | 2026-06-30 | 80 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تعدي وهبوط فى الاسفلت مسار خدمة توصيلة صرف صحى(يوجد توصيلة تابعه لشركة المياه الوطنيه) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2033638)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
864 | 16305 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غزة | 2026-07-12 | 79 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات ) (2238944)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
865 | 15866 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | البردي | 2026-07-01 | 79 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2025887)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
866 | 15873 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | حرمة | 2026-07-01 | 79 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2106563)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
867 | 15874 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | الحمراء | إبراهيم النميري | 2026-07-01 | 79 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (2243087)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
868 | 16307 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غزة | 2026-07-12 | 79 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات ) (2238944)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
869 | 15863 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشهداء | شهيد الدين ثم الوطن مقبل عويضه جابر الحجوري | 2026-07-01 | 79 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع لشركه المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2293743)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
870 | 15865 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | الأمير بندر بن عبدالعزيز | 2026-07-01 | 79 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط حول منهول تابع للصرف الصحى | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (2033268)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
871 | 16215 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | ظهرة لبن | سكاكا | 2026-07-09 | 79 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2169499)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
872 | 15906 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | عبدالعزيز البواردي | 2026-07-02 | 78 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط وتهالك فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0089025)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
873 | 15898 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | سفيان بن أمية | 2026-07-02 | 78 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع للصرف الصحى | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2246353)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
874 | 16150 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | أيوب السختياني | 2026-07-09 | 76 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | الالتزام بدليل أعمال الحفر بمدينة الرياض واعاده الأعمال إلى فئة ( أ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2279438)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
875 | 15949 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | القادسية | وادي الدواسر | 2026-07-05 | 75 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع لشركه المياه الوطنية ويوجود انخفاض منسوب مهنول تابع لشركه المياه الوطنية عن منسوب أسفلت الشارع | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2241301)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
876 | 16037 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | المحمدية | المدار | 2026-07-06 | 75 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | مرفق لكم تقرير التعدي اما مايخص تحديد رقم الرخصة فذلك خارج الاختصاص ، وسيتم مستقبلا الاخذ بالاعتبار بقدر الإمكان توضيح مايمكن توضيحه للمستندات المثبتة على لوحات المشاريع ، أما فيما يخص التعدي أعلاه فلايوجد لدينا إلا التقرير المرفق والموضح فيه كامل حيثيات التعدي لاسيما أن التصوير كان وقت حدوث أعمال المتعدي والان لايوجد اعمال ، لتفضلكم بالاطلاع واكمال اللازم من قبلكم حسب الاختصاص وشكرا | شركة المنار العربية
877 | 16162 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | العيينة والجبيلة | نجد | الطريق العام | 2026-07-09 | 75 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | التعدي من قبل جهة خدمية على طريق مصان حديثاُ من قبل وكالة التشغييل والصيانة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2293808)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
878 | 16017 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | القريب | 2026-07-06 | 75 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود تهالك فى مسار خدمة تابع لصرف الصحى ( موضح بالصور لكم توصيلات منزلية ومسار رئيسي للصرف الصحي ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2220949)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
879 | 16750 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | العيينة والجبيلة | سلام | الطريق العام | 2026-07-27 | 75 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تعدي من قبل جهة خدمية ولا يوجد لديهم رخصة على الموقع على طريق مصان حديثا من قبل وكالة التشغيل والصيانة علما بانه تم رفع بلاغ تعدي رقم 16153 وافاد المقاول شركة سبك ان الموقع يتبع شركة برق المستقبل | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية( شركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات سبك مساهمة مقفلة) رقم (2250810)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
880 | 16023 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | الأخضر | 2026-07-06 | 74 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | عدم اعداة عناصر الطريق وتهالك فى مسار خدمة بطول الشارع تابع للصرف الصحى | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2194178)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
881 | 16188 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | العيينة والجبيلة | العين | الطريق العام | 2026-07-09 | 73 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | التعدي من قبل مقاول شركة المياه الوطنية على طريق مصان حديثاًُ من قبل وكالة التشغييل والصيانة ولم يتم إعادة الطريق بالشكل المطلوب | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2296493)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
882 | 16061 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الرمال | أبي القاسم السبتي | 2026-07-07 | 73 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للمياه الوطنيه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2010708)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
883 | 16606 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | المؤتمرات | أبي نخلة | 2026-07-21 | 72 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | عدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة الاسفلتيه بعد الانتهاء من الاعمال | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد) (2212472)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
884 | 16186 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | العيينة والجبيلة | العين | الطريق العام | 2026-07-09 | 72 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | التعدي من قبل مقاول شركة المياه الوطنية على طريق مصان حديثاً من قبل وكالة التشغييل والصيانة ولم يتم إعادة وضع الطريق بالشكل المطلوب | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2298113)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
885 | 16589 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | منفوحة الجديدة | شارع بدون اسم | 2026-07-20 | 72 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود هبوط وتطاير في طبقة الاسفلت - قص غير منتظم - تشققات | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) (0088968)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
886 | 16142 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | الحسن السلمي | 2026-07-09 | 71 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0056743)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
887 | 16177 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | الشارقة | 2026-07-09 | 71 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2208666)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
888 | 16605 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | العليا | أبي جعفر بن شريف | 2026-07-21 | 71 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | يوجد ارتفاع في منسوب الاسفلت المنفذ عن الاسفلت السابق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة (2241270)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
889 | 16178 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 202 | 2026-07-09 | 71 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي ( تم تقديم بلاغ عن طريق مركز البنية التحتية برقم 26377251 | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2273751)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
890 | 16604 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | العليا | إبراهيم بن باز | 2026-07-21 | 71 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | عدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة الاسفلتيه بعد الانتهاء من الاعمال | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة (2241306)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
891 | 16269 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | الرحمانية | ابن عميرة المخزومي | 2026-07-12 | 71 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | نفيدكم بعد فحص الموقع بجهاز كشف وتحديد الأعطال ,تبين وجود تعدي وقطع بكابل الإنارة بمسار الحفر لمقاول غير معروف ’كما هو موضح بالمرفق .كما نفيدكم بأن تبين قطع كيبل الإنارة نتيجة أعمال لشركة المياه الوطنية (تمديد وصلة منزلية ) وحيث تم قطع الكيبل أثناء الأعمال واعادة الاسفلت دون اصلاح كما هو موضح بالصور المتضمنة بالتقرير المرفق ، عليه نأمل اكمال اللازم بحكم الاختصاص ولكم التحية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2294940)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
892 | 16699 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | المعذر الشمالي | عدي بن نوفل | 2026-07-26 | 71 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) بموجب رخصة رقم (2157875)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
893 | 16581 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | عبدالرحمن بن أبي الفهم | 2026-07-20 | 71 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالرحمن بن ابي الفهم | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (2283946)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
894 | 16405 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | القلم | 2026-07-15 | 70 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2161177)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
895 | 16219 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | بدر | قثم بن العباس بن عبدالمطلب | 2026-07-11 | 70 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تبين وجود حفرة عميقة كما تلاحظ وجود ماسورة ونتجة للتسرب ادى الى تكهف بالاسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2305419)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
896 | 16381 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النهضة | أبي الفرج المبارك | 2026-07-14 | 69 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوطات فى مسار خدمة تابع للصرف وتم تنفيذ هبوط ولم يتم تنفيذ الهبوط الثاني | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2098315)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
897 | 16411 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الرمال | سلطان بن نمر | 2026-07-15 | 69 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود تهالك فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2182254)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
898 | 16703 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | الشافية | 2026-07-26 | 69 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2151847)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
899 | 16407 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | ابن عرباض | 2026-07-15 | 69 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود تهالك فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2107794)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
900 | 16265 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | العيينة والجبيلة | العين | الطريق العام | 2026-07-12 | 69 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | التعدي من قبل مقاول شركة المياه الوطنية على طريق مصان حديثاًُ من قبل وكالة التشغييل والصيانة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد) (2298119)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
901 | 16587 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | يوسف بن سويلم | 2026-07-20 | 68 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع يوسف بن سويلم | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) (0019634)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
902 | 16345 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | صالح بن علي سروجي | 2026-07-13 | 68 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | الالتزام بدليل أعمال الحفر بمدينة الرياض واعاده الأعمال إلى فئة ( أ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2211714)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
903 | 16517 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المنار | أبي الفتح الأنصاري | 2026-07-19 | 68 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | عدم الالتزام بدليل اعمال الحفر والاعمال المدنية بمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة ( رقم (2031931)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - قطاع جنوب الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
904 | 16383 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 478 | 2026-07-14 | 68 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود عده هبوطات لمسار خدمات تابع للمياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2218553)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
905 | 16626 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | جرير | مطرف بن عبدالله | 2026-07-22 | 68 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | وجود تشققات في الطبقة الاسفلتيه - عدم الدمك الجيد | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات (2287653)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
906 | 16341 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | وادي نعام | 2026-07-13 | 67 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط وانكسار في الاسفلت على مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية ( لاتوجد خطورة بالموقع نامل توجية المقاول المسؤول للمعالجة ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2002930)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
907 | 16427 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | بني عدوان | 2026-07-16 | 67 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | شركةانظمةالاتصالات والالكترونيات المتقدمة مساهمه مختلطه مقفله | شركه المياه الوطنيه | قام المقاول بإزالة الخرسانات الواقية من مسار الكوابل ورفض إعادتها بعد انتهاء أعماله، مما يترك مسار الكوابل دون وسائل الحماية المعتمدة (الخرسانة الواقية وشريط التحذير). ويشكل ذلك خطراً مباشراً، إذ إن أي أعمال حفر مستقبلية في نفس الموقع قد تتسبب في قطع الكوابل وإلحاق أضرار بالبنية التحتية نتيجة غياب وسائل الحماية والتنبيه. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص أعمال مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) بموجب رخصة اعتيادية برقم (2301294) عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والمعالجة والتنسيق، وشكراً.
908 | 16629 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | سكيرينة | محمد سعيد بابصيل | 2026-07-22 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | قص غير منتظم وعدم الربط الجيد بين المعالجة وطبقة الاسفلت القديمة وعدم الدمك الجيد لطبقة المعالجة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة (0066842)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
909 | 16768 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة محمد صالح الزهراني | مدينة الرياض | القيروان | عبدالله الخطيب | 2026-07-27 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالله الخطيب | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية( شركة محمد صالح الزهراني)رقم (2269088)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
910 | 16935 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2026-08-02 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا . نأمل تحديد الجهة المتعدية وفقًا للتراخيص المعتمدة . | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2271904)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
911 | 16945 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | القطار | 2026-08-02 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2062081)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
912 | 16948 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | العارض | أبي المعالي الحسين | 2026-08-02 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع أبي المعالي الحسين | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (2261637)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
913 | 17034 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 141 | 2026-08-03 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2048055)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
914 | 16436 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | المروج | إسماعيل بن أحمد بن الحسن | 2026-07-16 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | نفيدكم بعد فحص الموقع بجهاز كشف وتحديد الأعطال ,تبين وجود تعدي وقطع بكابل الإنارة بمسار الحفر لمقاول ضيف الله العتيبي ’كما هو موضح بالمرفق ، كما نفيدكم أنه تم رفع هذا البلاغ لإلزام المقاول بمراجعتنا لإنهاء الإجراء حسب المتبع ، أما مايخص البلاغ الميداني فنفيدكم بأن ذلك اجراء منفصل ولا يتعلق برفع التعدي على المنصة ، عليه نأمل منكم التوجيه واكمال اللازم بإشعار الجهة المتعدية بتوجيه المقاول المتعدي لمراجعتنا لانهاء الملاحظة حسب المتبع وفق الأنظمة . | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2305607)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
915 | 16598 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | العارض | أبي المعالي الحسين | 2026-07-21 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع المعالي الحسين | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) (2261637)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
916 | 16403 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | البريد | 2026-07-15 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع للصرف الصحى | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0164497)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
917 | 16882 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2026-07-30 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2203369)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
918 | 16943 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2026-08-02 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا نأمل تحديد الجهة المتعدية وفقًا للتراخيص المعتمدة . | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2271914)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
919 | 16956 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-08-02 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا نأمل تحديد الجهة المتعدية وفقًا للتراخيص المعتمدة . | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2047496)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
920 | 16874 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2026-07-30 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2019268)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
921 | 16940 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | آل الجميح | 2026-08-02 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2271904)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
922 | 16995 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | الجوف | 2026-08-02 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا نأمل تحديد الجهة المتعدية وفقًا للتراخيص المعتمدة . | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0063111)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
923 | 16385 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 478 | 2026-07-14 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للمياه الوطنيه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2218553)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
924 | 16401 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | الحلة | 2026-07-15 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2002138)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
925 | 16993 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السلام | عبدالعزيز النشمي | 2026-08-02 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2272765)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
926 | 17033 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | ممر24 | 2026-08-03 | 66 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2295288)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
927 | 16959 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | المروج | أوس بن حارثة | 2026-08-02 | 65 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع أوس بن حارثة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2114293)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
928 | 16398 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | محمود بن كرم | 2026-07-15 | 65 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2137178)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
929 | 16958 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | المروج | عبدالله الشرقاوي | 2026-08-02 | 65 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالله الشرقاوي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2126922)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
930 | 17075 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | سيف الدولة الغافل | 2026-08-04 | 64 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2220133)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
931 | 16438 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | القادسية | جبل العمور | 2026-07-16 | 64 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع لشركه المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2123942)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
932 | 16702 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الصفا | أروى بنت عبدالمطلب | 2026-07-26 | 64 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) بموجب رخصة رقم (2183001)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
933 | 16727 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النظيم | الأنجب | 2026-07-27 | 64 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | أثناء الجولات و المتابعة الميدانية تم رصد اعمال حفريات خاصة بمقاول تابع لشركة المياه الوطنية أدت إلى قطع و إتلاف كيبل إنارة مسلح مقاس 4*10 ملم | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول الشركة السعودية للكهرباء (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) بموجب رخصة رقم (2297319)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً
934 | 16821 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | المروج | أبي زريق | 2026-07-29 | 64 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابو زريق | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) بموجب رخصة رقم (2263824)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
935 | 16844 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | المروج | عبدالملك بن حسين الأنسي | 2026-07-29 | 64 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالملك بن حسين الأنسي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2118314)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
936 | 16442 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | محبوبة | 2026-07-16 | 64 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للمياه ( الاحداثيات صحيحة شارع محبوبة حي قرطبة) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0063957)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
937 | 16443 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | مؤيد الدين الحارثي | 2026-07-16 | 64 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ) شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2283501)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
938 | 16746 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | الغسق | 2026-07-27 | 64 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تمت مباشرة موقع البلاغات رقم (26630866-26634039) وتبين وجود أعمال حفريات خاصة بمقاول تابع لشركة المياه الوطنية (الصرف الصحي) أدت إلى قطع و إتلاف كيبل إنارة مسلح مقاس 4*16 ملم وتم اصلاحه بطريقة غير معتمدة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودةبموجب رخصة رقم (2066832)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
939 | 16593 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشفا | النابع | 2026-07-21 | 63 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الإنارة و قطع كيبل مقاس10*4 عمود رقم:27،28 رقم الفيدر: 2 رقم المحطة:221ف | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (2307656)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
940 | 16880 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | المروج | معان | 2026-07-30 | 63 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي من مقاول تابع لشركة المياه الوطنية على الاسفلت وعدم التقيد والالتزام بدليل الأعمال المدنية لمدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) بموجب رخصة رقم (2294740)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
941 | 16494 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | البلسم | 2026-07-19 | 63 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع لشركة المياه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2222666)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
942 | 16741 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النظيم | الباب | 2026-07-27 | 62 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تمت مباشرة الموقع الخاص بالبلاغ رقع (26639121) وتبين وجود اعمال حفريات خاصة بمقاول تابع لشركة المياه الوطنية أدت إلى سحب و إتلاف كيبل إنارة مسلح مقاس 4*25 ملم وخروج عدد من الاعمده المرتبطة بهذا الكيبل عن الخدمه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) بموجب رخصة رقم (2297449)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
943 | 17746 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | مدينة الرياض | بدر | رقم 1 | 2026-08-23 | 62 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات) رقم (2179429)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
944 | 16498 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الرمال | شارع بدون اسم | 2026-07-19 | 61 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود عده هبوطات لمسار خدمات تابع للمياه احداثيات الموقع (24.90507910725387 46.836760131975357) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة ماءك للمقاولات) بموجب رخصة رقم (2224429)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
945 | 17077 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | المروج | بني قيس | 2026-08-04 | 61 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع بني قيس | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة) رقم (2229240)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
946 | 16883 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | الملك فهد | شارع بدون اسم | 2026-07-30 | 61 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الانتهاء من الاعمال مع ملاحظة سوء في القص و اللحامات و عدم الالتزام بدليل الحفر و الاعمال المدنية في مدينة الرياض | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (2293196)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
947 | 16495 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الرمال | شارع بدون اسم | 2026-07-19 | 61 | 61 - 90 يوم (متأخر عن SLA 🟠) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمات تابع للمياه ( 24.904956366395343 46.83651641778697357) احداثيات الموقع | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة ماءك للمقاولاتبموجب رخصة رقم (2212323)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
948 | 16567 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | الوادي الأخضر | 2026-07-20 | 60 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي ( مرفق لكم صور لهبوط وصلة منزلية للصرف الصحي ) والاحداثيات صحيحة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2023956)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
949 | 16573 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | التمار | 2026-07-20 | 60 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (2136910)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
950 | 16571 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | المونسية | النجاح | 2026-07-20 | 60 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للصرف الصحي ( موضح بالصور لكم توجد معالجة جزئية على مسار خدمة صرف صحي حسب الاحداثيات بالصور ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) بموجب رخصة رقم (2106738)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
951 | 16572 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | البحار | 2026-07-20 | 60 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة (2012948)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
952 | 17940 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | طويق | الشرابي | 2026-08-25 | 60 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2277233)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
953 | 17028 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | أم الحمام الغربي | وادي العمارية | 2026-08-03 | 60 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم التنفيذ بطريقة غير صحيحة نتج عنه تطاير وقص غير منتظم وخشونة في الاسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0177387)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
954 | 17946 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | طويق | الرماة | 2026-08-25 | 60 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2199164)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
955 | 16612 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة بلر السعودية التجارية شركة شخص واحد | مدينة الرياض | ظهرة البديعة | عائشة بنت أبي بكر | 2026-07-21 | 59 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع غرب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي من مقاول خدمات يتبع لشركة المياه الوطنيه مما ادي في هبوط الازفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية ( شركة بلر السعودية التجارية شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2094997)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
956 | 17272 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | صفية بنت أبي طاهر | 2026-08-12 | 59 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع صفية بنت ابي طاهر مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | شركه المياه الوطنيه - شركة ماءك للمقاولات - 2077653
957 | 17258 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله المطرودي | 2026-08-11 | 59 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالله المطرودي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2127448)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
958 | 17260 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | الحجري | 2026-08-11 | 59 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الحجري مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2031101)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
959 | 17203 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | أبي طاهر إسماعيل الجيطالي | 2026-08-09 | 59 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابو ظاهر اسماعيل | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة ماءك للمقاولات) بموجب رخصة رقم (2241418)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
960 | 17937 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | طويق | الجواد | 2026-08-25 | 59 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2277209)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
961 | 17263 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | صفية بنت أبي طاهر | 2026-08-11 | 59 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع صفية بنت ابي طاهر مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (0178006)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
962 | 17269 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | صفية بنت أبي طاهر | 2026-08-12 | 59 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع صفيه بنت ابي طاهر مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | شركه المياه الوطنيه - شركة ماءك للمقاولات - 2105416
963 | 17134 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السويدي | الزيتونة | 2026-08-05 | 58 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2042662)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
964 | 16636 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | طويق | علي بن شيبان | 2026-07-22 | 58 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | اثناء أعمال حفر شركة الاعمال المدنية المحدودة قاموا بالتعدي على مسارات كوابل شركة الاتصالات السعودية وقطع كيبل فايبر | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه وبعد التحقق ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2260714). عليه، نأمل توجيه المقاول بمراجعة (شركة الاتصالات السعودية)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
965 | 17069 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | السويدي | السلوى | 2026-08-03 | 58 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله - 2213504
966 | 16647 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | عتيقة | المروارة | 2026-07-23 | 58 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد 13.8 ك ف على المحطة 8134 حي منفوحه من قبل شركة الخريف لتقنية المياه و الطاقة يعمل لصالح شركة المياه الوطنية وتم تحرير محضر برقم العطل 44294433 بذلك احداثيات 24.6159 46.7100 | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه وبعد التحقق ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة) بموجب رخصة رقم (2269370). عليه، نأمل توجيه المقاول بمراجعة (الشركة السعودية للطاقة)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
967 | 16792 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الزهرة | ابن أبي شريف | 2026-07-28 | 58 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2079749)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
968 | 16796 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | العريجاء الغربي |  | 2026-07-28 | 58 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)بموجب رخصة رقم (2235511)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
969 | 17136 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | السويدي | الشهباء | 2026-08-05 | 58 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2216456)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
970 | 17140 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | السويدي | الفسطاط | 2026-08-05 | 58 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (2004214)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
971 | 17314 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | السويدي | الشهباء | 2026-08-12 | 58 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (2216456)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
972 | 17106 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النظيم | البارقة | 2026-08-04 | 58 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تمت مباشرة البلاغ رقم (26655389), وتبين وجود تعدي من مقاول تابع ل شركة المياه الوطنية أدى الى قطع واتلاف كيبل انارة مقاس 4*35. ( حي النظيم ) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات ) بموجب رخصة رقم (2302561)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
973 | 17133 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | السويدي | الرحال بن عزرة | 2026-08-05 | 58 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (2192766)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
974 | 16648 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | العيينة والجبيلة | عقرباء | الطريق العام | 2026-07-23 | 57 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | التعدي من قبل مقاول شركة المياه الوطنية على طريق مصان حديثاًُ من قبل وكالة التشغييل والصيانة | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد (رقم (2293961)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
975 | 17007 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | الزهرة | ذمار | 2026-08-02 | 57 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2279127)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
976 | 16646 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | صالح بن أحمد الحلبي | 2026-07-23 | 57 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوطات متعددة في الاسفلت في مسارات خدمه تابعه لشركه مياه الوطنيه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (0020147)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
977 | 17268 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-12 | 57 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع أبي عبيدة معمر المثنى 2 | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (0177148)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
978 | 17290 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-12 | 57 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع شارع أبي عبيدة معمر المثنى 5 | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة اليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة)رقم (0150557)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
979 | 17388 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-13 | 57 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع أبي عبيدة معمر المثنى مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2138786)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
980 | 16794 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الزهرة | ابن الطيب | 2026-07-28 | 57 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة ماءك للمقاولات)بموجب رخصة رقم (2085237)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
981 | 17262 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-11 | 57 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع أبي عبيدة معمر المثنى 1 | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2107813)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
982 | 17273 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | نصيب بن رباح | 2026-08-12 | 57 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع نصيب بن رباح مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (0140147)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
983 | 17396 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | أبي عبيدة معمر المثنى | 2026-08-13 | 57 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع أبي عبيدة معمر المثنى مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (0163042)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
984 | 17018 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | طويق | الشبرمية | 2026-08-02 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0129385)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
985 | 17312 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | أحمد بن عبدالله الدامغ | 2026-08-12 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارعأحمد بن عبدالله الدامغ مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2066124)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
986 | 17433 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد بن أبي العباس | 2026-08-16 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد بن ابي العباس مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2138278)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
987 | 17444 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | الخضر الأربلي | 2026-08-16 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الخضر الاربلي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات)رقم (2251344)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
988 | 17652 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | خزام | 2026-08-18 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0146121)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
989 | 17659 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | النرجس | الحجاوي | 2026-08-19 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الحجاوي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (0132652)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
990 | 17661 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | الحجاوي | 2026-08-19 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الحجاوي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2110023)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
991 | 17014 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | طويق | الشيباني | 2026-08-02 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0128635)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض –وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
992 | 17031 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة برق المستقبل للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | السعادة | هشام بن العاص | 2026-08-03 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الإنارة وقطع كيبل مقاس 35*4 رقم العمود: 1 رقم الفيدر: 3 رقم المحطة: 107ن لا يوجد لوحة للمتعدي. | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2166969)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الجنوب"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
993 | 17066 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الليث | 2026-08-03 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد)رقم (2179789)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
994 | 17118 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غرسة | 2026-08-04 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2238970)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
995 | 17233 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | ظهرة لبن | بقيق | 2026-08-10 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (2304528)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
996 | 17293 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | يحيى بن عبدالرحمن | 2026-08-12 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع يحيى بن عبدالرحمن مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2205736)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
997 | 17315 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | ابن أبي زرعة | 2026-08-12 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع احمد بن عبدالله مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2106414)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
998 | 17322 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النرجس |  | 2026-08-12 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع رقم 15 مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2295013)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
999 | 17326 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النرجس | سليمان القطان | 2026-08-12 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع سليمان القطان مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2096601)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1000 | 17412 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | ظهرة لبن | فرقين | 2026-08-13 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - الشركه الدولية لتوزيع المياه - 2312006
1001 | 17011 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | طويق | السعادة | 2026-08-02 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0131255)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض –وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1002 | 17113 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عشيرة | 2026-08-04 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (2109439)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – ,;وكالة التشغيل والصيانة "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1003 | 17117 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | غابة | 2026-08-04 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2238981)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1004 | 17303 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | أحمد بن عبدالله الدامغ | 2026-08-12 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع أحمد بن عبدالله الدامغ مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | شركه المياه الوطنيه - شركة ماءك للمقاولات - 2079578
1005 | 17392 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | خزام | 2026-08-13 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2260235)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1006 | 17409 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | فرقين | 2026-08-13 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات - 0174345
1007 | 17411 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | فرقين | 2026-08-13 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة ماءك للمقاولات -2308903
1008 | 17948 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | العوالي | زين العابدين المنوفي | 2026-08-25 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2291699)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1009 | 17234 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تمرة | 2026-08-10 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2033848)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1010 | 17317 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | إسماعيل البزاز | 2026-08-12 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع اسماعيل البزاز مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجعة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (0160305)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1011 | 17429 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | النهضة | البويرية | 2026-08-16 | 55 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع البوبرية مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2138278)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1012 | 17332 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | شارع بدون اسم | 2026-08-12 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد - 2030507
1013 | 17397 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | سالم بن وابصة | 2026-08-13 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2256048)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1014 | 17327 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الفريحة | 2026-08-12 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة ماءك للمقاولات - 2308397
1015 | 17330 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | لبن | الجدي | 2026-08-12 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة ماءك للمقاولات 2182822
1016 | 17337 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة | مدينة الرياض | السويدي | اللوز الهندي | 2026-08-12 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة شركة مساهمة عامة - 0037803
1017 | 17563 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس |  | 2026-08-17 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابي العلاء الازهري مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2194604)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1018 | 17181 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | السويدي | أمين الدين | 2026-08-06 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد ) بموجب رخصة رقم (2253492)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1019 | 17722 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الندى | رقم 5 | 2026-08-20 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع رقم 50 مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (2111219)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1020 | 17340 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | السويدي | أمين الدين | 2026-08-12 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد - 2253492
1021 | 17431 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | إسماعيل المؤذن | 2026-08-16 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع إسماعيل المؤذن مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (0055145)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1022 | 17391 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | عبدالله المسعري | 2026-08-13 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة الأعمال المدنية المحدودة - 2142694
1023 | 17455 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس |  | 2026-08-16 | 54 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع كريم الدين البرموني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (0083742)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1024 | 17091 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النظيم | البجع | 2026-08-04 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تمت مباشرة البلاغ رقم (26664819), وتبين وجود تعدي من مقاول تابع ل شركة المياه الوطنية أدى الى قطع واتلاف كيبل انارة مقاس 4*35 . ( حي الندوه ) (ملاحظه) رقم الرخصة (2309847) | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات - شركه المياه الوطنيه - 2309847
1025 | 17376 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الندوة | رقم 163 | 2026-08-13 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة ماءك للمقاولات - 2313817
1026 | 17506 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | عبدالله المطرودي | 2026-08-17 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالله المطرودي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2127448)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1027 | 17824 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-24 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع رقم -78 مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2236205)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1028 | 16711 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الجنادرية | شارع بدون اسم | 2026-07-27 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط مسار خدمة تابع للصرف الصحي يتسبب في تجمع المياه \احداثية الموقع (24.849840, 46.897490) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة)بموجب رخصة رقم (2136573)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1029 | 17189 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | الزهرة | سلمة العدوي | 2026-08-06 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (2313558)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1030 | 17257 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | الزراع بن عامر | 2026-08-11 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع أبي عبيدة معمر المثنى | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2107813)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1031 | 17383 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | الزهرة | سلمة العدوي | 2026-08-13 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد - 2313558
1032 | 17145 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | قرطاجنة | 2026-08-05 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولاتت) رقم (2232151)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1033 | 17370 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تمرة | 2026-08-13 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - الشركه الدولية لتوزيع المياه - 2210764
1034 | 17371 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | تمرة | 2026-08-13 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركة ماءك للمقاولات - 2264288
1035 | 17390 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | إسحاق بن مخلد | 2026-08-13 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2217763)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1036 | 17393 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | إسحاق بن مخلد | 2026-08-13 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2127146)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1037 | 16712 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز | 2026-07-27 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه تابع للمياه الوطنيه | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول الشركة السعودية للكهرباء (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2299278)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً
1038 | 17053 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ضمد | 2026-08-03 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (0085691)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1039 | 17333 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | ظهرة لبن | قرطاجنة | 2026-08-12 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد - 2028624
1040 | 17339 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | الزهرة | المصعب بن عمران | 2026-08-12 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد - 2311373
1041 | 17381 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | عبدالرحمن اللخمي | 2026-08-13 | 53 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة ماءك للمقاولات- 2132813
1042 | 16846 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النرجس | أحمد بن محمد البرتي | 2026-07-29 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2118129)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1043 | 16855 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النرجس | أنس بن ربيعة | 2026-07-29 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2100688)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1044 | 17163 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الفيحاء | رويغب | 2026-08-06 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2183057)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1045 | 17744 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شمائل | 2026-08-23 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2199186)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1046 | 17913 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | لبن | الحوية | 2026-08-25 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2313079)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1047 | 17919 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عالية | 2026-08-25 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة) رقم (2056949)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1048 | 18198 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عفيف | 2026-08-31 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2083781)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1049 | 18209 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شمسان | 2026-08-31 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2264581)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1050 | 18220 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صبيخة | 2026-08-31 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2307797)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1051 | 17458 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | جرير | المهد | 2026-08-16 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2031168)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1052 | 17918 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عالية | 2026-08-25 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة) رقم (2056949)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1053 | 17926 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | اللوزة | 2026-08-25 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2308334)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1054 | 17927 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | ظهرة لبن | اللصافة | 2026-08-25 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(ا شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (2025358)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1055 | 18202 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | عفيف | 2026-08-31 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2118354)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1056 | 18216 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صبيخة | 2026-08-31 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2086964)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1057 | 17457 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | جرير | المهد | 2026-08-16 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2031168)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1058 | 17740 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | صفصاف | 2026-08-23 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2212563)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1059 | 17743 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شرورة | 2026-08-23 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2212391)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1060 | 17745 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شمائل | 2026-08-23 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2126501)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1061 | 17767 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | جرير | أبي الحرم الكاتب | 2026-08-23 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0037096)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1062 | 17914 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | لبن | الحوية | 2026-08-25 | 52 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2272763)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1063 | 16871 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروضة | الحسن بن علي | 2026-07-29 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط وتعدي من قبل شركه المياه الوطنيه بشارع الحسن بن علي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2221191)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1064 | 17760 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | ظهرة لبن | القريب | 2026-08-23 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (2295800)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1065 | 17876 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | راضي | 2026-08-24 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2283334)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1066 | 17466 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | الربيع الحارثي | 2026-08-16 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2211931)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1067 | 17585 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النهضة | محمد العقيل | 2026-08-18 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد العقيل مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2110036)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1068 | 17596 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | الحسن الخلال | 2026-08-18 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الحسن خلال مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2264800)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1069 | 17762 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-23 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2304238)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1070 | 17859 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | ظهرة لبن | ثمينة | 2026-08-24 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2314016)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1071 | 17462 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | جلوي بن عبدالمحسن | 2026-08-16 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية( شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2298564)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1072 | 17472 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | جعفر الدينوري | 2026-08-16 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع رقم21 مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2110266)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1073 | 17591 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | النهضة | أبي زيد الأنصاري | 2026-08-18 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الزعلي بيري مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (0118341)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1074 | 17634 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | الحسن المروزي | 2026-08-18 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالله مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (0161822)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1075 | 17871 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | دهيم | 2026-08-24 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية( شركة ماءك للمقاولات)رقم (2176100)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1076 | 17456 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الريان | بريدة | 2026-08-16 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2321224)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1077 | 17464 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الروابي | جلوي بن عبدالمحسن | 2026-08-16 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2298564)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1078 | 17580 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النهضة | علي الزبيري | 2026-08-18 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | رتم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع علي الزبيري مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2283592)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1079 | 17758 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | السديري الأسفل | 2026-08-23 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (0112989)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1080 | 17761 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | ظهرة لبن | الكواكب | 2026-08-23 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2264340)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1081 | 17880 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | ظهرة لبن | شقراء | 2026-08-24 | 51 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2199107)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1082 | 17847 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | عقبة بن كعب | 2026-08-24 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2235505)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1083 | 17220 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | الحويطة | 2026-08-10 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | شركه المياه الوطنيه - شركة الأعمال المدنية المحدودة - 2000447
1084 | 18121 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | لبن | الحجلة | 2026-08-31 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2221661)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1085 | 16876 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الجنادرية | رقم 58 | 2026-07-30 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى الاسفلت على مسار خدمه صرف صحى تابع لشركه المياه الوطنية 24.81870797856785 46.87841549620952الجنادرية, رقم 58, 3231 | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة)بموجب رخصة رقم (2208785)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1086 | 17218 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | بدر | وادي خفية | 2026-08-10 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0057798)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1087 | 17222 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | العرضية | 2026-08-10 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2038787)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1088 | 17775 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أبي عبدالله البهاء | 2026-08-23 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2174796)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1089 | 17840 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن خالد | 2026-08-24 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2186091)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1090 | 17903 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | النجيل | 2026-08-25 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (0178080)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1091 | 18262 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | لبن | الخزامة | 2026-08-31 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2308458)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1092 | 17781 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أبي عبدالله البهاء | 2026-08-23 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2174796)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1093 | 17787 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن خالد | 2026-08-23 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2132615)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1094 | 17839 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن خالد | 2026-08-24 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (2186091)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1095 | 17843 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أبي الثناء الحراني | 2026-08-24 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | شركه المياه الوطنيه - شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد - 2047171
1096 | 17905 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | النجيل | 2026-08-25 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2181013)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1097 | 18269 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | لبن | الحيفة | 2026-09-01 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2307276)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1098 | 17766 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | لبن | الدوادمي | 2026-08-23 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2253613)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1099 | 17842 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | العريجاء الغربي | أحمد بن خالد | 2026-08-24 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(اشركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله)رقم (2186091)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1100 | 18117 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | لبن | الجلة | 2026-08-31 | 50 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2157586)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1101 | 17844 | مشروع جاري معتمد 🟢 | سعيد الحارث | عقد استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمحافظة الدوادمي ( المرحلة الخامسة) | شركة ماكسون للمقاولات | الدوادمي | الخالدية | الملك سلمان بن عبدالعزيز | 2026-08-24 | 48 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | بلدية الدوادمي | شركه المياه الوطنيه | أثناء الجولات الميدانية للمراقبين على الطرق بمحافظة الدوادمى تم رصد عدة ملاحظات على أعمال السفلتة لشركة ماكسون للمقاولات حيث تم تنفيذها بطريقة غير فنية وغير مطابقة للمواصفات مما أدى الى هبوطات عميقة وخطيرة بالحفريات تؤثر بشكل كبير وخطر على المارة (مرفق تقرير مصور بالملاحظات ). | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق من المرفقات ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة مشروعات المياه والطاقة للمقاولات ذات الشخص الواحد) بموجب رخصة رقم (2297964). عليه، نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة (بلدية الدوادمي) لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، ومعالجة الملاحظات والإفادة بعد الانتهاء من المعالجة والتنسيق. وشكرا
1102 | 17097 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | القدس | سوق عكاظ | 2026-08-04 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تبين وجود تعدي على كيبل انارة نتيجة أعمال حفر لمقاول تابع لشركة المياه السعودية , مما أدى الى قطع واتلاف كيبل انارة مقاس 4*16 . | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2319567)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1103 | 17161 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السعادة | الشنانة | 2026-08-06 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع جنوب الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على الطبقة الاسفلتية المصانه حديثاً من قبل صيانة الطرق | شركه المياه الوطنيه - شركة الأعمال المدنية المحدودة - 2264213
1104 | 17667 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-19 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2269860)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1105 | 17668 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | السويدي | أبي فالح الأنصاري | 2026-08-19 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة الأعمال المدنية المحدودة)رقم (2122242)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1106 | 17671 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | السويدي | آل عجلان | 2026-08-19 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2265446)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1107 | 17678 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | السويدي | آل عجلان | 2026-08-19 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2265453)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1108 | 17960 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | السويدي | ابن زهر | 2026-08-26 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2270691)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1109 | 17967 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | السويدي | ابن قاضي | 2026-08-26 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2269845)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1110 | 17310 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الضباط | أبي برزة الأسلمي | 2026-08-12 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم التنفيذ بطريقة غير صحيحة نتج عنه تطاير وقص غير منتظم وخشونة في الاسفلت | شركه المياه الوطنيه - شركة ماءك للمقاولات - 2317268
1111 | 17676 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | السويدي | آل عجلان | 2026-08-19 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2199193)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1112 | 17683 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | شبرا | الخزف | 2026-08-19 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (2130772)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1113 | 16947 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | القدوة | 2026-08-02 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي 24.77974369129092 46.77692035533736إشبيلية, القدوة, 3010 | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2292269)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1114 | 17682 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | شبرا | الخزف | 2026-08-19 | 47 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (2181952)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1115 | 17177 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | عبدالرحمن بن مطيع الأسدي | 2026-08-06 | 46 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تمت مباشرة البلاغ رقم (26685981.26687117.26685098), وتبين وجود تعدي من قبل مقاول مجهول تابع ل شركة المياه ( صرف صحي ) أدى الى قطع واتلاف كيبل انارة مقاس 4*35 . | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0085586)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1116 | 17020 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المعيزيلة | البساله | 2026-08-03 | 46 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى الاسفلت بطول الشارع تابع للصرف الصحى | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2280941)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1117 | 17323 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | النخيل | الغيل | 2026-08-12 | 46 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم التنفيذ بطريقة غير صحيحة نتج عنه تطاير وهبوط وقص غير منتظم وخشونة في الاسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2322338)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الوسط"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1118 | 17981 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | رابح | 2026-08-26 | 46 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2307793)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1119 | 17098 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | السنبل | 2026-08-04 | 46 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في مسار خدمه للصرف الصحي 24.818910824182396 46.732984696480415قرطبة, السنبل, 3167 | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2259224)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1120 | 17094 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 62 | 2026-08-04 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود تهالك في الاسفلت في مسار خدمه تابع للصرف الصحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (0023196)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1121 | 17685 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | غرناطة | محمد علي جناح | 2026-08-19 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | يوجد اعمال حفر في نفس موقع العمل والحفرية التي تم تنفيذها من مقاول المشروع شركة الأعمال المدنية المحدودة دون تنسيق وعدم سند جوانب الحفر | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه من خلال التحقق من المرفقات ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة الاومير للتجارة والمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة) بموجب رخصة رقم (2285220)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
1122 | 17705 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد الحروفي | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد الحروفي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2274575)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1123 | 17719 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد علي العمري مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2117204)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1124 | 17728 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الخليج | العاج | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع العاج مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2117222)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1125 | 17730 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ثاني بت العلي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2117138)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1126 | 17825 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-24 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد بن الثاني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (2162446)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1127 | 17862 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ياسين ميرغني | 2026-08-24 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ياسين ميرغني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0177805)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1128 | 18158 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | شبرا | أحمد القصير | 2026-08-31 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية (شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2024499)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1129 | 17096 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الأندلس | عبدالرحيم الخزرجي | 2026-08-04 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين بوجود هبوط فى مسار خدمة تابع للصرف الصحى | شركه المياه الوطنيه - شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات - 2157764
1130 | 17709 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن موسى | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد الحروفي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (0170800)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1131 | 17716 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد علي العمري مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0171943)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1132 | 17724 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الخليج | الطيف | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع الطيف مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2161839)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1133 | 17729 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ثاني بن العلي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2117138)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1134 | 17782 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | أبي الحق الحنفي | 2026-08-23 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ثاني بن العلي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2072081)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1135 | 17831 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-24 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد الثاني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2143943)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1136 | 17867 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ياسين ميرغني | 2026-08-24 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ياسين ميرغني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0177128)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1137 | 17925 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-25 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2288486)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1138 | 17930 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-08-25 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع وادي الشاطئ مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2173408)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1139 | 17974 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-08-26 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع وادي الشاطئ مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) بموجب رخصة رقم (2196415)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1140 | 18159 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | شبرا | أحمد القصير | 2026-08-31 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة ماءك للمقاولات )بموجب رخصة رقم (2242774)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1141 | 17635 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | الزراع بن عامر | 2026-08-18 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع رقم 40 مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة ماءك للمقاولات)رقم (2274774)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1142 | 17713 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد علي العمري مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2138830)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1143 | 17714 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد علي العمري مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2110468)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1144 | 17784 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على محمد ثاني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2072081)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1145 | 17828 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-24 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ثاني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2143943)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1146 | 17834 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-24 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ثاني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2173397)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1147 | 17865 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ياسين ميرغني | 2026-08-24 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ياسين ميرغني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0177128)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1148 | 17901 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | أبي الخطاب | 2026-08-25 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابي الخطاب مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2232911)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1149 | 17979 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد | مدينة الرياض | السويدي | الحسين المحاملي | 2026-08-26 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة المنار العربية للتجارة والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد) رقم (2103822)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1150 | 18042 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | إبراهيم الرشودي | 2026-08-27 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابراهيم الرشودي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة ماءك للمقاولات) بموجب رخصة رقم (0142674)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1151 | 17704 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد بن أبي العز | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد بن ابي العر مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2107800)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1152 | 17707 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن موسى | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد الحروفي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2258783)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1153 | 17710 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن موسى | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع عبدالله المطرودي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2107776)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1154 | 17711 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | صالح بن موسى | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد المحروفي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (0169294)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1155 | 17712 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد علي العمري مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2173410)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1156 | 17718 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد علي العمري مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2107825)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1157 | 17720 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد علي العمري | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد علي العمري مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2090552)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1158 | 17723 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-20 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابي عبيدة معمر المثنى مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0177148)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1159 | 17870 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ياسين ميرغني | 2026-08-24 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ياسين ميرغني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2117244)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1160 | 17941 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-08-25 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع وادي الشاطئ مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة)رقم (2196393)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1161 | 17986 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | شبرا | محمد الأرجاني | 2026-08-26 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (0158048)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1162 | 18047 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الندى | رقم 11 | 2026-08-27 | 45 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع 11 مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) بموجب رخصة رقم (2128693)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1163 | 18013 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | السويدي | ابن هميم | 2026-08-27 | 44 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (0136855)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1164 | 17670 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | شبرا | أحد | 2026-08-19 | 44 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد)رقم (2264001)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1165 | 17423 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | طويق | علي بن شيبان | 2026-08-15 | 43 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد 13.8 ك ف على المحطة 8127 حي طويق من قبل شركة الاعمال المدنية المحدوده يعمل لصالح شركة المياه الوطنية وتم تحرير محضر برقم العطل 45265712 بذلك احداثيات 24.5600 46.5800 | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه من خلال التحقق من المرفقات ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2260714)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة (الشركة السعودية للطاقة)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
1166 | 17192 | مشروع جاري معتمد 🟢 | عبدالله الأسود العنزي | تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة بمدينة الرياض – عقد رقم 26 – المرحلة الثالثة | مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات | مدينة الرياض | النظيم | شارع بدون اسم | 2026-08-08 | 41 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود مسارات خدمه بدون سفلته تابعه لشركة المياه الوطنية 24.799157983366925 46.910314900382757 النظيم, | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (مجموعة سعد علي العيسى للمقاولات شركة شخص واحد) رقم (2147309)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1167 | 17733 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ثاني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2182980)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1168 | 17736 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد بن ثاني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2086833)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1169 | 17734 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد الثاني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2086833)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1170 | 17735 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ثاني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2086833)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1171 | 17776 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ثاني بن العلي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2259188)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1172 | 17780 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 41 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد الثاني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات)رقم (2146903)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1173 | 17497 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | النخيل | صبران | 2026-08-17 | 40 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم التنفيذ بطريقة غير صحيحة نتج عنه تطاير وقص غير منتظم وخشونة في الاسفلت | شركه المياه الوطنيه - الشركه الدولية لتوزيع المياه - 2323254
1174 | 17495 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | النخيل | عبدالرحمن العقيل | 2026-08-17 | 39 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم التنفيذ بطريقة غير صحيحة نتج عنه تطاير وقص غير منتظم وخشونة في الاسفلت | شركه المياه الوطنيه - الشركه الدولية لتوزيع المياه - 2322216
1175 | 18049 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الندى | رقم 5 | 2026-08-27 | 39 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع رقم 05 مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) بموجب رخصة رقم (2111219)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1176 | 17757 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | أحد | الوسام | 2026-08-23 | 39 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الأعمال المدنية المحدودة) رقم (2328131)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1177 | 18046 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الندى | رقم 11 | 2026-08-27 | 39 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع رقم 11 مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) بموجب رخصة رقم (2151593)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1178 | 18004 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | العارض | محمد الزناتي | 2026-08-27 | 39 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع 01 مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2122969)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1179 | 17697 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | الشركه الدولية لتوزيع المياه | مدينة الرياض | ظهرة لبن | حلب | 2026-08-19 | 39 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (الشركه الدولية لتوزيع المياه) رقم (2314073)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1180 | 17698 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | ظهرة لبن | حلبان | 2026-08-19 | 39 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | ما تم رصده من خلال الجولات الميدانية عن طريق فريق عمل الاستشاري وخطابات المقاول بوجود أعمال للجهات الخدمية على الطبقة الإسفلتية المصانة حديثا | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2328205)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1181 | 18074 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد | مدينة الرياض | الإزدهار | إبراهيم بن الجنيد | 2026-08-30 | 39 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع ابراهيم الجنيد مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة البنية الاساسية للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (0011172)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1182 | 17732 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 38 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد بن ثاني مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2161791)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1183 | 18076 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | الخليج | العاج | 2026-08-30 | 38 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع العاج مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) بموجب رخصة رقم (2117222)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1184 | 17246 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الفئة الخاصة للمقاولات | مدينة الرياض | إشبيلية | مالك بن حنطب الخزاعي | 2026-08-11 | 38 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع لشركه المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة الفئة الخاصة للمقاولات) رقم (2149187)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1185 | 17249 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله | مدينة الرياض | اليرموك | غنيمة | 2026-08-11 | 38 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص علي الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت في مسار خدمه تابع لشركه المياه الوطنية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة النمال للمقاولات مساهمه مقفله) رقم (0069709)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع "أمانة منطقة الرياض – قطاع الشرق "، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1186 | 17415 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | أبي موسى الأشعري | 2026-08-13 | 37 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | شركه المياه الوطنيه - شركة الأعمال المدنية المحدودة - 2213281
1187 | 17416 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | الكفاح | 2026-08-13 | 37 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | شركه المياه الوطنيه - شركة الأعمال المدنية المحدودة - 0028937
1188 | 17313 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | الرمال | جمال الدين الدميري | 2026-08-12 | 37 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة)رقم (2284664)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1189 | 17413 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الأندلس | مليجة | 2026-08-13 | 37 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | شركه المياه الوطنيه - شركة الأعمال المدنية المحدودة - 2295244
1190 | 17493 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات | مدينة الرياض | الرحمانية | عبدالرحمن بن عامر | 2026-08-17 | 37 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم التنفيذ بطريقة غير صحيحة نتج عنه تطاير وقص غير منتظم وخشونة في الاسفلت | شركه المياه الوطنيه - مؤسسة اضواء رتاج للمقاولات - 2326651
1191 | 17950 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | العوالي | قيس بن محصن | 2026-08-26 | 37 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | تعدي شركة ماءك للمقاولات بتقاطع شارع زياد الباهلي مع شارع قيسبن محصن | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه من خلال التحقق من المرفقات ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة ماءك للمقاولات) بموجب رخصة رقم (2331199)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة (أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
1192 | 17389 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | الرمال | جمال الدين الدميري | 2026-08-13 | 36 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة مستورة للمقاولات المحدودة) رقم (2287481)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1193 | 18026 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة عنوان رموز الاعمال المحدودة | مدينة الرياض | الملقا | الأصفاء | 2026-08-27 | 35 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شمال الرياض | شركه المياه الوطنيه | تعدي على شبكة الانارة الجهة التابع لها / شركة العامرية المتحدة للمقاولات (شركة المياة الوطنية) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة عنوان رموز الاعمال المحدودة ) بموجب رخصة رقم (2300709)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1194 | 17731 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النرجس | محمد ثاني بن العلي | 2026-08-23 | 35 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع محمد ثاني بن العلي مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) رقم (2129737)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1195 | 17487 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | قرطبة | الصبان | 2026-08-16 | 33 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | شركة الاتصالات السعودية | شركه المياه الوطنيه | اثناء أعمال حفر شركة ضيف الله العتيبي للمقاولات قاموا بالتعدي على مسارات كوابل شركة الاتصالات السعودية وقطع كيبل فايبر | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه من خلال التحقق من المرفقات ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) بموجب رخصة رقم (2331519)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة (شركة الاتصالات السعودية)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
1196 | 17490 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الندوة | رقم 49 | 2026-08-17 | 33 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين وجود هبوط في الاسفلت على مسار خدمة توصيلة صرف صحى تابع شركة المياه الوطنية | شركه المياه الوطنيه - شركة الأعمال المدنية المحدودة - 2033638
1197 | 18265 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | الإزدهار | وادي الشاطئ | 2026-09-01 | 31 | 31 - 60 يوم (قيد المتابعة 🟡) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً على شارع وادي الشاطئ مع عدم الالتزام بدليل اجراءات الحفر والاعمال المدنية كما يرجى التحقق الاضافي من نظام التراخيص عن الجهة المتعدية | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (2196415)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1198 | 17912 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الدايل العالمية المحدودة | مدينة الرياض | المهدية |  | 2026-08-25 | 30 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | الشركة السعودية للكهرباء | شركه المياه الوطنيه | ضرب كابل جهد 13.8 على المحطة 8244 والمتسبب شركة الدايل تابعة للمياة الوطنية بحي المهدية الاحداثية 24.667974, 46.541256 | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق من المرفقات ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الدايل العالمية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2294028). عليه، نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة (الشركة السعودية للطاقة) لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، والإفادة بعد الانتهاء من المعالجة والتنسيق. وشكرا
1199 | 17984 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | الربوة | ممر19 | 2026-08-26 | 29 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع وسط الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم التنفيذ بطريقة غير صحيحة نتج عنه تطاير وقص غير منتظم وخشونة في الاسفلت | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2323949)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1200 | 17827 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات | مدينة الرياض | المونسية |  | 2026-08-24 | 29 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ضيف الله العتيبى للمقاولات) رقم (2336698)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1201 | 17882 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | العوالي | نجم الدين الأيوبي | 2026-08-24 | 28 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | الهيئة الملكية لمدينة الرياض | شركه المياه الوطنيه | أعمال الحفر والتكشيف على خطوط مياه الري المعالجة المنفذة من قبل شركة عبدالله أبراهيم الضايغ وأولاده التابعة لمشروع الرياض الخضراء | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق من المرفقات ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2323369). عليه، نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، ومعالجة الملاحظات والإفادة بعد الانتهاء من المعالجة والتنسيق. وشكرا
1202 | 17739 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | المغرزات | الأمير مقرن بن عبدالعزيز | 2026-08-23 | 27 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع | شركه المياه الوطنيه | قام المقاول بتكسير الأرصفة المنفذه لعمل وصله منزلية ولم يقوم بإعادة الوضع الى اصله | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق من المرفقات ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة) بموجب رخصة رقم (2323550). عليه، نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة (أمانة منطقة الرياض - وكالة المشاريع) لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، والإفادة بعد الانتهاء من المعالجة والتنسيق. وشكرا
1203 | 17821 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | القدس | عين الصمان | 2026-08-24 | 26 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2320390)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1204 | 17823 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-24 | 26 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركة ماءك للمقاولات) رقم (2308974)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1205 | 17830 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض | النظيم | سعيد بن جودت | 2026-08-24 | 26 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (2199132)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1206 | 17783 | مشروع جاري معتمد 🟢 | أمجد الفالح | عقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي بحي العوالي - مرحلة ثانية | شركة نظم البيئة للمقاولات | مدينة الرياض | العوالي | علي بن شيبان | 2026-08-23 | 26 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | اثناء عمل المقاول شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد في حي العوالي شارع علي بن شيبان حيث تم الكشف على كابلات نقل الكهرباء الرئيسية للدوائر 8127-8132 أ،ب (دون تنسيق ميداني) | مع التحية والتقدير، نفيدكم بأنه بعد التحقق من المرفقات ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية (شركة نظم البيئة للمقاولات شركة شخص واحد) بموجب رخصة رقم (2296600). عليه، نأمل توجيه المقاول بسرعة مراجعة (الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شركة شخص واحد) لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة، والإفادة بعد الانتهاء من المعالجة والتنسيق. وشكرا
1207 | 17885 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة مستورة للمقاولات المحدودة | مدينة الرياض | الحمراء | المروج | 2026-08-24 | 26 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياه الوطنية(شركة مستورة للتجارة والمقاولات المحدودة)رقم (2263679)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1208 | 17883 | تشغيل وصيانة (شبكة قائمة) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / خدمات فنية | شبكة قائمة ومسلمة | شركة اليمامة للأعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة | مدينة الرياض |  |  | 2026-08-24 | 25 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة | شركه المياه الوطنيه | تم رصد تعدي خلال الجولات الميدانية لفريق الاستشاري لدينا بوجود اعمال لجهات خدمية على الطبقة الاسفلتية المصانة حديثاً | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنيه (شركةاليمامة للاعمال التجارية والمقاولات مساهمة مقفلة) رقم (2193826)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع " أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة"، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1209 | 17921 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة ماءك للمقاولات | مدينة الرياض | العزيزية | آمنة بنت أبي القاسم | 2026-08-25 | 24 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شركة شخص واحد | شركه المياه الوطنيه | اثناء عمل المقاول شركة ماءك للمقاولات في حي العزيزية شارع امنة بنت ابي القاسم حيث تم الكشف بدون تنسيق مسبق على كابلات نقل الكهرباء الرئيسية للدوائر 9013-9044 ا,ب | مع التحية والتقدير، نفيدكم أنه من خلال التحقق من المرفقات ومراجعة أنظمة تراخيص مشاريع البنية التحتية في موقع التعدي، تبين وجود أعمال لمقاول شركه المياه الوطنية (شركة ماءك للمقاولات) بموجب رخصة رقم (2337329)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة (الشركة الوطنية لنقل الكهرباء شركة شخص واحد)، لاستكمال الإجراءات النظامية ذات العلاقة ومعالجة الملاحظات، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
1210 | 18036 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النظيم | البئر | 2026-08-27 | 22 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تمت مباشرة البلاغ رقم (26750134), تبين وجود تعدي من قبل مقاول تابع ل شركة المياة الوطنية أدى الى قطع وإتلاف كيبل إنارة مقاس 4*25. رقم الرخصة (2332222) | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال شركه المياه الوطنيه (شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) بموجب رخصة رقم (2335324)، عليه نأمل توجيه المقاول بمراجعة الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الإنارة في أمانة منطقة الرياض، لإستكمال الإجراءات النظامية، والإفادة بعد المراجعة والتنسيق، وشكراً.
1211 | 18151 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الخليج | سنابل | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة ( بموجب رخصة رقم (0049461)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1212 | 18155 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 62 | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (0078508)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1213 | 18153 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشهداء | الدوحة | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2275871)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1214 | 18156 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | إشبيلية | جبل الأرام | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2341666)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1215 | 18118 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | عبدالواحد الأزجي | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (0044497)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1216 | 18119 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | المونسية | رقم 62 | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (0023196)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1217 | 18123 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات | مدينة الرياض | النهضة | النفوذ | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة السبق العربي للتجارة والمقاولات) بموجب رخصة رقم (2103278)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1218 | 18137 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الملك فيصل | ضباء | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (0060115)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1219 | 18139 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | قرطبة | السماحة | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية ( شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2030923)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1220 | 18147 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | اليرموك | عسير | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة( بموجب رخصة رقم (2256567)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1221 | 18154 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة الأعمال المدنية المحدودة | مدينة الرياض | الشهداء | المحلة الكبرى | 2026-08-31 | 18 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | أمانة منطقة الرياض- قطاع شرق الرياض | شركه المياه الوطنيه | تم الشخوص على الموقع وتبين هبوط مسار خدمة تابع لشركة المياه الوطنية - صرف صحي | بعد التحقق ومراجعة نظام تراخيص مشاريع البنية التحتية، تبين وجود أعمال لمقاول شركة المياة الوطنية (شركة الأعمال المدنية المحدودة) بموجب رخصة رقم (2287315)، عليه نأمل توجيه المقاول بمعالجة الموقع وفق دليل إجراءات أعمال الحفر والأعمال المدنية في مدينة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض - وكالة التشغيل والصيانة، والإفادة بعد المعالجة والتنسيق وشكراً.
1222 | TEST_001 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | مؤسسة العرين للمقاولات | الرياض | الملقا | - | - | 0 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | - | - | مشروع مياه | -
1223 | TEST_002 | تشغيل وصيانة (مستبعد من المشاريع) ⚙️ | إدارة التشغيل والصيانة / شبكة قائمة | شبكة قائمة / صيانة دورية | شركة صيانة | الرياض | العوالي | - | - | 0 | 0 - 30 يوم (طبيعي 🟢) | تحت معالجة المقاول | - | - | مشروع صيانة وإحلال | -